## Report
Código | Título | Fase atual | Etiquetas | Data de vencimento | Criador | Responsáveis | Finalizado em | Criado em | Atualizado em | Último comentário | Último comentário em | Expirado em | Vencido | Nome do cliente | Tipo de onboarding | Executivo comercial responsável: | Responsavel pela implantação: | Nome | Cargo | E-mail | Telefone | Demais contatos | Endereço da planta a ser atendida: | Necessidades e objetivos | Expectativa de implantação | Informar como a implantação será realizada: | Quantidade total de pontos: | Atenção: | Tipo de Coleta: | Quantidade de Pontos com Coleta Automática | Quem Fornecerá os Equipamentos? | Descrição da Responsabilidade de Fornecimento de Hardware: | Informações sobre equipamentos: | Restrições | Riscos de Implementação/Blitz | Responsabilidade pela emissão da logística: | Responsabilidade pelos custos da logística: | Observação: | Minuta será elaborada pelo Cliente ou pela Cogtive? | Data de reunião Kickoff -> Comercial, CS e OPS | Orientação de movimentação de card: | Data de reunião Kickoff -> Comercial, CS e OPS | Responsável pela implantação: | Nome | Cargo | E-mail | Telefone | Demais contatos | Endereço da planta a ser atendida: | Necessidades e objetivos | Expectativa de implementação | Informar como a implantação será realizada | Timeline (Produtividade) : | Auditoria de imagens: | Dashboard de equipamentos: | Notificação de eventos: | Quantidade de câmeras previstas: | Quantidade de postos de trabalho: | Atenção | Tipo de coleta | Quantidade total de pontos | Quantidade de pontos com coleta automática | Quem fornecerá os equipamentos? | Descrição da Responsabilidade de Fornecimento de Hardware: | Informações sobre equipamentos | Restrições | Riscos de implementação | Responsabilidade pela Logística: | Observação | Instrução de movimentação do card. | Expectativa de retorno com cliente | Orientação de movimentação de Card | Expectativa de data de implantação: Ocultar | CORE- Expectativa de data de implantação: | Expectativa de data de implantação: | Checklist de planejamento de Blitz | Checklist de Pós Kickoff | Apresentação de Kickoff | Link do Drive com Imagens/Vídeos Enviados pelo Cliente: | Quantidade de turnos: | Descrição dos equipamentos necessários para a implantação, a serem fornecidos pela Cogtive: | Endereço para envio dos equipamentos: | Equipe responsavel pela configuração e instalação das câmeras: | Equipe Responsável pela configuração e instalação dos equipamentos: | Data desejada para instalação: | Nome do responsável pelo recebimento: | Telefone do responsável pelo recebimento: | Email do responsável pelo recebimento: | SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO | *Solicitação de Equipamentos para Implantação: | Data para finalização da configuração dos equipamentos no cliente: | Data prevista para o envio da planilha de cadastros: | Orientação de movimentação de Card | Planilha de Cadastros Recebida | Atividades do cliente | Rede Wi-fi | Rede cabeada | Ponto de energia para Tablet / Câmeras | Local para fixação do Tablet / Câmeras: | Sensorização 24v | Local para fixação do IOT | Case para tablets/câmeras | Data prevista para a entrega dos equipamentos ao cliente: | Data prevista para conclusão da preparação dos requisitos técnicos (Wifi, ponto de energia, etc) pelo cliente: | Orientação de movimentação de Card | Justificativa: | Endereço do ambiente | Rede Wi-fi | Rede cabeada | Ponto de energia para Tablet / Câmeras | Local para fixação do Tablet / Câmeras | Sensorização 24v | Local para fixação do IOT / Câmeras | Case para tablets/câmeras | Data prevista para a entrega de equipamentos para o cliente. | Planilha de cadastros importada | Carga de Dados | Ajustes ambiente após carga de dados | Carga de Dados Blitz | Mais informações | O kit blitz está funcional? | Observações | Todos os requisitos por parte do cliente foram entregues? | Data prevista para a implantação: | Orientação para movimentação do Card | Rede Wi-fi | Rede cabeada | Ponto de energia para Tablet / Câmeras | Local para fixação do Tablet / Câmeras | Sensorização 24v | Local para fixação do IOT / Câmeras | Case para tablets/ Câmeras | Data da implementação | Checklist de logística: | O e-mail de confirmação de validação de requisitos pelo TI/Manutenção foi enviado ao cliente? | Orientação de movimentação de card | Treinamento no sistema Cogtive realizado com o cliente? | Checklist de instalações - Dispositivos Blitz | Checklist de Instalações | Infraestrutura estava adequada? Justifique | Checklist de Treinamentos | Relato das atividades executadas | Funcionalidades apresentadas durante a implantação | Documentos utilizados na implantação | Quantidade final de pontos de coleta implantados: | Data prevista para fim da operação assistida: | Orientação para movimentação do Card | Informações importantes / ocorrências da Operação Assistida | A operação assistida se encerrou? | Justifique o motivo pelo qual o card foi movido para a fase de Operação Assistida Estendida. | Data de Vencimento | Existe alguma demanda de desenvolvimento de engenharia ou produto para este cliente? | Descreva os itens envolvidos no desenvolvimento realizado por Produto e Engenharia | Previsão de entrega dos itens Prod. + Eng. | Orientação para mover o card para fase de “Encerramento” | Orientação de movimentação de card | Itens de Prod. + Eng. já foram entregues ao cliente? | Justifique brevemente o motivo pelo qual os itens não foram entregues ao cliente: | Anexe a confirmação de entrega dos itens ao cliente (print, planilha, e-mail etc.) | Orientação para movimentação de card: | Informações importantes / ocorrências da Operação Assistida | Data de passagem para o suporte: | Instrução para movimentação do card. | Data e horário da reunião de passagem de bastão (CS -> Comercial) | Checklist de Encerramento | Pontos de sucesso, principais dificuldades e pendências de implantação/projeto | Feedback de produto | RESUMO GRUPO WHATSAPP: | ATENÇÃO - DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Os equipamentos foram devolvidos? | Conexão entre pipes: Pipe de Gestão de Trabalho operações- Devolução dos equipamentos. | Instrução de movimentação do Card. | Primeira vez que entrou na fase Implantação | Última vez que entrou na fase Implantação | Última vez que saiu da fase Implantação | Tempo total na fase Implantação (dias) | Primeira vez que entrou na fase Concluído | Última vez que entrou na fase Concluído | Última vez que saiu da fase Concluído | Tempo total na fase Concluído (dias) | Primeira vez que entrou na fase Devolução de equipamentos | Última vez que entrou na fase Devolução de equipamentos | Última vez que saiu da fase Devolução de equipamentos | Tempo total na fase Devolução de equipamentos (dias) | Primeira vez que entrou na fase Stand by | Última vez que entrou na fase Stand by | Última vez que saiu da fase Stand by | Tempo total na fase Stand by (dias) | Primeira vez que entrou na fase Preparação Cogtive | Última vez que entrou na fase Preparação Cogtive | Última vez que saiu da fase Preparação Cogtive | Tempo total na fase Preparação Cogtive (dias) | Primeira vez que entrou na fase Encerramento | Última vez que entrou na fase Encerramento | Última vez que saiu da fase Encerramento | Tempo total na fase Encerramento (dias) | Primeira vez que entrou na fase Planejamento | Última vez que entrou na fase Planejamento | Última vez que saiu da fase Planejamento | Tempo total na fase Planejamento (dias) | Primeira vez que entrou na fase Correção | Última vez que entrou na fase Correção | Última vez que saiu da fase Correção | Tempo total na fase Correção (dias) | Primeira vez que entrou na fase Operação assistida estendida | Última vez que entrou na fase Operação assistida estendida | Última vez que saiu da fase Operação assistida estendida | Tempo total na fase Operação assistida estendida (dias) | Primeira vez que entrou na fase Aguardando Infra. Cliente | Última vez que entrou na fase Aguardando Infra. Cliente | Última vez que saiu da fase Aguardando Infra. Cliente | Tempo total na fase Aguardando Infra. Cliente (dias) | Primeira vez que entrou na fase Triagem (Arquivada) | Última vez que entrou na fase Triagem (Arquivada) | Última vez que saiu da fase Triagem (Arquivada) | Tempo total na fase Triagem (Arquivada) (dias) | Primeira vez que entrou na fase Triagem | Última vez que entrou na fase Triagem | Última vez que saiu da fase Triagem | Tempo total na fase Triagem (dias) | Primeira vez que entrou na fase Preparação do Cliente | Última vez que entrou na fase Preparação do Cliente | Última vez que saiu da fase Preparação do Cliente | Tempo total na fase Preparação do Cliente (dias) | Primeira vez que entrou na fase Aguardando itens de Prod. + Eng. | Última vez que entrou na fase Aguardando itens de Prod. + Eng. | Última vez que saiu da fase Aguardando itens de Prod. + Eng. | Tempo total na fase Aguardando itens de Prod. + Eng. (dias) | Primeira vez que entrou na fase Operação assistida | Última vez que entrou na fase Operação assistida | Última vez que saiu da fase Operação assistida | Tempo total na fase Operação assistida (dias)
928382336 | ABC | Cancelado |  |  | Josiellen Maciel |  | 2024-05-15 15:59 | 2024-05-15 15:13 | 2025-11-06 11:04 |  |  |  | FALSE | ABC | Blitz | [28 empty] | AAA | AAAA | josiellen.maciel@cogtive.com | +55 11 98486-4362 | AAAAAAAAA | AAAAAA | OBJETIVOS | 2024-05-17 | [87 empty] | Configuração do Tablet, Testes de Comunicação |  | Impressão do Quick Info, Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | - | [21 empty] | 2024-05-15 | Apresentar Canal de Suporte ao Cliente | - | - | [5 empty] | 2024-05-15 15:28 | 2024-05-15 15:37 | 2024-05-15 15:41 | 0.003333 | 2024-05-15 15:59 | 2024-05-15 15:59 | 2025-11-06 11:04 | 539.7953 | 2024-05-15 15:49 | 2024-05-15 15:49 | 2024-05-15 15:52 | 0.002593 |  |  |  |  | 2024-05-15 15:30 | 2024-05-15 15:30 | 2024-05-15 15:37 | 0.005336 | 2024-05-15 15:52 | 2024-05-15 15:52 | 2024-05-15 15:59 | 0.004317 | 2024-05-15 15:28 | 2024-05-15 15:28 | 2024-05-15 15:28 | 0.000185 | [12 empty] | 2024-05-15 15:13 | 2024-05-15 15:13 | 2024-05-15 15:20 | 0.005463 | [12 empty] | 2024-05-15 15:41 | 2024-05-15 15:41 | 2024-05-15 15:49 | 0.005579
1289184953 | AIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Triagem |  |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2026-01-28 01:25 | 2026-02-07 01:25 |  |  |  | FALSE | AIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Junior | Diretor de opereção | junior@airoplast.com.br | +55 11 99938-6163 |  | Rua José de Alencar, 136 | Coleta de dados em tempo real | 2026-02-02 |  | 20 |  | Automático | 20 | Cogtive |  | Falta 10 tablets. o restante dos equipamentos já foi enviado na proposta inicial |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | [177 empty] | 2026-01-28 01:25 | 2026-01-28 01:25 |  | 40.6441
1254830030 | AIROPLAST | Operação assistida | Implantação | 2026-01-30 05:00 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-11-14 09:30 | 2026-01-28 10:15 |  |  |  | TRUE | AIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Junior | Diretor de Operações | junior@airoplast.com.br | +55 11 99386-1633 |  | Rua José de Alencar, 110 - Brás São Paulo-SP CEP 03052-020 | Coleta de dados em tempo real OEE | 2025-12-15 |  | 20 |  | Automático | 20 | Cogtive |  | Time de implantação vai detalhar. |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-11-17 | Entendido | [32 empty] | 15/12/2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1lzQLgJ1MMruZCQ7dL5WZMPrMLmdArgjHeubLimTL0go/edit?usp=sharing |  |  | 20 Tablets Samsung A9+ 20 IOTs Novus Wi-fi | Rua José de Alencar, 110 - Brás São Paulo-SP CEP 03052-020 |  | Cliente |  | Junior | +55 11 99386-1633 | junior@airoplast.com.br |  | AIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, AIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 2026-01-30 05:00 | 2026-01-30 05:00 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/aface5a3-c51c-4f77-a307-519b39925343/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.723.xlsx?expires_on=1775677925&signature=8N56x92A67yrRIklisARMv00YSvP7k%2Bgn4QQ%2BoR1PLk%3D | requisitos atendidos | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | 2025-12-08 | 2025-12-08 12:58 | Entendido |  | airoplast.cogtive.com.br |  | N/A |  |  |  |  | N/A | 2025-12-08 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0631f1d0-fe5b-43fd-a025-c85a46cce112/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=9JWBvtkvSorSUCzrSW3AVD%2Bmc5TvGgGbwUBFcL2h9t0%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/01b71819-73ff-4243-85b4-46d5f38e8f69/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.723.xlsx?expires_on=1775677925&signature=1XxhubmDp5MIXBw47p9wy59Io6DvLheWrajzfuO1xIo%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/048271f0-5466-4901-b31c-9e2bd1207bab/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=X3srUlxjmYSR75gh8N%2BqqVpw6%2FNQqW1ykyyW0mh%2B0cM%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | notion |  |  | Sim | 2025-12-15 05:00 | Entendido | [7 empty] | 2025-12-15 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim. Notion. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Notion. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e3bb7021-1744-4d96-91ca-5af34b7f511f/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=sanHpbGk3l9kgcSEZi3BGT0egMa86UH7Vrv%2BIHq9cK8%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0f0563cf-93d0-4f23-8d0d-b5ce9fb92e2e/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=yABKWsHDJgB3kZ%2F4fumuxL621nw82893ITilGB2ahOE%3D | 9 | 2026-01-30 05:00 | Entendido | [6 empty] | 2026-01-30 05:00 | [18 empty] | 2025-12-22 09:49 | 2025-12-22 09:49 | 2025-12-22 09:50 | 0.000764 | [12 empty] | 2025-12-22 09:48 | 2025-12-22 09:48 | 2025-12-22 09:49 | 0.000822 |  |  |  |  | 2025-11-17 08:58 | 2026-01-26 17:31 | 2026-01-26 17:33 | 1.1677 | 2026-01-26 17:31 | 2026-01-28 10:15 | 2026-01-28 10:15 | 0.00125 |  |  |  |  | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:15 | 0.001551 |  |  |  |  | 2025-11-14 09:30 | 2025-11-14 09:30 | 2025-11-17 08:58 | 2.9777 | 2025-11-18 12:58 | 2025-11-18 12:58 | 2025-12-22 09:48 | 33.868 |  |  |  |  | 2025-12-22 09:50 | 2026-01-28 10:15 | 2026-01-28 10:12 | 77.2891
1035960958 | AMBIPAR (PILOTO) | Concluído | Implantação |  | Flávia Linhares | Vinicius Caramori da Silva | 2025-11-07 11:58 | 2024-11-26 14:25 | 2025-12-08 11:18 | Realizado treinamento com Valmor e equipe em 06/03 (cadastros principais, apontamentos via WEB e paineis/relatórios). | 2025-03-06 17:09 |  | FALSE | Ambipar Drypol | CORE - Implantação |  | Vinicius Caramori da Silva | [9 empty] | 2 | [12 empty] | 2024-11-21 | Entendido | 2024-11-21 |  | Valmor Silva | Coordenador de PCP | valmor.silva@ambipar.com | +55 11 94336-7013 | . | Rua Romeu Cicarelli, 67 - Vila Odete, Diadema - SP, 09942-010 | Implantar OEE em 2 injetoras. | 2024-12-02 | [8 empty] | Automático | 2 |  | Cliente | [43 empty] | ambipar.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3fa73e69-ca7e-4b58-90b8-bf950a948d32/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3AMBIPARREV01.xlsx?expires_on=1775677925&signature=UcEDOQEA83UP98OgkRvVNKlvK7AhokyaRPCqghkeWOI%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-01-30 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 1 |  |  |  | Sim | [5 empty] | Entendido | [6 empty] | 2025-03-27 |  |  | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp | Cliente já estava com o IoT configurado corretamente e instalado nos equipamentos. Em 2 dias foram feitos todos os treinamentos e a empresa não deu trabalho em operação assistida | Só elogios. | [5 empty] | 2025-02-03 10:34 | 2025-02-03 10:34 | 2025-02-03 10:35 | 0.000278 | 2025-04-21 05:45 | 2025-11-07 11:58 | 2025-11-07 11:56 | 322.4612 | [8 empty] | 2025-02-03 10:32 | 2025-02-03 10:32 | 2025-02-03 10:34 | 0.001447 | 2025-04-07 11:19 | 2025-11-07 11:56 | 2025-11-07 11:57 | 13.7686 | 2025-02-03 10:32 | 2025-02-03 10:32 | 2025-02-03 10:32 | 0.000463 | 2025-11-07 09:27 | 2025-11-07 11:58 | 2025-11-07 11:58 | 0.000417 | 2025-11-07 11:57 | 2025-11-07 11:57 | 2025-11-07 11:58 | 0.000752 | 2025-11-07 10:39 | 2025-11-07 10:39 | 2025-11-07 10:39 | 0.000116 | 2024-11-26 14:25 | 2024-11-26 14:25 | 2025-02-03 10:32 | 68.838 | 2025-11-07 09:27 | 2025-11-07 09:27 | 2025-11-07 09:27 | 0.000313 | [8 empty] | 2025-02-03 10:35 | 2025-02-03 10:35 | 2025-04-07 11:19 | 63.0306
1151844575 | AMBIPAR PE (UPSELL) | Concluído | Implantação | 2025-11-30 12:39 | Davi Henrique Germano de Lima | Davi Henrique Germano de Lima, Lucas Rocha Egg | 2025-12-08 11:52 | 2025-05-29 17:01 | 2025-12-08 11:52 | Ficou em planejamento aguardando envio do vídeo treinamento da planilha cadastral, que será realizado no dia 02/06/2025 | 2025-06-01 20:27 |  | TRUE | AMBIPAR PERNAMBUCO-PE | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Lucas Rocha Egg | Valmor Silva | Gerente de PCP | valmor.silva@ambipar.com | +55 11 94336-7013 | Eduardo Costa, Gerente Industrial ¦ eduardo.costa@ambipar.com ¦+55 11 4075 - 5000 (2025) +55 11 99512 - 0431 | CONFIRMAR COM O CLIENTE: Rodovia Pe-60, 7376 - Zona Industrial de Suape, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54.521-010. | OEE em 5 Injetoras. | 2025-06-30 | Alinhar diretamente com o cliente. | 5 |  | Automático |  | Cliente |  | A9+ e Novus | Nenhuma mapeada até aqui. |  |  | Cliente |  |  | 2025-05-29 | Entendido | [31 empty] | Primeira quinzena de julho |  |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1LGIDl-9TWLipr6CCQ7wVxEHrx6IUNcK9ZQ0iF2fmCu0/edit?usp=sharing | [15 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/93558a3a-a35c-4858-b1c4-8be71b73b432/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7.xlsx?expires_on=1775677925&signature=jZH3QJy%2Fym%2BoT8NlYwZ%2FxLSvMDmiuxdWv2rnzEcjF58%3D | MANUTENÇÃO: Verificar tomadas elétricas para Tablets e Sensores em todas as máquinas TI: Verificar alcance da rede wi-fi em todas as máquinas COMPRAS: Informar quando estarão com os equipamentos em mãos | Não | N/A | Não | N/A | Não | Não | Não |  | 2025-08-01 11:23 | Entendido |  | ambipar.cogtive.com.br | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/dfafbaf7-3e3f-40d4-adcd-8f6c46766460/rascunho.txt?expires_on=1775677925&signature=BtunTRgNObfhZLRfeti7xNEpQoh%2BwVjtTfIHCLN34Hs%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Cliente realizará a implementação por conta própria. |  |  | Não | 2025-08-01 11:23 | Entendido | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-08-13 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Implementação realizada pelo cliente. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Implementação realizada pelo cliente. |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6978feaf-e4fc-49d5-bf5f-8a0eed1fc3e2/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=GouE%2FpjdEnuiy6ay3iLzUnsUTK6jchjHDYXdvx%2FOZlE%3D | 5 | 2025-09-26 11:23 | Entendido |  | Não | Cliente informou que "neste intervalo tivemos um problema com nossa internet la em PE e estamos indo para la resolver isso e revisar a infra que fizeram tbm , se tudo correr bem este mês teremos tudo ligado e funcionando" Estendendo a operação assistida para apoiar uma vez que todos os equipamentos estejam rodando. | 2025-11-30 12:39 | Não |  | 2025-09-26 11:23 |  | Entendido |  |  |  |  | Solicitação de melhoria pelo cliente no encerramento (Exibir FC (multiplicador Tablet) no Relatório de Apontamentos) https://app.clickup.com/t/86add89bp | 2025-11-21 | Entendido |  |  | Implementação realizada pelo cliente. | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/71fc49e0-b797-4055-b214-9904c9f55177/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=8Dic1gQS%2FYAtnluOcCYGy7FDnvCxXvdjr6Kmm2KWA2g%3D |  |  |  |  | 2025-08-15 09:20 | 2025-08-15 09:20 | 2025-08-28 11:46 | 13.1014 | 2025-12-08 11:52 | 2025-12-08 11:52 |  | 91.2086 | [8 empty] | 2025-07-17 11:23 | 2025-07-17 11:23 | 2025-08-05 16:15 | 19.2023 | 2025-11-20 19:39 | 2025-11-20 19:39 | 2025-12-08 11:52 | 17.6755 | 2025-05-29 17:01 | 2025-05-29 17:01 | 2025-06-03 08:15 | 4.6343 | 2025-06-03 08:15 | 2025-11-07 09:30 | 2025-11-07 09:30 | 0.003032 | 2025-10-10 12:39 | 2025-11-07 09:30 | 2025-11-20 19:39 | 41.2915 | 2025-08-05 16:15 | 2025-08-05 16:15 | 2025-08-15 09:20 | 9.712 |  |  |  |  | 2025-05-29 17:01 | 2025-11-07 09:30 | 2025-11-07 09:30 | 0.000579 | 2025-06-03 08:19 | 2025-06-03 08:19 | 2025-07-17 11:23 | 44.128 |  |  |  |  | 2025-08-28 11:46 | 2025-08-28 11:46 | 2025-10-10 12:39 | 43.0367
1150062204 | AMBIPAR SP | Concluído | Implantação | 2025-09-26 11:34 | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima | 2025-11-07 10:40 | 2025-05-27 14:39 | 2025-11-07 10:40 | Ficou em planejamento aguardando envio do vídeo treinamento da planilha cadastral, que será realizado no dia 02/06/2025 | 2025-06-01 20:27 |  | FALSE | DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A. - UPSELL | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Lucas Rocha Egg | Valmor Silva | Gerente de PCP | valmor.silva@ambipar.com | +55 11 94336-7013 | Eduardo Costa, Gerente Industrial ¦ eduardo.costa@ambipar.com ¦+55 11 4075 - 5000 (2025) +55 11 99512 - 0431 | R. Romeu Cicarelli, 67 - Vila Odete, Diadema - SP, 09942-010 | OEE em 7 Injetoras | 2025-06-23 | Alinhar diretamente com o cliente. | 7 |  | Automático |  | Cliente |  |  | Nenhuma mapeada até aqui. |  |  | Cogtive |  |  | 2025-05-29 | Entendido | 2025-05-29 | Davi Henrique Germano de Lima | Valmor Silva | Gerente de PCP | valmor.silva@ambipar.com | +55 11 94336-7013 | Valmor Silva - Gerente de PCP ¦ valmor.silva@ambipar.com ¦ +55 11 94336-7013 Eduardo Costa, Gerente Industrial ¦ eduardo.costa@ambipar.com ¦+55 11 4075 - 5000 (2025) +55 11 99512 - 0431 | PLANTA DE PERNAMBUCO (CONFIRMAR ENDERECO COM O CLIENTE) Drypol Ambipar Environmental Solutions MX8Q+R5 - Rosário, Cabo de Santo Agostinho - PE PLANTA DE DIADEMA DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A. R. Romeu Cicarelli, 67 - Vila Odete, Diadema - SP, 09942-010 | Gestão de Performance em 12 pontos de coleta, sendo: Planta de Diadema-SP ¦ 7 Injetoras Planta de Pernambuco-PE ¦ 5 Injetoras | 2025-06-09 | Alinhar as fases com o cliente. | [7 empty] | Automático | 12 | 12 | Cliente | O cliente fornecerá todos os equipamentos. | Se nao me engano, compraram todos os IoTs da Novus. Quanto aos tablets, alinhar com eles qual o melhor modelo. | Nenhuma mapeada até aqui. | Nenhum mapeado até aqui. | Cliente | Custos de deslocamentos para PERNAMBUCO são de responsábilidade do cliente. | Entendido |  |  | Primeira quinzena de julho |  | 2025-06-23 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1LGIDl-9TWLipr6CCQ7wVxEHrx6IUNcK9ZQ0iF2fmCu0/edit?usp=sharing | [13 empty] | 2025-06-06 11:34 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/47937181-b0e1-4d62-b897-dd635339c3ae/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7.xlsx?expires_on=1775677925&signature=jqqixW8K63r1pKmFw912cQlLHyGHYl2pCXFlgX2uZ1A%3D | MANUTENÇÃO: Verificar tomadas elétricas para Tablets e Sensores em todas as máquinas TI: Verificar alcance da rede wi-fi em todas as máquinas COMPRAS: Informar quando estarão com os equipamentos em mãos | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2025-08-01 11:34 | Entendido |  | ambipar.cogtive.com.br |  | N/A | [6 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1407f9e4-cbc3-497e-b7ba-c3fe70ee08cf/rascunho.txt?expires_on=1775677925&signature=rQtSI9Yqot2CYj0ZkPOy4AjD%2B9noibPUq7M6g1KCGc8%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | . |  |  | Sim | 2025-08-01 11:34 | Entendido | [7 empty] | 2025-08-01 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Cliente realizou a implementação por conta própria. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Cliente realizou a implementação por conta própria. |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/986cb592-fc74-4cb2-8761-80da0b89ccfe/rascunho.txt?expires_on=1775677925&signature=ZecM9dxRdi0rp6LhgSewWR3Uxu0d3VcYYz7mf3zHKjA%3D | 6 | 2025-08-29 11:34 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2025-08-29 11:34 | Entendido | [10 empty] | Implementação realizada pelo cliente. | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/381cdcf4-ad01-48ab-9877-f2d5ab2d395c/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=QaEMZOJJlov9hP1i5ciC4HqhDPoG5BQwYz3OhDj6%2BrQ%3D |  |  |  |  | 2025-08-05 16:12 | 2025-08-05 16:12 | 2025-08-05 16:14 | 0.000961 | 2025-11-03 09:58 | 2025-11-07 10:40 | 2025-11-07 10:40 | 126.287 | [8 empty] | 2025-07-17 11:24 | 2025-07-17 11:24 | 2025-08-05 16:12 | 19.2002 | 2025-09-02 13:21 | 2025-09-02 13:21 | 2025-11-03 09:58 | 61.8594 | 2025-05-28 17:08 | 2025-07-15 12:50 | 2025-07-16 11:34 | 6.577 | 2025-07-15 12:50 | 2025-11-07 10:40 | 2025-11-07 10:40 | 0.000231 |  |  |  |  | 2025-11-07 10:40 | 2025-11-07 10:40 | 2025-11-07 10:40 | 6.9e-05 | 2025-05-27 14:39 | 2025-05-27 14:39 | 2025-05-28 17:08 | 1.103 | 2025-11-07 09:30 | 2025-11-07 09:30 | 2025-11-07 09:31 | 0.000116 | 2025-06-03 08:14 | 2025-07-16 11:34 | 2025-07-17 11:24 | 43.1842 |  |  |  |  | 2025-08-05 16:14 | 2025-08-05 16:14 | 2025-09-02 13:21 | 27.8799
1110346261 | ARESE (UPSELL 1) | Concluído | Implantação | 2025-08-21 12:16 | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima, Marcos Santos | 2025-11-07 09:32 | 2025-04-01 14:28 | 2025-11-07 09:35 | PENDENTE TABLET DA REVISORA DE AMPOLAS -> impossibilitou a implantação de 1 ponto de coleta (8/9) | 2025-06-20 11:14 |  | TRUE | ARESE PHARMA LTDA | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 2025-04-01 | Entendido | 2025-04-01 | Davi Henrique Germano de Lima | Willian Oliveira | Gerente de Produção | willian.oliveira@arese.com.br | +55 19 99429-8282 | Willian Oliveira, Gerente de Produção ¦ willian.oliveira@arese.com.br ¦ +55 19 99429-8282 | R. Marginal à Rodovia Dom Pedro I, 1081 - Contendas, Valinhos - SP, 13273-902 | Fizemos upsell de mais 5 pontos na Arese e já temos o sinal verde para iniciarmos a instalação. 2 Rotuladoras (auto) 1 Estufa (semi) 1 Compressora (semi) 1 Revestidora (semi) A Arese vai disponibilizar todos os IoTs e Tablets. |  | Fizemos upsell de mais 5 pontos na Arese e já temos o sinal verde para iniciarmos a instalação. 2 Rotuladoras (auto) 1 Estufa (semi) 1 Compressora (semi) 1 Revestidora (semi) A Arese vai disponibilizar todos os IoTs e Tablets. | [7 empty] | Ambos | 5 | 2 | Cliente |  | A Arese vai disponibilizar todos os IoTs e Tablets. |  |  | Cliente |  | Entendido | [6 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | [16 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/95ee2322-2d0c-4331-a7ec-7dfc5b0bbdaf/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVE2025.xlsx?expires_on=1775677925&signature=CqdwEcKVHP9n7er8qO1%2BPG7hVmLU%2FEQyEI4m9RCTkK8%3D | Preenchimento da planilha Verificar infrestrutura de wi-fi, tomadas, sensores e alimentação | Sim | N/A | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 2025-04-01 |  |  |  | arese.cogtive.com.br | [6 empty] | Não | 2025-04-15 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5fdeee22-1847-42f6-a564-6d37624667bb/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVE20251.xlsx?expires_on=1775677925&signature=iHxW1x9nxEV8MXv%2FD7UXvaCZyHbnAHRHzvz5nwtMELo%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [6 empty] | Entendido | [6 empty] | Sim | 2025-06-17 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não. Cliente não estava com sensores e IOTs. Não foi possível concluir a implementação. (22 e 23 de abril) Na nova na visita, sensores, IOTs, Tablets e suportes OK. 1 Tablet estava indisponível (Revisora de ampolas). Também resolvida a pendência de fixação dos IPs para todos os IOTs (17 e 18 de junho) | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Configuração e instalação dos dispositivos. Treinamentos operacionais. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f676074a-3f7f-41c5-9e42-0318206c3856/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv1.pdf?expires_on=1775677925&signature=3NBQvJeLFVQJSD3XArAiqASAwZcuz5%2F2BrI86H6i1vU%3D | 8 |  | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  |  | Entendido | [10 empty] | Cliente não estava com equipamentos em mãos na data da primeira visita. Foi necessário realizar nova visita. No mais, equipe engajada e a implementação correu sem maiores problemas. | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/57534648-1529-4d22-a4a4-08ffe653a2de/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=SPmrlaGhzB3Ii7yTIwCpQPwwI70Uz3BDTb1nUJThuvs%3D |  |  |  |  | 2025-04-23 13:42 | 2025-06-17 12:13 | 2025-06-20 11:14 | 3.295 | 2025-08-15 10:42 | 2025-11-07 09:32 |  | 206.2566 | [8 empty] | 2025-04-23 08:34 | 2025-04-23 21:46 | 2025-04-23 21:46 | 0.21398 | 2025-07-31 09:26 | 2025-07-31 09:26 | 2025-08-15 10:42 | 15.0528 | 2025-04-07 14:59 | 2025-04-07 14:59 | 2025-04-07 16:19 | 0.055648 | 2025-04-23 21:46 | 2025-11-07 09:32 | 2025-11-07 09:32 | 0.000301 |  |  |  |  | 2025-04-23 21:46 | 2025-06-01 20:18 | 2025-06-17 12:13 | 54.6019 | 2025-04-01 14:28 | 2025-04-01 14:28 | 2025-04-07 14:59 | 6.0214 | 2025-11-07 09:31 | 2025-11-07 09:31 | 2025-11-07 09:32 | 0.000313 | 2025-04-07 16:19 | 2025-04-23 21:46 | 2025-04-23 21:46 | 15.6776 |  |  |  |  | 2025-06-20 11:14 | 2025-06-20 11:14 | 2025-07-31 09:26 | 40.9247
1176001057 | ARESE (UPSELL 2) | Concluído | Implantação | 2025-11-14 14:04 | Gustavo Souza | Marcos Santos | 2025-12-17 17:38 | 2025-07-14 12:50 | 2025-12-17 17:38 |  |  |  | TRUE | ARESE PHARMA LTDA | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos | Willian Oliveira | Gerente de Produção | willian.oliveira@scala.com.br | +55 19 99429-8282 |  | Rua Marginal à Rodovia Dom Pedro I, 1081 - Contendas, Valinhos - SP, 13273-902 | Implantação de mais 15 pontos de coleta, somando 24 no total. Módulos que deverão ser entregues: OEE, Flow View e Taelor. | 2025-07-28 | Fase 1 - OEE Fase 2 - Flow View e integração com o ERP Fase 3 - Taelor | 15 |  | Ambos | 4 | Cliente |  |  | Verificar com a Arese quantos pontos são automáticos. Verificar com a Arese o atendimento dos requisitos de infra. |  | Cliente | Cogtive |  | Cogtive | 2025-07-21 | Entendido | [32 empty] | Agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/10c_PkV2-1h7QRGVmTLjaHyCiHRf6ai8JNUqXj5br8gY/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-08-04 12:52 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3fb84fb7-c6dd-46a8-a5fc-72dcae0668a5/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.713.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Wq4AWHWpfItqp2l%2BnBBP2U9O3JxgcKzryc1y%2B7PvcGs%3D | As ações a serem realizadas são: a) Manutenção: Verificação e instalação das tomadas e cases para os Tablets, teste da funcionalidade dos sensores com multímetro (pulso 24V) e validação da estrutura de alimentação para os IOTs e sensores (instalação das fontes). Também será necessário definir a localização de cada dispositivo (Tablet, IOT, fonte e sensor), para garantir o correto funcionamento da contagem dos produtos e a organização do espaço de trabalho operacional. b) TI: Verificação do alcance da rede Wi-Fi nos pontos de coleta, liberação das configurações necessárias no firewall e reserva de IPs para os IOTs na DHCP. Recomendamos fazer testes de conexão ao ambiente arese.cogtive.com.br com os Tablets nas linhas de produção | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2025-08-22 12:52 | Entendido |  | arese.cogtive.com.br |  | N/A | [6 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/13924dcd-b0a0-4f8f-bae4-e429c401e550/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.71.xlsx?expires_on=1775677925&signature=eDNB7qfxeOtpGuVliBvyIuDV3YkUhlYWEP4VRNf5qRM%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-08-25 12:52 | Entendido | [7 empty] | 2025-08-25 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Treinamento muito bem compreendido e acolhido devido a maioria dos usuários que já estavam familiarizado com o Cogtive. | Flow View, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0e6166a3-456f-4bcb-b9f7-e91c6e275a5a/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.73.xlsx?expires_on=1775677925&signature=mxgweG4Dxidk%2FVz3J2u4hZJB7%2BRQ9aqjWkkDuNhQAT0%3D | 18 | 2025-10-03 12:52 | Entendido |  | Não | Cliente ainda necessita de apoio em cadastros e infraestrutura. | 2025-11-14 14:04 | Não |  | 2025-10-03 12:52 |  | Entendido |  |  |  |  | Pendências de instalação/configuração/treinamentos finalizadas. | 2025-12-11 | Entendido |  |  | A ampliação para +15 pontos foi concluída com sucesso, com infraestrutura estabilizada, dispositivos operando e key users capacitados para ajustes de rotas e cadastros. As principais dificuldades estiveram relacionadas a atrasos na planilha cadastral, pendências de infraestrutura elétrica e ajustes de rotas que impactaram o OEE inicial. No encerramento, não foram identificadas pendências de implantação, apenas evoluções contínuas de cadastros sob responsabilidade do cliente. | O produto atendeu bem ao objetivo de visibilidade operacional, porém ficou evidente a necessidade de maior robustez e clareza nos cadastros de rotas para evitar OEE zerado ou leituras inconsistentes durante a fase inicial de uso. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/43d6fbdb-6da5-451b-b79d-1fe92d4fcd09/Resumo_Projeto_Arese_15_Pontos.docx?expires_on=1775677925&signature=%2FX7owCcQYIkw9la10VhvJ7Nc6DLMCqPrD06j0J1UnXo%3D |  |  |  |  | 2025-08-26 11:10 | 2025-08-26 11:10 | 2025-09-08 11:38 | 13.0192 | 2025-12-17 17:38 | 2025-12-17 17:38 |  | 81.9684 | [8 empty] | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-26 11:10 | 3.9239 | 2025-12-11 15:51 | 2025-12-11 15:51 | 2025-12-17 17:38 | 6.0738 | 2025-07-21 17:51 | 2025-07-21 17:51 | 2025-07-22 12:52 | 0.79267 | 2025-11-07 10:41 | 2025-11-07 10:41 | 2025-11-07 10:41 | 8.1e-05 | 2025-11-03 14:04 | 2025-11-07 10:41 | 2025-12-11 15:51 | 38.0742 | 2025-11-07 10:41 | 2025-11-07 10:41 | 2025-11-07 10:41 | 0.000127 |  |  |  |  | 2025-07-14 12:50 | 2025-07-14 12:50 | 2025-07-21 17:51 | 7.2085 | 2025-07-22 12:52 | 2025-07-22 12:52 | 2025-08-22 13:00 | 31.0053 |  |  |  |  | 2025-09-08 11:38 | 2025-09-08 11:38 | 2025-11-03 14:04 | 56.1016
1125213931 | AZS | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-12-31 11:58 | Gustavo Souza | Marcos Santos |  | 2025-04-17 12:35 | 2025-12-23 11:58 | Reunião do dia 06/11/2023. Identificada dificuldade na coleta de dados pelos operadores, e necessidade de repasse de cadastros de ordens ao Rogério após saída de colaborador. Próximo passo: garantir o correto apontamento dos dados para continuidade do projeto. Sugere-se agenda diária nesta semana para alinhamento e esclarecimento de dúvidas. | 2025-11-06 11:25 |  | TRUE | AZS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 2025-05-14 | Entendido | 2025-05-14 | Marcos Santos | Fabio Zalaquett | Diretor de Operações | fabio.zalaquett@azsind.com.br | +55 11 99933-7053 | Fabio Zalaquett, Diretor de Operações ¦ fabio.zalaquett@azsind.com.br ¦ +55 11 99933-7053 | AZS Manufacturing Solutions Av. Silvério Finamore, 1860A - Leitão, Louveira - SP, 13293-262 | Gestão de Performance (OEE) em 25 pontos de coleta Fazer assessment na planta para entender quais são automáticos e quais são semi. |  | Alinhar diretamente com a AZS em função da alta quantidade de pontos. | [7 empty] | Ambos | 7 | 7 | Cliente | . | Samsung A9+ Novus ou Advantech | Fazer assessment na planta para entender quais são automáticos e quais são semi. Os tablets e IoTs são de responsabilidade deles. Por favor, reforcem a indicação dos fornecedores e modelos mencionados na proposta. | Verificar cobertura de WiFi e tbm o sensoriamento. | Cliente | . | Entendido |  |  | 16/06 | 2º semestre 2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1jsW78a71bd1FfW-LvEwflY3ayMiFGOIQUM8BGDY5FM0/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-08-01 11:26 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b0c41e3a-d3f8-4cbc-a1d9-93de7f581db6/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.710.xlsx?expires_on=1775677925&signature=6EIb5YoPs1Os0vJITCGc8pftkDKhVKXBRr51A5F%2BG7s%3D | Tablets e sensores recebidos. Faltam IOTs e cases (15/07). | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não |  | 2025-10-03 11:26 | Entendido |  | azs.cogtive.com.br | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/86c2395b-5eaa-46a3-82da-fff3edc02859/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.710.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Ph8%2FZr9gAlWMa5EuDdfsFWuid0P6ujViGB8WyrxwU50%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-09-11 11:26 | Entendido | [7 empty] | 2025-10-06 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Infraestrutura ok, com o único detalhe sobre fonte de energia para os Tablets | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Relatório de Visita – Implementação AZS Durante a implementação, foram instalados e configurados os quatro pontos automáticos, com sensores e comunicação testados e operando corretamente. Realizou-se também o treinamento sobre apontamentos, cadastros e gestão. O grupo de gestão demonstrou bom engajamento e interesse no projeto, enquanto na parte operacional houve certa resistência. Recomenda-se atenção especial a esse cliente para reforçar o engajamento da equipe. | Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c446d070-554c-46da-a7d9-ae36a4eada11/LOTEStemplate121111.xlsx?expires_on=1775677925&signature=jmJG%2BoSNr38JMg%2FlLoTDIZ01zRZPFFSQS4XwdJ%2B2R1A%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d781d075-1592-4feb-8211-ac6361dba691/APRESENTAOTABLET.pptx?expires_on=1775677925&signature=iMDIqqCwkgsknHH8SCqNXRCvl%2BsCXdw%2BQzbq4MonuFs%3D | 4 | 2025-11-14 11:26 | Entendido |  | Não | Aguardando agenda para passagem para suporte. | 2025-12-31 11:58 | Não |  | 2025-11-14 11:26 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-10-13 14:28 | 2025-10-13 14:28 | 2025-10-13 14:34 | 0.00441 | [12 empty] | 2025-08-12 15:13 | 2025-08-12 15:13 | 2025-10-13 14:28 | 61.9689 |  |  |  |  | 2025-05-12 10:28 | 2025-07-18 16:13 | 2025-07-18 16:13 | 18.7276 | 2025-05-12 10:28 | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 10:44 | 0.001053 | 2025-12-23 11:58 | 2025-12-23 11:58 |  | 76.2043 | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 10:44 | 9.3e-05 | 2025-04-17 12:35 | 2025-05-30 10:52 | 2025-05-30 10:54 | 25.8687 | 2025-11-07 09:32 | 2025-11-07 09:32 | 2025-11-07 09:32 | 0.000116 | 2025-05-14 10:58 | 2025-07-18 16:13 | 2025-08-12 15:13 | 72.5124 |  |  |  |  | 2025-10-13 14:34 | 2025-11-07 10:44 | 2025-12-23 11:58 | 70.8908
1142345068 | BIGCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - AI VISION | Preparação do Cliente | AI Vision | 2025-10-14 10:48 | Gustavo Souza | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-15 16:59 | 2025-10-21 13:38 | Finalização da validação do vídeo com inferência x análise visual. Prazo até dia 22/10. | 2025-10-21 13:38 |  | TRUE | BIGCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | [24 empty] | 2025-05-21 | Regnier Rodrigues Sampaio | Agatha e João | Controle de Qualidade | controledequalidade@charqueriomar.com.br | +55 69 3441-4089 | Karen Lopes - Compras | RUA PEDRO SPAGNOL, 4234 Bairro: TEIXEIRÃO Cidade: Cacoal UF: RO CEP: 76.965.598 | Ia Vision de Monitoramento de Posto de trabalho - 10 postos |  |  | Sim | Não | Sim | Sim | 5 | 10 | Entendido | Automático | 10 |  | Cogtive |  | Informação do time implantação |  |  | Cliente |  | Entendido | 2025-05-21 10:48 | [6 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1XT5UkFriGv3hNjtKEHbjrhKOK2gBcILHhRlCKQyJomE/edit?slide=id.g33ce998f43c_1_41#slide=id.g33ce998f43c_1_41 | https://drive.google.com/open?id=1Jh0wiXgiFCqUiVRdKfR0h_JpH-ZaDSIs&usp=drive_fs | Turno 1 ¦ 07h00 - 11h30 / 13h00 - 18h00 | 5 câmeras intelbrás - Modelo IM5SC | RUA PEDRO SPAGNOL, 4234 Bairro: TEIXEIRÃO Cidade: Cacoal UF: RO CEP: 76.965.598 | Cliente - Este já possui um técnico Local Nome e Telefone do Técnico Local William ¦ +55 69 9321-8718 | [5 empty] | Solicitação de equipamentos para novo cliente - Pipe de Onboarding de Cliente - BIGCHARQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/9ff3be66-2186-4707-92d3-a0f5834ce5d7/BigCharque-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=MLbQDFwRN%2F8Vtugg20Opx8jT2NJTcsFc3v9dXBLBLyA%3D | - Definir data de instalação das câmeras; - Instalar fisicamente as câmeras; - Configurar as câmeras no app MiboSmart; | N/A | Sim | Sim | Sim |  |  | Sim | 2025-06-03 | 2025-10-14 10:48 | Entendido |  |  | N/A | [6 empty] | 2025-05-28 | [8 empty] | 2025-08-15 10:48 | Entendido | [20 empty] | 2025-08-22 10:48 | [26 empty] | 2025-07-22 15:07 | 2025-07-22 15:07 | 2025-08-13 09:56 | 21.7843 | [8 empty] | 2025-05-15 17:06 | 2025-05-15 17:06 | 2025-05-20 10:47 | 4.7372 | 2025-06-05 09:38 | 2025-09-03 09:46 | 2025-09-03 09:46 | 25.9239 |  |  |  |  | 2025-05-20 10:47 | 2025-05-20 10:47 | 2025-05-23 09:26 | 2.9434 | 2025-08-13 09:56 | 2025-10-10 13:46 | 2025-10-13 17:09 | 3.1415 | [8 empty] | 2025-05-15 16:59 | 2025-05-15 16:59 | 2025-05-15 17:06 | 0.00456 |  |  |  |  | 2025-05-23 09:26 | 2025-10-13 17:09 |  | 159.9961
1071338628 | BIOFARM | Concluído | Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves | 2025-11-07 11:59 | 2025-02-03 12:56 | 2025-12-08 11:19 |  |  |  | FALSE | BIOFARM | CORE - Implantação |  | Conrado Alves | [9 empty] | 15 | [12 empty] | 2024-09-10 | Entendido | 2024-09-10 |  | Aline Lima | Coordenadora de Produção | aline.lima@biofarm.com.br | +55 16 99123-2604 | Aline Lima - Coordenadora de Produção aline.lima@biofarm.com.br (16) 99123-2604 Paula Seraphim - Diretora de Operações paula.seraphim@biofarm.com.br +55 16 99733-9065 Mussa Jaber - Gerente de Operações mussa@biofarm.com.br +55 16 98151-8149 | Biofarm Avenida João Batista Ferraz Sampaio, 710 CEP: 14876-150 Jaboticabal – São Paulo – Brasil | Implantação do OEE, Flow View e Smart Setup nos seguintes pontos: 2 pontos nas Compressoras (fabricação) 2 pontos nas Linhas de Injetáveis (envase) 1 ponto na Linha de Hormônios (envase) 1 ponto na Linha de Orais Medicamento (envase) 1 ponto na Linha de Pó Medicamento (envase) 1 ponto na Linha de Defensivos (envase) 2 pontos nas Linhas de Emblistagem (embalagem) 2 pontos nas Linhas de encartuchamento 1 e 2 (embalagem) 3 pontos nas Linhas de Embalagem (embalagem) | 2024-10-01 | [8 empty] | Ambos | 15 | 13 | Ambos |  | Exemplo: Equipamento: IoT Quantidade: 6 unidades Rede: Wifi Modelo: Advantech Wise 4050 | Avaliar infra em plant assessment. | [40 empty] | biofarm.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7256543f-1dfc-4e1b-81e3-813829f38246/CpiadeCogtive-Revisada-01.11.2411.xlsx?expires_on=1775677925&signature=WllN1WHtC%2FnNYMmoyWl3b6RCEDH%2BWcvU0t6QuFE7ZlU%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-11-25 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Manutenção não verificou os pontos de coleta e foi necessário adquirir mais sensores | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 15 |  |  |  | Sim | [5 empty] | Entendido | [6 empty] | 2025-03-27 |  |  | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp | Compressoras: gambiarra com sensor fotoelétrico pegando a rotação do redutor (precisa de multiplicador). Pessoal utiliza bem o sistema e já faz parte do dia a dia do time. | Cliente ja concentra as informações de produção no Cogtive e não tem problemas com a utilização. Tivemos apenas algumas reclamações por conta de bugs de aplicativo e lentidão na plataforma. | [5 empty] | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-03 13:01 | 0.000509 | 2025-04-22 08:02 | 2025-11-07 11:59 | 2025-11-07 11:59 | 321.3677 | [8 empty] | 2025-02-03 12:59 | 2025-02-03 12:59 | 2025-02-03 13:00 | 0.000845 | 2025-04-07 11:48 | 2025-04-07 11:48 | 2025-04-22 08:02 | 14.8428 | 2025-02-03 12:58 | 2025-02-03 12:58 | 2025-02-03 12:59 | 0.000313 | 2025-11-07 09:33 | 2025-11-07 11:59 | 2025-11-07 11:59 | 0.000278 | 2025-11-07 11:59 | 2025-11-07 11:59 | 2025-11-07 11:59 | 8.1e-05 | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 10:44 | 2025-11-07 10:44 | 8.1e-05 | 2025-02-03 12:56 | 2025-02-03 12:56 | 2025-02-03 12:58 | 0.001933 | 2025-11-07 09:33 | 2025-11-07 09:33 | 2025-11-07 09:33 | 0.00015 | [8 empty] | 2025-02-03 13:01 | 2025-02-03 13:01 | 2025-04-07 11:48 | 62.9496
1259553675 | BIOLEVE (Flamin Mineração) | Aguardando Infra. Cliente | Implantação |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-11-25 18:07 | 2026-02-17 11:25 |  |  |  | FALSE | FLAMIN MINERAÇÃO LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Alexandre Santos | Supervisor TI | alexandre@bioleve.com.br | +55 11 94708-5511 | Marcelo Assunção - Gerente Industrial - marcelo.assuncao@bioleve.com.br | Rodovia Governador Mario Covas Junior, Km 1,5, Lindoia - SP, 13.955-132 | Coleta de dados em tempo real | 2026-01-05 |  | 9 |  | Automático | 9 | Ambos | IOT responsabilidade Cogtive Tablet responsabilidade cliente |  |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-11-27 | Entendido | [32 empty] | 19/01/2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1mqWV8HC549y5cpjzb4cxFai80YxjOu__UnfkHz0ZetQ/edit?usp=sharing |  |  | 9 IOTs Novus Wi-fi | Rodovia Governador Mario Covas Junior, Km 1,5, Lindoia - SP, 13.955-132 |  | Cliente | [5 empty] | BIOLEVE (Flamin Mineração) |  | 2025-12-05 09:52 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/48747493-b41d-43f8-80c1-79a01750b3d5/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=QHBD0dkzlDYVpSHtZinVQTyAXsWL2Zwzu59sPt61h0o%3D | . | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2026-01-16 | 2026-01-16 09:52 | Entendido |  | bioleve.cogtive.com.br |  | N/A | [6 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/69cd5056-7c13-4c52-8911-2237c4391d6d/LOTES.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ruCev28v8QdCWKT06dxtx2t49OT%2FJph%2BJEfvHop65S8%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | . |  |  | Sim | 2026-01-19 09:52 | Entendido | [47 empty] | 2026-01-20 13:46 | 2026-01-20 13:46 | 2026-01-28 11:24 | 7.9013 | [12 empty] | 2026-01-20 13:45 | 2026-01-20 13:45 | 2026-01-20 13:46 | 0.000567 |  |  |  |  | 2025-11-27 15:36 | 2025-11-27 15:36 | 2025-11-28 09:52 | 0.76162 | 2026-01-28 11:24 | 2026-01-28 11:24 | 2026-01-28 11:24 | 0.000139 |  |  |  |  | 2026-01-28 11:24 | 2026-01-28 11:24 |  | 40.2277 |  |  |  |  | 2025-11-25 18:07 | 2025-11-25 18:07 | 2025-11-27 15:36 | 1.8947 | 2025-11-28 09:52 | 2025-11-28 09:52 | 2026-01-20 13:45 | 53.1618
1001405610 | BIOMM | Concluído | Implantação | 2025-10-31 11:41 | Flávia Linhares | Marcos Santos | 2026-02-06 17:49 | 2024-09-30 11:42 | 2026-02-06 17:49 | Aguardando sensores | 2025-06-30 13:27 |  | TRUE | BIOMM | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 2024-10-07 | Entendido | 2024-10-07 | Marcos Santos | Luciano Machado | Engineering and Production Head | luciano.machado@biomm.com | +55 38 99909-2828 | Manoel Almeida - 38 9144-9122 | Biomm S/A Nova Lima-MG Avenida Regent, 705, Nova Lima - MG, 34018-000 | ESCOPO BIOMM - PILOTO DE OEE E GESTÃO DE FLUXO Operação industrial em Nova Lima-MG Máquina de Envase de Carpules (AUTO) Sistema de Formulação de Carpules (SEMI) Sistema de Inspeção de Carpules (AUTO) Linha de Embalagem de Carpules (AUTO) Linha de Montagem e Embalagem de Canetas Descartáveis (AUTO) Sistema de Pesagem (SEMI) Quantidade total de pontos: 6 Automáticos (Tablet e IoT): 4 Semiautomáticos (Tablet): 2 A Cogtive disponibilizará os 6 (seis) Tablets e 2 (dois) IoTs (cada IOT disponibilizará 2 canais de aprovado e 2 canais de rejeitado, monitorando os 4 equipamentos). | 2025-01-13 | [8 empty] | Ambos | 6 | 2 | Cogtive | . | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 6 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 2 unidades Rede: WIFI Modelo: Advantech Wise 4050 (Cliente não decidiu se vai ser Lan ou WIFI) |  |  | Ambos | . | Entendido | [6 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia |  |  |  | 06 TABLETS SAMSUNG A9+ 11" 02 IOT's NOVUS MODELO ETHERNET | Avenida Regent, 705, Nova Lima - MG, 34018-000 | [6 empty] | Solicitação de equipamentos para novo cliente - Pipe de Onboarding de Cliente - BIOMM |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/229bf859-fd8c-4d53-9a0f-7a04835a77f9/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3_REVBIOMM11.04.20251.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2FL%2BmxMHS%2BZnjOtdrpz7PE%2F6IqX0SaNt6%2FIWecTowd3A%3D | • Aquisição de 8 sensores (4 para aprovados e 4 para rejeitados); • Instalação dos sensores; • Alimentação de sensores e IoTs em 24V; • 1 cabo RJ45 para cada IoT, nas posições de instalação; • Tomadas elétricas para os 6 Tablets, nos respectivos locais; • Instalação de suportes para os Tablets | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-05-19 |  |  |  | biomm.cogtive.com.br |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-05-19 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2d20b990-9c3c-4f6b-9314-6e70014cc874/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3_REVBIOMM11.04.202511.xlsx?expires_on=1775677925&signature=poowdTvScwt%2F8DEhJE1RLThh2oiusNe%2BaFP3Q7I6teQ%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [6 empty] | Entendido |  | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-09-22 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Os treinamentos foram bem-sucedidos e receberam alta aceitação tanto por parte da liderança quanto dos operadores. | Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/eb27dc58-2e18-4d5e-890a-020a70eeed3c/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv1.pdf?expires_on=1775677925&signature=e6qqLJdjhPVQvDyDN0jGiq%2BZRS0mmk1832KaYh0bVoY%3D | 6 | 2025-10-31 11:41 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2025-10-31 11:41 | Entendido | [5 empty] | Retreinamentos realizados (2 para operação, 1 para gestão), por Marcos, 11, 12 e 15 de dezembro de 2025 | 2026-02-06 | Entendido |  |  | Sucessos: implantação concluída com todos os pontos de coleta operantes, equipe treinada e sistema estabilizado em produção. Principais dificuldades: atrasos na infraestrutura (rede e sensores), ajustes finos de contagem e maturação dos processos operacionais. Pendências: não há pendências técnicas abertas; eventuais ajustes passam a ser tratados via sustentação. | O cliente percebe valor na visibilidade operacional e nos indicadores gerados pelo sistema. A automação da coleta foi considerada essencial para análises de produção. Pontos de melhoria citados envolvem alertas de comunicação e maior resiliência em cenários de instabilidade. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/9d5cfd49-45bf-4f45-b7cf-500493efc30e/Relatorio_Implementacao_Biomm_Cogtive.docx?expires_on=1775677925&signature=OVcTiX1%2FLbJVqH6JB2iQRIs6ZLzcajkslalL4%2FHDXgw%3D |  |  |  |  | 2025-09-22 11:15 | 2025-09-22 11:15 | 2025-10-06 09:36 | 13.9316 | 2026-02-06 17:49 | 2026-02-06 17:49 |  | 30.9603 | [8 empty] | 2025-04-10 15:51 | 2025-05-20 11:16 | 2025-05-27 11:51 | 46.0307 | 2025-11-11 09:42 | 2026-02-06 17:45 | 2026-02-06 17:49 | 27.0737 | 2025-02-03 09:30 | 2025-02-03 09:30 | 2025-04-03 16:05 | 59.2744 | 2025-05-19 16:01 | 2025-12-08 11:24 | 2025-12-08 11:24 | 0.00066 | 2025-12-08 11:24 | 2025-12-08 11:24 | 2026-02-06 17:45 | 60.2645 | 2025-05-27 11:51 | 2025-07-29 11:17 | 2025-09-22 11:15 | 117.972 | 2024-09-30 11:42 | 2025-07-29 11:13 | 2025-07-29 11:17 | 125.911 | 2025-11-07 09:34 | 2025-11-07 09:34 | 2025-11-07 09:34 | 0.000289 | 2025-04-03 16:05 | 2025-05-19 16:01 | 2025-05-20 11:16 | 7.7926 |  |  |  |  | 2025-10-06 09:36 | 2025-11-07 09:34 | 2025-11-11 09:42 | 36.0037
1002051180 | BLAU | Concluído | Implantação | 2025-08-21 10:03 | Flávia Linhares | Conrado Alves, Marcos Santos, Vinicius Caramori da Silva | 2025-11-07 10:45 | 2024-10-01 10:31 | 2025-11-07 10:53 |  |  |  | TRUE | Blau | CORE - Implantação |  | Conrado Alves, Marcos Santos | [9 empty] | 80 | [12 empty] | 2024-10-03 | Entendido | 2024-10-03 |  | Evandro Lopes | Gerente de Produção | evandro.junior@blau.com | +55 11 99864-6683 | . | Serão 80 pontos divididos em 5 plantas: Cotia-SP Rodovia Raposo Tavares, 2833 Km 30,5 - Barro Branco, Cotia - SP, 06705-030 São Paulo-SP Rua Adherbal Stresser, 84 - Jardim Arpoador, São Paulo - SP, 05566-000 Caucaia do Alto-SP Av. Ivo Mário Isaac Pires, 1343-1433 - Caucaia do Alto, Cotia - SP, 06705-030 Taboão da Serra-SP R. Raphael de Marco, 43 - Parque Industrial das Oliveiras, Taboão da Serra - SP, 06765-350 Anápolis-GO Av. Pedro Ludovico, s/n - St. Res. Pedro Ludovico, Anápolis - GO, 75124-884 | Módulos contratados: OEE, Flow View, Gestão de Ritmo, Taelor, Gestão de Capacidade (2o semestre de 25) e Smart Setup (Q2 de 26) Vamos alocar 5 IoTs e os demais eles vão comprar da Advantech. Precisamos implementar a melhoria para que 1 IoT leia 2 canais. Hoje na revisora automática CMP os apontamentos são corrigidos na mão. Serão 80 pontos divididos em 5 plantas: Cotia-SP - 20 pontos de coleta São Paulo-SP 20 pontos de coleta Caucaia do Alto-SP 10 pontos de coleta Taboão da Serra-SP 15 pontos de coleta Anápolis-GO 15 pontos de coleta | 2024-10-01 | De forma faseada entre as plantas | [7 empty] | Ambos | 80 | 40 | Ambos |  | . | Fazer assessment nas plantas e verificar todos os requisitos. | [40 empty] | blau.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a941f4ae-9811-46da-9a45-0e014efe7100/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=wBEjCdMdT0qc8JoUFl2n7bsSzj4mmHHrT2Dda%2F3Q0IY%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | IoT - Deve chegar começo de dezembro. se precisar pode instalar em janeiro. Tablets - Começo de Novembro - já inicia no semi automático. 1o Caucaia 2o Taboão Anápolis ainda sem visão de como está ti São Paulo com pendências de TI | [12 empty] | 2024-06-24 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | 1 | [8 empty] | Não | Implementação grande em mais pontos que o convencional, cliente segue reportando algumas dúvidas. Vamos estender para continuar dando apoio até que estabilize em todas as plantas. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Pessoal utiliza super bem o sistema e já faz parte do dia a dia na Blau. Precisa terminar de implantar tudo para podermos seguir com a transição para suporte | 2025-07-31 | Entendido |  |  | Cliente com vínculos PI/PA, implementação de Flow View, 5 plantas distintas. Um dos projetos mais complexos, com necessidade de reajuste geral de rotas. Porém, engajamento bom da equipe com auxílio do Mota e equipe comercial, implementação muito bem sucedida. | Necessidade de múltiplos canais para coleta de dados de sensores aprovados -> foi desenvolvido durante a implementação e devidamente implementado nos equipamentos necessários. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b81d992e-74b9-4c5b-a551-b67bd83a522e/resumo_implementacao_5_unidades.pdf?expires_on=1775677925&signature=2SmzwyqZxMrEPWmaJcnw90fbKgl8jO2V08%2Fkm6Lkl9A%3D |  |  |  |  | 2025-02-03 13:06 | 2025-02-03 13:06 | 2025-02-03 13:06 | 0.000324 | 2025-08-15 12:11 | 2025-11-07 10:45 | 2025-11-07 09:36 | 206.1951 | [8 empty] | 2025-02-03 13:05 | 2025-02-03 13:05 | 2025-02-03 13:06 | 0.00103 | 2025-08-04 11:26 | 2025-08-04 11:26 | 2025-08-15 12:11 | 11.0308 | 2025-02-03 13:04 | 2025-02-03 13:04 | 2025-02-03 13:05 | 0.000324 | 2025-11-07 09:36 | 2025-11-07 10:45 | 2025-11-07 10:45 | 0.000139 | 2025-04-08 09:50 | 2025-04-08 09:50 | 2025-08-04 11:26 | 118.0669 | 2025-11-07 10:45 | 2025-11-07 10:45 | 2025-11-07 10:45 | 8.1e-05 | 2024-10-01 10:31 | 2024-10-01 10:31 | 2025-02-03 13:04 | 125.1063 | 2025-11-07 09:36 | 2025-11-07 09:36 | 2025-11-07 09:36 | 0.000231 | [8 empty] | 2025-02-03 13:06 | 2025-02-03 13:06 | 2025-04-08 09:50 | 63.8635
1119537072 | BRAINFARMA | Cancelado | Implantação |  | Gustavo Souza | Gabriel Felipe Kessler | 2025-06-03 08:01 | 2025-04-11 09:20 | 2025-06-03 08:01 |  |  |  | FALSE | BRAINFARMA | Implantação | Gabriel Felipe Kessler | [25 empty] | 2025-06-03 | Gabriel Felipe Kessler | . | . | a@a.com | +55 41 99999-9999 | . | . | . | 2025-06-03 | . | [7 empty] | Automático | 0 | 0 | Cliente | . | . | . | . | Cliente | . | Entendido | [130 empty] | 2025-06-03 08:01 | 2025-06-03 08:01 | 2025-06-03 08:01 | 9.3e-05 | [8 empty] | 2025-04-11 09:20 | 2025-04-11 09:20 | 2025-06-03 08:01 | 52.9447
1130118050 | BRAVI | Concluído | Implantação | 2025-07-18 12:48 | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg | 2025-11-07 12:07 | 2025-04-25 17:59 | 2025-11-07 12:07 |  |  |  | TRUE | BRAVI INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg | [9 empty] | 10 | [12 empty] | 2025-05-05 | Entendido | 2025-05-05 | Lucas Rocha Egg | Mario Nascimento | Consultor | mario.nascimento@novellusolution.com.br | +55 47 99964-5746 | Jeferson Rodrigues 47-99783-0279 | Av Vereador Abrahão João Francisco, 3933 - B: Carvalho Itajaí/SC CEP:88307-303 | Coleta de dados em tempo real | [9 empty] | Ambos | 10 | 8 | Cliente |  | Iot e Tablet |  |  | Cliente |  | Entendido | 2025-05-07 15:01 |  | início de junho |  |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/19qPcu_vijFGKQlXPZDpfEWxJdFM74lOXQlxkDYjYk74/edit?slide=id.g1e471300d93_1_16#slide=id.g1e471300d93_1_16 | [14 empty] | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b5c63fff-ae00-42a2-bc54-806362ab55ca/BRAVI_PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=UTi4TPj6tv9JUNZQtzrKcwRYuS8pYFOO2F3ZJ78ZjaE%3D | Verificar Wi-fi em todas as linhas Verificar Tomada em todas as linhas Verificar proteção para todos os Tablets Verificar sensorização Tablets e IOTs já em mãos | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não |  |  | Entendido |  | bravi.cogtive.com.br | Sim | N/A | Sim |  | Sim |  | Não | 2025-05-13 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0487cb93-b41c-439b-abed-5721a9c7d841/USURIOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=71S5eMLr%2BWrsf%2F%2FWy%2Fh6kPIrvxT4TR003cnVO2EF9wE%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/167c3dbd-793c-43f8-8d63-092372c9c975/ROTAS.template.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ERUZf6CwUY9%2FR8CTx14eWN%2Bq7Db6IfdbQJ64%2BxPzkMo%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e762e9b7-96a4-4733-9aae-4dfd8e42ec5b/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=AqU0VxOvm6OV4CbnLzMbSvJNZVAw9U3Oc%2F31sb5vpTE%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a87e23a0-d209-422c-9a9f-6b056c89678c/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=mnNMPUuuTEyVYRW6%2FIaRqwgFw2ffsaPm63hMWyvPpag%3D |  |  |  | Cliente (Mario) pediu por whatsapp para reservarmos o carro e eles reembolsarem. Eles farão a reserva do hotel. |  |  |  |  | Entendido |  | Não |  |  |  |  | Não | 2025-06-02 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, algumas atividades referentes ao posicionamento dos equipamentos não foram realizadas e tiveram que ser realizadas durante a visita de implementação: - Preparação das máquinas para fixação dos IOTs (posicionamento de esteiras, definição dos locais e sensores, etc) - Suportes para tablets não foram providenciados - Tablets ficarão em locais improvisados | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Configuração de 10 Tablets e 8 IOTs Acompanhamento de instalação de todos os dispositivos Treinamento operacional completo Pendência: Treinamento gerencial (realiazdo em 09/06 às 10:00) | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5a047a8d-9b7f-4b24-925e-b1bbd4a73017/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=gYDBTOLIXOKWQ7ABgb%2BiR11rOhNPuVayszojic0viHU%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/8518f96c-cefe-4bef-b683-f94f5f3ef811/ROTAS.template3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=0CIgk0eLxRruwRLKy0zulaNAJC76Uw10ffY22Pe%2FYnQ%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/31e1588c-4f36-496b-a035-795df77dd8f2/ROTAS.template.xlsx?expires_on=1775677925&signature=kucJnudpfMqfB5xY305Vk2c4ybK24QKlZrROfYromDk%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/bf483eab-34aa-40f3-bf4c-b4a3eea5d5b5/ROTAS.template2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=sqyrlTN7fiSKJigOtl8BoPQf2nqvNobRrnN5eB4%2BjFE%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/30cf1344-e784-4e2a-be20-9f6037bbb138/APRESENTAOTREINAMENTOTABLETAUTOMTICO.pptx?expires_on=1775677925&signature=FBaDaiTUWmpb1e9r%2B5goyYN6lXsa%2B%2FJ7IGtChDzGd4o%3D | 10 | 2025-07-18 12:48 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  |  | Entendido | [6 empty] | 2025-07-23 |  |  |  | Bom engajamento, infraestrutura quase completamente adequada. | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c08e8ef9-16a5-4801-9ede-b37d508ba46d/ImplementacaoBravi.pdf?expires_on=1775677925&signature=09OEIQb5wK4CwYP%2Fy89E7eGlq8Ly1LztgEdMy5OraL0%3D |  |  |  |  | 2025-06-01 20:18 | 2025-06-01 20:18 | 2025-06-09 09:13 | 7.5383 | 2025-08-04 17:37 | 2025-11-07 12:07 | 2025-11-07 12:07 | 216.9684 |  |  |  |  | 2025-04-28 14:14 | 2025-04-28 14:14 | 2025-05-07 14:59 | 9.0313 | 2025-05-20 11:17 | 2025-06-01 20:15 | 2025-06-01 20:17 | 10.0147 | 2025-07-22 10:08 | 2025-07-22 10:08 | 2025-08-04 17:37 | 13.3116 | 2025-05-07 14:59 | 2025-05-30 11:36 | 2025-05-30 16:37 | 0.29758 | 2025-05-30 11:36 | 2025-11-07 12:07 | 2025-11-07 12:07 | 0.000278 | 2025-11-07 12:07 | 2025-11-07 12:07 | 2025-11-07 12:07 | 0.000243 | 2025-06-01 20:17 | 2025-06-01 20:17 | 2025-06-01 20:18 | 0.000995 | 2025-04-25 17:59 | 2025-04-25 17:59 | 2025-04-28 14:14 | 2.8439 | 2025-11-07 09:38 | 2025-11-07 09:38 | 2025-11-07 09:38 | 0.000127 | 2025-05-07 17:07 | 2025-05-30 16:37 | 2025-06-01 20:15 | 14.908 |  |  |  |  | 2025-06-09 09:13 | 2025-06-09 09:13 | 2025-07-22 10:08 | 43.0378
1115272478 | BRAVI (Blitz) | Concluído | Blitz |  | Gustavo Souza | Lucas Rocha Egg, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-11-07 10:46 | 2025-04-07 11:58 | 2025-11-07 10:46 |  |  |  | FALSE | BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. | Blitz | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2025-04-07 | Entendido | 2025-04-07 | Regnier Rodrigues Sampaio | Mario Nascimento | Consultor da Bravi | mario.nascimento@novellusolution.com.br | +55 47 99964-5746 |  | Av. Vereador Abrahão João Francisco, 3933 – B: Carvalho Itajaí/SC CEP: 88.307-303 | Gestão de Performance e coleta de dados em tempo real | [17 empty] | Cliente |  | Entendido | [5 empty] | Criação do grupo de WhatsApp, Envio da planilha de cadastros blitz para preenchimento, Envio do documento com requisitos de infraestrutura, Expectativa do cliente para visita de demonstração, Solicitação de ambiente para Engenharia | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia |  |  | 1 | [13 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/dd074923-3113-491a-a384-63009a2ad20f/BRAVI_PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZPT-BR1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=GM%2FLRme1rQtNsArMg%2BmLbm6oUpWCLOt3z3DeZ1Bh7j4%3D | Definição de qual será o sensor que utilizaremos para enviar ao IOT. | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-04-15 |  |  |  | bravi.cogtive.com.br |  | Não |  | Sim |  |  |  | 2025-04-17 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d9cfc3c6-1434-4b17-af9f-6ae70139a634/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=GVs128mN1u0%2FkNueQHyndt6yiHuWdCwhUkIVHIhQevY%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  | Sim |  |  |  | Entendido | [7 empty] | 2025-04-21 |  |  | Entendido |  | Configuração dos dispositivos , Instalação dos dispositivos , Teste de comunicação de dispositivos |  | Sim | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Cadastro de ordens, acompanhamento dos apontamentos, reuniões apresentando indicadores, treinamento gestão e operação | Flow View, Gestão de Ritmo, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup |  |  |  | Entendido | [16 empty] | 2025-05-07 |  | Ótima aderência à ferramenta, cenário em que os operadores faziam apontamento no papel, tanto operadores quanto gestores ficaram impressionados com a mudança digital. Foram identificados muitos bugs e isso dificultou um pouco em causar o "UAU". | 1. MUDANÇA DE AUTOMÁTICO PARA SEMI AUTOMÁTICO, APÓS INTERRUPÇÃO DE ORDEM E FIM DE EXPEDIENTE, OCULTA CRONÔMETRO E GERA APONTAMENTO REJEITADO (App - Apontamentos) Contexto: Estava em modo automático. Foi inserida uma interrupção para apontar rejeitado do dia, seguida de fim de expediente. Em seguida, foi alterado para semi automático, mas o evento que apareceu foi o de interrupção e sem cronômetro. Ao clicar em “fim” e registrar “fim de expediente”, o cronômetro voltou ao normal no tablet. Nos apontamentos, entretanto, o fim de expediente se duplicou, e o anterior faz o atual ficar rejeitado. :atenção: Consegui reproduzir o bug todos os dias. card ainda não criado 2. ALTERAR DE "DECIMAL" PARA "MINUTO" QUEBRA OS HORÁRIOS NO PARETO (App - Pareto) Alterar o formato de hora do ambiente de “decimal” para “minuto” faz o Pareto do app exibir valores com muitos decimais, quebrando a visualização. CARD JA CRÍADO PELO JEAN 3. PARÂMETRO DE DECIMAL PARA MINUTOS FAZ CONVERSÃO LITERAL NO GRÁFICO DE SETUP PARA TEMPO REALE CAUSA CONFUSÃO (Dash de Equipamento, Painel de OEE e talvez outros) Setup realizado: 09min38seg. Dash de equipamento com parâmetro “MINUTOS”: (a) Pareto mostra 00:09 (b) Timeline mostra intervalo 17:10 - 17:20 → interpretação de 10min (c) Gráfico de Setup mostra 00:12 ← valor incorreto :atenção: Problema está na conversão literal de 0,2 para 12 minutos no gráfico de Setup. Deveria converter o dado real coletado, e não o decimal que normalmente está "arredondado". card ainda não criado 4. PARÂMETRO DE DECIMAL PARA MINUTOS FAZ CONVERSÃO LITERAL EM TEMPOS PADRÃO DE MANUTENÇÃO E SETUP (Dash de equipamento, Painel de OEE e talvez outros) Problema semelhante ao "3". Você cadastra uma meta de manutenção de 00:20:00. No decimal, ele converte para 0,3h. Quando você altera o parâmetro para "MINUTOS", ele mostra a meta nos paineis como 00:18, mas é 00:20. card ainda não criado 5. GRÁFICO DE SETUP - ÚLTIMOS 30 DIAS E DIA ATUAL (Dash de Equipamento) Teste com período "23/04/2025" no dash de equipamento do EQ 154 (bravi.cogtive.com.br). Gráfico de setup, quando coloca "dia atual", não carrega, pois entende que o setup ainda não foi finalizado (não encontra o início da produção no dia seguinte) Com "últimos 30 dias", carrega normalmente, entendendo que foi finalizado (pois ele busca o início da produção no dia seguinte) :atenção: Precisamos definir: o período vai ou não entender que o setup foi finalizado? Pois em ambos os casos não tinha produção na visualização (entendo que deve entender que foi finalizado e mostrar o dado). card ainda não criado 5. META DE MWT NÃO SALVA (Cadastro de Equipamentos) Inserida meta de MWT no equipamento EQ 154 (cliente Bravi). Após salvar, o valor não persiste ao reabrir. PROBLEMA PARECE QUE FOI RESOLVIDO APÓS ATUAÇÃO NO ITEM 7 6. GRÁFICO DE MANUTENÇÃO NÃO CARREGA (Dash de Equipamento) Existência de dois eventos de manutenção no período. Indicadores vinculados e metas cadastradas (exceto MWT, em razão do item 5). Gráfico não carrega nenhum dado. PROBLEMA PARECE QUE FOI RESOLVIDO APÓS ATUAÇÃO NO ITEM 7 7. RELATÓRIO DE OEE NÃO ABRE (Relatórios) Tentativa de abrir o relatório de OEE no ambiente Bravi falha completamente. PROBLEMA RESOLVIDO POR ENGENHARIA 8. LOGOFF NO APP DURANTE EVENTO DE PRODUÇÃO E LOGIN EM OUTRO DISPOSITIVO QUEBRA SEQUÊNCIA DE APONTAMENTOS (App - Apontamentos) Realizado logoff durante evento de produção e feito login em outro tablet. Após login, atualização de dados ficou lenta (25s). Fechado e aberto o app, voltou a atualizar a cada 5s, e um evento de parada vermelha de 11s apareceu indevidamente (deveria ter sido microparada). Classifiquei e segui acompanhando, a partir daí ficou tudo bem. Ao verificar apontamentos, vários rejeitados, parece que o login no novo tablet reconstruiu os dados errado, talvez porque não zerou os contadores?. :cadeado: Antes havia um bloqueio de logoff durante produção (precisava ser durante parada) - será que era pra evitar isso?Hoje não tem mais esse bloqueio. :atenção: Infelizmente tentei reproduzir 2x e não consegui reproduzir. card ainda não criado 9. NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS POR E-MAIL NÃO FUNCIONA (Cadastro de Notificação de Eventos - App) Configurada uma notificação para notificar um setup iniciado (00:00 de duração) no app, não foi enviada após duas tentativas de inserção do evento. card ainda não criado | [5 empty] | 2025-04-21 20:01 | 2025-04-28 13:11 | 2025-04-28 13:12 | 3.9145 | 2025-05-19 17:30 | 2025-11-07 10:46 | 2025-11-07 09:39 | 293.9728 | [8 empty] | 2025-04-16 12:06 | 2025-04-21 19:42 | 2025-04-21 20:01 | 0.025417 | 2025-04-28 13:12 | 2025-04-28 13:12 | 2025-05-19 17:30 | 21.1791 | 2025-04-07 16:56 | 2025-04-25 17:57 | 2025-04-25 17:57 | 4.0451 | 2025-04-25 17:56 | 2025-11-07 10:45 | 2025-11-07 10:46 | 2.8018 |  |  |  |  | 2025-04-16 12:24 | 2025-11-07 10:45 | 2025-11-07 10:45 | 2.0588 | 2025-04-07 11:58 | 2025-04-07 11:58 | 2025-04-07 16:56 | 0.20679 | 2025-11-07 09:39 | 2025-11-07 09:39 | 2025-11-07 09:39 | 0.000104 | 2025-04-08 12:10 | 2025-04-21 19:39 | 2025-04-21 19:42 | 7.9995
1288017834 | BUSCHLE & LEPPER SA | Preparação do Cliente | Implantação | 2026-02-06 17:56 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2026-01-26 09:29 | 2026-01-30 17:56 |  |  |  | TRUE | BUSCHLE & LEPPER SA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Mirian Souza | gerente Industrial | mirian.souza@buschle.com.br | +55 47 99205-0749 |  | R INACIO BASTOS, 1000 GALPAO01 | Coleta de dados em tempo real | 2026-02-23 |  | 10 |  | Automático | 10 | Cogtive |  | Será detalhado pelo time de implantação. |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2026-01-29 | Entendido | [32 empty] | Início de março |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1yoY-zFlVH5zdqK1z9pWYAvGLY0-QsaB42JlCcW4hOSc/edit?usp=sharing |  |  | 10 IOTs Novus Wi-fi | R. Inácio Bastos, 1000 - Bucarein, Joinville - SC, 89202-310 |  | Cliente |  | Mirian Souza | +55 47 99205-0749 | mirian.souza@buschle.com.br |  | BUSCHLE & LEPPER SA |  | 2026-02-06 17:56 | Entendido | [10 empty] | 2026-02-06 17:56 | [92 empty] | 2026-01-29 10:47 | 2026-01-29 10:47 | 2026-01-30 17:56 | 1.298 | [16 empty] | 2026-01-26 09:29 | 2026-01-26 09:29 | 2026-01-29 10:47 | 3.0542 | 2026-01-30 17:56 | 2026-01-30 17:56 |  | 37.9556
1149916859 | Canaã Ambiental - Resíduos ¦ Cuiabá - AI VISION | Stand by | AI Vision | 2025-10-27 14:51 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-27 11:35 | 2025-10-24 07:15 | Na segunda feira 06/10 voltaremos a deliberar sobre o projeto | 2025-10-01 13:51 |  | TRUE | Canaã Resíduos | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | [24 empty] | 2024-12-06 | Regnier Rodrigues Sampaio | Rodrigo Crosara - Cuiabá / João Luiz - Sinop | Diretor | rodrigocrosara@uol.com.br | +55 17 98225-1276 |  | Canaã Recicláveis - R. Progresso, 100 - Jardim Ubata, Cuiabá - MT, 78025-765. | Por que optaram por adquirir o Cogtive? R: Monitorar a produtividade das pessoas e prensas da empresa. Hoje não possuem sistema de acompanhar. Quais são os resultados que desejam alcançar? R: Balancear os ganhos de produtividade de acordo com quantidade de pessoas que estão trabalhando para melhorar o planejamento. Como definem o sucesso da implementação do Cogtive? R: Utilização da ferramenta / Sistema de monitoramento de tomada de decisão. | 2025-06-30 | - Instalação de câmera; - Treinamento do modelo; - Subida do treinamento para sistema Cogtive. | Sim | Não | Sim | Sim | 4 câmeras | 2 | Entendido | Automático | 2 |  | Cogtive |  | - 4 Câmeras Intelbrás; | Dificuldade de WiFi. Optou-se durante a implementação pelo Cabo ao invés de WiFi. | Cliente é de novo Segmento; Risco de não conseguirmos entregar o valor necessário utilizando somente as funções da Cogtive atuais. | Cliente |  | Entendido | 2025-11-03 14:51 | Entendido | [5 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1xGdUziNzLR0Vpa3Pvo8gZN2iG5ljDTDIs4QZ3UJKxjE/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | https://drive.google.com/open?id=1aPS5FmO4Ly6eRUgVOQGTfPmL5BPwzKiU&usp=drive_fs | 1 Turno - A preencher 2 Turno - A preencher | - 4 Câmeras Intelbrás IM5SC. | Canaã Recicláveis - R. Progresso, 100 - Jardim Ubata, Cuiabá - MT, 78025-765. | Cliente, com técnico externo | [5 empty] | Movimentando Card no Pipefy - Canaã Resíduos |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/18394c0a-cb7f-42b6-aaea-7fafb0682871/Cana-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=y5I%2FKE3GIPzHrkH8d78lnDkema12BxJl1wh%2FXlBGvvU%3D | - Instalação das câmeras - Discussão sobre monitoramento de produtividade - | N/A | Sim | N/A | Sim |  |  | N/A | 2025-01-10 |  | Entendido |  | https://canaaambiental.cogtive.com.br/ | N/A |  | N/A |  |  |  | Sim | 2025-01-09 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5ad2a808-fdb0-4f78-8606-042668427cc9/Cana-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=gunS%2FS6j759%2FdfuwN75qt0hL%2F99LYBFPiI7EK%2FwouNw%3D | [8 empty] | Entendido | [59 empty] | 2025-06-12 11:05 | 2025-06-12 11:05 |  | 270.2411 | 2025-05-27 12:34 | 2025-06-10 15:58 | 2025-06-12 11:05 | 15.9316 |  |  |  |  | 2025-05-27 12:11 | 2025-05-27 12:11 | 2025-05-27 12:21 | 0.006655 | 2025-06-10 15:58 | 2025-06-12 11:05 | 2025-06-12 11:05 | 0.000359 |  |  |  |  | 2025-06-10 15:49 | 2025-06-10 15:49 | 2025-06-10 15:58 | 0.00625 | 2025-05-27 11:35 | 2025-05-27 11:35 | 2025-05-27 12:11 | 0.025602 |  |  |  |  | 2025-05-27 12:21 | 2025-05-27 12:21 | 2025-05-27 12:34 | 0.008935
1145302155 | Canaã Norte - Resíduos ¦ Sinop - AI VISION | Stand by | AI Vision | 2025-09-08 14:51 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-20 08:05 | 2025-10-30 13:23 | Na segunda feira 06/10 voltaremos a deliberar sobre o projeto | 2025-10-01 13:51 |  | TRUE | BetterBeef | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | [24 empty] | 2024-12-06 | Regnier Rodrigues Sampaio | João Luiz Crosara | Diretor | joaoluiz@canaanorte.com.br | +55 66 99283-1020 | N/A | R. Silvio Barbiere, 141 - LIC NORTE, Sinop - MT, 78551-047 | Por que optaram por adquirir o Cogtive? - Atualmente processo de compactação de resíduos manual, com dificuldade de conhecimento da produtividade Quais são os resultados que desejam alcançar? - Possuir números de produtividade da compactadora Como definem o sucesso da implementação do Cogtive? - Apresentação com alta precisão da IA nos dados de produtividade, gerando alertas e informes quando há baixa produtividade Quais são os resultados que desejam alcançar? Como definem o sucesso da implementação do Cogtive? |  | Instalação de câmeras via Cabo; Captura das imagens Anotações das imagens Treinamento da IA | Sim | Não | Sim | Sim | 2 câmeras | 1 posto de trabalho | Entendido | Automático | 1 |  | Cogtive |  | Câmeras Intelbrás - Modelo IM5SC | Pelo WiFi ser muito fraco, optou-se por cabear as câmeras. | Segmento novo para a Cogtive; Primeiro projeto desse tipo para o sistema Cogtive; Complicação em apresentar quantidade de pessoas no sistema Cogtive | Ambos | Custo de Hardware será da Cogtive; Custo de instalação / infraestrutura e tudo que precisa para colocar as câmeras com rede nos lugares definidos será da Canaã | Entendido | 2025-09-08 14:51 | Entendido | [5 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1xGdUziNzLR0Vpa3Pvo8gZN2iG5ljDTDIs4QZ3UJKxjE/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | https://drive.google.com/open?id=1aPS5FmO4Ly6eRUgVOQGTfPmL5BPwzKiU&usp=drive_fs | A capturar. | 2 câmeras Intelbrás IM5SC | R. Silvio Barbiere, 141 - LIC NORTE, Sinop - MT, 78551-047 | Cliente + Técnico contratado pelo próprio cliente | [5 empty] | Atualizando Pipefy |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b4c4aa4f-8037-4cf1-9110-d825b0a9f196/Cana-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=HwtNsp7V7FxgvgRqkY2HJD%2BCR%2FXNoIzOZ6YxwI5yLXA%3D | Instalação das câmeras | N/A | Sim | N/A | Sim |  |  | Sim | 2025-01-17 |  |  |  | https://canaaambiental.cogtive.com.br/ | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 2025-02-14 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2e80e14b-4c30-4268-b7b0-ca3b9ab962ba/Cana-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Qt3PhuLtGY0lYkk%2BUk%2FNSBhMpYDveFe8Nfzv4aVn838%3D | [8 empty] | Entendido | Sim |  | Não | [56 empty] | 2025-06-12 11:05 | 2025-06-12 11:05 |  | 270.2412 | 2025-05-20 08:46 | 2025-06-11 09:58 | 2025-06-12 09:52 | 22.2825 |  |  |  |  | 2025-05-20 08:38 | 2025-05-20 08:38 | 2025-05-20 08:44 | 0.003692 | 2025-06-11 09:58 | 2025-06-12 11:05 | 2025-06-12 11:05 | 0.000208 |  |  |  |  | 2025-06-10 15:39 | 2025-06-12 09:52 | 2025-06-12 11:05 | 0.81363 | 2025-05-20 08:05 | 2025-05-20 08:05 | 2025-05-20 08:38 | 0.023137 |  |  |  |  | 2025-05-20 08:44 | 2025-05-20 08:44 | 2025-05-20 08:46 | 0.001574
1164284278 | Cliente Teste AI VISION | Cancelado |  | 2025-06-25 11:30 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Pedro Godoi | 2025-07-23 12:44 | 2025-06-23 10:23 | 2025-07-23 12:44 |  |  |  | TRUE | Cliente Teste AI VISION | Implantação - AI Vision | Pedro Godoi | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Pedro Godoi | Cliente Teste | Cargo Teste | email teste | +55 11 99999-9999 | Teste | Teste | Teste | 2025-08-27 | Teste |  | Entendido | Automático |  | Cogtive |  | Teste | Teste |  | Cogtive | Cliente |  |  | 2025-06-26 | Entendido | [31 empty] | Teste |  |  |  |  | Teste | Teste | Teste | TEste | Teste | Teste | [5 empty] | Teste |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ec5900ce-80d3-4df6-8122-a45310b9dc5b/Pontosdeenergia.pptx?expires_on=1775677925&signature=qDu6q%2FfnvjfutBleJ3rFZnE9vRMzltqWU%2FUYhr%2BzR9w%3D | Teste | N/A | Não | N/A | Sim |  |  | Sim | 2025-06-24 |  | Entendido |  | teste | Sim | Sim | Sim |  |  |  |  | 2025-06-17 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/75c46552-e62c-4253-8e55-69ecc216b2c2/Pontosdeenergia.pptx?expires_on=1775677925&signature=54kUxzFY7lqN%2BE0UPQOVb2WmH50g%2FBEcdBBVA9lOxAU%3D |  |  |  | D |  |  |  |  | Entendido | [7 empty] | 2025-06-04 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  |  | teste |  | teste |  |  |  |  | Entendido | [25 empty] | 2025-06-23 11:32 | 2025-06-23 11:32 | 2025-06-23 11:35 | 0.001898 | [12 empty] | 2025-06-23 11:24 | 2025-06-23 11:24 | 2025-06-23 11:30 | 0.004282 |  |  |  |  | 2025-06-23 10:23 | 2025-06-23 10:23 | 2025-06-23 10:26 | 0.001968 | 2025-07-23 12:44 | 2025-07-23 12:44 | 2025-07-23 12:44 | 0.000521 |  |  |  |  | 2025-06-23 11:30 | 2025-06-23 11:30 | 2025-06-23 11:32 | 0.001308 |  |  |  |  | 2025-06-23 10:23 | 2025-06-23 10:23 | 2025-06-23 10:23 | 0.000197 | 2025-06-23 10:26 | 2025-06-23 10:26 | 2025-06-23 11:24 | 0.040197 |  |  |  |  | 2025-06-23 11:35 | 2025-06-23 11:35 | 2025-07-23 12:44 | 30.0478
1239648304 | CONQUISTA (BLITZ) | Concluído | Blitz | 2025-11-03 14:40 | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-12-08 11:45 | 2025-10-20 09:52 | 2025-12-08 11:45 |  |  |  | TRUE | Bebidas Conquista | Blitz | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | João henrique | Gerente de TI | suporte@acaciabebidas.com.br | +55 18 99755-0285 |  | R. Dr. Geraldo Coelho, 595 - Centro, Palmital - SP, 19970-000 | medir os dados em tempo real em um envasadora |  |  | 1 |  | Automático | [6 empty] | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-10-23 | Entendido | [32 empty] | 03 de novembro | 2025-11-03 | Criação do grupo de WhatsApp, Envio da planilha de cadastros blitz para preenchimento, Envio do documento com requisitos de infraestrutura, Solicitação de ambiente para Engenharia | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | . | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-10-31 14:40 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/53447e9a-a4f7-4f59-b1ae-ffa92ed15cc7/PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZPT-BR7.xlsx?expires_on=1775677925&signature=l70R0wAocLSyX4kNTd5IlNvTrRsEXqqTNqx9c14h2XU%3D | . | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |  | 2025-10-31 14:40 | Entendido |  | conquista.cogtive.com.br |  | N/A |  |  |  |  | N/A |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2ad8c9f8-acef-4225-9de3-094af41c69d7/ROTAS_CONQUISTA.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Sy1VJwIZn%2FSOK42bYE1sTdtgRgSN14oz9kTlBLKyZ5Q%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/793303f6-d947-42f0-a359-fc0157e08b20/PRODUTOS_CONQUISTA.xlsx?expires_on=1775677925&signature=TmDXF1LduRuLb%2BPYZtrypV%2F8kYY34qjgwNsQWt8w%2FHs%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1d545e4c-5b47-404e-89c8-24db842a0bee/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2BK7dMQcWu2vYIdDspB7u0249zhUhf4%2BCZuk3tVy8hoU%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | Cadastro de equipamento, Cadastro de produtos, Cadastro de velocidades, Cadastro massivo (eventos) |  | Sim | Equipamentos fornecido pela Cogtive, tudo ok. | Sim | 2025-11-03 14:40 | Entendido | [7 empty] | 2025-11-03 |  |  |  |  | Configuração dos dispositivos , Instalação dos dispositivos , Teste de comunicação de dispositivos |  | ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Regnier enviou no comercial-cs Slack | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  |  | 2025-11-03 14:40 | Entendido | [16 empty] | 2025-11-07 |  | Projeto fechado na apresentação de encerramento da Blitz, contemplando 18 pontos de coleta. IoT e Tablet que foram utilizados irão permanecer no cliente | Elogiaram a dinamica e facilidade de visualizar e aproveitar os dados de produção. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/fd64d4d6-bc4c-480a-9a2d-3c70d5c36cd3/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=KlkYtWiY0WARo6QZfI7rzpMTlr%2Bkmj0WI4VoaJFxNYs%3D |  |  |  |  | 2025-11-04 11:46 | 2025-11-07 10:46 | 2025-11-10 08:25 | 5.8599 | 2025-12-08 11:45 | 2025-12-08 11:45 |  | 91.213 | [8 empty] | 2025-10-31 17:21 | 2025-10-31 17:21 | 2025-11-04 11:46 | 3.7675 | 2025-11-10 08:25 | 2025-11-10 08:25 | 2025-12-08 11:45 | 28.1393 | 2025-10-23 08:57 | 2025-10-23 08:57 | 2025-10-24 14:41 | 1.2384 | 2025-11-07 10:46 | 2025-11-07 10:46 | 2025-11-07 10:46 | 0.000104 |  |  |  |  | 2025-11-07 10:46 | 2025-11-07 10:46 | 2025-11-07 10:46 | 0.000174 |  |  |  |  | 2025-10-20 09:52 | 2025-10-20 09:52 | 2025-10-23 08:57 | 2.9619 | 2025-10-24 14:41 | 2025-10-24 14:41 | 2025-10-31 17:21 | 7.1111
1251728766 | CONQUISTA BEBIDAS | Operação assistida estendida | Implantação | 2026-03-31 11:33 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-11-07 15:41 | 2026-02-09 11:33 |  |  |  | FALSE | ACACIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | João Henrique | Gerente TI | suporte@acaciabebidas.com.br | +55 18 99755-0285 | Alexandre - Gerente Industrial - alexandre@acaciabebidas.com.br | Rua Dr. Geraldo Coelho, 592, Centro, Palmital - SP, CEP 19970-104 | Coletar dados em tempo real | 2025-12-01 |  | 18 |  | Automático | 18 | Cogtive |  | A verificar com o time de CS |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-11-13 | Entendido | [32 empty] | Dezembro 2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1TzErXjXzBCX17Ic4B3AxjBvn_kNVUlXaMjpXB8TtrRo/edit?usp=sharing |  |  | 18 Tablets Samsung A9+ 18 IOTs Wi-fi Novus | Rua Dr. Geraldo Coelho, 592, Centro, Palmital - SP, CEP 19970-104 |  | Cliente |  | João Henrique | +55 18 99755-0285 | suporte@acaciabebidas.com.br |  | ACACIA / CONQUISTA BEBIDAS |  | 2025-12-12 12:38 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/075fab5d-d9e5-4207-be58-90fb622825e6/TabelaCogtive-Joao02.12.20251.xlsx?expires_on=1775677925&signature=hAbGFp5oLrdqWd98xAtwzb%2Bx3oGWENJ%2Fh4IiCcIR7g8%3D | . | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-12-05 | 2025-12-05 12:38 | Entendido |  | conquista.cogtive.com.br | [7 empty] | 2025-12-03 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/cced55af-dc37-4b69-aa25-45a2b4b52886/TabelaCogtive-Joao02.12.20252.xlsx?expires_on=1775677925&signature=NlQgBRkQuLXEiOgA4hbdDb44n5VTBGl0JbBTrfQOp5k%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-12-08 05:01 | Entendido | [7 empty] | 2025-12-08 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não. Notion. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Notion. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b9633c2c-1f7f-443e-9806-fd46213ab63e/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ZmsvSSMQ3%2FSoS%2BHpFM76baXKggDamipPrKzzJp4Msgg%3D | 5 | 2026-01-30 05:01 | Entendido |  | Não | Rodando parcialmente (5 de 18 pontos). Aguardando infraestrutura de rede. | 2026-03-31 11:33 | Não |  | 2026-01-30 05:01 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-12-22 09:47 | 2025-12-22 09:47 | 2025-12-22 09:52 | 0.003472 | [12 empty] | 2025-12-04 10:37 | 2025-12-04 10:37 | 2025-12-22 09:47 | 17.9653 |  |  |  |  | 2025-11-13 11:55 | 2025-11-13 11:55 | 2025-11-14 12:42 | 1.0325 | 2026-01-28 10:11 | 2026-01-28 10:14 | 2026-01-28 10:15 | 0.001412 | 2026-02-09 11:33 | 2026-02-09 11:33 |  | 28.2215 | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:14 | 0.001285 |  |  |  |  | 2025-11-07 15:41 | 2025-11-07 15:41 | 2025-11-13 11:55 | 5.8428 | 2025-11-14 12:42 | 2025-11-14 12:42 | 2025-12-04 10:37 | 19.9133 |  |  |  |  | 2025-12-22 09:52 | 2026-01-28 10:15 | 2026-02-09 11:33 | 49.0676
1231086427 | CORTEVA | Preparação do Cliente | Implantação | 2025-11-21 18:09 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-10-09 10:31 | 2026-02-23 11:18 |  |  |  | TRUE | STOLLER DO BRASIL LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Jonathas Santos | Coordenador de Produção - Biológicos | jonathas.santos@corteva.com | +55 19 99628-9831 |  | Stoller do Brasil Ltda ESTR. MUNIC. CMS-470, 300 - COSMÓPOLIS - SP | Coleta de dados em tempo real e fluxo de produção | 2025-11-03 |  | 4 |  | Automático | 3 | Cogtive |  | São 4 Tablets e 3 Iots. Implantação irá especificar. |  |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2025-11-06 | Entendido | [32 empty] | Dezembro 2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1gAx2bZjx5Rui0UA1mHHtjiojlvwHKDIJ6yiWP5_Kn2E/edit?usp=sharing |  |  | 4 Tablets Samsung A9+ 3 IOTs Novus Wi-fi 4 Sensores Fotoelétricos (definir modelo com Marcos) | ESTR. MUNIC. CMS-470, 300 - COSMÓPOLIS - SP |  | Cliente |  | Jonathas Santos | +55 19 99628-9831 | jonathas.santos@corteva.com |  | STOLLER DO BRASIL LTDA, CORTEVA / STOLLER | 2025-11-21 18:09 | 2025-11-21 18:09 | Entendido | [10 empty] | 2025-11-21 18:09 | [92 empty] | 2025-11-06 13:58 | 2026-02-23 11:15 | 2026-02-23 11:18 | 7.1755 | 2026-02-23 11:15 | 2026-02-23 11:18 | 2026-02-23 11:18 | 0.000162 | [12 empty] | 2025-10-09 10:31 | 2025-10-09 10:31 | 2025-11-06 13:58 | 28.1443 | 2025-11-13 18:09 | 2026-02-23 11:18 | 2026-02-23 11:15 | 115.9449
1150103890 | Cristal Vidros - AI VISION | Cancelado | AI Vision | 2025-10-01 13:52 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-10-01 13:53 | 2025-05-27 15:25 | 2025-10-13 17:22 | Projeto foi descontinuado. | 2025-10-01 13:52 |  | FALSE | Cristal Vidros | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | [24 empty] | 2024-12-06 | Regnier Rodrigues Sampaio | Diogo | Operações | diogo@cristalvidros.net | +55 62 98131-2587 | Victor Pereira - Diretor Finaceiro - e-mail: contato@cristalvidros.net | Rua 2, Quadra 10, Lote 3 E - Vila Santa Isabel, Anápolis - GO, 75083-400 | Monitorar produtividade de equipamentos. | 2025-07-31 | INstalação das câmeras Identificação de produtos | Sim | Não | Sim | Sim | 3 | 3 | Entendido | Automático | 3 |  | Cogtive |  | 3 câmeras intelbras IM5SC |  | Produtos transparentes dificultam a visualização através de câmera | Cliente |  | Entendido | 2025-10-01 13:52 | Entendido | [5 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1XwZLpy8WV3Z4OHNqdYBtD0FWgIePOumPS7EvGlF7VKY/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | https://drive.google.com/open?id=120ZNl7ykqnZKXHJqYYq1yfFCaJCezRtx&usp=drive_fs | Turno 1 - A preencher | 3 câmeras intelbrás | Rua 2, Quadra 10, Lote 3 E - Vila Santa Isabel, Anápolis - GO, 75083-400 | Cliente | [5 empty] | Movimentação do Pipefy - Cristal Vidros |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5460467a-2cd1-49bb-b575-1605198167a2/CristalVidros-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=gPXX7%2FVAHUYnTdbzoa6AZkjnTlq9Lgv70ya%2FrJgzPUA%3D | Configuração e Instalação das câmeras | Sim | Sim | N/A | Sim |  |  | Sim | 2025-01-09 |  | Entendido |  | cristalvidros.cogtive.com.br |  |  | N/A |  |  |  |  | 2025-01-09 |  |  |  |  | Problema de identificação de vidros transparentes. | [64 empty] | 2025-07-01 07:49 | 2025-07-01 07:49 | 2025-10-01 13:53 | 92.2524 | 2025-05-27 16:39 | 2025-05-27 16:39 | 2025-07-01 07:49 | 34.6323 |  |  |  |  | 2025-05-27 16:34 | 2025-05-27 16:34 | 2025-05-27 16:37 | 0.00191 | [12 empty] | 2025-05-27 15:25 | 2025-05-27 15:25 | 2025-05-27 16:34 | 0.048414 |  |  |  |  | 2025-05-27 16:37 | 2025-05-27 16:37 | 2025-05-27 16:39 | 0.001088
928411896 | DEF | Cancelado |  |  | Josiellen Maciel |  | 2024-05-15 16:56 | 2024-05-15 15:59 | 2025-11-06 11:04 |  |  |  | FALSE | DEF | Implantação | [28 empty] | BBBB | BBBB | josiellen.maciel@cogtive.com | +55 11 98486-4362 | - | - | - | 2024-05-15 | - | [7 empty] | Ambos | 1000 | 1000 | Cogtive |  | - | [41 empty] | https://app.pipefy.com/open-cards/928411896 | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c2bcae47-a8f3-4b19-8e99-26f25df0b468/Aut-Planejamento-E-mail.png?expires_on=1775677925&signature=7sp%2Fmg1IujhtQApSHnyDLc%2FgepSdBcSmgOuRAB3wksc%3D |  | Ajustes Ambiente Após Carga de Dados, Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | - | [18 empty] | Configuração do Tablet, Testes de Comunicação |  | Impressão do Quick Info, Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores | - | [5 empty] | - | [15 empty] | 2024-05-15 | Apagar Grupo do Whatsapp, Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, Apresentar Canal de Suporte ao Cliente, Apresentar Feedback Na Reunião Comercial CS, Enviar Pesquisa CSAT, Formalizar a Reunião de Encerramento | - | - | [5 empty] | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-15 16:30 | 2024-05-15 16:32 | 0.001296 | 2024-05-15 16:56 | 2024-05-15 16:56 | 2025-11-06 11:04 | 539.7555 | [8 empty] | 2024-05-15 16:18 | 2024-05-15 16:18 | 2024-05-15 16:30 | 0.008345 | 2024-05-15 16:33 | 2024-05-15 16:33 | 2024-05-15 16:56 | 0.016169 | 2024-05-15 16:15 | 2024-05-15 16:15 | 2024-05-15 16:18 | 0.001852 | [12 empty] | 2024-05-15 15:59 | 2024-05-15 15:59 | 2024-05-15 16:12 | 0.008912 | [12 empty] | 2024-05-15 16:32 | 2024-05-15 16:32 | 2024-05-15 16:33 | 0.000463
1269743319 | DFL (Upsell Flow View) | Planejamento | Implantação |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-12-17 18:30 | 2026-01-02 09:13 |  |  |  | FALSE | DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A - Upsell Check in e Check out | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Felipe | Excelência Operacional | pedro.silva@dfl.com.br | +55 21 97915-7216 |  | Estrada do Guerengue, 2059 | Coletar o uso do Gestão de fluxo de forma a gerar valor do acompanhamento das ordens de produção | 2026-01-26 | Olá Pedro, tudo bem? Espero que esteja tendo uma excelente semana. Quero reforçar nosso agradecimento pelo interesse da DFL no FlowView para atendimento aos 11 pontos de coleta adicionais no modelo Check-in e Check-out. Conforme alinhamos em reuniões anteriores com Vinicius e Reginaldo — e reforçando o compromisso da Cogtive em construir uma parceria sólida e de longo prazo com a DFL — confirmamos que disponibilizamos esses pontos de forma totalmente gratuita. Nossa equipe já está preparada para avançar com os próximos passos e garantir que a solução esteja plenamente configurada para atender às necessidades operacionais de vocês. Caso desejem, podemos agendar uma breve reunião para alinhamento final do cronograma de implantação e qualquer ajuste adicional. Fico à disposição para apoiar no que for necessário. Atenciosamente, | 11 |  | Semi Automático | 0 | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-12-18 | Entendido | [155 empty] | 2025-12-18 09:12 | 2025-12-18 09:12 |  | 81.3192 | [16 empty] | 2025-12-17 18:30 | 2025-12-17 18:30 | 2025-12-18 09:12 | 0.61303
1307217698 | Dicoco Agroindustrial LTDA | Triagem |  |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2026-03-02 14:29 | 2026-03-02 14:29 |  |  |  | FALSE | Dicoco Agroindustrial LTDA | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Eneas Dias | Sócio - Diretor | eneas@dicoco.com.br | +55 85 99686-1400 | Ulisses Neto - 11-94972-0219 - ulisses@dicoco.com.br | Distrito do Calumbi, S/N Zona Rural - CEP: 62685-000 Paraipaba/CE Endereço de entrega do Hardware: MALIBU AGRO INDUSTRIA DISTRIBUIÇÃO ROD BR 020 KM 10 - KM 11 - BAIRRO: CAMPO GRANDE / CIDADE: CAUCAIA / CE CEP:61600-004 | COLETA AUTOMÁTICA DOS POSTOS DE ABERTURA DO COCO VERDE | 2026-03-31 |  |  | Entendido | Automático |  | Cogtive |  | - | - |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | [177 empty] | 2026-03-02 14:29 | 2026-03-02 14:29 |  | 7.0994
1037428807 | DONALDSON | Concluído | Implantação | 2025-08-21 12:00 | Flávia Linhares | Marcos Santos | 2025-11-07 09:40 | 2024-11-28 11:23 | 2025-11-07 09:40 | Mandar para suporte no vencimento | 2025-06-09 14:02 |  | FALSE | Donaldson | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 2024-12-06 | Entendido | 2024-12-06 |  | Fábio Meggiato | . | fabio.meggiato@donaldson.com | +55 11 97182-6077 | . | Unidade: Donaldson Brasil Endereço: Emp. Zimba D. Pedro, Rod. Dom Pedro I, S/N - Km 93,6 - Bairro: Sítio da Moenda, Cidade: Itatiba - SP, CEP: 13252-800 | Coleta de dados automática | 2024-12-09 | [8 empty] | Automático | 4 |  | Cliente | [43 empty] | donaldson.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/aa00a219-04bc-4026-b04d-bbf5f6d7b4cf/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.311.xlsx?expires_on=1775677925&signature=iwy4WYYtPlTPNLgZ2hyxf0WQG2ejsoupRsH1rXCSHJc%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [6 empty] | Entendido | [7 empty] | 2025-05-14 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, tudo 100% ok. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Configuração e instalação dos dispositivos (4 Tablets e 2 IOTs) Treinamento para todos os operadores (1º e 2º turno) Treinamento geral do sistema para Wellington e Marcelo | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 4 |  | Entendido |  | Não | Ainda há alguns gaps e falha com cadastros de ordens. Estendendo por mais 2 semanas para engajar a normalização dos apontamentos e assim encerrar. | 2025-07-11 12:00 |  |  |  |  | Entendido |  |  |  |  | Operação assistida tranquila, dúvidas tratadas via grupo. Houve falha de apontamentos entre maio e junho em razão de baixo engajamento e em julho o key user wellington tirou férias e os responsáveis não lidaram muito com a Cogtive. Porém com seu retorno, normalizou. | 2025-08-14 | Entendido |  |  | Implementação correu bem. Durante férias do key user, houve falhas no apontamento. Porém, com seu retorno, realizou treinamentos específicos para líderes e gestores e garantiu a boa coleta de dados. | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/8113d8e4-4faa-4c5d-8f6f-1253095223cc/Projeto_Donaldson.pdf?expires_on=1775677925&signature=%2FyaECZkO01AfTNJt6ddY0R05u3dfrbnkmJh58pPsf3Q%3D |  |  |  |  | 2025-05-14 10:34 | 2025-05-14 10:34 | 2025-05-19 11:13 | 5.0271 | 2025-08-15 12:19 | 2025-11-07 09:40 | 2025-11-07 09:40 | 206.1895 | [8 empty] | 2025-02-03 10:38 | 2025-02-03 10:38 | 2025-04-03 16:47 | 59.2558 | 2025-08-12 12:16 | 2025-08-12 12:16 | 2025-08-15 12:19 | 3.0023 | 2025-02-03 10:37 | 2025-02-03 10:37 | 2025-02-03 10:38 | 0.000949 | 2025-11-07 09:40 | 2025-11-07 09:40 | 2025-11-07 09:40 | 8.1e-05 | 2025-07-01 15:31 | 2025-07-01 15:31 | 2025-08-12 12:16 | 41.8645 | 2025-04-03 16:47 | 2025-04-03 16:47 | 2025-05-14 10:34 | 40.7413 | 2024-11-28 11:23 | 2024-11-28 11:23 | 2025-02-03 10:37 | 66.9677 | 2025-11-07 09:40 | 2025-11-07 09:40 | 2025-11-07 09:40 | 0.000127 | [8 empty] | 2025-05-19 11:13 | 2025-05-19 11:13 | 2025-07-01 15:31 | 43.1788
1071358393 | ECOFITUS | Concluído | Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves | 2025-11-07 12:03 | 2025-02-03 13:21 | 2025-12-08 11:19 |  |  |  | FALSE | ECOFITUS | CORE - Implantação |  | Conrado Alves | [9 empty] | 21 | [12 empty] | 2024-09-11 | Entendido | 2024-09-11 |  | Carlos Eduardo Muller | Gerente Industrial | carlos.muller@ecofitus.com.br | +55 51 99963-0823 | . | Rodovia Maximiliano Gaidzinski, 200 - Vila Lourdes, Forquilhinha - SC, 88850-000 | Implantação do OEE e Flow View. 21 pontos de coleta 1 ponto na Pesagem 1 ponto no Tanque de Manipulação 13 pontos nas Linhas de Embalagem Primária 2 pontos nas linhas de Embalagem Secundária (1 manual e 1 semi automática) 4 pontos a definir o local no planejamento do projeto | 2024-10-01 | [8 empty] | Ambos | 21 |  | Ambos |  | - | Avaliar numa visita ou reunião a infra de sensores e rede. | [40 empty] | ecofitus.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/4cb13a5f-8213-4495-814e-658de2cccb9e/PRODUTOSFASE1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=OJVY3yHoFAenGfwNNdkNIHu2Sx7XdnR%2FoDGnt2v9prs%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-01-20 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Sim | [5 empty] | Entendido | [6 empty] | 2025-03-31 |  |  | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp | Time Ecofitus não possuia as referências de tempo padrão dos produtos para o cadastro de rotas. Pontos positivos: quem esta tomando conta ja teve contato com o Cogtive na Kley Hertz e já sabe como funciona o sistema | Cliente já trabalhava com a solução antes e tinha uma visão positiva, apenas sugeriu algumas melhorias que foram descritas no slack. | [5 empty] | 2025-02-03 13:25 | 2025-02-03 17:01 | 2025-02-03 17:01 | 0.000417 | 2025-04-22 07:52 | 2025-11-07 12:03 | 2025-11-07 12:03 | 321.3738 | [8 empty] | 2025-02-03 13:24 | 2025-02-03 17:01 | 2025-02-03 17:01 | 0.00103 | 2025-04-07 11:49 | 2025-04-07 11:49 | 2025-04-22 07:52 | 14.8357 | 2025-02-03 13:23 | 2025-02-03 13:23 | 2025-02-03 13:24 | 0.000208 | 2025-11-07 09:41 | 2025-11-07 12:03 | 2025-11-07 12:03 | 0.000208 | 2025-11-07 12:03 | 2025-11-07 12:03 | 2025-11-07 12:03 | 0.000139 | 2025-11-07 10:47 | 2025-11-07 10:47 | 2025-11-07 10:48 | 0.000694 | 2025-02-03 13:21 | 2025-02-03 13:21 | 2025-02-03 13:23 | 0.001725 | 2025-11-07 09:41 | 2025-11-07 09:41 | 2025-11-07 09:41 | 0.000174 | [8 empty] | 2025-02-03 13:26 | 2025-02-03 17:01 | 2025-04-07 11:49 | 62.9324
1071257888 | FARMABASE | Concluído | Implantação | 2025-06-30 21:00 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Marcos Santos | 2025-11-07 10:55 | 2025-02-03 11:31 | 2025-11-07 10:55 | Negociando em paralelo a troca do ponto de coleta de pesagem para um ponto no envase; Negociando em paralelo a utilização de IA vision na pesagem. | 2025-06-09 13:50 |  | FALSE | Farmabase Saúde Animal | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 8 | [12 empty] | 2025-01-23 | Entendido | 2025-01-23 |  | André Grossi | . | andre.grossi@farmabase.com | +55 19 99344-9126 | Lucas Andako - (19)99955-0851 | Praça Emílio Marconato, 1000 - Galpão A3 - Chácara Primavera, Jaguariúna - SP, CEP:13916-074 | Medição de OEE nos equipamentos para aumento de produtividade | 2025-01-27 | [8 empty] | Automático | 8 |  | Cliente | [69 empty] | 2025-03-05 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Cliente compreendeu todo o contexto do treinamento, com empolgação no projeto. | Flow View, Gestão de Ritmo, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup |  | 8 |  | Entendido |  | Não | Muitos equipamentos com gaps. Dúvidas diárias no grupo, ainda precisam de apoio para operar. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | . | 2025-06-16 | Entendido |  |  | Farmábase foi um projeto de sucesso, onde recebemos feedback positivos referente a uma empresa que não tinha o cálculo correto do OEE e sem monitoramento nas linhas, e com o Cogtive foi possível ter avanço na produção. | Cliente gostou do nosso produto e principalmente da facilidade de apontamento no software | [5 empty] | 2025-03-05 12:20 | 2025-03-05 12:20 | 2025-04-07 11:23 | 32.9605 | 2025-06-23 12:16 | 2025-11-07 10:55 | 2025-11-07 10:55 | 259.1914 | [12 empty] | 2025-06-16 09:15 | 2025-06-16 09:15 | 2025-06-23 12:16 | 7.1257 | 2025-02-03 11:33 | 2025-02-03 11:33 | 2025-03-05 12:20 | 30.0322 | 2025-11-07 09:41 | 2025-11-07 10:55 | 2025-11-07 10:55 | 0.000139 | 2025-05-26 10:20 | 2025-05-26 10:20 | 2025-06-16 09:15 | 20.9546 | 2025-11-07 10:55 | 2025-11-07 10:55 | 2025-11-07 10:55 | 0.000104 | 2025-02-03 11:31 | 2025-02-03 11:31 | 2025-02-03 11:33 | 0.001887 | 2025-11-07 09:41 | 2025-11-07 09:41 | 2025-11-07 09:42 | 0.000104 | [8 empty] | 2025-04-07 11:23 | 2025-04-07 11:23 | 2025-05-26 10:20 | 48.9565
1189473379 | FARMARIN | Aguardando itens de Prod. + Eng. | Implantação | 2025-12-12 12:47 | Gustavo Souza | Conrado Alves |  | 2025-08-06 10:02 | 2025-12-08 11:28 |  |  |  | TRUE | 58.635.830/0001-75 | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Conrado Alves | Amanda Balsamo | Supervisora de Excelência Operacional | amanda.balsamo@farmarin.com.br | +55 11 91243-6547 | Karine Meneses - Compras ¦ karine.meneses@farmarin.com.br ¦ +55 11 93338-9328 Amanda Balsamo - Excelência Operacional ¦ amanda.balsamo@farmarin.com.br ¦ +55 11 91243-6547 | Rua Pedro de Toledo, 600 - Jardim Santa Lidia, Guarulhos - SP, 07140-000 | Módulos Gestão de Performance e Smart Setup em 13 pontos de coleta. | 2025-09-01 | Alinhar fases e datas com o cliente. | 13 |  | Automático | 13 | Cliente |  |  | Avaliar infra com o cliente. |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-08-22 | Entendido | [32 empty] | Final de setembro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1m-En_3hkAZVURmXiFOVjFg3LbkIKwQc14wf1CLV5q6s/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente |  | Amanda Balsamo | +55 11 91243-6547 | amanda.balsamo@farmarin.com.br |  |  |  | 2025-10-03 12:47 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/dbe4669a-3d3f-46c8-a3b2-f54afd5e877c/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.716.xlsx?expires_on=1775677925&signature=kBcYUofBw1emz1BZ%2FZHkf57%2FjFhvOH8VaTQjN1K8Unk%3D | TI ☐ Garantir rede estável nos pontos de instalação (requisição de orçamento em andamento para reforço de sinal). 50% concluído, porém estamos aguardando a aprovação para comprar os equipamentos faltantes de infraestrutura. MANUTENÇÃO @David Maia temos uma reunião para dia 18/09 correto? Vamos abordar todos esses pontos? ☐ Definir pontos de coleta (posicionamento dos sensores) → pendente assessment. (aguardando aprovação da manutenção dos pontos estabelecidos) ☐ Confirmar que os sensores existentes contabilizam quantidade aprovada e emitem pulso 24V na passagem do produto. ☐ Validar alimentação elétrica (24V) para IoTs. @David Maia isso já não está validado? ☐ Garantir tomadas próximas aos pontos de instalação dos tablets. | Não | N/A | Não | Sim | Não | Sim | Sim |  | 2025-10-03 12:47 | Entendido |  | farmarin.cogtive.com.br | Não | N/A | Sim |  | Sim |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1017aa56-2c2a-4031-9225-48e424f5a90d/EVENTOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=MEoaX9vhrsDHAkaf0IXTHuwUDfrQ3g%2BVDmQHBAV9%2BCA%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/338677bc-b1f6-47e4-86a0-8185911a0efb/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=9mVupvIQL%2F6jfbui76h%2BJ71jhDclx9VljAzEK1i1NXQ%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Cerca de 3 equipamentos ainda não possuem wi-fi. Implementação será realizada nos demais conforme cronograma, pendente o go-live dos demais até implementação da rede. |  |  | Não | 2025-10-03 12:47 | Entendido | Não | Não | [5 empty] | 2025-10-06 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | pendeência dos pulsos nas romelags e rede internet no local das injetoras | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | slack* | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0dc6a902-6994-4781-9fc9-b1414dd5d1be/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=0QOuPxgo0j3viDxVvGulaY3i%2FnSioB4cMWBl33qCK4o%3D | 13 | 2025-11-14 12:47 | Entendido |  | Não | Muitos problemas devido a atualização do aplicativo, entendimento de quais canais devem ser coletados e funcionamento da distribuição das quantidades nos eventos de fim de lote e interrupção. | 2025-12-31 11:54 | Sim | Permitir distribuição no evento de interrupção https://app.clickup.com/t/86ad5rzrh Alterar regra de distribuição para considerar velocidade do apontamento original (SEM CARD) | 2025-12-12 12:47 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-10-06 09:38 | 2025-10-06 09:39 | 2025-10-13 14:05 | 7.185 | [12 empty] | 2025-09-26 16:29 | 2025-10-06 09:39 | 2025-10-06 09:39 | 9.7147 |  |  |  |  | 2025-08-13 14:25 | 2025-08-13 14:25 | 2025-08-22 12:47 | 8.9321 | 2025-10-06 09:38 | 2025-10-06 09:38 | 2025-10-06 09:39 | 9.3e-05 |  |  |  |  | 2025-10-06 09:39 | 2025-10-06 09:39 | 2025-10-06 09:39 | 0.000347 |  |  |  |  | 2025-08-06 10:02 | 2025-08-06 10:02 | 2025-08-13 14:25 | 7.1826 | 2025-08-22 12:47 | 2025-08-22 12:47 | 2025-09-26 16:29 | 35.1539 | 2025-12-08 11:28 | 2025-12-08 11:28 |  | 91.2249 | 2025-10-13 14:05 | 2025-10-13 14:05 | 2025-12-08 11:28 | 55.8911
1137670277 | FERSOL | Concluído | Implantação | 2025-10-17 13:15 | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima, Marcos Santos | 2025-11-07 09:43 | 2025-05-08 16:55 | 2025-11-07 09:43 | IOTs chegaram em 17/06 | 2025-06-17 11:36 |  | FALSE | FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos |  |  |  |  | Sergio Franzi 15 99625-8219 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 2025-05-16 | Entendido | 2025-05-16 | Davi Henrique Germano de Lima | Sergio Franzi, Gerente de TI | Gerente de TI | sergio.franzi@fersol.com.br | +55 15 99625-8219 | Sergio Franzi, Gerente de TI ¦ sergio.franzi@fersol.com.br ¦ +55 15 99625-8219 João Marquioto, Diretor Industrial ¦ joao.marquioto@fersol.com.br ¦ +55 11 99929-6036 | Fersol Indústria e Comércio Ltda Viaduto Edward C. Leme, Mairinque - SP, 18120-000 | Gestão de Performance (OEE) em 10 pontos de coleta | [9 empty] | Ambos | 10 | 7 | Cliente |  | A9+ IoT Novus ou Advantech | Nenhuma mapeada até aqui. | Nenhum mapeado até aqui. | Cliente |  | Entendido |  |  | Primeira semana de julho (30/06) |  |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1d15zYIawsL4O_bsX6SnzB0CL64-R8yNt5cgS5bYeie0/edit?usp=sharing | [14 empty] | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/33a2902d-2c2d-4874-a7fd-1e5d86bb11b6/oee-PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.6.xls?expires_on=1775677925&signature=t2t07ftW%2Bw8o4u8gycdEsGQ4%2FQnXMf5Am8%2Fi6szT13Y%3D | 1. Assessment de Infraestrutura a) Rodrigo coordenará um assessment com a equipe de manutenção e elétrica, para avaliar quais sensores podemos utilizar para coleta automática nos equipamentos de envase. b) Sérgio ficará responsável por verificar a preferência entre IOTs ETHERNET ou WI-FI. 2. Compra dos Dispositivos Com base nas atividades anteriores e na definição da quantidade de pontos, vocês solicitarão a compra dos seguintes dispositivos: Tablets (Samsung A9 ou A9+), IOTs (Advantech ou Novus, modelos WI-FI ou ETHERNET) Sensores e cases para tablets, se necessários > Para os Cases recomendamos a ROBOFLEX - .Luis Mendes (31) 98352 0942 - luis.mendes@roboflex.com.br 3. Preparação da Infraestrutura Após o assessment e a solicitação de compra dos dispositivos, iniciaremos as atividades preparatórias para a infraestrutura da implementação. As ações a serem realizadas são: a) Manutenção: Verificação das tomadas e cases para os Tablets, teste da funcionalidade dos sensores nas máquinas automáticas com multímetro (pulso 24V) e validação da alimentação para os IOTs. Também será necessário definir a localização de cada dispositivo (Tablet, IOT e Sensor), para garantir o correto funcionamento da contagem dos produtos e a organização do espaço de trabalho. b) TI: Verificação do alcance da rede Wi-Fi (ou passagem de cabo RJ45) nos pontos de coleta, liberação das configurações necessárias no firewall e reserva de IPs para os IOTs na DHCP. Recomendamos fazer testes de conexão ao ambiente fersol.cogtive.com.br com os Tablets nas linhas de produção. | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não |  |  | Entendido |  | fersol.cogtive.com.br | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | 2025-06-16 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ccbcee94-7dcb-469f-8874-d6ea5d0a83d3/ROTAS.templateex.xlsx?expires_on=1775677925&signature=lBghsYm5P1IN3fG%2BOfqW5LJ2fmH4yGcb%2BT6kZy1Bbl4%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Todas as planilhas (com exceção das rotas) foram subidas com a nova planilha desenvolvida pelo JP | Sim |  |  |  | Entendido |  |  | Não | Não |  | Sim | Não | 2025-07-14 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | A infraestrutura estava adequada, porem esta pendente as cases que estão programadas para chegar na semana do dia 28/07, porem todos os tablets foram instalados na área com case básica. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Operadores e lideres da linha estão bem empolgados com o projetos, tendo um bom entendimento sobre os treinamentos. | Flow View, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c1c6e577-469b-4ddf-8948-1f1ac6e36cdf/APRESENTAOTABLET1.pptx?expires_on=1775677925&signature=9R6G66CPEK25g5e0FjByGiL2MyMzj2VhopXhcI02cus%3D | 10 | 2025-08-22 12:46 | Entendido |  | Não | Muitos gaps de timeline e falta de engajamento na operação. Estamos trabalhando constantemente para auxiliar os keyusers, porém ainda estão com dificuldade de utilização. | 2025-09-19 13:15 | Não |  | 2025-07-18 18:58 |  | Entendido |  |  |  |  | Reunião realizada em 06/10 com Marcos e equipe Fersol Durante o encontro, foram abordados alguns pontos relacionados à extração de dados, com o objetivo de aprimorar o processo de obtenção e extração das informações presentes no sistema Cogtive. Cliente solicitou mais uma semana em operação assistida para finalizar os ajustes e utilização para passagem para suporte. | 2025-10-31 | Entendido |  |  | Sucessos -> Implementação concluída com tablets/IoTs configurados e treinamento operacional. -> Indicadores normalizados após ajustes de cadastro (rotas, vigências, ordens). -> Time do cliente com autonomia para cadastros e correções básicas. -> Encerramento da operação assistida e transição para Sustentação alinhadas. Principais dificuldades -> Intermitências de infraestrutura/rede (Wi-Fi/tablets) impactando a coleta. -> Cadastros incorretos/incompletos (ordens/rotas/vigências) gerando OEE zerado/distorcido. -> Dúvidas de processo em fim de ordem, retrabalho e rejeitos. -> Pedido de gráficos no tablet (não suportado) — necessidade de usar PC/TV. -> Percepção pontual de “não está contando”, resolvida com revisão de apontamentos e monitoramento. Pendências -> Sem pendências críticas ao final da operação assistida; manter monitoramento de comunicação/infra na Sustentação. | -> Valor claro dos indicadores quando os cadastros estão corretos. -> Desejo de visualização “em linha” (gráficos no tablet) — hoje não suportado. -> Necessidade de maior clareza/guia para retrabalho, rejeitos e encerramento de OP. -> Experiência sensível à estabilidade de comunicação (quando instável, percepção piora). -> Interesse em integrações com dispositivos terceiros (ex.: câmera/Keyence) — oportunidade de roadmap. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/28fe2063-ae48-489b-8ef4-e712231d3e16/Resumo_Projeto_Implementacao_Fersol.docx?expires_on=1775677925&signature=0j2n2hE%2BAQrCFctMGhtLD1dB5dsDWEbWEMgXCeSwHNQ%3D |  |  |  |  | 2025-07-16 11:38 | 2025-07-16 11:38 | 2025-07-21 11:10 | 4.9805 | 2025-11-03 10:38 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 09:42 | 126.2591 | [8 empty] | 2025-06-04 08:54 | 2025-06-04 08:54 | 2025-07-01 19:14 | 27.4302 | 2025-11-03 10:20 | 2025-11-03 10:20 | 2025-11-03 10:38 | 0.012743 | 2025-05-13 11:15 | 2025-05-30 11:34 | 2025-06-01 20:24 | 5.4012 | 2025-05-30 11:34 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 09:43 | 0.000289 | 2025-09-02 13:15 | 2025-09-02 13:15 | 2025-11-03 10:20 | 61.8782 | 2025-07-01 19:14 | 2025-07-01 19:14 | 2025-07-16 11:38 | 14.6838 | 2025-05-08 16:55 | 2025-05-08 16:55 | 2025-05-13 11:15 | 4.7637 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 09:43 | 0.000174 | 2025-05-16 12:03 | 2025-06-01 20:24 | 2025-06-04 08:54 | 16.5012 |  |  |  |  | 2025-07-21 11:10 | 2025-07-21 11:10 | 2025-09-02 13:15 | 43.087
1254849674 | FITOWAY | Operação assistida | Implantação | 2026-02-27 13:01 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-11-14 10:04 | 2026-01-29 11:34 |  |  |  | TRUE | Fitoway Laboratorio Nutricional Ltda | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Naziazeno | Gerente Industrial | pedro.naziazeno@fitoway.com.br | +55 18 3329-1630 |  | Avenida das Primaveras, 1563, Taruma - SP CEP: 19.822-300 | Coleta de dados em tempo real | 2025-12-15 |  | 12 |  | Automático | 10 | Cliente |  |  |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-11-17 | Entendido | [32 empty] | A definir (dezembro ou janeiro) |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1nQxeVFBwL5m4zmHmEkvby0YdtXnk2G9aHbjDPnpf1n0/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-11-24 13:01 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/fd7447a9-78be-4b55-982d-420a3092c790/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7-FitoWay.xlsx?expires_on=1775677925&signature=iWcUrNJtO3jTV%2BifE8ThX%2F6Ivt5kwvO3mbuaqjwY85Y%3D | . | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2026-01-16 13:01 | Entendido |  | fitoway.cogtive.com.br |  | N/A | [6 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3d599795-3d2d-4bf6-aaf0-0c201c77ed40/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.723.xlsx?expires_on=1775677925&signature=dbH8QoPa%2BXGZ3fWrgx41Qjl%2Fq%2F%2FRdP%2BaGZB%2Fl%2BxaM5A%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | . |  |  | Sim | 2026-01-19 13:01 | Entendido | [13 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, Dois pontos mudaram a coleta de dois equipamentos para outras duas linhas | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Treinamento realizado com gestão e operadores. | Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6729250c-f5bb-47ba-886d-1af6eee899ca/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv3.01.pdf?expires_on=1775677925&signature=MXhIV94pN74yrGVSabT7836ZGvOpK1gpxtT%2BadAMmZM%3D | 10 | 2026-02-27 13:01 | Entendido | [6 empty] | 2026-02-27 13:01 | [18 empty] | 2026-01-20 13:44 | 2026-01-20 13:44 | 2026-01-29 11:34 | 8.91 | [12 empty] | 2026-01-14 12:43 | 2026-01-14 12:43 | 2026-01-20 13:44 | 6.0425 |  |  |  |  | 2025-11-17 15:12 | 2025-11-17 15:12 | 2025-11-18 13:02 | 0.90922 | [16 empty] | 2025-11-14 10:04 | 2025-11-14 10:04 | 2025-11-17 15:12 | 3.2144 | 2025-11-18 13:02 | 2025-11-18 13:02 | 2026-01-14 12:43 | 56.9868 |  |  |  |  | 2026-01-29 11:34 | 2026-01-29 11:34 |  | 39.2206
1140078448 | FLAMIN MINERAÇÃO - BIOLEVE | Cancelado | Blitz | 2025-06-13 15:19 | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-11-26 08:57 | 2025-05-12 16:26 | 2025-11-26 08:57 | Preferência por IoT Novus | 2025-05-14 10:17 |  | TRUE | Flamin Mineração - Bioleve | Blitz | Regnier Rodrigues Sampaio | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 2025-05-13 | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Moraes | TI | lucas.moraes@bioleve.com.br | +55 19 99690-1281 | Alexandre Santos - 11 - 94708-5511 - alexandre@bioleve.com.br Clovis Couto - clovis.couto@bioleve.com.br | Av. Gov. Mario Covas Jr., s/n - KM 1 - +5, Lindóia - SP, 13950-000 | Coleta de dados em tempo real | [17 empty] | Cliente |  | Entendido | 2025-05-12 12:00 | Entendido | Junho |  |  | Criação do grupo de WhatsApp, Envio da planilha de cadastros blitz para preenchimento, Envio do documento com requisitos de infraestrutura |  | https://docs.google.com/presentation/d/1YERaGmVn6uX2aoPhkz_y0h3LJ3OcO-7wZbknR_OQ4pw/edit?slide=id.g356c2b2e050_0_0#slide=id.g356c2b2e050_0_0 | [15 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/148ff1ff-7bf8-4a44-bee2-84acc333d344/PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZPT-BR1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2FaAENUM9Deroas25UTF5eVI1MLAJTxL5KIRVMrqoZro%3D | confirmar requisitos de infraestrutura e logística. | Sim | Não | Sim | N/A | Sim | N/A | Sim |  |  |  |  | www.bioleve.cogtive.com.br |  | Não |  | N/A |  | N/A |  | 2025-05-26 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7d5bc7dd-8dbe-4c7c-b177-d00352f67da8/PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZPT-BR1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=MLE1V7SIGAvRxFjwZNxm%2B3V3rFsl36L27A5CwfZSMe0%3D |  |  | Cadastro de equipamento, Cadastro de produtos, Cadastro de velocidades, Cadastro massivo (eventos) |  | Sim |  |  |  | Entendido |  | Não |  | Não |  | Não |  | 2025-05-26 | Translado | [50 empty] | 2025-05-12 16:52 | 2025-06-02 13:52 | 2025-11-26 08:57 | 177.4862 | 2025-05-26 08:13 | 2025-05-26 08:13 | 2025-05-26 08:18 | 0.003681 |  |  |  |  | 2025-05-13 09:28 | 2025-05-13 09:28 | 2025-05-14 10:19 | 1.0361 | [8 empty] | 2025-05-26 08:18 | 2025-05-26 08:18 | 2025-06-02 13:52 | 7.2317 | 2025-05-12 16:26 | 2025-05-12 16:26 | 2025-05-12 16:52 | 0.017697 |  |  |  |  | 2025-05-14 10:19 | 2025-05-14 10:19 | 2025-05-26 08:13 | 11.9121
1071306001 | FORTECARE | Concluído | Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Lucas Rocha Egg | 2025-11-07 11:39 | 2025-02-03 12:21 | 2025-11-07 11:39 |  |  |  | FALSE | FORTECARE | CORE - Implantação |  | Lucas Rocha Egg | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 2025-01-14 | Entendido | 2025-01-14 |  | Gustavo Muller | Gerente Comercial | ghmuller@fortecare.com.br | +55 41 99848-3660 | . | ForteCare Indústria de Produtos Médicos LTDA Tv. Pedro Pok, 570 - Guaraituba, Colombo - PR, 83411-000 | OEE em 5 pontos de coleta, sendo: 3 pontos nas Embaladoras 2 pontos nas Extrusoras Eles precisam disponibilizar os dados de temperatura dos equipamentos para coletarmos e exibimos no Cogtive como histórico e alertas também. | 2025-01-06 | [8 empty] | Ambos | 5 | 3 | Cliente | [43 empty] | fortecare.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/66cd3b64-50d3-4bbf-b94a-4e6dbaa8f18b/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=tXLky0cpzrdM8E8x2dZ2GlkoFH7isgHOdj5kX7Sd6TY%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-03-17 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Estava adequada, com exceção dos suportes para Tablets que serão adquiridos na sequência. | Treinamento de Operadores | Configuração, instalação e treinamentos operacioanais. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 5 |  |  |  | Não | Keyuser do cliente trocou durante operação assistida. Focal point viajou por 1 mês e perdeu muito do acompanhamento. Vamos estender para cuidar por mais um período antes de enviar para suporte. | [5 empty] | Entendido | [5 empty] | 2025-06-06 | Entendido |  |  | Cliente engajado pelo bom relacionamento. Houve troca de equipe e migração de broker, que foi devidamente superado com auxílio dos pontos focais. PENDÊNCIA: cliente mencionou a necessidade de monitorar temperatura, porém não possui o hardware para enviar tal dado. Mencionamos que isso pode ser tratado paralelamente, mas nunca mais foi tocado no assunto. Portanto, encerramos a implementação sem start deste projeto separado. | Processo do cliente inclui multiplicador - operador sempre precisa ficar colocando o "número de cavidades" da embalagem para o sinal multiplicar a quantidade adequadamente. Esse processo poderia muito bem ser automático -> vincular o multiplicador ao produto. Isso facilitaria demais o dia-a-dia da operação. | [5 empty] | 2025-03-16 18:44 | 2025-03-16 18:44 | 2025-03-24 10:55 | 7.6738 | 2025-06-16 09:14 | 2025-11-07 11:39 | 2025-11-07 11:39 | 266.3177 | [8 empty] | 2025-02-03 12:23 | 2025-02-03 12:23 | 2025-03-16 18:44 | 41.2646 | 2025-06-05 15:16 | 2025-06-05 15:16 | 2025-06-16 09:14 | 10.7488 | 2025-02-03 12:23 | 2025-02-03 12:23 | 2025-02-03 12:23 | 0.000139 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 11:39 | 2025-11-07 11:39 | 0.00015 | 2025-05-07 17:10 | 2025-05-07 17:10 | 2025-06-05 15:16 | 28.9203 | 2025-11-07 11:39 | 2025-11-07 11:39 | 2025-11-07 11:39 | 0.000197 | 2025-02-03 12:21 | 2025-02-03 12:21 | 2025-02-03 12:23 | 0.001424 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 09:43 | 2025-11-07 09:44 | 0.000127 | [8 empty] | 2025-03-24 10:55 | 2025-03-24 10:55 | 2025-05-07 17:10 | 44.2609
1218972949 | FRIGOL S.A - AI VISION | Preparação do Cliente | AI Vision | 2025-10-24 13:57 | Gustavo Souza | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-09-22 10:20 | 2025-10-24 08:11 | Após a visita, definimos os pontos onde as câmeras serão instaladas e o cliente explicou um pouco sobre a operação e ajustes que farão na linha para o projeto piloto, com 20 estações de trabalho. Eles querem monitorar cortes específicos (Alcatra/Patinho e Maminha) em duas linhas. No turno noturno, eles passam peças do dianteiro. O cliente já utiliza uma solução que estabelece o tempo médio de produção de cada peça e até muda a velocidade da esteira baseado nos turnos, temos que aproveitar no ... | 2025-10-24 08:11 |  | TRUE | FRIGOL S.A | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio | Tiago Blanco | Gerente de Compras | tiago.blanco@frigol.com.br | +55 14 99136-5882 | Ulisses - ulisses.oliveira@frigol.com.br - 14-98151-5564 | ROD SP-255, n°. S/N, KM. 117, Distrito Industrial, Lençóis Paulista/SP, CEP 18681-970 | Montoramento da estação de trabalho | 2025-10-31 |  | 0 | Entendido | Automático | 80 | Cogtive |  | Ver com Pedro da implantação, o modelo das câmeras |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-08-15 | Entendido | [33 empty] | 2025-10-20 |  |  | https://docs.google.com/presentation/d/1FlQFsuUors9RujRmfU2Lw5OAhZ5mJi6QRG4LHzGnPM0/edit?slide=id.g304ef294cea_0_20#slide=id.g304ef294cea_0_20 | https://docs.google.com/presentation/d/1FlQFsuUors9RujRmfU2Lw5OAhZ5mJi6QRG4LHzGnPM0/edit?slide=id.g304ef294cea_0_20#slide=id.g304ef294cea_0_20 | TURNO SEG A SEX 08:00 - 18:00 | 13 CÂMERAS INTELBRAS IM5 SC 10 para instalação imediata 3 reservas | R. Dr. Gabriel de Oliveira Rocha, 704 - Parque Res. Sao Jose, Lençóis Paulista - SP, 18681-030 |  | Cliente |  | Carlos Neto | +55 14 99694-8968 | carlos.ferrari@frigol.com.br |  | FRIGOL S.A | 2025-10-24 13:57 | 2025-10-17 13:57 | Entendido |  |  | N/A | Sim | Sim | Sim |  |  | Não | 2025-10-13 | 2025-10-24 13:57 | Entendido | [91 empty] | 2025-10-07 17:22 | 2025-10-13 17:12 | 2025-10-13 17:28 | 1.8682 | 2025-10-09 13:56 | 2025-10-09 13:56 | 2025-10-13 17:12 | 4.1362 | [12 empty] | 2025-09-22 10:20 | 2025-09-22 10:20 | 2025-10-07 17:22 | 15.2932 | 2025-10-13 17:28 | 2025-10-13 17:28 |  | 146.9749
1106537512 | FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA - AI VISION | Operação assistida | AI Vision | 2025-10-17 17:01 | Gustavo Souza | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-03-28 08:16 | 2025-10-14 10:44 | Avaliando a forma de melhorar a assertividade da quantidade produzida. Aneil e Kayo. | 2025-10-09 13:46 |  | TRUE | FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | [24 empty] | 2025-03-28 |  | Thiago Castanho | Gerente Projeto | thiago.castanho@betterbeef.com.br | +55 18 99117-7853 |  | Rodovia SP 284 KM 519 S/Nº - Água da Lavadeira Rancharia-SP - CEP 19614-899 | Coleta de monitoramento por ia vision no posto de trabalho |  |  | Sim | Não | Sim | Sim |  | 44 | Entendido | Automático | 44 |  | Cogtive |  | Implantação ira detalhar |  |  | Cliente | [9 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1YZ04IPbamB5_qbQ6SJVpOiaBKWqwq_ALEeAbkSpEtQ8/edit?slide=id.g346968e2858_0_477#slide=id.g346968e2858_0_477 | https://drive.google.com/drive/folders/1dFIcLVulMtvaKhF-Zsqvzt5lYQZHib9i | Turno 1: Segunda a sexta-feira ¦ 06h00 - 13h59 Turno 2: Segunda a sexta-feira ¦ 14h00 - 21h59 Turno 3: Segunda a sexta-feira ¦ 22h00 - 05h59 | De 6 a 8 Câmeras intelbrás | SP-284, S/N - Água das Lavadeiras, Rancharia - SP, 19614-899 | Cliente | [5 empty] | Atualizando Pipefy somente (Não necessário mais envio de câmeras para Better Beef) |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a9d07d8e-d9c1-45e5-8f3b-d1e4edba636e/BetterBeef-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ARDsUzp8SVLkqUk2b0axv6UaGEEYdeoZ51OIyL%2FLF4I%3D | Instalação das câmeras para 48 postos de trabalho | Sim | Não | Não | Sim |  |  | Sim | 2025-03-01 |  |  |  | https://betterbeef.cogtive.com.br |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 2025-03-01 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/00498f19-db53-42ea-8820-6c847b9b50f7/BetterBeef-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=9OH%2FBOCTgwq8TR%2Fo396Uki%2F3sbtAPY54QstHgrHr%2Bus%3D |  |  |  | Projeto entregue faseado, iniciando por 8 postos de trabalho e depois avançando para 48 postos. |  |  |  |  | Entendido |  | Não | Não |  |  |  |  | 2025-05-19 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  |  | Sim, a estrutura estava adequada. Zero surpresas na instalação. |  | . |  |  |  | 2025-10-09 17:01 | Entendido | [6 empty] | 2025-10-17 17:01 | [18 empty] | 2025-05-20 08:18 | 2025-10-08 13:20 | 2025-10-09 13:46 | 22.3189 | [12 empty] | 2025-05-20 08:16 | 2025-05-20 08:16 | 2025-05-20 08:18 | 0.001157 |  |  |  |  | 2025-03-28 16:17 | 2025-03-28 16:17 | 2025-05-20 08:12 | 52.6637 | 2025-03-28 15:56 | 2025-10-09 13:46 | 2025-10-14 10:44 | 4.9759 |  |  |  |  | 2025-05-20 08:18 | 2025-05-20 08:18 | 2025-05-20 08:18 | 0.000359 | 2025-03-28 08:16 | 2025-03-28 08:16 | 2025-03-28 15:56 | 0.31962 |  |  |  |  | 2025-05-20 08:12 | 2025-05-20 08:12 | 2025-05-20 08:16 | 0.002454 |  |  |  |  | 2025-06-10 15:31 | 2025-10-14 10:44 |  | 166.9362
1047319715 | FROOTY | Cancelado | Implantação | 2025-11-28 10:03 | Gustavo Souza | Conrado Alves, Marcos Santos | 2025-12-09 13:23 | 2024-12-16 11:12 | 2025-12-09 13:23 |  |  |  | TRUE | FROOTY AÇAI | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 12 | [12 empty] | 2024-12-18 | Entendido | 2024-12-18 |  | Larissa Fonseca | Coordenadora de Melhoria de Processos | larissa.fonseca@frooty.com.br | +55 11 99741-1611 | . | Frooty Açaí Rua Carlos Severino da Costa, 241, Distrito Industrial - Poços de Caldas - MG - 37701-970 | Implantação do OEE em 12 envasadoras | 2025-01-06 | [8 empty] | Automático | 12 |  | Ambos |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 12 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 12 unidades Rede: WIFI Modelo: NOVUS OEE | Atualmente eles usam PW1 e estão insatisfeitos com a plataforma e o suporte. Viram no Cogtive a oportunidade de melhorar os processos e ter um melhor atendimento e suporte. O Cogtive precisa estar implantado até o final da 1a quinzena de janeiro/25 para desligarem de vez o PW1 e em função da meta x bonus com base no OEE. Não podemos dar nenhuma margem de atraso, problemas e suporte para não sermos comparados com PW1 e perder o contrato. | Verificar com eles a infra e internet na planta. | [39 empty] | frooty.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ad5054e2-1d06-400a-8934-30204e704f54/12.PesoobjetivoprodutosparaPW-ciclo.xlsx?expires_on=1775677925&signature=V0XwJ1x9XuUFJ8jzR07V2ituX4hPr1irCCuDYZBvHic%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-01-27 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | . | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 12 |  |  |  | Não | Houve nova visita no início de março pois os treinamentos realizados na implementação "caducaram", considerando que não houve operação no período. Mantemos em operação assistida para garantir que não haja quebra de expectativa neste cliente. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Observações – Visita 17/09/2025 • Atualização do firmware dos IoTs para versão mais estável (Novus). • Revisão e restabelecimento das aplicações dos dispositivos. • Definição de Key User (João Tavares) para apoiar operadores e colaboradores no apontamento e extração de dados. • Treinamento com operadores disponíveis sobre: • Coleta e manutenção de apontamentos; • Extração de dados na plataforma. • Próximos passos: acompanhamento do Key User na produção para garantir a correta execução dos apontamentos e otimizar extração de dados no Cogtive. Reunião 30/10: - Foram tiradas algumas dúvidas de utilização do sistema e reforçamos as rotinas para incorporar o software à operação: acesso à timeline diariamente, verificação dos apontamentos, correção de padrões de velocidade, correção de GAPS, entre outros. - Concluímos que não há pendências do lado da Cogtive e que o software esta plenamente disponível para utilização. Combinamos mais algumas semanas em operação assistida (até o fim de novembro) antes de finalizar a implementação e passar para suporte, para garantir que as rotinas estão sendo executadas adequadamente. | 2025-11-28 | [10 empty] | 2025-02-03 11:19 | 2025-02-03 11:19 | 2025-02-03 11:19 | 0.000301 | [12 empty] | 2025-02-03 11:15 | 2025-02-03 11:15 | 2025-02-03 11:19 | 0.002674 |  |  |  |  | 2025-02-03 11:15 | 2025-02-03 11:15 | 2025-02-03 11:15 | 0.000359 | 2025-11-07 09:47 | 2025-12-09 13:23 | 2025-12-09 13:23 | 0.000324 | 2025-04-08 09:57 | 2025-11-07 11:00 | 2025-12-09 13:23 | 245.1425 | 2025-11-07 11:00 | 2025-11-07 11:00 | 2025-11-07 11:00 | 0.000162 | 2024-12-16 11:12 | 2024-12-16 11:12 | 2025-02-03 11:15 | 49.0015 | 2025-11-07 09:47 | 2025-11-07 09:47 | 2025-11-07 09:47 | 0.000116 | [8 empty] | 2025-02-03 11:19 | 2025-02-03 11:19 | 2025-04-08 09:57 | 63.943
1071353692 | GEOLAB | Concluído | Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | 2025-11-07 11:29 | 2025-02-03 13:14 | 2025-12-08 11:19 | Realizada reunião com Stephanie, Valdeci e Orzinei (06/03) sobre os seguintes pontos: 1 - Precisam de paliativos enquanto o app não permitir readequar quantidade no fim de lote (há contabilização a mais e a menos) 2 - Precisam de data para o app ajustado; 3 - Precisam de uma API que, com uma única requisição, entregue todos os apontamentos de todas as unidades industriais. | 2025-03-06 17:15 |  | FALSE | GEOLAB (FASE 1) | CORE - Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | [9 empty] | 67 | [12 empty] | 2024-12-03 | Entendido | 2024-12-03 |  | Orzinei Bueno | Coordenador de Excelência Industrial | orzinei.manso@geolab.com.br | +55 62 98105-7765 | . | Geolab Sites 1 e 2 que fica no DAIA, Anápolis-GO | O escopo é implantar o Cogtive em 67 pontos de coleta ativando o OEE, Flow View e Taelor. Atualmente já temos 5 pontos instalados e até o final do ano precisamos ativar mais 19, totalizando 24 pontos. A partir de janeiro de 2025, ainda dentro do primeiro trimestre precisamos "pressionar" para instalarem os 67 pontos pois impacta no nosso faturamento. Neste fim de ano vamos emprestar 19 IOTs lan para a Geolab e pegar de volta quando os que eles comprarem chegar. A Geolab é responsável por comprar todos os tablets, IoTs e capinhas para os tablets. | 2024-12-09 | [8 empty] | Ambos | 67 | 0 | Cliente |  |  |  | A Geolab precisa disponibilizar em todos os pontos toda a infraestrutura de TI, Manutencao e Engenharia. Eles já estão trabalhando nisso mas sem previsão de entrega. | [39 empty] | geolab.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0386ec8d-ca12-4173-ba01-eed202cddc9a/ROTASFASE1Pesagem.xlsx?expires_on=1775677925&signature=c7d8MKNl%2BEZqG431pgZp9sKb6Gw8OtbSLjpYmffTHRw%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/250c6e31-b049-49de-9cdb-7449471b5a3d/PRODUTOSFASE1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=vfenVD%2FKz%2FOljoND6WezRLDPCGZAG8n6uu3VWAlYJqo%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/bdd8f7c5-6402-4c82-ae66-011440d73279/ROTASFASE1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=vc5sDeBrN7NoUg21B2PZ6yrJvgAyVwZGSDdeosKFEkY%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Será iniciado na Fase 1 (14/01/2025): 7 equipamentos semi, 13 com iot (20 total) Fase 2: 19 equipamentos semi (19 total) Fase 3: 18 equipamentos semi (18 total) Fase 4: 7 equipamentos semi e 6 com iot (13 total) | [12 empty] | 2024-11-04 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Inicialmente não tinha a instalação total dos sensores | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Foi realizado todos os treinamentos e auxilio nas configurações | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 20 |  |  |  | Sim | [5 empty] | Entendido | [9 empty] | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento | Como o cliente já possuia um acompanhamento do OEE em papel, foi bem fácil implementar e estabelecer o Cogtive como ferramenta principal. A cultura da Excelencia Operacional tambem foi algo que agregou muito ao projeto, pois o pessoal estava engajado para que o projeto acontecesse. | Gostaram bastante e o fato da digitalização do processo foi o que mais impactou. | [5 empty] | 2025-02-03 13:19 | 2025-02-03 13:19 | 2025-02-03 13:20 | 0.000532 | 2025-04-15 12:28 | 2025-11-07 11:29 | 2025-11-07 11:29 | 328.1831 | [8 empty] | 2025-02-03 13:17 | 2025-02-03 13:17 | 2025-02-03 13:19 | 0.0014 | 2025-04-08 10:13 | 2025-04-08 10:13 | 2025-04-15 12:28 | 7.0939 | 2025-02-03 13:16 | 2025-02-03 13:16 | 2025-02-03 13:17 | 0.000428 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 11:29 | 2025-11-07 11:29 | 0.000139 |  |  |  |  | 2025-11-07 11:29 | 2025-11-07 11:29 | 2025-11-07 11:29 | 8.1e-05 | 2025-02-03 13:14 | 2025-02-03 13:14 | 2025-02-03 13:16 | 0.001539 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 0.000127 | [8 empty] | 2025-02-03 13:20 | 2025-02-03 13:20 | 2025-04-08 10:13 | 63.87
1110247066 | GEOLAB (FASE 3) | Concluído | Implantação | 2025-07-11 10:25 | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima, João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | 2025-11-07 09:48 | 2025-04-01 12:23 | 2025-11-07 09:49 | Cobrar Orzinei no grupo pra entender pendências de implementação | 2025-06-30 14:01 |  | FALSE | GEOLAB IND. FARMACEUTICA S/A. | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | [9 empty] | 43 | [12 empty] | 2025-04-01 | Entendido | 2025-04-01 | Davi Henrique Germano de Lima | Orzinei Bueno | Coordenador de Excelência Industrial | orzinei.manso@geolab.com.br | +55 62 98105-7765 | Orzinei Bueno, Coordenador de Excelência Industrial ¦ orzinei.manso@geolab.com.br ¦ +55 62 98105-7765 | Via Principal 1, s/n - Daia, Anápolis - GO, 75133-590 | Fase 2 - 43 pontos de coleta (executar no 1o tri de 2025) OEE, Flow View e Taelor |  | Fase 2 - 43 pontos de coleta (executar no 1o tri de 2025) OEE, Flow View e Taelor Geolab vai disponibilizar os hardwares | [7 empty] | Ambos | 43 | 43 | Cliente |  | Geolab vai disponibilizar os hardwares |  |  | Cogtive |  | Entendido | [6 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | . | [15 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/003a0153-8d78-41e6-bb4e-41f75fb4109d/PLANILHACADASTRALCOGTIVEFabricaoSolidos.xlsx?expires_on=1775677925&signature=OmO2IA66V%2BptKWTr9WrkvciXqcUzLmx%2Bc1fneT8GusI%3D | - Execução de wifi | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | Sim |  |  | Entendido |  | geolab.cogtive.com.br | N/A |  |  |  |  | N/A |  | 2025-05-29 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e8f73cc8-bb9c-4cee-a3e6-1c13dd59f7fb/ROTASfase2-ordenadaSLIDOS-EFERVECENTE.xlsx?expires_on=1775677925&signature=BbgcXRzalrnLQL9uIxz9lNRIAECZMqu83XipWDlCWLY%3D | [8 empty] | Entendido | Sim |  |  |  |  | Sim |  | 2025-05-30 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  |  | A implantação foi realizada pelo Cliente | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | A implantação foi realizada pelo Cliente |  |  |  |  | Entendido |  | Sim | [5 empty] | Entendido | [10 empty] | Essa implantação não houve visita, foi apenas a parte cadastral e o cliente realizou todas as instalações (todos pontos semiautomáticos) | Desde a primeira fase o cliente aprovou todas as funcionalidades e utiliza bem o produto. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d80d1cd4-a51c-4adf-82f3-c58386ab2f4e/ConversadoWhatsAppcomCogtiveGeolab.txt?expires_on=1775677925&signature=Bn%2BTDGvOtd63g9oUjyxVoayiQCSMJ4z%2Biw%2BN%2FPs9idk%3D |  |  |  |  | 2025-06-02 11:21 | 2025-06-02 11:21 | 2025-06-02 11:21 | 0.000544 | 2025-07-17 12:50 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 235.1678 | [8 empty] | 2025-06-02 11:18 | 2025-06-02 11:18 | 2025-06-02 11:20 | 0.001134 | 2025-07-14 13:53 | 2025-07-14 13:53 | 2025-07-17 12:50 | 2.9566 | 2025-04-14 09:26 | 2025-04-14 09:26 | 2025-05-12 11:49 | 28.0989 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 5.8e-05 |  |  |  |  | 2025-06-02 11:20 | 2025-06-02 11:20 | 2025-06-02 11:21 | 0.000451 | 2025-04-01 12:23 | 2025-04-01 12:23 | 2025-04-14 09:26 | 12.8776 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 2025-11-07 09:48 | 8.1e-05 | 2025-05-12 11:49 | 2025-05-12 11:49 | 2025-06-02 11:18 | 20.9788 |  |  |  |  | 2025-06-02 11:21 | 2025-06-02 11:21 | 2025-07-14 13:53 | 42.105
1071296601 | GEQ (Blitz) | Concluído | Blitz |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves | 2025-11-07 11:38 | 2025-02-03 12:12 | 2025-11-07 12:04 |  |  |  | FALSE | GRUPO EDSON QUEIROZ | Blitz |  | Conrado Alves | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2025-01-10 | Entendido | 2025-01-10 |  | Edgar Roque | . | edgar.oliveira@minalbabrasil.com.br | +55 83 98827-9040 | Adalberto - Nacional Gás - 75-98872-7522 - adalberto.ribeiro@ictind.com.br Fabricio Lima - Esmaltec - 85-98606-6361 francisco.fabricio@esmaltec.com.br | Unidades: Minalba - Horizonte/CE ICT e Esmaltec - Maracanaú/CE NGD - Mucuripe/CE | Coleta automática dos dados | 2025-02-10 | [24 empty] | Agendar Kickoff, Agendar Treinamento de Planilha de Cadastros, Expectativa do Cliente para Implementação In Loco, Preparar Cronograma, Realizar Reunião de Passagem Comercial para Customer Success | [56 empty] | 2025-02-24 |  |  |  |  | Configuração dos dispositivos , Instalação dos dispositivos , Teste de comunicação de dispositivos |  | "Não, a infraestrutura não estava ok pois não havia a instalação da rede" | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Flow View, Gestão de Ritmo, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup | [5 empty] | Sim | [5 empty] | Entendido | [8 empty] | 2025-01-17 |  | Cliente insistiu que fossem 3 pontos de coleta e no final das contas acabou utilizando apenas 1. Um grande potencial, porém são bem burocráticos com relação a informação e tudo mais, quando sair o contrato temos que estar preparados para não ter muitos problemas. | Cliente gostou dos dashboards, porém não quer que o "deixar de apontar" não suba as produções para o sistema (classificar as paradas depois sem o impedimento da visualização da informações em tempo real). Tendo em vista que isso já está sendo desenvolvido para o APP novo. | [5 empty] | 2025-03-05 12:20 | 2025-03-05 12:20 | 2025-03-05 12:23 | 0.001748 | 2025-04-22 07:59 | 2025-11-07 11:38 | 2025-11-07 11:37 | 321.3694 | [12 empty] | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-22 07:59 | 12.9576 | 2025-02-03 12:13 | 2025-02-03 12:13 | 2025-03-05 12:20 | 30.0046 | 2025-11-07 09:49 | 2025-11-07 11:38 | 2025-11-07 11:38 | 0.000567 |  |  |  |  | 2025-11-07 11:37 | 2025-11-07 11:38 | 2025-11-07 11:38 | 0.00015 | 2025-02-03 12:12 | 2025-02-03 12:12 | 2025-02-03 12:13 | 0.001181 | 2025-11-07 09:49 | 2025-11-07 09:49 | 2025-11-07 09:49 | 0.000116 | [8 empty] | 2025-03-05 12:23 | 2025-03-05 12:23 | 2025-04-09 09:00 | 34.8592
1251743406 | GLOBOPHARMA (UPSELL) | Preparação do Cliente | Implantação | 2026-02-01 16:51 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-11-07 16:06 | 2026-01-30 11:38 |  |  |  | TRUE | Globo Pharma - UPSELL | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Bruna Terceti | Gerente Suprimentos | bruna.terceti@globopharma.com.br | +55 31 3623-3500 | Breno Eugênio - breno.eugenio@globopharma.com.br | Cidade de São João da Lapa – Minas Gerais, sito à Rodovia MG 424, S/N, Bairro Zona Rural, CEP 33.350-000, | Aumentar a coleta de equipamentos e gestão de fluxo | 2026-01-05 |  | 24 |  | Ambos | 0 | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-11-12 | Entendido | [32 empty] | 05/01/2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1AKgNE0XqZTL4oYJX4_VR-gqTlc9SdDgdK5Wi7S_ni-g/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2026-02-01 16:51 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/4b5781ad-c164-4d45-8756-527579b4a083/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7novasrotas12.25.xlsx?expires_on=1775677925&signature=j1l9tzWzyrXJnuFV1%2FWow3MG9zWfsDOae0Tsos4WF04%3D | [9 empty] | 2026-02-01 16:51 | [92 empty] | 2025-11-12 10:34 | 2025-11-12 10:34 | 2025-11-12 16:52 | 0.26257 | [16 empty] | 2025-11-07 16:06 | 2025-11-07 16:06 | 2025-11-12 10:34 | 4.7691 | 2025-11-12 16:52 | 2025-11-12 16:52 |  | 117.0001
1174034826 | GRESPAN (PILOTO) | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-12-12 09:52 | Gustavo Souza | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-07-10 11:14 | 2026-02-09 09:53 |  |  |  | TRUE | GRESPAN PÃES CONGELADOS LTDA - CORE | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Conrado Alves | Wellington Medeiros | Gerente de Produção | producao@grespanpaes.com | +55 14 99676-6671 |  | Av. República, 7000 - Distrito Industrial Santo Barion, Marília - SP, 17512-035 | OEE - 7 pontos de coleta IA Vision - 1 ponto de coleta (contagem de pães) | 2025-07-21 | Alinhar diretamente com o cliente. Tablets e IoTs são de responsabilidade do cliente. Cameras a Cogtive é quem vai disponibilizar. | 2 |  | Ambos | 1 | Ambos | Tablets e IoTs são de responsabilidade do cliente. Cameras a Cogtive é quem vai disponibilizar. |  | 6 pontos no core - Verificar quais são automáticos e quais são semi 1 ponto IA Vision - Verificar detalhes de instalação com o cliente ESCOPO ALTERADO****** - 1 ponto auto e 1 ponto semi CORE |  | Cogtive | Cliente |  | Cliente | 2025-07-11 | Entendido | [32 empty] | Agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1FYnW71cNZHZbZBJwArQK2f7_zKSTLL_wt7LJbwRokUk/edit?usp=sharing |  |  | 01 IOT Avantech OU Novus W-FI | Av. República, 7000 - Distrito Industrial Santo Barion, Marília - SP, 17512-035 |  | Cliente |  |  |  |  | Solicitação de equipamentos para novo cliente - Pipe de Onboarding de Cliente - GRESPAN PÃES CONGELADOS LTDA - CORE |  |  | 2025-08-05 13:07 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ccb6a568-d5c7-4cdc-bed8-2e36ef20befe/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVEV.xlsx?expires_on=1775677925&signature=l7VNYnUH2g5odIcn%2BjeNoX%2Fz3TWwlRTF0XEzRgBpd9M%3D | Para o equipamento semi-automático (MODELADORA), precisaremos: - Verificação de local para o Tablet; - 1 Tomada elétrica (110/220V) próxima ao operador/máquina para conectar o tablet; - 1 Case/suporte -> fica a cargo da Grespan qual o case adequado para proteção dos tablets. Nossa recomendação: ROBOFLEX - Luis Mendes (31) 98352 0942 - luis.mendes@roboflex.com.br Para o equipamento automático (EMBALADORA), precisaremos: - Verificação de local para o Tablet; - 1 Tomada elétrica (110/220V) próxima ao operador/máquina para conectar o tablet; - Teste no sensor com multímetro para verificar se o sensor emite 24V na passagem do produto; - Verificação de local para o IOT (fora do painel elétrico para não haver interferência no sinal); - 1 Case/suporte -> fica a cargo da Grespan qual o case adequado para proteção dos tablets. Nossa recomendação: ROBOFLEX - Luis Mendes (31) 98352 0942 - luis.mendes@roboflex.com.br | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-07-31 | 2025-09-12 13:07 | Entendido |  | grespan.cogtive.com.br | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7369e497-1254-4cdf-8612-54ca218b8709/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVEV.xlsx?expires_on=1775677925&signature=RNx%2Fa0FlSKnhHDgUr0NThGTQwX2vpoC2QSFOm4a6sMw%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Troca de Key User durante a preparação em 08/08. Thiago saiu do projeto e o gerente passa a ser Wellington Medeiros. Informações de triagem alteradas. |  |  | Sim | 2025-09-16 13:07 | Entendido | [7 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | sim, faltando apenas case do tablet | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Todos os requisitos de infraestrutura estavam corretos, então não tivemos nenhum problema para deixar o sistema rodando no primeiro dia. Os treinamentos de apontamentos (tablet) e da plataforma (web) foram passados para o primeiro e segundo turno, caso tenham alguma dúvida podem mandar aqui no grupo ou me chamar! Apenas um ponto de atenção para as cases de proteção dos tablets que chegam na próxima semana (deixar próximo da tomada). | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/9d975e22-c370-401e-bc39-f37960b4c52f/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVEV.xlsx?expires_on=1775677925&signature=w656lZgT7u7BiKsVBl2X%2BJrvCyWLKKrXi0%2BnLoiXxfA%3D | 2 | 2025-10-17 13:07 | Entendido |  | Não | Cliente ainda com muitas inconsistências de fluxo e solicitando treinamentos. Estendendo a OA para garantir o hypercare. | 2025-12-12 09:52 | Não |  | 2025-10-17 13:07 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-09-16 16:15 | 2025-09-16 16:15 | 2025-09-22 09:18 | 5.7102 | [12 empty] | 2025-07-23 11:12 | 2025-08-12 13:15 | 2025-09-16 16:15 | 55.21 |  |  |  |  | 2025-07-10 12:17 | 2025-07-10 12:17 | 2025-07-22 13:09 | 12.0361 | 2025-08-12 13:15 | 2025-11-07 11:48 | 2025-11-07 11:48 | 0.00015 | 2025-11-11 09:52 | 2025-11-11 09:52 |  | 118.2914 | 2025-11-07 11:47 | 2025-11-07 11:47 | 2025-11-07 11:48 | 5.8e-05 |  |  |  |  | 2025-07-10 11:14 | 2025-07-10 11:14 | 2025-07-10 12:17 | 0.043634 | 2025-07-22 13:09 | 2025-08-12 13:15 | 2025-08-12 13:15 | 0.91926 |  |  |  |  | 2025-09-22 09:18 | 2025-11-07 11:48 | 2025-11-11 09:52 | 50.0239
1174059024 | Grespan Pães Congelados LTDA - IA Vision | Cancelado | AI Vision |  | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima | 2025-07-14 13:57 | 2025-07-10 11:49 | 2025-07-14 13:57 |  |  |  | FALSE | Grespan Pães Congelados LTDA - IA Vision | Implantação - AI Vision | Davi Henrique Germano de Lima | Davi Henrique Germano de Lima | Thiago Oliveira | Analista de PCP | pcp@grespanpaes.com | +55 14 99777-8400 |  | Av. República, 7000 - Distrito Industrial Santo Barion, Marília - SP, 17512-035 | OEE - 7 pontos de coleta IA Vision - 1 ponto de coleta (contagem de pães) | 2025-07-21 | Alinhar diretamente com o cliente. Tablets e IoTs são de responsabilidade do cliente. Cameras a Cogtive é quem vai disponibilizar. | 0 | Entendido | Automático | 1 | Cogtive |  | Camera e tablet (se necessário) | Avaliar infra na linha junto ao cliente. |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-07-11 | Entendido | [155 empty] | 2025-07-10 12:17 | 2025-07-10 12:17 | 2025-07-14 13:57 | 4.0696 | 2025-07-14 13:57 | 2025-07-14 13:57 | 2025-07-14 13:57 | 8.1e-05 | [12 empty] | 2025-07-10 11:49 | 2025-07-10 11:49 | 2025-07-10 12:17 | 0.01919
1240809051 | GTFOODS | Preparação do Cliente | Implantação, POC | 2025-11-04 12:13 | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-10-21 17:43 | 2025-11-06 11:12 |  |  |  | TRUE | GT Foods | POC | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg | Renato Tarifa Dias | Gerente Corporativo TI | renato.tarifa@gtf.com.br | +55 44 99152-2973 | Audileia Rocha - Gerente de Excelência operacional - audileia.kalau@gtf.com.br | RODOVIA 24, PR-239 - ZONA RURAL, Quatro Pontes - PR, 85940-000 | Coletar dados em tempo real em 2 equipamentos na unidade da Lorenz. | 2025-11-24 |  | 2 |  | Automático |  | Cogtive |  | Informar aqui por Lucas Egg |  |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | 2025-10-28 | Entendido | [32 empty] | Final de Novembro | 2025-11-24 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1I-7AnbpRVDpOsrtVnciNYMIVB4p7kKl7mKKNzEVs1IM/edit?usp=sharing |  |  | 2 IOTs Wi-fi (Advantech ou Lan) | RODOVIA 24, PR-239 - ZONA RURAL, Quatro Pontes - PR, 85940-000 |  | Cliente |  | Gabriel Volpe | +55 44 99866-2249 | gabriel.rodrigues@gtf.com.br |  | GT Foods |  | 2025-11-04 12:13 | Entendido | [10 empty] | 2025-11-04 12:13 | [92 empty] | 2025-10-28 12:57 | 2025-10-28 12:57 | 2025-10-29 12:13 | 0.96921 | [16 empty] | 2025-10-21 17:43 | 2025-10-21 17:43 | 2025-10-28 12:57 | 6.8018 | 2025-10-29 12:13 | 2025-10-29 12:13 |  | 131.1938
1071349133 | GUERBET BRASIL | Concluído | Implantação | 2025-09-19 10:03 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Marcos Santos | 2025-11-07 11:29 | 2025-02-03 13:08 | 2025-11-07 11:29 |  |  |  | FALSE | GUERBET BRASIL | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 2024-10-29 | Entendido | 2024-10-29 |  | Lilian Galardino | Continuous Improvement Manager | lilian.galardino@guerbet.com | +55 21 96747-5068 | . | Guerbet Produtos Radiológicos Rua André Rocha, 3000 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, 22710-561 | OEE e Flow View para digitalizacao do fluxo produtivo. | 2024-12-02 | [8 empty] | Automático | 4 |  | Cliente |  |  | Dimensionamento dos frascos: Na linha, eles precisam posicionar um sensor de contagem no pescoço do frasco ou acima dele para a contagem ser efetiva. O @Árthur Balonecker Ferreira visitou a planta e tem mais detalhes e uma possível solução para resolver esse caso, vamos envolvê-lo. | O Smart Setup não está funcionando corretamente. O intuito da implantação é o Smart Setup, então vamos implantar o OEE e juntamente a isso vamos implantar o Smart Setup. 1 ponto no Envase - (captar com o IoT sinal de produto bom e rejeito) 2 pontos na Inspeção Visual - (captar com o IoT sinal de produto bom e rejeito em cada máquina) 1 ponto na Embalagem Final - (captar com o IoT sinal de produto bom) | [39 empty] | guerbet.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/08849a78-4521-4e1e-85a1-f190ed9cb7bd/PLANILHACOGTIVE.xlsx?expires_on=1775677925&signature=eHCnbMvtEOWai1TtuBlpZm7uXaSonhbynRRf28JUW24%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-11-25 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Não | Cliente ficou com pendencias de cadastros de rotas e produtos. Key user principal saiu e entrou uma nova pessoa durante a operação assistida. Necessário manter em operação assistida para estabilizar. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Wellington foi cobrado pela diretoria para ativar o Flow View (02/07). Combinamos 3 sessões de treinamentos (04, 08 e 10/07) para engajar os colaboradores e iniciar o módulo | 2025-09-08 | Entendido |  |  | Sucessos > Time da Guerbet ganhou autonomia para operar e corrigir cadastros. > Treinamentos concluídos (cadastros, painéis, relatórios, Flow View). > Resoluções rápidas de incidentes (normalização após re-login/reinício). > Instalação do app iOS funcionou após orientação de link/workspace. Dificuldades > Intermitências no Broker/MQTT afetando contagem automática. > Atritos na distribuição do app iOS via TestFlight (código, workspace, expiração). > Tablets indo para semiautomático por falha de comunicação/IoT. > Dependência de TI (liberações de rede/firewall) atrasando validações. Pendências no encerramento > Ajustes finos de cadastros (velocidade, tamanho de lote, rotas) sob autonomia do time. > Handover para Sustentação com ajustes residuais mapeados. | Confiabilidade: sensibilidade a instabilidades do Broker; valor em aumentar resiliência da contagem. Distribuição do app: TestFlight gera fricção; preferência por app na App Store para reduzir atritos. Usabilidade/adoção: demanda por treinamento de leitura de relatórios reforça interesse em extrair valor dos dashboards. Cobertura de casos: necessidade de fluxo para reinspeções (ex.: ordem específica “R+Lote” para OEE). Suporte: percepção positiva de acompanhamento, ajudando na adoção. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/fe3c219d-c14c-4070-a005-9b5dc3b2912d/Resumo_Projeto_Guerbet_Cogtive.docx?expires_on=1775677925&signature=CnVBIG8nwRcQdIl8PNQV7ai4TaylpX0tz0iVWAzp3iQ%3D |  |  |  |  | 2025-02-03 13:12 | 2025-02-03 13:12 | 2025-02-03 13:14 | 0.00081 | 2025-11-03 10:19 | 2025-11-07 11:29 | 2025-11-07 11:28 | 126.2721 | [8 empty] | 2025-02-03 13:11 | 2025-02-03 13:11 | 2025-02-03 13:12 | 0.000903 | 2025-09-08 15:54 | 2025-09-08 15:54 | 2025-11-03 10:19 | 55.7675 | 2025-02-03 13:11 | 2025-02-03 13:11 | 2025-02-03 13:11 | 0.000382 | 2025-11-07 09:58 | 2025-11-07 11:29 | 2025-11-07 11:29 | 0.000185 | 2025-04-08 10:07 | 2025-04-08 10:07 | 2025-09-08 15:54 | 153.2411 | 2025-11-07 11:28 | 2025-11-07 11:28 | 2025-11-07 11:29 | 0.000231 | 2025-02-03 13:08 | 2025-02-03 13:08 | 2025-02-03 13:10 | 0.002002 | 2025-11-07 09:58 | 2025-11-07 09:58 | 2025-11-07 09:58 | 0.000174 | [8 empty] | 2025-02-03 13:14 | 2025-02-03 13:14 | 2025-04-08 10:07 | 63.8705
1035958990 | HIPOLABOR | Concluído | Implantação |  | Flávia Linhares | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | 2025-11-07 12:04 | 2024-11-26 14:23 | 2025-12-08 11:19 |  |  |  | FALSE | Hipolabor | CORE - Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | [9 empty] | 7 | [12 empty] | 2024-11-21 | Entendido | 2024-11-21 |  | Eveline Oliveira | Coordenadora de Produção | eveline.elias@hipolabor.ind.br | +55 31 99876-1129 | Priscila A.Pauferro, Diretora Industrial priscila.garcez@hipolabor.ind.br (31) 99211-9740 | Hipolabor Farmacêutica Ltda - Unidade Fabril, Rodovia BR-262, Km 12,3 - Borges, Sabará - MG, 34735-010 | Instalação do OEE em 5 envasadoras automáticas e 2 revisoras automáticas. | 2025-02-10 | [8 empty] | Automático | 7 |  | Cogtive |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 7 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 7 unidades Rede: wifi Modelo: Novus OEE | Nenhuma mapeada até aqui. | Nenhuma mapeada até aqui. | [39 empty] | hipolabor.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/04406e72-4d20-4c03-bbe6-4eba9e7c74e6/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=fO0Y5mY6%2FcTUgAdv%2ByBOiA2tBweQi0tCq%2FBEcbDXpWo%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/23c70a90-1dc0-47c5-acf2-757b559cc54f/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=nXvxf4yA4C0xjmhD%2F3p%2BzrliMcV5dWjV3n1PONlzuP4%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/4a2144c9-1a7e-4519-b344-45ae88609dd2/USURIOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=hjr7BBYbQEI3B3P8cR7O3OIDAzjG4UrvB2kNnFEaoHQ%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0bfba6f1-eafd-4ca0-ba28-dab8446bf05f/EVENTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=mzZJLDPL9r8BzQSiuMONf1IdKCvmwAFqUduE7z2AJ7k%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-02-10 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, Os tablets estavam instalados só que ao instalar o iot as fontes estavam com corrente alternada e foi preciso adequar para uma fonte com corrente continua. Todavia no segundo dia já estava tudo pronto. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | No primeiro dia tivemos alguns problemas com a instalação do equipamento por ser um equipamento mais antigo, mas já foi possível iniciar a coleta em 2 equipamentos No segundo dia foi de instalação No terceiro dia foi somente treinamento, uma questão que achei interessante foi o modo que eu realizei o treinamento que foi em uma sala com 4 turmas de operação apresentando o treinamento do tablet com apresentação ppt, isso foi positivo pois o pessoal absorveu bem. E tbm teve o treinamento com Gestão, a diretora da planta participou e gostou bastante. Nos 2 últimos dias foram para a operação assistida, e como está na TIMELINE podemos ver que a coleta está sendo efetiva. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 7 |  |  |  | Sim | [5 empty] | Entendido | Entendido | [5 empty] | 2025-04-09 |  |  | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp | Como o cliente não tinha um controle de OEE estabelecido quando implementamos o Cogtive ficou evidente que eles necessitavam desse controle. | Gostaram bastante dos indicadores...ainda estão com algumas dúvidas pontuais que serao tiradas atraves de um acompanhamento mais de perto posterior ao onboarding |  | Entendido |  |  |  | 2025-02-17 10:47 | 2025-02-17 10:47 | 2025-02-17 10:51 | 0.002465 | 2025-04-15 12:19 | 2025-11-07 12:04 | 2025-11-07 12:03 | 328.1891 | [8 empty] | 2025-02-03 10:23 | 2025-02-03 10:23 | 2025-02-17 10:47 | 14.0166 | 2025-04-08 12:08 | 2025-04-08 12:08 | 2025-04-15 12:19 | 7.0075 | 2025-02-03 10:22 | 2025-02-03 10:22 | 2025-02-03 10:23 | 0.000903 | 2025-04-08 12:01 | 2025-11-07 12:04 | 2025-11-07 12:04 | 0.005324 | 2025-04-08 10:14 | 2025-11-07 12:04 | 2025-11-07 12:04 | 0.074039 | 2025-11-07 11:37 | 2025-11-07 11:37 | 2025-11-07 11:37 | 6.9e-05 | 2024-11-26 14:23 | 2024-11-26 14:23 | 2025-02-03 10:22 | 68.833 | 2025-11-07 09:59 | 2025-11-07 09:59 | 2025-11-07 09:59 | 0.000162 | [8 empty] | 2025-02-17 10:51 | 2025-04-08 12:08 | 2025-04-08 12:08 | 49.9746
1153245552 | Hypera - Monitoramento de Linha Manual - AI VISION | Planejamento | AI Vision | 2026-03-16 16:05 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Gabriel Felipe Kessler, Nilton Luiz Antonialli Júnior |  | 2025-06-02 08:49 | 2026-03-06 17:14 | **@[gabriel-kessler-cogtive](304949784)** está finalizando o contrato. Prazo já solicitado para Kessler. | 2025-10-20 13:20 |  | FALSE | Hypera - Monitoramento de Linha Manual | Implantação - AI Vision | Gabriel Felipe Kessler | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Railton Brito Oliveira | Analista de Processos e Excelência Operacional | railton.oliveira@hypera.com.br | +55 62 98132-0219 |  | Vp-R1, 32 - Distrito Agro-Industrial de Anápolis (D A I A), Anápolis-GO, 75132-020 | Por que optaram por adquirir o Cogtive? R: Estão em busca de assertividade e zero necessidade de apontamento pelos operadores. Já possuem o OEE instalado e descobriram através de Marketing a nossa solução de AI VISION. Antes mesmo do Marketing, já tinhamos realizado reunião com eles mas a solução do AI VISION estava embrionário. Quais são os resultados que desejam alcançar? R: A principal dor deles não é falta de dados, é como coletar os dados. Existe um auxiliar de produção que fica com o Tablet realizando os apontamentos e isso é improdutivo. Nesse sentido, eles querem uma solução de AI VISION para substituir o Tablet, mantendo o mesmo nível de precisão de produtividade. Como definem o sucesso da implementação do Cogtive? R: Implantação no prazo estipulado pelo cliente (~3 meses) com alta precisão de contagem ~99,9% de precisão de contagem. | 2025-09-05 | - Aguardar resolução de infraestrutura do cliente; - Envio de câmeras para João Pedro (Cogtive) - Instalação e Configuração das câmeras pelo cliente e JP; - Anotação dos produtos e postos de trabalho. |  | Entendido | Automático |  | Cogtive |  | Câmeras IM5SC - Intelbrás | Durante essa "Blitz" em uma linha. É provável que vamos via WiFi, mas sabendo que na solução completa, é recomendável as câmeras estarem cabeadas. |  |  | Cliente |  |  | 2026-03-19 | Entendido | [33 empty] | 2026-04-16 |  |  | link a ser enviado pelo Railton | https://drive.google.com/open?id=1Gibg-Z8Ixty3pmAKr46envLhOShgiaFp&usp=drive_fs | 3 Turnos, com diferentes variações | 5 câmeras WiFi da Intelbrás - Tipo IM5SC (Black ou White) | Vp-R1, 32 - Distrito Agro-Industrial de Anápolis (D A I A), Anápolis-GO, 75132-020 |  | Cliente |  | Railton Brito Oliveira |  | railton.oliveira@hypera.com.br |  | Hypera - Monitoramento de Linha Manual | 2026-03-16 16:05 | 2025-10-13 16:05 | Entendido | [103 empty] | 2026-03-06 10:45 | 2026-03-06 10:45 |  | 3.2549 | [16 empty] | 2025-06-02 08:49 | 2025-06-02 08:49 | 2026-03-06 10:45 | 277.0807
1005087594 | ICONIC FDS (DUQUE DE CAXIAS) | Concluído | Implantação | 2025-08-04 11:27 | Flávia Linhares | Lucas Rocha Egg | 2025-11-07 10:56 | 2024-10-07 16:09 | 2025-11-07 10:56 |  |  |  | FALSE | Iconic Lubrificantes | CORE - Implantação |  | Lucas Rocha Egg | [9 empty] | 7 | [12 empty] | 2024-10-14 | Entendido | 2024-10-14 | Lucas Rocha Egg | Laura Stallone | Continuous Improvement and Process | laura.cabeda@iconic.com.br | +55 21 99625-6708 | . | Fábrica de Duque de Caxias - Rio de Janeiro Rua Silesia, 3.501 - Campos Elíseos, Parte Duque de Caxias/RJ CEP: 25225-020 Fábrica de Osasco R. Vicente Rodrigues da Silva, 356 - Piratininga, Osasco/SP CEP: 06230-094 | OEE para 16 pontos de coleta em 2 plantas, sendo: 9 Envasadoras em Osasco-SP 7 Envasadoras em Duque de Caxias-RJ Vamos locar 16 tablets e 16 IoTs para o projeto. Por favor, reforcem com eles sobre os modelos corretos. | 2024-10-21 | Inicialmente vamos começar na planta de Duque de Caxias e depois a implantação de Osasco | [7 empty] | Automático | 7 | 7 | Cogtive | . | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 16 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 16 unidades Rede: WIFI Modelo: Novus | Fazer um plant assessment nas plantas para garantir atendimento dos requisitos. | Fazer um plant assessment nas plantas para garantir atendimento dos requisitos. | Cogtive | . | Entendido | 2025-08-04 11:27 | Entendido | [18 empty] | 2025-08-04 11:27 | 2025-08-04 11:27 | [14 empty] | iconic.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a2e91c9b-4752-4a92-8b49-6e62f5616e8f/PLANILHACADASTRALCOGTIVE-FDC.xlsx?expires_on=1775677925&signature=SSc%2FlQzJkKybHWosOz2KAGtJ5O20JNAtIAcez6L4VcU%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-12-02 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | CHECK INSTALAÇÕES (05/12, 16:45) LINHA 0/20 Caixa e fonte instaladas ✅ ⁠Suporte instalado ✅ ⁠IOT instalado ✅ ⁠Tablet pendente ❌ LINHA 6/4 Caixa e fonte instaladas ✅ ⁠Suporte instalado ✅ ⁠IOT instalado ✅ ⁠Tablet pendente ❌ LINHA 24/1 A Caixa e fonte pendentes ❌ ⁠Suporte instalado ✅ ⁠IOT pendente ❌ ⁠Tablet pendente ❌ LINHA 24/1 B Caixa e fonte instaladas ✅ ⁠Suporte instalado ✅ ⁠IOT pendente ❌ ⁠Tablet pendente ❌ LINHA 0/1000 Caixa e fonte pendentes ❌ ⁠Suporte instalado ✅ ⁠IOT pendente ❌ ⁠Tablet pendente ❌ LINHA 0/200 1 Caixa e fonte pendentes ❌ ⁠Suporte pendente ❌ ⁠IOT pendente ❌ ⁠Tablet pendente ❌ LINHA 0/200 2 Caixa e fonte pendentes ❌ ⁠Suporte pendente ❌ ⁠IOT pendente ❌ ⁠Tablet pendente ❌ TREINAMENTOS OPERACIONAIS 3º turno ✅ (05/12, 7:45) ⁠2º turno ✅ (05/12, 15:45) ⁠1º turno ✅ (05/12, 16:15) QUICK INFO (7 guias) Impressão 7/7 ✅ ⁠Plastificação 2/7 ⚠️ ⁠Posicionamento 2/7 ⚠️ (na 0/20 e 6/4) ALCANCE DA REDE 0/20 ✅ ⁠6/4 ✅ ⁠24/1 A ⚠️ ⁠24/1 B ❌ ⁠0/200 1 ❌ ⁠0/200 2 ❌ ⁠0/1000 ❌ CADASTROS EVENTOS ✅ ⁠PRODUTOS ✅ ⁠USUÁRIOS ⚠️ (completar usuarios) ⁠ORDENS ⚠️ (definir responsável pelo cadastro) ⁠ROTAS ❌ (necessário verificar quais grupos de SKUs passam por quais equipamentos) | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Keyuser excelente, realizará o restante da implementação nos dias seguintes. Foi executada conforme roteiro | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 7 |  |  |  | Não | Infraestrutura de wi-fi não estava pronta, demorou para realizarem a adequação e isso afetou os apontamentos em 3 dos 7 equipamentos. Seguimos em operação assistida para auxiliá-los até que todos os equipamentos estejam apontando corretamente e as ocorrências estejam estáveis. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Muitos problemas decorrentes de infraestrutura não preparada. TI precisou fazer readequações de rede, manutenção precisou verificar várias vezes a sensorização, cliente saturado de vários problemas na coleta de dados. Entretanto, maior parte foi resolvida, sendo a última ocorrência uma falha de conexão com IOT que normalizou na sequência. | 2025-06-18 | Entendido |  |  | Key user (Laura Stallone) era extremamente engajada e ajudou a fazer acontecer com manutenção e TI. Infraestrutura de rede falhou muito e dificultou o projeto. Sensores em algumas máquinas estavam inadequados. | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0e77e453-b66e-4f92-a539-3c48fb0c2409/ResumoImplementacaoIconic.pdf?expires_on=1775677925&signature=m4KgB9ES%2FiHHEr6sCLUl5fA99XHXbWXd1INDMOSgtgk%3D |  |  |  |  | 2025-02-03 09:44 | 2025-02-03 09:44 | 2025-02-03 09:46 | 0.001389 | 2025-08-04 17:20 | 2025-11-07 10:56 | 2025-11-07 10:56 | 216.9797 |  |  |  |  | 2025-07-17 17:59 | 2025-08-04 11:28 | 2025-08-04 16:27 | 17.9352 | 2025-02-03 09:40 | 2025-02-03 09:40 | 2025-02-03 09:44 | 0.002593 | 2025-06-30 17:10 | 2025-08-04 16:27 | 2025-08-04 17:20 | 17.0706 | 2025-02-03 09:39 | 2025-08-04 11:27 | 2025-08-04 11:27 | 0.000567 | 2025-07-17 17:59 | 2025-11-07 10:56 | 2025-11-07 10:56 | 0.000648 | 2025-04-08 09:51 | 2025-04-08 09:51 | 2025-06-30 17:10 | 83.3048 | 2025-11-07 10:56 | 2025-11-07 10:56 | 2025-11-07 10:56 | 0.000116 | 2024-10-07 16:09 | 2025-08-04 11:28 | 2025-08-04 11:28 | 118.7296 | 2025-11-07 09:59 | 2025-11-07 09:59 | 2025-11-07 10:00 | 0.000382 | [8 empty] | 2025-02-03 09:46 | 2025-02-03 09:46 | 2025-04-08 09:51 | 64.0041
1188077209 | ICONIC FOS (OSASCO) | Operação assistida | Implantação | 2026-02-28 05:01 | Lucas Rocha Egg | Conrado Alves, Lucas Rocha Egg |  | 2025-08-04 11:34 | 2026-01-28 10:15 |  |  |  | TRUE | ICONIC OSASCO | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Lucas Rocha Egg | Carolina Masseno | Analista de Melhoria Contínua | carolina.masseno@iconic.com.br | +55 21 99721-9614 | Maria Clara Alves +55 21 96624-3724 maria.fonseca@iconic.com.br | Fábrica de Osasco R. Vicente Rodrigues da Silva, 356 - Piratininga, Osasco/SP CEP: 06230-094 | OEE para 16 pontos de coleta em 2 plantas, sendo: 9 Envasadoras em Osasco-SP 7 Envasadoras em Duque de Caxias-RJ Vamos locar 16 tablets e 16 IoTs para o projeto. Por favor, reforcem com eles sobre os modelos corretos. | 2025-09-08 | Inicialmente vamos começar na planta de Duque de Caxias (FINALIZADO) e depois a implantação de Osasco | 9 |  | Automático |  | Cogtive |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 9 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 9 unidades Rede: WIFI Modelo: Novus | . |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-08-01 | Entendido | [29 empty] | 2025-10-08 17:01 | Entendido |  | Início de setembro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | . |  |  | 03 TABLETS SAMSUNG A9+ 03 IOT's NOVUS WI-FI | R. Vicente Rodrigues da Silva, 356 - Piratininga, Osasco/SP CEP: 06230-094 |  | Cliente |  | . | +55 99 99999-9999 | a@a.com |  | ICONIC OSASCO | 2025-10-08 17:01 | 2025-10-08 17:01 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a21b045c-9cad-450e-80fd-27697b497beb/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=0D8RBEsnEUx6Raig8b6dJ98o4uxP9LgmCY9j%2BoEyHVc%3D | Visita demorou um tempo para ser marcada por conta de falta de requisitos | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | 2026-01-12 | 2025-10-10 17:01 | Entendido |  | iconic.cogtive.com.br |  | N/A |  |  |  |  | Sim | 2026-01-12 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a4c7b024-3b06-469b-b42e-fd935156c708/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3exemplo1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=I88ZC6TcHulaQ2YK2CczoSOy2ltC3PuY2pG6hJEXX0g%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2026-01-12 05:01 | Entendido | [7 empty] | 2026-01-12 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | sim, tudo certo | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | notion | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2268cb90-9f6c-4ff4-b9c0-85fedf83e591/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=HeJnwh3Aw2p4tCDI97HkiMAnFz%2BgoNrVL6ZHkFcQ1i0%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/18042561-1961-44ac-88fe-94241700b1b8/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=On3KyU4Fp6lEQpmRI363NL2CGaAafTrE50rlTgPfy9g%3D | 3 | 2026-02-28 05:01 | Entendido | [6 empty] | 2026-02-28 05:01 | [18 empty] | 2026-01-14 12:40 | 2026-01-14 12:40 | 2026-01-20 13:42 | 6.0433 | [8 empty] | 2025-09-08 17:17 | 2025-09-08 17:17 | 2025-10-08 17:01 | 29.9888 | 2026-01-07 10:04 | 2026-01-07 10:04 | 2026-01-14 12:40 | 7.1084 |  |  |  |  | 2025-08-04 11:34 | 2025-10-08 17:01 | 2025-10-09 15:50 | 0.95371 | 2026-01-28 10:12 | 2026-01-28 10:15 | 2026-01-28 10:15 | 0.001227 |  |  |  |  | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:15 | 0.001412 |  |  |  |  | 2025-08-04 11:34 | 2025-08-04 11:34 | 2025-08-04 11:34 | 0.000324 | 2025-08-04 11:38 | 2025-10-09 15:50 | 2026-01-07 10:04 | 124.9945 |  |  |  |  | 2026-01-20 13:42 | 2026-01-28 10:15 | 2026-01-28 10:12 | 48.1293
1236553689 | JA Saúde Animal | Planejamento | AI Vision | 2025-11-14 10:13 | Gustavo Souza | Gabriel Felipe Kessler |  | 2025-10-15 15:05 | 2025-11-18 10:02 |  |  |  | TRUE | JA Saúde Animal | Implantação - AI Vision | Gabriel Felipe Kessler | Gabriel Felipe Kessler | Tulio Abbud | Diretor | tulio.abbud@jasaudeanimal.com.br | +55 21 99999-9999 |  | Nilton sabe | IA Vision | 2025-11-20 | IA VIsion | 8 | Entendido | Automático | 8 | Cogtive |  | IA Vision | IA Vision |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2025-10-28 | Entendido | [33 empty] | 2025-12-30 |  |  | https://docs.google.com/presentation/d/1he02oj9RdN8Lk5PD09y3p3ZkCNidFMLIF7mvECYweR0/edit?slide=id.g346968e2858_0_477#slide=id.g346968e2858_0_477 | https://drive.google.com/open?id=1Xzlwor8TmHbrUU40LSwQxDGBDZN-_VT-&usp=drive_fs | 1 Turno - 07h00 - 17h00 | 10 câmeras do tipo VIPC 1230B PoE Intelbrás. 8 câmeras para instalação e 2 para estoque. | Endereço: R. Centro Africana, 219 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP, 04730-050 |  | Cliente |  | Denis Heleno | +55 11 93951-5409 | denis.heleno@jasaudeanimal.com.br |  | JA Saúde Animal | 2025-11-14 10:13 | [105 empty] | 2025-11-03 10:01 | 2025-11-03 10:01 |  | 126.2852 | [16 empty] | 2025-10-15 15:05 | 2025-10-15 15:05 | 2025-11-03 10:01 | 18.7889
1265348550 | JA Saúde Animal (Flow View) | Preparação do Cliente | Implantação | 2025-10-28 11:17 | Lucas Rocha Egg | Carla Neder, Lucas Rocha Egg |  | 2025-12-08 11:14 | 2026-02-18 14:51 |  |  |  | TRUE | JA Saúde Animal | CORE - Implantação | Carla Neder | Lucas Rocha Egg | Tulio Harati | Gerente | tulio.abbud@jasaudeanimal.com.br | +55 16 99141-6640 |  | Implementação remota | Flow View e Gestão de Ritmo | 2026-01-31 | Implementação será realizada via treinamentos e instruções por reunião virtual. | 32 |  | Automático |  | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | 2025-10-28 | Entendido | [32 empty] | Início de 2026 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1FrsgyJTj3aOSAb7x144CKkZk_3-iGhog/edit?usp=sharing&ouid=100492437873272274979&rtpof=true&sd=true | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-10-28 11:17 | Entendido | [10 empty] | 2025-10-28 11:17 | [92 empty] | 2025-12-08 11:15 | 2025-12-08 11:15 | 2025-12-08 11:17 | 0.001134 | [16 empty] | 2025-12-08 11:14 | 2025-12-08 11:14 | 2025-12-08 11:15 | 0.001123 | 2025-12-08 11:17 | 2025-12-08 11:17 |  | 91.2326
1162407123 | KACYUMARA | Concluído | Implantação | 2025-12-09 05:00 | Gustavo Souza | Conrado Alves | 2026-02-25 11:49 | 2025-06-18 10:56 | 2026-02-25 11:49 | Reunião agendada com cliente no dia 13/10 para acesso às câmeras. Remarcado para 14/10 por conta do cliente. | 2025-10-13 11:40 |  | TRUE | CONFECÇÕES KACYUMARA LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | Adriano Redigolo | Gerente de Produção | adriano@kacyumara.com.br | +55 19 99129-5547 | Marcos Dahlke - 47-99213-2023 - marcos@kacyumara.com.br | Rua Mario Ribeiro da Costa, 600 Jardim Vila Rica - Jacutinga/MG CEP:37590-000 | Coletar dados em tempo real. | 2025-06-30 |  | 7 |  | Automático | 7 | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente | Todos do cliente |  | 2025-07-01 | Entendido | [32 empty] | Agosto | 2025-08-04 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1ZNVXq9AHO0dNQhVyGwM9HOuQh3KlmiVQ9JdLnPEoOJA/edit?slide=id.g1e471300d93_1_16#slide=id.g1e471300d93_1_16 | [13 empty] | 2025-10-03 12:15 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/dc504e10-25a9-4945-8d7e-444e89ab9058/PLANILHA_CADASTRAL_COGTIVE_V.71-TESTEKACYUMARA-VA032.xls?expires_on=1775677925&signature=noocSflYdvMFWfawSnzWEE%2BDBA7%2BRgrXmNbzC7%2FlmbY%3D | Conforme checklist | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |  | 2025-10-24 11:35 | Entendido |  | kacyumara.cogtive.com.br |  |  |  |  | Sim |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3df22481-c394-4f0e-b421-27b99dda1d11/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=GvTpIlfvw%2BttgWMp2OmATZx5lD%2BWxDgZQpHRXS2Y%2Bbc%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2bfcab47-6fd0-49b8-b28d-11d21b70cdb0/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2B6vIUUFeo3R%2FP6Ouj5xETV2KJF8Ne5DFlH%2B%2F2zRBVjw%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f42d7882-e4f6-49fe-a840-f8d69baa021e/EVENTOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=f%2B331%2FIN9RVgqYc%2Fbn%2Fq0GRLhqFhpcEwEJTV1MWdICI%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-10-27 05:00 | Entendido | [7 empty] | 2025-10-27 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | tudo certo | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | VISITA IMPLEMENTAÇÃO KACYUMARA :thread::sewing_needle: :bed: (JACUTINGA/MG 27/10 a 31/10) Contexto :page_facing_up:: A Kacyumara é uma das principais fabricantes de roupas de cama do país e vem crescendo cada dia mais. A unidade de Jacutinga/MG tem 2 anos sendo a principal, com a maior produtividade, porém, a matriz fica em Americana/SP. Divisão dos equipamentos: Preparação (Sleeter); Lençois (FDP e FDC); Fronha (FHO, SA1 e SA2); Dobra (Multitex), ao todo são 7 pontos de coleta automáticos. Key Users :key:: Visita acompanhada pelo Marcos (Gerente geral) e Atos (lider de produção). Marcos era diretor na Karsten e já conhecia a Cogtive, foi ele quem vendeu a ideia pro dono da Kacyumara. Time de elétrica e TI estava à pronta disposição para nos auxiliar com as questões de infraestrutura e não tivemos problemas durante a instalação e configuração dos equipamentos na área. Visita :factory:: Todos dispositivos foram instalados e configurados conforme a necessidade, com exceção da Sleeter (apenas um encoder ligado ao CLP da máquina, aguardando informações do fabricante). Todos os operadores foram treinados para apontar no modo automático além do treinamento da plataforma para os usuários chaves que irão visualizar as informações de dashboards e relatórios no sistema. Marcos comprou duas televisões para deixar rodando dentro da área produtiva, assim, todas as pessoas que passam pela fábrica conseguem visualizar a produtividade dos equipamentos pela timeline. Pontos de atenção :warning:: Aguardar informação do fabricante para seguir com a instalação da Sleeter, pois precisa fazer uma lógica no CLP da mesma para mandar o sinal correto para o IoT (mesmo lógica da Terphane, a cada X metros manda um pulso no IoT indicando uma produção). Cliente irá trabalhar com códigos SKU's invés de ordens de produção, mesmo cenário de outros clientes como: (Marfrig, Terphane, Cinpal),ou seja, não teremos eventos de classe de fim de produção, apenas interrupção. O tópico descrito acima está impactando a manutenção de apontamentos no cliente, impedindo de realizar modificações, porém, nos outros clientes funciona normalmente. Precisamos resolver isso ASAP @Jean Luca. Oportunidade :money_with_wings:: Jacutinga é a unidade mais automatizada da Kacyumara e fora os equipamentos que estamos coletando, tem a oportunidade de mais 5 Sleeters para monitoramento, as outras duas unidades são menores e praticamente manuais segundo o Marcos @Regnier Sampaio. Pendências :pushpin:: Quando a Sleeter estiver pronta para instalação (lógica do CLP feita), foi combinado com o Marcos de realizarmos uma passagem de 1 dia pela unidade para configurar o IoT e acompanhar os apontamentos da mesma, conforme conversamos @Regnier Sampaio. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/efabc046-2974-45af-a075-59aa8ab35553/PLANILHA_CADASTRAL_COGTIVE_V.71-TESTEKACYUMARA-VA032.xls?expires_on=1775677925&signature=5bcd7jNNbUAETRX8dPyLGb134fKXAZB%2FE6EM8%2BeFK9w%3D | 6 | 2025-12-01 05:00 | Entendido |  | Não | Permitir distribuição no evento de interrupção https://app.clickup.com/t/86ad5rzrh | 2025-12-31 11:29 | Sim | Permitir distribuição no evento de interrupção https://app.clickup.com/t/86ad5rzrh | 2025-12-09 05:00 |  | Entendido | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/31aed3aa-121a-44f0-b204-d7773808ad89/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=QMWSdPOTU8GOAOm2ccoxz4gpFOXKc%2FtftwMG5VymMVY%3D | Entendido | [5 empty] | Implantação concluída com 6/7 pontos rodando, treinamentos realizados e revisita para ativar o Sleeter. Principais dificuldades: divergências por apontamento manual, instabilidades pontuais de acesso/timeline e o bug do “fim de produção” (corrigido em 12/12/2025). Pendência registrada: ajuste de pulso do Sleeter (2 pulsos/metro vs 1) dependente de fabricante/cliente. | Cliente sinalizou impacto direto quando houve inconsistências de contagem (apontamento e bug), cobrando previsibilidade e confiabilidade do número (“como vou confiar nos dados?”). Após correção do bug em 12/12/2025 e orientações de processo, a percepção melhora com estabilização e retomada do uso. Também houve percepção de que o app/plataforma exige procedimentos de troubleshooting (relogin/limpar cache/reiniciar) em alguns incidentes. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a7b94e56-de66-4c6f-93f9-8d686b6f2995/Resumo_Projeto_Cogtive_Kacyumara.docx?expires_on=1775677925&signature=bjwzCRlJvED1zQY6Ix4PnDQt34bmsarv3bdYg4jbQxs%3D |  |  |  |  | 2025-10-29 16:19 | 2025-10-29 16:19 | 2025-10-31 09:01 | 1.6964 | 2026-02-25 11:49 | 2026-02-25 11:49 |  | 12.2106 | [8 empty] | 2025-10-21 11:35 | 2025-10-21 11:35 | 2025-10-29 16:19 | 8.1966 | 2026-02-23 09:24 | 2026-02-23 09:24 | 2026-02-25 11:49 | 2.1005 | 2025-06-23 14:07 | 2025-06-23 14:07 | 2025-07-01 16:02 | 8.0799 | 2025-11-07 11:50 | 2025-11-07 11:50 | 2025-11-07 11:50 | 8.1e-05 |  |  |  |  | 2025-11-07 11:50 | 2025-11-07 11:50 | 2025-11-07 11:50 | 5.8e-05 |  |  |  |  | 2025-06-18 10:56 | 2025-06-18 10:56 | 2025-06-23 14:07 | 5.1325 | 2025-07-01 16:02 | 2025-07-01 16:02 | 2025-10-21 11:35 | 111.815 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30 | 2026-02-23 09:24 | 76.9128 | 2025-10-31 09:01 | 2025-11-07 11:50 | 2025-12-08 11:30 | 38.1029
1162375503 | Kacyumara - Americanas/SP - IA VISION - Projeto piloto Monitoramento de posto de trabalho | Correção | AI Vision | 2025-10-13 15:41 | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-06-18 10:14 | 2025-10-20 13:20 | Douglas ainda não liberou acesso para baixar gravações. Nova data de liberalão até dia 22/10. | 2025-10-20 13:20 |  | TRUE | Kacyumara - IA VISION - Projeto piloto Monitoramento de posto de trabalho | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | Marcos Dahlke | Diretor Industrial | marcos@kacyumara.com.br | +55 47 99213-2023 |  | Rua Djalma Rogerio Cerioni, 81 - Sao Luiz, Americana - SP, 13.477-580 | Monitorar as máquinas de costura | 2025-09-01 | Detalhar com time de implantação |  |  | Automático |  | Cogtive |  | avaliar com a implantação | NA |  | Cliente | Cliente |  |  | 2025-07-14 | Entendido | [32 empty] | Setembro de 2025 | 2025-09-30 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1BzZKBtWENbJD5WcmJtmtDLktq10qUdp13U_TVx8LdJU/edit?usp=drive_link | https://drive.google.com/open?id=1lTDgU7JlCT4VglVGhPwEOBz4DtAlXZUw&usp=drive_fs | De segunda à quinta das 7:00 às 17:00 De sexta das 7:00 às 16:00 | *Estamos testando utilização de câmeras que já estão no cliente, caso não funcione ai seguimos o processo de enviar câmeras para o cliente. 3 câmeras IM5SC para a unidade industrial de Americana 2 câmeras IM5SC para a unidade industrial de Jacutinga | CNPJ: 43.270.628/0001-10 Inscrição Estadual: 165023628119 AV: Afonso Pansan, 635- Parque Primavera. Município: Americana-SP. CEP: 13473-620. Tel: (19) 3478 9200 CNPJ: 43.270.628/0001-10 Inscrição Estadual: 0045552080122 Rua: Mario Ribeiro da |  | Cliente |  | Cesar Zamut (Jacutinga) e Marcos Paulo (Americana) | +55 19 98924-9795 | marcos@kacyumara.com.br |  | Kacyumara - IA VISION - Projeto piloto Monitoramento de posto de trabalho | 2025-09-19 15:41 |  | Entendido | [10 empty] | 2025-09-19 15:41 | [92 empty] | 2025-07-29 15:01 | 2025-07-29 15:01 | 2025-08-28 15:41 | 30.0281 | 2025-06-18 10:14 | 2025-10-09 13:13 |  | 192.3515 | [12 empty] | 2025-06-18 10:14 | 2025-06-18 10:14 | 2025-06-18 10:14 | 0.000544 | 2025-08-28 15:41 | 2025-08-28 15:41 | 2025-10-09 13:13 | 41.8966
1152327418 | KARSTEN | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-10-31 16:25 | Flávia Linhares | Marcos Santos |  | 2025-05-30 10:06 | 2025-12-22 16:26 | Endereço do formulário inicial está errado. Correto é Rua Johann Karsten, 260, Testo Salto - Blumenau, SC (confirmado por Bryan) | 2025-06-03 11:27 |  | TRUE | Bryan Matheus | CORE - Implantação | Gabriel Felipe Kessler | Marcos Santos | Bryan Matheus | Sistema de produção | bryan.cunha@karsten.com.br | +55 47 3331-4208 | NA | R. Werner Duwe, 5204 - Testo Salto, Blumenau - SC, 89074-178 | OEE | 2025-06-15 |  | 12 |  | Automático | 0 | Cogtive |  | Tablet e IOT |  |  |  | Cliente |  |  | 2025-05-28 | Entendido | [31 empty] | Primeira quinzena de julho | Início de agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1tDQNRaR00Je2rU99RpQLFxqNaCxx6iLxRmP34W0w4xg/edit?usp=sharing |  |  | 12 IOTs Wi-fi (Advantech ou Novus) 12 Tablets Samsung A9+ | Rua Johann Karsten, 260, Testo Salto - Blumenau, SC |  | Cliente |  |  |  |  | Solicitação de equipamentos para novo cliente - Pipe de Onboarding de Cliente - Karsten |  |  | 2025-08-01 16:25 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/07e3d7d4-ced9-4e68-9a5d-ac0f546b4d10/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.77.xlsx?expires_on=1775677925&signature=vsQv%2BCy0ecDZ9aS4CY3Ejpfqm6QBnPubifk8QuY3Ggg%3D | 1) CLIENTE NÃO ADQUIRIRÁ SUPORTES -> TABLETS FICARÃO SOBRE A BANCADA DA MÁQUINA. 2) É necessário definir a posição dos Tablets e IOTs. Vocês podem me informar se isso já foi definido? O Tablet deve ficar em posição combinada com a operação (próximo do operador e da máquina em local adequado para realizar o apontamento), e o IOT deverá ser fixado (seja com trilho ou fita adesiva) na própria máquina, em local que tenha alcance do wi-fi e alcance o cabo de sinal do sensor. 3) Foi possível realizar testes de conexão do wi-fi no local de todos os equipamentos? Recomendamos fazer testes de conexão ao ambiente karsten.cogtive.com.br no local das máquinas | Sim | N/A | Sim | Não | Sim | Não | N/A | 2025-06-26 | 2025-08-01 16:25 | Entendido |  | karsten.cogtive.com.br |  | N/A |  | Sim |  | Sim | Sim | 2025-07-15 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3dbf9e3e-68f2-4d24-90f1-72c600d48f60/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=We%2B%2F9AEpPKEcIvXZjs33%2BtLbCKF%2Ba5hyTi0zrbWcl1Y%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | NÃO SUBIR PRODUTOS E ROTAS, será feita integração |  |  | Sim | 2025-08-18 16:25 | Entendido |  | Não | [5 empty] | 2025-08-18 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, infraestrutura nas maquinas de dobra estavam pendentes em relação a suporte e pontos de energia. Ocasionando em iniciar 6 pontos de coleta na próxima semana. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Em relação ao treinamento de operadores, foi possível detectar muita resistência devido aos apontamentos. Para solucionar essa questão optamos por separar os lideres da linha para fazer um acompanhamento no primeiro mês de apontamento para que seja realizado da maneira correta. | Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f4a27f26-2c2e-4348-9e25-4fad83cb79cb/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.361.xlsx?expires_on=1775677925&signature=JbnCvNj5aqmF3poPZtD3rN2YbqNduFbD1nq3%2BYoJnRM%3D | 12 | 2025-09-19 16:25 | Entendido |  | Não | Cliente finalizou a integração ao fim da operação assistida. Estendendo +2 semanas para apoiar no que for necessário | 2025-10-03 16:25 | Não |  | 2025-10-19 16:25 |  | Entendido |  |  |  |  | Cliente com problemas relacionados a integração de rotas. | [11 empty] | 2025-08-18 13:17 | 2025-08-18 13:17 | 2025-08-26 11:08 | 7.9108 | [12 empty] | 2025-07-23 11:11 | 2025-07-23 11:11 | 2025-08-15 13:46 | 23.1076 |  |  |  |  | 2025-05-30 10:13 | 2025-07-18 16:09 | 2025-07-18 16:10 | 4.054 | 2025-07-17 12:05 | 2025-07-18 16:09 | 2025-07-18 16:09 | 0.000243 | 2025-09-23 16:26 | 2025-09-23 16:26 |  | 167.0183 | 2025-08-15 13:46 | 2025-08-15 13:46 | 2025-08-18 13:17 | 2.9798 |  |  |  |  | 2025-05-30 10:06 | 2025-05-30 10:06 | 2025-05-30 10:13 | 0.004745 | 2025-06-03 11:30 | 2025-07-18 16:10 | 2025-07-23 11:11 | 49.9858 |  |  |  |  | 2025-08-26 11:08 | 2025-08-26 11:08 | 2025-09-23 16:26 | 28.2203
1296867671 | KOPPERT CHARQUEADA (Upsell 2) | Preparação do Cliente | Implantação | 2026-02-27 17:38 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2026-02-12 11:29 | 2026-02-26 11:49 |  |  |  | TRUE | KOPPERT DO BRASIL HOLDING SA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Jonas Barbalho | Líder de Processos & Melhorias | jbarbalho@koppert.com.br | +55 19 99951-0146 |  | RUA VIA VICENTE VERDI,528 - BELA VISTA - CHARQUEADA - SP 13515000 - BRA | Coleta de dados em tempo real | 2026-03-09 |  | 1 |  | Automático | 1 | Cliente |  |  |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2026-02-20 | Entendido | [32 empty] | Semana que vem |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1aIo07kF3mndsmGEfuESlhu5jTk4zr3lNQOF8dKpru3M/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2026-02-27 17:38 | Entendido | [10 empty] | 2026-02-27 17:38 | [92 empty] | 2026-02-13 07:58 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02-20 17:38 | 2.4069 | 2026-02-15 15:55 | 2026-02-15 15:55 | 2026-02-15 15:55 | 3.5e-05 | [12 empty] | 2026-02-12 11:29 | 2026-02-15 15:55 | 2026-02-20 15:50 | 5.8498 | 2026-02-20 17:38 | 2026-02-20 17:38 |  | 16.9679
1254937675 | KOPPERT UNI4 (Upsell) | Encerramento | Implantação | 2026-01-30 11:44 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-11-14 12:33 | 2026-02-19 11:46 |  |  |  | TRUE | KOPPERT DO BRASIL HOLDING SA - Upsell | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Jonas Barbalho | Lider de processos e Melhoria Continua | jbarbalho@koppert.com.br | +55 19 99951-0146 |  | RUA VIA VICENTE VERDI,758 - DISTR. IND. - CHARQUEADA - SP 13518070 - BRA | OEE, FV e SS | 2025-12-08 |  | 3 |  | Automático | 3 | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | 2025-11-24 | Entendido | [32 empty] | 08/12/2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1C0v57U3vGcjenfqEhhZbR-4wosEefMzy3ovPdMyL550/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-12-05 11:44 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/65e831f3-cf1f-441e-8608-425d837efed6/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7-KOPPERTUNI4.xlsx?expires_on=1775677925&signature=QYWrSEV97wuKRAiHgNNnHkKGtKEYiAxJQyscC26%2Bm2s%3D | . | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2025-12-05 11:44 | Entendido |  | koppert.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e5ce5722-9da4-48a7-8954-d6a134c9cd70/ROTAS_Koppert.xlsx?expires_on=1775677925&signature=SHtmkpgwVUs3fIk38Ad8gGtQZd77Yaap0%2FQBg%2BjB7hU%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/da9d9011-9331-41af-9c27-91fc5cf8e799/PRODUTOSKoppert.xlsx?expires_on=1775677925&signature=DYuUa7E9xyobdntbbM9HYfo48LFFgE4AAFPcLU8AcAo%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/9f0196c9-04aa-4fe1-b6a3-24dbeb96a42e/EVENTOSKoppertUNI4.xlsx?expires_on=1775677925&signature=qtftJq9uv%2B8aZr2gSe4QAvF43NEMd%2F377JvEVsePWfo%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-12-05 11:44 | Entendido | [7 empty] | 2025-12-08 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Colaboradores com nível de aceitação muito boa e completamente compreensivos e interessados. | Flow View, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/744c6ee0-e58d-44d6-9d68-3e4b0dde0c0a/APRESENTAOTABLET.pptx?expires_on=1775677925&signature=gA7fTARS5JsNVSSnWphCq2Jzq%2BMFxwcJX275VOeZcVo%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/bbb5fa43-6687-404e-ad7a-405304188460/PlanilhadeOrdenselotes-Modelos.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pbLRWx6dfU3vEy9WH%2Br%2F3CrOqVVbY8AjHj7hbOHb8z8%3D | 3 | 2026-01-30 11:44 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2026-01-30 11:44 | Entendido | [17 empty] | 2025-12-11 16:56 | 2025-12-11 16:57 | 2025-12-11 17:00 | 0.001956 | [12 empty] | 2025-12-05 11:49 | 2025-12-05 11:49 | 2025-12-11 16:56 | 6.2135 | 2026-02-09 11:45 | 2026-02-09 11:45 |  | 28.2133 | 2025-11-24 15:34 | 2025-11-24 15:34 | 2025-12-05 11:44 | 10.8399 | 2025-12-11 16:56 | 2025-12-11 16:56 | 2025-12-11 16:57 | 0.000127 |  |  |  |  | 2025-12-11 16:57 | 2025-12-11 16:57 | 2025-12-11 16:57 | 0.000382 |  |  |  |  | 2025-11-14 12:33 | 2025-11-14 12:33 | 2025-11-24 15:34 | 10.1257 | 2025-12-05 11:44 | 2025-12-05 11:44 | 2025-12-05 11:49 | 0.003519 |  |  |  |  | 2025-12-11 17:00 | 2025-12-11 17:00 | 2026-02-09 11:45 | 59.7814
1289185609 | LABORATORIOS PIERRE-FABRE DO BRASIL LTDA (PP) | Triagem |  |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2026-01-28 01:32 | 2026-02-07 01:32 |  |  |  | FALSE | LABORATORIOS PIERRE-FABRE DO BRASIL LTDA (PP) | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | João Silva | PCP / Produção | joao.silva@pierre-fabre.com | +55 24 2257-9000 |  | Rodovia BR-040 RJ, S/N, KM 37 - PARTE | Aditivo da coleta de dados | 2026-02-02 |  | 1 |  | Semi Automático | 0 | Cliente |  |  |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | [177 empty] | 2026-01-28 01:32 | 2026-01-28 01:32 |  | 40.6391
1071327893 | LEGRAND | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-10-31 10:03 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Gabriel Felipe Kessler, Lucas Rocha Egg |  | 2025-02-03 12:44 | 2025-11-07 11:24 |  |  |  | TRUE | LEGRAND | CORE - Implantação | Gabriel Felipe Kessler | Lucas Rocha Egg | [9 empty] | 4 | [12 empty] | 2024-12-13 | Entendido | 2024-12-13 |  | Andreia Serrato | . | anproduccion2@laboratorioslegrand.com | +57 304 5415683 | Diego Sierra dsierra@laboratorioslegrand.com Gerente de Tecnologia e Projetos | Planta Principal em Bogotá | . | 2025-02-03 | [8 empty] | Automático | 8 |  | Cliente |  | Exemplo: Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 4 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE Equipamento: IoT Quantidade: 4 unidades Rede: Lan Modelo: Advantech Wise 4050 Lan | [41 empty] | legrand.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/630cf627-b721-43fb-9393-8f2533be2976/12.PesoobjetivoprodutosparaPW-ciclo.xlsx?expires_on=1775677925&signature=DTbh6tgKKGB1eegT%2BhtyZ3OT%2BwcDHkqWqyBCBFm80zM%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-05-13 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, a infraestrutura não estava ok pois não havia a instalação da rede | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  |  |  | 8 |  |  | Alguns equipamentos ainda sem infraestrutura necessária. Problemas com versão caducando, bug de botão do "contador" no app e QR code não funciona. Temos algumas entregas pendentes, algumas serão adiadas dada a complexidade do app IOs. Validação de evento por QR code não funciona no app iOS: Dia 15/04 Contador some ao mudar para semi automático no aplicativo: Dia 15/05 Alteração nos campos de data e hora do cadastro de ordens: Dia 01/06 Cadastro de ordens com datas futuras: Dia 15/06 Alterar formato de data e hora do filtro da tela de OEE: Dia 01/07 Não conseguiremos entregar a demanda "Validação de evento por QR code não funciona no app iOS" na data prometida. Ao iniciar a atuação em cima dessa demanda, notamos que não é só a feature de qr code que não funciona no iOS, e sim todo o aplicativo Maui. O Maui não foi feito para rodar no iOS, somente Android. Com isso, precisaremos de executar a demanda da seguinte forma: Atuação 1: Desenvolver o Maui para iOS. Atuação 2: Permitir usar validação por QR code no iOS. Essa atividade continua na fila na 1° posição mas sua complexidade aumentou bastante, precisaremos alinhar o discurso de expectativa de data com o cliente. | Não | Ainda temos pendências de entregas e equipamentos sem infraestrutura. Precisamos manter contato próximo para garantir a operação. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Iniciada negociação para envio de Tablets Samsung, considerando bugs (qtde 0, contador e botão semi-automático) e QR code inativo no iOS (02/07). Cliente informa a chegada dos 12 Tablets para substituição (01/09). Auxílio contínuo para configuração e instalação dos apps. Cliente solicita inativação do equipamento BLISTER MAC e inclusão do equipamento BLISTER MARCHESINI. Aguardando envio da planilha de rotas para subida e atualização dos dados. Equipamento FAB SEMISSÓLIDOS excluído por solicitação do cliente (10/10). | [11 empty] | 2025-02-03 12:48 | 2025-02-03 12:48 | 2025-03-05 12:21 | 29.9813 | [12 empty] | 2025-02-03 12:47 | 2025-02-03 12:47 | 2025-02-03 12:48 | 0.00081 |  |  |  |  | 2025-02-03 12:47 | 2025-02-03 12:47 | 2025-02-03 12:47 | 0.000197 | 2025-11-07 10:19 | 2025-11-07 11:24 | 2025-11-07 11:24 | 0.000127 | 2025-04-15 11:37 | 2025-11-07 11:24 | 2025-11-07 11:24 | 328.2181 | 2025-11-07 11:24 | 2025-11-07 11:24 | 2025-11-07 11:24 | 0.000162 | 2025-02-03 12:44 | 2025-02-03 12:44 | 2025-02-03 12:47 | 0.001933 | 2025-11-07 10:19 | 2025-11-07 10:19 | 2025-11-07 10:20 | 0.000127 | [8 empty] | 2025-03-05 12:21 | 2025-03-05 12:21 | 2025-04-15 11:37 | 40.9695
1071362932 | LIOTÉCNICA | Concluído | Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves, Marcos Santos, Vinicius Caramori da Silva | 2025-11-07 11:42 | 2025-02-03 13:28 | 2025-11-07 11:42 |  |  |  | FALSE | LIOTÉCNICA | CORE - Implantação |  | Conrado Alves, Marcos Santos | [9 empty] | 47 | [12 empty] | 2024-05-14 | Entendido | 2024-05-14 |  | Lucas Muniz Machado | Head de TI | lucas.machado@liotecnica.com.br | +55 11 94536-6137 | William Rocha - Analista de Negócios william.rocha@liotecnica.com.br (11) 99901-9569 Lucas Muniz Machado - Head de TI lucas.machado@liotecnica.com.br (11) 94536-6137 | Liotécnica Tecnologia em Alimentos Av. João Paulo I, 900 - Jardim Lavorato, Embu das Artes - SP, 06818-901 | Implantação do OEE e Flow View em 47 pontos. | 2024-05-13 | [8 empty] | Ambos | 47 | 15 | Cogtive |  | - |  | Verificar a diponibilidade de WiFi na operação, bem como os sensores nos pontos automáticos. Vinicius já fez a visita de Plant Assessment no final de 2023 e tem mais detalhes. | [39 empty] | liotecnica.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ab53bf8b-6f92-4f09-952b-aeac78e52026/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3-FABRICA3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=n76MDq%2B1uTZw%2BDCh4Aa5uc6nCROuE9R%2F0FZipYACsDk%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-09-02 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 47 |  |  | Equipe da Liotécnica solicitou diversos novos treinamentos em razão de troca de equipe, inadequação de infra + demora no início das coletas, com isso o time não absorveu o treinamento. Vamos precisar fazer um assessment com o time de operação para engajar os apontamentos | Não | Serão realizados novos treinamentos na primeira semana de Maio, razão pela qual estenderemos a operação assistida até estabilização do sistema. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Ficou pendente apenas a finalização da fabrica 3, por isso, iremos utilizar um novo card apenas para essa fábrica | 2025-06-30 | Entendido |  | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp, 6. Enviar Pesquisa CSAT | Fabrica 1 e 4 100% operacional (todos pontos de coleta instalados com infra correta incluindo cases de proteção. | Pessoal precisa começar a apontar corretamente no sistema, parte que precisa ser puxada internamente pelo time Liotécnica, já tivemos uma reunião com os gerentes das fabricas 1 e 4, onde eles se responsabilizaram em cobrar os apontamentos da operação | [5 empty] | 2025-03-16 18:57 | 2025-03-16 18:57 | 2025-03-16 18:58 | 0.000567 | 2025-06-16 09:07 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 11:41 | 266.3214 | [8 empty] | 2025-02-03 13:35 | 2025-02-03 13:35 | 2025-03-16 18:57 | 41.2232 | 2025-05-29 13:14 | 2025-05-29 13:14 | 2025-06-16 09:07 | 17.8284 | 2025-02-03 13:35 | 2025-02-03 13:35 | 2025-02-03 13:35 | 0.000428 | 2025-11-07 10:01 | 2025-11-07 11:41 | 2025-11-07 11:42 | 0.00022 | 2025-04-29 11:53 | 2025-04-29 11:53 | 2025-05-29 13:14 | 30.0566 | 2025-11-07 11:41 | 2025-11-07 11:41 | 2025-11-07 11:41 | 0.00044 | 2025-02-03 13:28 | 2025-02-03 13:28 | 2025-02-03 13:35 | 0.004375 | 2025-11-07 10:01 | 2025-11-07 10:01 | 2025-11-07 10:02 | 0.000706 | [8 empty] | 2025-03-16 18:58 | 2025-03-16 18:58 | 2025-04-29 11:53 | 43.705
1151648039 | LIOTÉCNICA (FÁBRICA 3) | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-10-31 13:18 | Conrado Alves | Conrado Alves, Davi Henrique Germano de Lima, Marcos Santos, Vinicius Caramori da Silva |  | 2025-05-29 13:27 | 2025-12-01 13:18 | Conrado fez visita em 22/07 para garantir a coleta de dados. | 2025-07-24 11:09 |  | TRUE | Liotécnica - Fábrica 3 | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Conrado Alves, Marcos Santos, Vinicius Caramori da Silva | Lucas | Gerente de TI | lucas.machado@liotecnica.com.br | +55 11 94536-6137 | Fernanda Zilles - Gerente excelência operacional Evando - Gerente produção fábrica 3 | Av. João Paulo I, 1098 - Jardim Santa Barbara, Embu das Artes - SP, 06817-000 | Projeto de implantação, trocaram o Oracle pela gente. | 2024-11-03 | Falta a infraestrutura para os equipamentos automáticos na Fábrica 3 | 22 |  | Ambos | 11 | Ambos | Fornecemos os IoT's e eles compraram as cases de proteção e tablets | Advantech LAN A9+ cases roboflex | nenhuma |  |  | Cliente |  |  | 2024-05-06 | Entendido | [36 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1RQhJsAVpdzt1D4EbMSiM5dHfXO5br62fosr6uqF6KdI/edit?slide=id.g1e471300d93_1_16#slide=id.g1e471300d93_1_16 |  |  | 11 IoT's LAN Adavantech | Av. João Paulo I, 1098 - Jardim Santa Barbara, Embu das Artes - SP, 06817-000 | [6 empty] | Solicitação de equipamentos para novo cliente - Pipe de Onboarding de Cliente - Liotécnica - Fábrica 3 |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2a70415f-11e9-4ce2-8fba-55d5f8d1bf69/USURIOSliotcnica-FB3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pQbnKhv2%2Ft6KNDxaDhjO%2FSYGIm%2B9iYfSGLp%2B7Zwvhog%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/48116c9a-6a5f-4324-be51-e76b3c481825/EVENTOSliotcnica-FB3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ObKA2V7mEQlYaeuBFxacO%2BUYVoeLL8xqcqHvvcWLPcQ%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f4881891-927f-483e-8253-c9e0b6b875ed/ROTASliotcnica-FB3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=rd7Kp1h6nkzeBKknH0Su3yg9EjRjNL23VXuZsw%2BF7%2FI%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5d4c8d39-ed28-4659-9b3b-00182c0429c2/Fbrica3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=inG%2BgQ5VEyKMM%2BQsgdrgdinEVvYjHeK2ZXSOF0bqKWY%3D | cliente esta com a infra de manutenção pendente | N/A | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | 2024-08-05 |  | Entendido |  | liotecnica.cogtive.com.br | N/A |  |  |  | Não |  |  | 2024-07-08 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b2ccf77f-f6c9-467e-ab2e-af38b3f8f29d/EVENTOSliotcnica-FB3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pA8rUrc0nh6eWSR2EVMarJPZNSEzLT9dYAdR0UiLdwE%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/09de7c82-6792-4654-933c-5d84017f1391/PRODUTOSliotcnica-FB3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=9E0S5gJEXOt0wdfsJKW4aGH0wP5DCcTH1Grxdu7fuMw%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a09e04b0-564f-4b6e-8652-15ec2c13b6d9/ROTASliotcnica-FB3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Bbh%2FYWeOBLShT8NsiSefebxu73YX6E4rOm1nBZzZUA4%3D |  |  |  | aguardando infra do cliente da parte de sensorização dos equipamentos automáticos. |  |  |  |  | Entendido | Sim |  |  |  | Não |  |  | 2025-07-22 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, alguns equipamentos estão com pulso pendente. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Os equipamentos que precisam de ajustes ja foram listados e enviados para os responsáveis. Do lado da Cogtive ja esta tudo certo com os IoT’s (configurados e conectados a rede), falta a aquisição do sinal correto que irá refletir as produções e paradas nos dispositivos (elétrica). Esses são requisitos de infraestrutura cruciais para que o projeto rode. Equipamentos listados: Envase Bossar - pulso pendente Envase Bosch - sem contagem (verificar pulso) Tecmar 4 - sem contagem (verificar pulso) Envase potes - parou de funcionar depois de uma manutenção que teve nesse final de semana (verificar pulso) |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/87c61f5f-5896-4899-a6ea-e68ab49e68ee/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv1.pdf?expires_on=1775677925&signature=v6zFPkHIPIn%2Ftl1H2ipZW%2FVnCv58JZbmS9xm1xP9hVQ%3D | 22 | 2025-08-29 13:33 | Entendido |  | Não | Cliente com muita dificuldade de engajamento. Ainda há muitos gaps na coleta de dados. Mantendo em operação assistida para garantir a autonomia na utilização. | 2025-09-26 13:18 | Não |  | 2025-08-29 13:33 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-07-24 11:11 | 2025-07-24 11:11 | 2025-07-24 11:16 | 0.003322 | [12 empty] | 2025-05-29 13:33 | 2025-05-29 13:33 | 2025-05-29 13:35 | 0.001134 |  |  |  |  | 2025-05-29 13:28 | 2025-05-29 13:28 | 2025-05-29 13:31 | 0.002234 |  |  |  |  | 2025-09-02 13:18 | 2025-09-02 13:18 |  | 188.1487 | 2025-05-29 13:35 | 2025-05-29 13:35 | 2025-07-24 11:11 | 55.9002 |  |  |  |  | 2025-05-29 13:27 | 2025-05-29 13:27 | 2025-05-29 13:28 | 0.000486 | 2025-05-29 13:31 | 2025-05-29 13:31 | 2025-05-29 13:33 | 0.001331 |  |  |  |  | 2025-07-24 11:16 | 2025-07-24 11:16 | 2025-09-02 13:18 | 40.0849
1002125189 | Lola Cosmetics | Cancelado | Implantação | 2024-04-01 00:01 | Lucas Rocha Egg |  | 2024-10-01 12:19 | 2024-10-01 11:42 | 2025-11-06 11:15 |  |  |  | FALSE | Lola Cosmetics | Implantação | [26 empty] | 2024-03-25 |  | Rafael Elias | Gerente Industrial | relias@farmativa.ind.br | +55 21 96779-5511 | Johny Martins - Diretor Industrial jpaiva@farmativa.ind.br +55 21 99704-5728 | Estr. dos Bandeirantes, 2709 - Taquara, Rio de Janeiro - RJ, 22775-111 | Implantação de 8 pontos automáticos, sendo 6 envasadoras e 2 rotuladoras. Vamos disponibilizar o IoT e o Tablet para todos os pontos. | 2024-04-01 | 1 etapa - realizar instalação de 8 equipamentos em 1 semana. | [7 empty] | Automático | 8 |  | Cogtive |  | 8 Tablet Samsung A9+ 8 IOT Novus Digirail OEE (wifi) | nada | nada | [39 empty] | lola.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6efddfe5-51d5-449a-aaa3-83f20258e6fc/dados.txt?expires_on=1775677925&signature=bAb7yAre%2BMqfa34GUesN0D%2FW51HbgW7VFG%2FFpMrkLRA%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | n/a | [18 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não. Sem cobertura de rede e sem tomadas na área. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Tudo conforme | Flow View, Gestão de Ritmo, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup |  |  |  |  | App travou blablablabla | [15 empty] | 2024-04-30 | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp, 6. Enviar Pesquisa CSAT | foi pessimooooo | botao contador podia ser verde / vermelho |  | Entendido |  |  |  | 2024-10-01 12:15 | 2024-10-01 12:15 | 2024-10-01 12:17 | 0.001204 | 2024-10-01 12:19 | 2024-10-01 12:19 | 2025-11-06 11:15 | 400.9557 | 2024-10-01 12:19 | 2024-10-01 12:19 | 2024-10-01 12:19 | 0.00015 |  |  |  |  | 2024-10-01 11:47 | 2024-10-01 11:50 | 2024-10-01 12:15 | 0.017454 | 2024-10-01 12:17 | 2024-10-01 12:19 | 2024-10-01 12:19 | 0.001065 | 2024-10-01 11:47 | 2024-10-01 11:48 | 2024-10-01 11:50 | 0.001759 | [12 empty] | 2024-10-01 11:42 | 2024-10-01 11:48 | 2024-10-01 11:48 | 0.003611 | [12 empty] | 2024-10-01 12:17 | 2024-10-01 12:17 | 2024-10-01 12:17 | 0.00037
1174062466 | M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Cancelado | AI Vision |  | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima, Nilton Luiz Antonialli Júnior | 2025-08-04 14:12 | 2025-07-10 11:56 | 2025-08-04 14:12 |  |  |  | FALSE | M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Implantação - AI Vision | Davi Henrique Germano de Lima | Davi Henrique Germano de Lima, Nilton Luiz Antonialli Júnior | Juliano Kubitza | Diretor Industrial | juliano.kabitza@mcassab.com.br | +55 11 99286-4099 | Alexandre S. Vasto Jr., Diretor alexandre.vasto@mcassab.com.br +55 11 98259-3599 | FIDER RIFAINA, R. João Batista dos Santos, Rifaina, São Paulo: https://waze.com/ul/h6uqm8xh2g | *ESCOPO PRINCIPAL - FASE 2* Implementação de um sistema integrado para monitoramento das atividades das balsas de abastecimento, abrangendo: Telemetria das balsas: Rastreamento em tempo real do percurso, velocidade, tempo de operação e posicionamento geográfico; Monitoramento da distribuição de ração: Utilização de IA Vision para quantificar a quantidade de ração descarregada em cada tanque; Dashboards e alertas: Visualização em tempo real dos dados coletados, com geração de alertas para desvios ou anomalias operacionais; Relatórios analíticos: Análises periódicas para identificação de padrões, oportunidades de melhoria e tomada de decisões estratégicas. *ESCOPO INICIAL - FASE 1* Instalar o IA Vision em postos de trabalho de filetagem de peixes para monitorar a produtividade do posto e operador. | 2025-07-28 | Alinhar diretamente com o cliente as atividades da fase 1. | 0 | Entendido | Automático | 5 | Cogtive |  | Camera. | Verificar infra com o cliente. |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2025-07-11 | Entendido | [155 empty] | 2025-07-10 12:17 | 2025-07-10 12:17 | 2025-07-31 11:26 | 20.9642 | 2025-07-31 11:26 | 2025-07-31 11:26 | 2025-08-04 14:12 | 4.1156 | [12 empty] | 2025-07-10 11:56 | 2025-07-10 11:56 | 2025-07-10 12:17 | 0.01485
1154660442 | M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Cancelado | AI Vision |  | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima | 2025-06-16 14:11 | 2025-06-04 08:25 | 2025-06-26 10:43 |  |  |  | FALSE | M. CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Implantação - AI Vision | Davi Henrique Germano de Lima | Davi Henrique Germano de Lima | Juliano Kubitza | Diretor Industrial | juliano.kabitza@mcassab.com.br | +55 11 99286-4099 | Alexandre S. Vasto Jr., Diretor alexandre.vasto@mcassab.com.br +55 11 98259-3599 | FIDER RIFAINA, R. João Batista dos Santos, Rifaina, São Paulo: https://waze.com/ul/h6uqm8xh2g | Implementação de um sistema integrado para monitoramento das atividades das balsas de abastecimento, abrangendo: Telemetria das balsas: Rastreamento em tempo real do percurso, velocidade, tempo de operação e posicionamento geográfico; Monitoramento da distribuição de ração: Utilização de IA Vision para quantificar a quantidade de ração descarregada em cada tanque; Dashboards e alertas: Visualização em tempo real dos dados coletados, com geração de alertas para desvios ou anomalias operacionais; Relatórios analíticos: Análises periódicas para identificação de padrões, oportunidades de melhoria e tomada de decisões estratégicas. | 2025-07-01 | Serão duas soluções: 1- Telemetria da Infleet (monitoramento dos percursos das balsas) 2- AI Vision da Cogtive (monitoramento de abastecimento de ração) |  | Entendido | Ambos | 4 | Cogtive |  | Cameras já usadas na IA Vision. A Tablets para check-in das balsas nos tanques. | Possível falta de internet e infra no local. Avaliar num plant assessment. Durante a instalação os custos de deslocamento são da Cogtive, pós Go-Live são do cliente. |  |  | Cogtive |  |  | 2025-06-04 | Entendido | [159 empty] | 2025-06-16 14:10 | 2025-06-16 14:10 | 2025-06-16 14:11 | 0.000104 | [12 empty] | 2025-06-04 08:25 | 2025-06-04 08:25 | 2025-06-16 14:10 | 12.2401
1141174395 | Marfrig - Docas - AI VISION | Operação assistida | AI Vision | 2025-10-31 12:00 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-14 07:06 | 2025-11-06 08:32 | **@[nilton-antonialli](305755261)** marcar agenda e reunião com Tarcisio na semana de 27/10. | 2025-10-21 14:00 |  | TRUE | Marfrig - Docas | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | [24 empty] | 2025-01-15 | Regnier Rodrigues Sampaio | Tarcisio Brandão | Especialista de Processos Sr. | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 | Ney Expedito Matoso da Silva - Coordenardor de Manutenção - +55 65 9242-9704 - ney.silva@marfrig.com.br | Unidade Industrial Marfrig Alameda Júlio Müller, 1650 Bairro: Manga Cidade: Várzea Grande - MT CEP: 78115-200 | Por que optaram por adquirir o Cogtive? R: Já tinham contratado Core/ OEE e foi apresentada uma solução a ser testada de AI VISION Quais são os resultados que desejam alcançar? R: Monitoramento de produtividade de 1 doca para avaliar carregamento de caminhões com produtos Marfrig na expedição. Equipe Marfrig deverá acessar os dados via sistema Cogtive. Esperamos alcançar resultados de apresentar a produtivade e alertas para a equipe Gerencial da Marfrig Como definem o sucesso da implementação do Cogtive? R: Engajamento e uso dos dados coletados por parte do cliente; - Alta precisão dos dados, tendo poucos falsos positivos / falsos negativos. |  | - Instalação de 1 câmera Intelbrás via WiFi; - Coleta de Imagens; - Anotação das Imagens; - Treinamento da IA - Carregamento do treinamento em sistema Cogtive. | Sim | Não | Sim | Não | 1 | 1 | Entendido | Automático | 1 |  | Cogtive |  | Equipamento: Câmera Segurança Intelbras Modelo: Im7 S Full Color Cor Branco |  | - Projeto pela Cogtive atrasar por ser uma solução nova; - Equipe Cogtive de Dev/Engenharia não estava formada no momento do início do projeto. | Cogtive |  | Entendido | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1o4Bu0YZnPIQg-F1UkhgrhEFisXWBDXt54PEutLwmSNg/edit?slide=id.g33434557efe_0_55#slide=id.g33434557efe_0_55 | Não foi enviado. coletamos imagens após implantação das câmeras | Turno 1: Segunda-feira a sexta-feira ¦ 05h00 - 14h48 Turno 2: Segunda-feira a sexta-feira ¦ 15h30 - 01h48 | Equipamento - Câmera Intelbras com Conectividade via WiFI | Alameda Júlio Müller, 1650 Bairro: Manga Cidade: Várzea Grande - MT CEP: 78115-200 | Cliente | [5 empty] | [MARFRIG-Docas] Já foi enviada e instalada a câmera - Atualizando Onboard Pipefy |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e84f3590-40b2-44c9-8dd9-1e199c88fad2/Marfrig-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=xgfdpXRw%2Fc5Gp9sLGA9QwCCf0OYFR9JFnYHZ3XUk0CU%3D | - Instalação de câmera; - Configuração da câmera; - Entendimento do processo de negócio (carregamento x não carregamento das docas). | Sim | Não | Não | Sim |  |  | Sim | 2025-01-08 |  |  |  | marfrigdocas.cogtive.com.br |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 2025-01-08 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/66929ad4-839c-4dc5-aeb5-93bcc9ef1be9/Marfrig-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=1Ps4%2Fyf37dDN8MyzW2TMtUBJUq0niEY6JI74KLNfgDk%3D |  |  |  | Aguardando subir framework |  |  |  |  | Entendido |  | Não | Não |  |  |  |  | 2025-05-30 | Estadia, Translado | Sim | Entendido | Sim |  |  | Sim, tem alguns problemas no WIFI, mas como ainda é um projeto Piloto, seguimos nessa modalidade. Caso contrário, terá um custo muito alto de infraestrutura para o cliente. |  | Resolvido os problemas de IA no sistema. Apresentação para o cliente no dia 09/09. |  |  |  | 2025-10-31 12:00 | Entendido | [6 empty] | 2025-10-31 12:00 | [18 empty] | 2025-05-19 16:57 | 2025-10-13 17:23 | 2025-11-06 08:32 | 59.6234 | [12 empty] | 2025-05-19 16:53 | 2025-06-10 15:58 | 2025-07-01 07:49 | 34.6271 |  |  |  |  | 2025-05-14 07:21 | 2025-05-14 07:21 | 2025-05-14 10:37 | 0.13642 | 2025-05-27 16:45 | 2025-10-10 13:24 | 2025-10-13 17:23 | 3.1667 |  |  |  |  | 2025-05-19 16:56 | 2025-06-10 15:54 | 2025-06-10 15:58 | 0.003241 | 2025-05-14 07:06 | 2025-05-14 07:06 | 2025-05-14 07:21 | 0.010544 |  |  |  |  | 2025-05-14 10:37 | 2025-05-14 10:37 | 2025-05-19 16:53 | 5.2607 |  |  |  |  | 2025-09-10 09:54 | 2025-11-06 08:32 |  | 149.5059
1159635618 | MARFRIG - UNIDADE VÁRZEA GRANDE - Monitoramento Posto de Trabalho - AI VISION | Triagem | AI Vision | 2025-10-14 13:53 | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-06-12 14:15 | 2025-10-13 13:47 | Pedro confirmar status e prioridade com Sales. | 2025-10-09 13:52 |  | TRUE | MARFRIG - UNIDADE VÁRZEA GRANDE | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | Tarcisio Brandão Abreu | Excelência Operacional | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 |  | Alameda Júlio Müller, 1650 - Alameda, Várzea Grande - MT | Coleta e monitoramento de posto de trabalho na desossa | 2025-07-07 |  |  | Entendido | Automático |  | Cogtive |  | Câmeras |  |  |  | Cogtive |  |  | 2025-10-13 | [176 empty] | 2025-06-12 14:15 | 2025-06-12 14:15 |  | 270.1094
1235083598 | Marfrig - Vázea Grande - AI Vision Hamburguer | Planejamento |  |  | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-10-14 10:39 | 2025-11-18 07:50 |  |  |  | FALSE | Marfrig - Vázea Grande - Ia Vision Hamburguer | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | Tarcisio Brandão | Excelência Processos e Método | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 |  | Alameda Júlio Müller, 1650 - Alameda, Várzea Grande - MT | Identificar a quantidade de hamburguer produzido e inspecionar o formato do hamburguer enviando o sinal de anomalia do hamburguer para um rejeito local. | 2025-12-31 |  |  | Entendido | Automático |  | Cogtive |  | Informar aqui Pedro |  |  | Cogtive | Cogtive |  | Cliente | 2025-07-08 | Entendido | [33 empty] | 2025-12-30 |  |  | https://docs.google.com/presentation/d/1Z53sIJrGeQcs41n_x1_CsRb2eeWT2Bfs24sfbwZRKDA/edit?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1Kf2W_s2eRMFC7TBiYzA_mxvIk6rR6xEH?usp=drive_link | A coletar | Câmera: Já comprada e está no Escritório Cogtive em SP - Deve-se enviar para a unidade do cliente Lente: Já comprada e está no Escritório Cogtive em SP - Deve-se enviar para a unidade do cliente Adaptador de rede: Já comprada e está no Escritório Cogtive em SP - Deve-se enviar para a unidade do cliente Ringlight: Já comprado e está na residência do Nilton - Deve-se enviar para o cliente MiniPC: https://beelinkbrasil.com.br/produto/beelink-mini-pc-mini-s13-n150-16gb-1tb-ssd-windows-11/ - Deve-se comprar e enviar para o cliente Case de proteção para câmera e lente - Em avaliação. | - Alameda Júlio Müller, 1650 - Bairro: Manga - Cidade: Várzea Grande - MT - CEP: 78115-200 |  | Cliente |  | Ney Expedito Matoso da Silva |  | ney.silva@marfrig.com.br |  | Marfrig - Várzea Grande - AI Vision Hamburguer | [106 empty] | 2025-11-03 07:50 | 2025-11-03 07:50 |  | 126.3765 | [16 empty] | 2025-10-14 10:39 | 2025-10-14 10:39 | 2025-11-03 07:50 | 19.8828
1092171591 | MARFRIG BATAGUASSU (INDUSTRIALIZADOS) | Operação assistida estendida | Implantação | 2026-03-31 09:59 | Gustavo Souza | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-03-10 17:11 | 2026-01-07 10:00 | Travado enquanto não sair APP novo (para Novus) | 2025-08-11 14:33 |  | FALSE | MARFRIG BATAGUASSU- UPSELL | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | [9 empty] | 4 |  |  |  | Cogtive | [8 empty] | 2025-05-28 | Entendido | 2025-05-28 | Regnier Rodrigues Sampaio | Tarcisio Brandão | Especialista em Gestão de Processos | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 |  | Rodovia BR 267, sem número, km 35,5, Zona Rural, Bataguassu, MS, 79.780-000. | Coleta de dados automático | [9 empty] | Automático | 4 | 4 | Cogtive | Cogtive. | Time técnico validar os equipamentos. |  |  | Cogtive | Cogtive. | Entendido | 2025-09-29 18:00 | Entendido |  | 13/10/2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1nC755SyAjhvuPLMftYA1jN7513KhmVH0aukZT-4w9iU/edit?usp=sharing |  |  | 4 Tablets Samsung A9+ 4 Cases Roboflex (mesmo que adquiridos para as outras unidades da Marfrig) 4 IOTs Novus ETHERNET/LAN | Rodovia BR 267, sem número, km 35,5, Zona Rural, Bataguassu, MS, 79.780-000. |  | Cliente |  | Jéferson Barcelos | +55 67 98129-3519 | jeferson.barcelos@marfrig.com.br |  | MARFRIG BATAGUASSU- UPSELL | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 18:00 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5b87c28c-f9f1-4cd3-a988-4d5bfc65229f/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7SIMP.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pzMtq1zCAjV%2Fa06EoC6mwSuO4Cecek6V2ZZvgcMiExQ%3D | Pendências (10/10): - Verificação da sensorização e alimentação para o IOT nas 4 máquinas | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | 2025-10-13 | 2025-10-10 18:00 | Entendido |  | marfrig.cogtive.com.br |  |  |  |  | Sim | Sim |  | 2025-10-13 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b5ece911-772c-42bf-81fd-c431a7a5d402/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3exemplo1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=n2631ANLsiueF9tkoxvRZzzfqDiEFTQOUz7ZrIcmj4k%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | De 4 cases da roboflex, 2 vieram sem suporte para fixação e também sem 1 carregador (3 itens pendentes). |  |  | Sim | 2025-10-10 18:00 | Entendido | [7 empty] | 2025-10-13 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | tudo ok. | Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Instalação 4 pontos de coleta automáticos 4 formax que produzem exclusivamente hamburgueres do McDonalds Bataguassu é somente industrializados, não possui abate. Treinamentos de apontamentos para a operação e da plataforma para os usuários chaves do sistema. Apenas 2 pontos ficaram ativos devido a falta dos suportes citados na etapa anterior (alimenticia não pode ter material contaminante solto (plastico)). | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/34a3c0f9-5b24-46da-8bd0-9816f5b7ea9d/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3exemplo1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pFrmDIRYYgUeJfxr6R%2FikzLIgE7PefX9jUSfHigvJcE%3D | 4 | 2025-10-10 18:00 | Entendido |  | Não | projeto grande | 2026-03-31 09:59 | Não |  | 2025-10-10 18:00 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-10-23 10:41 | 2025-10-23 10:41 | 2025-10-23 10:45 | 0.002986 | [8 empty] | 2025-05-28 16:24 | 2025-09-29 08:23 | 2025-09-29 08:24 | 113.4116 | 2025-10-10 16:06 | 2025-10-10 16:06 | 2025-10-23 10:41 | 12.7744 |  |  |  |  | 2025-03-28 16:16 | 2025-09-29 08:24 | 2025-10-02 10:36 | 65.2609 | 2025-03-28 15:47 | 2025-11-07 11:48 | 2025-11-07 11:49 | 0.021007 | 2026-01-07 10:00 | 2026-01-07 10:00 |  | 61.2864 | 2025-11-07 11:48 | 2025-11-07 11:48 | 2025-11-07 11:48 | 4.6e-05 | 2025-03-10 17:11 | 2025-05-19 14:13 | 2025-05-28 16:24 | 27.0325 | 2025-11-07 10:03 | 2025-11-07 10:03 | 2025-11-07 10:03 | 0.000162 | 2025-10-02 10:36 | 2025-10-02 10:36 | 2025-10-10 16:06 | 8.2288 |  |  |  |  | 2025-10-23 10:45 | 2025-11-07 11:49 | 2026-01-07 10:00 | 75.9679
1132832246 | MARFRIG PROMISSÃO (ABATE E DESOSSA) | Operação assistida estendida | Implantação | 2026-03-31 09:58 | Gustavo Souza | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-04-30 14:30 | 2026-01-07 09:59 | depende de novo app | 2025-06-23 12:44 |  | FALSE | MARFRIG GLOBAL FOODS SA - UPSELL - Unidade Promissão | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | [9 empty] | 3 |  |  |  | Cogtive | [8 empty] | 2025-05-30 | Entendido | 2025-05-30 | Regnier Rodrigues Sampaio | Tarcisio Brandão | Especialista Projetos | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 |  | Via de Acesso Dr. Shuhei Uetsuka, s/n - Km 2 Promissão, SP, CEP: 16370-000 | medição de OEE na unidade de Promissão. Promissão, Bloco B – Anexo III | [9 empty] | Automático | 3 |  | Cogtive |  | Time de implantação irá adicionar. |  |  | Cogtive |  | Entendido | 2025-09-30 12:43 | Entendido | 15/08/2025 | Agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1rfk2VokAEZb-cU9JxyYaqdph-iV681-jDbUiBMaFWkM/edit?usp=drive_link |  |  | 03 TABLETS SAMSUNG A9 (não é o +) | Av. Alameda Julio Muller, 1650 Alameda, Várzea Grande - MT |  | Cliente |  | Tarcisio Brandão | +55 65 99921-3445 | tarcisio.abreu@marfrig.com.br |  |  | 2025-08-04 12:43 | 2025-08-04 12:43 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/46e8db1d-2f79-44e8-a9a6-4ce76df7c745/PLANILHACADASTRALCOGTIVEAbateeDesossa1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=qrtOE7SukHvg0YpAsGrBLILEdeeM25I0OGrXCz0dSCU%3D | Explicação da instalação da infra de botoeira em Promissão | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | N/A | 2025-09-01 | 2025-09-30 12:43 | Entendido |  | marfrig.cogtive.com.br | Sim | [5 empty] | Sim | 2025-09-08 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0f59435b-99a6-446d-8de5-3a691f096253/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3exemplo1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=6vwZQ9wXbmCpbw%2Fb%2FboA6RHVhwUV%2FJ3qTAg5xGegy3M%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | 1 cabo de 5 pinos da case roboflex veio com defeito (mal contato). |  |  | Sim | 2025-09-09 03:00 | Entendido | [7 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | Sim. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | VISITA IMPLEMENTAÇÃO MARFRIG :cow2::cut_of_meat::cow::meat_on_bone: (PROMISSÃO-SP 08/09 a 12/09) Contexto :page_facing_up:: A Marfrig é a segunda maior produtora de carne bovina do mundo, e principal fabricante dos hamburgueres do McDonald's no Brasil. A unidade de Promissão trabalha apenas com frigorifico (sem industrializados), sendo 5 pontos de coleta automáticos com IoT Novus e Advantech ethernet (5 Novus e 1 Advantech). Divisão dos equipamentos: Bloco A - 1 abate A (2 IoT's); 1 desossa A (1 IoT - Advantech). Bloco B - 1 desossa traseira B, 1 desossa dianteira B (1 IoT); 1 abate B (2 IoT's). Key Users :key:: Visita acompanhada pelo Tarcísio que está a frente do projeto na unidade de Várzea Grande, providenciou as liberações para entrada na unidade. Time da elétrica estava à prontidão para realizar as instalações e não tivemos problemas para obter os pulsos e posicionar sensores, tablets e IoT's nos painéis. Com a TI houve uma certa dificuldade para conseguir a liberação da rede com o corporativo, por questões de segurança (estão fazendo migração de sistemas com a Brf). Visita :factory:: Fora o acompanhamento da infra e configuração dos dispositivos, foram passados os devidos treinamentos para o primeiro e segundo turno dos blocos A e B. Eles não possuem alteração de ordem de produção durante o processo, pois é sempre o mesmo produto rodando nas linhas. Pontos de atenção :warning:: 1 case da Roboflex veio com problema no cabo de carregar, precisando ser substituída. Obrigado ao time de operações que mandou outro cabo bem rápido @Gustavo Souza. Devido as complicações internas o time de TI não conseguiu liberar acesso para o Advantech na rede, pois é diferente da rede do tablet (advantech precisa estar na mesma rede ou ter liberação interna). Oportunidade :money_with_wings:: A Marfrig comprou a Brf recentemente e eles não possuem nenhum sistema de medição de OEE, quando o projeto estiver rodando limpo, o Tarcísio pretende apresentar para diretoria. Unidade de Promissão está em expansão (bloco B é novo), e devido a isso estão com dificuldades para manter a produtividade na área nova (novos funcionários) @Regnier Sampaio. Pendências :pushpin:: Ver a possibilidade de enviar outro IoT Novus ethernet já configurado para eles, para evitar futuras dores de cabeça e fazer a logística reversa do Advantech @Regnier Sampaio. Por não possuírem troca das ordens de produção, eles precisam do "filtro de turnos" funcionando corretamente no dashboard de equipamentos e personalizado @Leandro Candido. Ligação Botoeiras abates A e B :radio_button:: abate A) @João Pedro Barbosa @Vinícius Caramori da Silva iot ID - "abateproa1" c01- (vazio X) c04- trocador de patas 02 c02- box de atordoamento c05- serra de peito c03- trocador de patas 01 c06- rolete iot ID - "abateproa2" c01- sensor c04- serra de carcaça c02- mesa de vísceras c05- dif c03- sif c06- balança abate B) iot ID - "abateprob1" c01- sensor c04- trocador de patas 02 c02- pcc traseiro c05- trocador de patas 01 c03- rolete de couro c06- sangria (cronologia) iot ID - "abateprob2" c01- sif c04- medula (inspeção baixa) c02- pcc dianteiro c05- serra de carcaça c03- balança c06- evisceração | Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/bd1cbc72-7baa-42c0-9d0f-79ed4d77f9c6/RelaoIoTsMarfrigPromisso_SP1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=CzIMMn1CKG0dKKi97b3B41NjGeVTBiNm9EBNvs6Gx4s%3D | 5 | 2025-10-15 03:00 | Entendido |  | Não | projeto grande | 2026-03-31 09:58 | Sim | botoeiras abate (automação JP) | 2025-10-15 03:00 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-09-09 10:12 | 2025-09-09 10:17 | 2025-09-15 08:01 | 5.9085 | [8 empty] | 2025-06-23 12:43 | 2025-08-22 12:54 | 2025-08-22 12:54 | 49.9482 | 2025-08-22 14:26 | 2025-08-22 14:26 | 2025-09-09 10:12 | 17.8236 |  |  |  |  | 2025-05-27 10:38 | 2025-08-12 11:46 | 2025-08-13 14:26 | 9.0896 | 2025-08-12 11:46 | 2025-11-07 11:47 | 2025-11-07 11:47 | 0.000706 | 2026-01-07 09:59 | 2026-01-07 09:59 |  | 61.2872 | 2025-11-07 11:47 | 2025-11-07 11:47 | 2025-11-07 11:47 | 6.9e-05 | 2025-04-30 14:30 | 2025-04-30 14:30 | 2025-05-27 10:38 | 26.8385 | 2025-11-07 10:03 | 2025-11-07 10:03 | 2025-11-07 10:04 | 9.3e-05 | 2025-06-04 09:54 | 2025-08-22 12:54 | 2025-08-22 14:26 | 28.121 |  |  |  |  | 2025-09-15 08:01 | 2025-11-07 11:47 | 2026-01-07 09:59 | 114.0811
1132803209 | MARFRIG VARZEA GRANDE (ABATE E DESOSSA) | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-11-30 15:21 | Gustavo Souza | Conrado Alves, Marcos Santos, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-04-30 13:52 | 2026-01-11 15:22 | depende de novo app | 2025-06-23 12:44 |  | TRUE | MARFRIG - VARZEA GRANDE (ABATE E DESSOSSA) | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | [9 empty] | 5 |  |  |  | Cogtive | [8 empty] | 2025-06-03 | Entendido | 2025-06-03 | Regnier Rodrigues Sampaio | Tarcisio Brandão | Especialista Projetos | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 |  | Av. Alameda Julio Muller, 1650 Alameda, Várzea Grande - MT | Informações da área de abate e desossa -Várzea Grande – Anexo IV | [9 empty] | Automático | 5 |  | Cogtive |  | Informações do time Implantação |  |  | Cogtive |  | Entendido | 2025-09-30 12:44 | Entendido | 15/08/2025 | Agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1rfk2VokAEZb-cU9JxyYaqdph-iV681-jDbUiBMaFWkM/edit?usp=drive_link |  |  | 05 TABLETS SAMSUNG A9 (não é o +) 05 CASES ROBOFLEX (mesmo modelo dos cases já enviados para Marfrig) | Av. Alameda Julio Muller, 1650 Alameda, Várzea Grande - MT |  | Técnico local | 2025-08-18 | Tarcisio Brandão | +55 65 99921-3445 | tarcisio.abreu@marfrig.com.br |  | MARFRIG - VARZEA GRANDE (ABATE E DESSOSSA) | 2025-08-04 12:44 | 2025-08-04 12:44 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/723fae11-f746-4ca3-bae4-b0967247791a/PLANILHACADASTRALCOGTIVEAbateeDesossa1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=DNQAJCqg%2FEDq4%2BcL4bSWEWUZkwNWMBFLTstjC%2F9sG4k%3D | Dependencia da Cogtive, infra concluída | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-08-06 | 2025-09-30 12:44 | Entendido |  | marfrig.cogtive.com.br | [7 empty] | 2025-08-06 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a06d4a5b-d2e1-4e52-8c1b-6b37a97cab19/PLANILHACADASTRALCOGTIVEAbateeDesossa1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=TpBVM2WO6mzjUVSB3NE%2FqiG5z1vVOzzcogsOpn8LTx8%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-08-06 12:44 | Entendido | [7 empty] | 2025-08-19 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Foi realizada a instalação com profissional terceiro remotamente, instalação do app, pendente treinamento com o time operacional remoto |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/08c67b9e-b7d5-4eab-a4e5-55da39705d28/PLANILHACADASTRALCOGTIVEAbateeDesossa1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=B4Bqd1GbUijmeT8AxKqV%2FZkeFWsd7j3PdAJtpym3hLQ%3D | 5 | 2025-10-31 12:44 | Entendido |  | Não | Cliente com várias implementações em várias plantas. Ainda estamos realizando as implantações e acompanhando de perto todos os grupos, por isso seguirá em operação assistida. | 2025-11-30 15:21 | Não |  | 2025-10-31 12:44 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-08-22 14:27 | 2025-08-22 14:27 | 2025-08-22 14:30 | 0.001944 | [8 empty] | 2025-06-23 12:43 | 2025-08-22 12:54 | 2025-08-22 12:54 | 49.076 | 2025-08-22 14:26 | 2025-08-22 14:26 | 2025-08-22 14:27 | 0.001273 |  |  |  |  | 2025-05-27 10:38 | 2025-08-11 14:32 | 2025-08-12 11:37 | 8.8478 | 2025-11-07 10:04 | 2025-11-07 11:46 | 2025-11-07 11:46 | 0.000243 | 2025-10-13 15:21 | 2025-11-07 11:46 |  | 147.0628 | 2025-11-07 11:45 | 2025-11-07 11:45 | 2025-11-07 11:46 | 8.1e-05 | 2025-04-30 13:52 | 2025-04-30 13:52 | 2025-05-27 10:38 | 26.8651 | 2025-11-07 10:04 | 2025-11-07 10:04 | 2025-11-07 10:04 | 9.3e-05 | 2025-06-04 09:54 | 2025-08-22 12:54 | 2025-08-22 14:26 | 29.2344 |  |  |  |  | 2025-08-22 14:30 | 2025-08-22 14:30 | 2025-10-13 15:21 | 52.0353
1039090378 | MARFRIG VARZEA GRANDE (INDUSTRIALIZADOS) | Operação assistida estendida | Implantação | 2025-10-31 10:03 | Flávia Linhares | Conrado Alves, João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa, Vinicius Caramori da Silva |  | 2024-12-02 10:34 | 2025-11-07 10:59 | Aguardando app (entrou em testes nos últimos dias) | 2025-06-30 13:38 |  | TRUE | Marfrig Global Foods | CORE - Implantação |  | Conrado Alves | [9 empty] | 16 | [12 empty] | 2024-11-19 | Entendido | 2024-11-19 |  | Tarcisio Brandão | Especialista de Engenharia de Processo | tarcisio.abreu@marfrig.com.br | +55 65 99921-3445 | Tarcisio B. S. de Abreu Especialista de Engenharia de Processo tarcisio.abreu@marfrig.com.br +55 65 99921-3445 Anderson Sanches Coordenador de Engenharia Corporativa anderson.sanches@marfrig.com.br +55 11 98221-1393 | Marfrig - VZG Alameda Júlio Müller, 1650 Bairro: Manga Cidade: Varzea Grande -MT CEP: 78115-200 | Implantação 16 pontos FORMAX Hardware e Cases por conta da Cogtive - WIFI | 2024-12-09 | [8 empty] | Automático | 16 |  | Cogtive |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 16 unidades Modelo: MULTILASER M8 Equipamento: IoT Quantidade: 16 unidades Rede: WIFI Modelo: NOVUS OEE | [41 empty] | marfrig.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f50b0f86-cfa7-4d6d-9e81-4b511ed46c5b/ROTAS3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=67e7dpBiuY0fbaRP7jgoUWwPJvc2f6PO%2B11vuLCELzM%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f626e6e4-611d-4598-8910-db1a8e374cfd/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=QRp1erCi1gz6Lz6JO9jgJX8mE2aW23Gnpv%2FEskFLhvg%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e23ee4af-6f22-4f48-b3c0-5df54589e14e/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=rngNHZlvPgLhf6x6s5LHJ5YiDwWfGkAUzUtBOAyr57g%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f5e92bff-bec0-49de-9a66-eb4d668587cb/USURIOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=4%2BqmHrBGmSzKx5a2Qw52pVNGHJz0j6Md%2BiPuHKD%2FTiU%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-12-16 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não estava, tivemos que acompanhar as instalações no momento da visita, o que atrasou bastante. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 16 |  |  |  | Não | Alguns IOTs parece que não estavam funcionando corretamente. Na semana passada enviamos novos IOTs e estamos auxiliando na configuração. Cliente ainda precisa de apoio próximo para estabilizar. | [5 empty] | Entendido | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f3d225c1-39e2-4fdc-9a22-2b0984df9237/br.com.cogtive1.apk?expires_on=1775677925&signature=6GbEr8a5qGFbb8zi95vaAXFb%2FCEpybMD3K1yoYs80%2FU%3D | Entendido | [12 empty] | 2025-02-03 11:02 | 2025-02-03 11:02 | 2025-02-03 11:03 | 0.00059 | [12 empty] | 2025-02-03 10:59 | 2025-02-03 10:59 | 2025-02-03 11:02 | 0.002384 |  |  |  |  | 2025-02-03 10:58 | 2025-02-03 10:58 | 2025-02-03 10:59 | 0.000521 | 2025-11-07 10:04 | 2025-11-07 10:59 | 2025-11-07 10:59 | 0.000127 | 2025-04-08 09:55 | 2025-11-07 10:59 | 2025-11-07 10:59 | 294.1288 | 2025-11-07 10:59 | 2025-11-07 10:59 | 2025-11-07 10:59 | 0.000139 | 2024-12-02 10:34 | 2024-12-02 10:34 | 2025-02-03 10:58 | 63.0166 | 2025-11-07 10:04 | 2025-11-07 10:04 | 2025-11-07 10:05 | 0.000174 |  |  |  |  | 2025-07-22 10:32 | 2025-07-22 10:32 | 2025-09-01 14:23 | 41.1605 | 2025-02-03 11:03 | 2025-02-03 11:03 | 2025-04-08 09:55 | 63.9527
1071332898 | MARJAN | Concluído | Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Marcos Santos | 2025-11-07 11:27 | 2025-02-03 12:49 | 2025-12-08 11:20 |  |  |  | FALSE | MARJAN FARMA | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 2024-09-23 | Entendido | 2024-09-23 |  | Fabiano Valentini | Gerente de TI | fabiano.valentini@marjanfarma.com.br | +55 11 99465-6511 | Eduardo Moraes - Gerente de Produção e PCP es.eduardo@marjanfarma.com.br +55 11 98239-9120 Robson Riceto - Gerente de Engenharia e Manutenção rr.robson@marjanfarma.com.br +55 11 96417-4920 | Rua Gibraltar, 195 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04755-070 | 5 pontos do módulo de Gestão de Performance: São 5 linhas de embalagem. | 2024-09-30 | [8 empty] | Automático | 5 |  | Ambos | Equipamento fornecido pela Marjan | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: X unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: X unidades Rede: wifi Modelo: Advantech Wise 4051 | Será necessário um plant assessment para verificar a disponibilidade de infra e sensores nas máquinas. |  | Cogtive | [8 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia |  |  |  | 05 TABLETS SAMSUNG A9+ 11'', 05 IOT's NOVUS LAN | Marjan | [6 empty] | Solicitação de equipamentos para novo cliente - Pipe de Onboarding de Cliente - MARJAN FARMA |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3e6657bf-41af-414a-af3f-e1153fdaf391/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.45.xlsx?expires_on=1775677925&signature=E4GQYrNEiH7gFJE5UlJjbPB07cwqNO9yUvQ%2BI3u7wko%3D | Infraestrutura e planilha Cadastral | [7 empty] | 2024-10-25 |  |  |  | marjan.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/759d1e98-c39d-4525-addf-325f4c9fa205/pipefy-attachments.zip?expires_on=1775677925&signature=1VxshahiMHMNcSGfkA%2FL08bgcjG3Z3bWbh579bqtUXY%3D | Cadastro de Equipamentos (cadastros > equipamentos), Cadastro de Etapas (cadastros > etapas), Cadastro de unidades industriais (cadastros > unidades industriais), Cadastro de área produtiva (cadastros > área produtiva), Cadastro massivo (Eventos), Cadastro massivo (Produtos, Rotas, Usuários) | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2024-11-18 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Realizamos a implementação de maneira correta em 5 equipamentos com ponto de coleta Automático | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 5 |  |  | Durante a operação assistida, a Marjan demonstrou uma excelente interação, esclarecendo dúvidas sobre a plataforma e sugerindo melhorias para o sistema. Ao final desse período, as dúvidas foram mínimas, e o sistema operava em perfeitas condições. | Sim | [5 empty] | Entendido | [6 empty] | 2025-03-26 |  |  | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp, 6. Enviar Pesquisa CSAT | Cliente apresentou pontos positivos referente a Implementação e de como o produto ajuda na eficiência da produção | OK |  | Entendido |  |  |  | 2025-02-03 12:52 | 2025-03-27 13:32 | 2025-03-27 13:33 | 0.001435 | 2025-03-27 13:36 | 2025-11-07 11:27 | 2025-11-07 11:26 | 347.1351 | [8 empty] | 2025-02-03 12:53 | 2025-03-27 13:30 | 2025-03-27 13:32 | 0.002396 | 2025-03-27 13:33 | 2025-03-27 13:33 | 2025-03-27 13:36 | 0.001944 | 2025-02-03 12:52 | 2025-03-27 13:24 | 2025-03-27 13:28 | 0.002569 | 2025-03-27 13:22 | 2025-11-07 11:27 | 2025-11-07 11:27 | 0.000521 | 2025-03-27 13:22 | 2025-03-27 13:22 | 2025-03-27 13:22 | 0.000185 | 2025-11-07 11:26 | 2025-11-07 11:26 | 2025-11-07 11:27 | 0.000567 | 2025-02-03 12:49 | 2025-03-27 13:23 | 2025-03-27 13:24 | 0.003079 | 2025-11-07 10:05 | 2025-11-07 10:05 | 2025-11-07 10:05 | 0.000127 | 2025-03-27 13:28 | 2025-03-27 13:28 | 2025-03-27 13:30 | 0.001713 |  |  |  |  | 2025-02-03 12:55 | 2025-03-27 13:33 | 2025-03-27 13:33 | 52.0191
1145436248 | MARJAN (UPSELL) | Concluído | Implantação | 2025-10-10 11:05 | Flávia Linhares | Davi Henrique Germano de Lima, Lucas Rocha Egg, Marcos Santos | 2025-11-07 12:14 | 2025-05-20 10:43 | 2025-11-07 12:14 | Visita realizada no dia 02/09. Durante a visita, realizamos a atualização do firmware de todos os IoTs, garantindo melhor estabilidade de conexão. Também configuramos os tablets para otimizar o uso de bateria e melhorar o desempenho. Após os ajustes, os testes foram bem-sucedidos: sempre que a internet é reiniciada, os dispositivos reconectam rapidamente. | 2025-10-02 09:58 |  | FALSE | MARJAN IND. COMÉRCIO UPSELL | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos | [9 empty] | 33 | [12 empty] | 2025-05-30 | Entendido | 2025-05-30 | Davi Henrique Germano de Lima | Germano Ribeiro | Gerente de Excelência de Processos | germano.ribeiro@marjanfarma.com.br | +55 11 98999-1805 | Fabiano Valentini - Gerente de TI ¦ fabiano.valentini@marjanfarma.com.br ¦ +55 11 99465-6511 | Rua Gibraltar, 195 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04755-070 | 33 pontos de coleta com os módulos OEE, Flow View e Smart Setup: Todos os pontos estão descritos na página 3 da proposta em anexo. |  | Acordar juntamente com o cliente. | [7 empty] | Ambos | 33 | 18 | Cliente |  | Recomendar modelos conforme mencionados na proposta. | Nenhuma mapeada até aqui. | Será necessário um plant assessment para verificar a disponibilidade de infra e sensores nas máquinas. Provavelmente vão querer usar os iPads durante um tempo X. Depois, vão substituir por Androids. | Cliente |  | Entendido |  |  | Pendente |  |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1jLNaehkoeQMraYn6n8B5OJgqvuLOGk1iic8DtsOANYQ/edit?usp=sharing | [14 empty] | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b2039304-10ee-49d8-a656-eacf3239917e/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7-MARJAN.xlsx?expires_on=1775677925&signature=jlYirqCADsBou%2F3iwWEv8VTx8X7rhWJ26ko22D%2FquP0%3D | Foi informado que a maioria dos equipamentos de coleta automática já estão com a sensorização OK, com exceção das compressoras - haverá uma avaliação pela equipe Marjan de qual sensorização utilizaremos nessas máquinas. Equipe de TI da Marjan fica responsável por avaliar se há infraestrutura de rede wi-fi no local dos 33 pontos de coleta. Equipamentos todos em mãos (Tablets com o TI para configurar, e IOTs sendo enviados para Ampera para preparação das caixas) [15/07] | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não |  | 2025-08-29 11:05 | Entendido |  | marjan.cogtive.com.br | Sim | N/A | Não | Não | Não | Não | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3f6863bb-bb1a-48d6-8efd-f02a3ad12d18/ROTAS_MARJAN-2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Ojiv8zIZnKyrozV%2Bpg%2F%2BXyCkz55Qz%2B3u6oLo4nlwITI%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b69bc73e-a2d4-4296-9e97-fe0720a5f5e4/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=5le0Gv3UEccYEGAV72CqZ0pvz%2FMcYVTNm5oEfHGoaR4%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/19d2741c-a983-4536-a969-cf4bdf0d6830/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7-MARJANREV2.0.xlsx?expires_on=1775677925&signature=JSJGsGiCPEXvcBxQ%2Bf3Cg4Xfz36XVOkg1Gb7Hc7gHR0%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Será feito a implementação dos pontos Semiautomático, assim que a infraestrutura estiver ok seguimos para os pontos Automáticos |  |  | Não | 2025-08-29 11:05 | Entendido |  | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2025-09-01 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | VISITA 1 (Pontos semiautomático): Sim, a infraestrutura estava 100% ok VISITA 2 (Pontos automático): Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento para Gestão | VISITA 1 (Pontos semiautomático): Excelência Operacional já estava bem familiarizada com o sistema e os Operadores compreenderam o raciocínio. VISITA 2 (Pontos automático): Excelência Operacional já estava bem familiarizada e se posicionou como responsável para treinamento de operação e dinâmica do projeto. | Flow View, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/788c6d96-c451-4b52-b138-41ce63ee4c4e/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7-MARJAN1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=K93o3HdVwnzdMFIKfQZWzgXPdVdckUDkHw9BhLgRI7g%3D | 21 | 2025-10-10 11:05 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2025-10-10 11:05 | Entendido | [6 empty] | 2025-10-23 |  |  |  | . | . | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d7af7082-f674-45ce-87c2-78e5b98540f1/Resumo_Upsell_Marjan_Cogtive.docx?expires_on=1775677925&signature=JYcXuDqsNpKoxo1HMvHHIsILY0K6XuvI%2FRvcB7%2Bowl4%3D |  |  |  |  | 2025-08-04 17:45 | 2025-09-01 12:13 | 2025-09-08 11:42 | 14.9827 | 2025-10-23 16:09 | 2025-11-07 12:14 | 2025-11-07 12:14 | 137.0293 | [8 empty] | 2025-07-17 11:16 | 2025-07-17 11:16 | 2025-08-04 17:45 | 18.2702 | 2025-10-23 15:22 | 2025-10-23 15:22 | 2025-10-23 16:09 | 0.032824 | 2025-05-22 14:29 | 2025-05-30 11:33 | 2025-06-03 08:30 | 11.7217 | 2025-05-26 13:49 | 2025-11-07 12:14 | 2025-11-07 12:14 | 0.001377 | 2025-11-07 12:14 | 2025-11-07 12:14 | 2025-11-07 12:14 | 5.8e-05 | 2025-08-12 17:51 | 2025-08-12 17:51 | 2025-09-01 12:13 | 19.7651 | 2025-05-20 10:43 | 2025-05-26 13:49 | 2025-05-26 13:49 | 2.1571 | 2025-11-07 10:05 | 2025-11-07 10:05 | 2025-11-07 10:06 | 0.000104 | 2025-05-30 10:52 | 2025-06-03 08:30 | 2025-07-17 11:16 | 44.1428 |  |  |  |  | 2025-09-08 11:42 | 2025-09-08 11:42 | 2025-10-23 15:22 | 45.1527
1310106200 | MASTER LINE DO BRASIL LTDA (SKALA COSMÉTICOS) | Triagem |  |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-05 17:37 |  |  |  | FALSE | MASTER LINE DO BRASIL LTDA (SKALA COSMÉTICOS) | POC | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Daniel Faleiros | Gerente de Excelência Operacional | daniel.faleiros@masterlinebrasil.com.br | +55 17 99162-7711 | Erica Miranda - erica.miranda@masterlinebrasil.com.br Frank Miura - frank.miura@masterlinebrasil.com.br Gustavo Guidetti - gustavo.guidetti@masterlinebrasil.com.br Morgana Oliveira - morgana.oliveira@masterlinebrasil.com.br | Ruia Ituitaba n° 175 - Bairro São Benedito Uberaba- MG CEP: 38020-310 | Verificar no KickOff | 2026-03-13 | Verificar no KickOff | 5 | Entendido | Automático |  | Cogtive | IOT E TABLET SERÁ POR CONTA DA COGTIVE PARA ESSA POC PILOTO. | Verificar no KickOff | 2 informações importantes: 1 - Sponsor Daniel Faleiros relatou que teve uma péssima experiência com a Cogtive numa farma Medquímica. 2- Eles são do mesmo grupo da Lola Cosméticos. Eles pediram uma tabela única para expansões futura para ambas as empresas, sabendo que Compras vai seguir meio corporativo agora. |  | Cliente | Cliente | 100% DO CUSTO ESTÁ COM O CLIENTE | Cogtive | [177 empty] | 2026-03-05 17:37 | 2026-03-05 17:37 |  | 3.969
1170305856 | MASTERBOI - UNIDADE CANHOTINHO/PE - Monitoramento de Posto de Trabalho - IA VISION | Implantação | AI Vision | 2025-11-03 10:04 | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-07-02 10:21 | 2025-11-06 11:26 | Liberação para usuários Masterboi do sistema. Treinamento com time de produção a ser realizado no dia 21/10. | 2025-10-20 13:28 |  | TRUE | MASTERBOI - UNIDADE CANHOTINHO/PE - Monitoramento de Posto de Trabalho - IA VISION | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Breno Henrique | Gerente de Engenharia | breno.henrique@masterboi.ind.br | +55 31 99480-6472 |  | Rodovia Pe 177, 869, Canhotinho - PE, 55.420-000 | Coleta de dados em tempo real. | 2025-07-08 |  | 1 |  | Automático |  | Cogtive |  | Informar time de implantação. |  |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2025-07-08 | Entendido | [32 empty] | Agosto de 2025 | 2025-08-30 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1H5sTpuch1sOyAy1PAk_ImHEhQJ2oYcU_c1emPnPMAPs/edit?slide=id.g33ce998f43c_1_41#slide=id.g33ce998f43c_1_41 |  |  | Equipamentos: 2 Câmeras Intelbrás - Modelo IM5SC | 5R2J+MX - Canhotinho, PE, 55420-000 |  | Cliente |  |  |  |  | CÂMERAS JÁ ENVIADAS - MASTERBOI - UNIDADE CANHOTINHO/PE - Monitoramento de Posto de Trabalho - IA VISION |  |  | 2025-08-13 10:04 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/360084e9-dd3a-424a-9a6c-f364bdac33df/Masterboi-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pClSFNgAC%2BTUmvnufmLZ5NsSDPbAo0S4ZN75W3vryXQ%3D | Instalação de cabo e ponto de Energia - Realizado dia 08/07; Criação de rede para a nossa câmera realizada no dia 18/07; Em processo de instalação da câmera - até dia 25/07 | N/A | Sim | Sim | Sim | N/A | N/A | Sim | 2025-07-08 | 2025-08-13 10:04 | Entendido |  | https://masterboivision.cogtive.com.br | N/A |  |  |  | N/A | Sim |  | 2025-08-13 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/cd33257f-9c96-4b86-96c4-30fe6c0bac86/Masterboi-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=0zeNuNCmUFNjTYyZITuA5h88plGogcI2c4d8Lp4CZu8%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Utilizado mesmo padrão de cadastro realizado na BetterBeef e CharqueRioMar |  |  | Sim | 2025-08-13 10:04 | Entendido | [14 empty] | Sim | [5 empty] | 2025-11-03 10:04 | [26 empty] | 2025-09-03 09:45 | 2025-10-06 13:49 |  | 187.296 | [12 empty] | 2025-08-28 14:43 | 2025-08-28 14:43 | 2025-08-28 14:51 | 0.00566 |  |  |  |  | 2025-07-08 12:30 | 2025-07-28 10:04 | 2025-07-28 10:06 | 2.828 | 2025-07-28 10:04 | 2025-10-06 13:49 | 2025-10-06 13:49 | 0.000509 | [12 empty] | 2025-07-02 10:21 | 2025-07-02 10:21 | 2025-07-08 12:30 | 6.0895 | 2025-07-11 08:20 | 2025-07-28 10:06 | 2025-08-28 14:43 | 48.2641
1150250035 | Mauricéa - BA ¦ Identificação de Frango - AI VISION | Preparação Cogtive | AI Vision | 2025-10-13 09:37 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-27 17:42 | 2025-10-23 13:46 | Agendando visita de técnico local ainda essa semana (data prevista - dia 22/10), para ajustarmos as 2 câmeras - gig-e e Intelbrás. | 2025-10-20 13:24 |  | TRUE | Mauricéa - BA ¦ Identificação de Frango | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Umberto Rosa | Gerente Corporativo | umberto.rosa@mauricea.com.br | +55 81 99928-6624 |  | Rua Rondônia, 2 - Jardim Paraiso Fase I, Luís Eduardo Magalhães - BA 47850-000 | Porque vendemos um sonho à um baixo custo de implantação de solução de identificação de Frango Vivo x Morto. Esperamos minimamente alcançar o objetivo de 99,9% de precisão de identificação de frango vivo. | 2025-07-31 | Cameras intelbras não foram suficientes - trocar para Câmeras Gig-e / Global Shutter + MiniPC |  | Entendido | Automático | 1 | Cogtive | Responsabilidade Cogtive | 1 Camera HTC 1 MiniPC 1 Case 1 Adaptador de Rede |  |  |  | Ambos | Custo Cogtive - Técnico e Hardware Custo Mauricea - Infraestrutura |  |  |  | 2024-10-29 | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio | Umberto Rosa | Gerente Corporativo | umberto.rosa@mauricea.com.br | +55 81 99928-6624 |  | Rua Rondônia, 2 - Jardim Paraiso Fase I, Luís Eduardo Magalhães - BA 47850-000 | Porque vendemos um sonho à um baixo custo de implantação de solução de identificação de Frango Vivo x Morto. Esperamos minimamente alcançar o objetivo de 99,9% de precisão de identificação de frango vivo. | 2025-07-31 | Cameras intelbras não foram suficientes - trocar para Câmeras Gig-e / Global Shutter + MiniPC | Sim | Não | Não | Sim | 1 a 2 | 1 | Entendido | Automático | 1 |  | Cogtive |  | KIT 2 Câmera HT-GE40GC-T1-C MINIPC |  |  | Cogtive |  | Entendido | 2025-08-22 09:37 | Entendido | [5 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/13Zwcuk5j26wlkpVFY0Q8RhrsdD6b-Z4Dh8goZlWH6SA/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | N/A | Turno 1 - A preencher | 1 Camera HTC 1 MiniPC 1 Case 1 Adaptador de Rede 1 Câmeras IM5SC | Endereço do técnico | Técnico Local | [5 empty] | Movimentação de Card - Mauricéa BA |  |  |  | Entendido |  | - Cliente necessita prepara infraestrutura para que técnico Emerson possa instalar as câmera - Já foi aberta ordem de serviço para essa tarefa. Cliente ainda não informou a data de conclusão. | N/A | Sim | Sim | Sim | N/A | N/A | Sim | 2025-10-09 | 2025-08-22 09:37 | [19 empty] | 2025-10-13 09:37 | [21 empty] | 2025-08-22 09:37 | [26 empty] | 2025-08-20 09:39 | 2025-08-20 09:39 | 2025-10-06 15:14 | 47.2332 | [8 empty] | 2025-07-07 14:23 | 2025-07-07 14:23 | 2025-08-20 09:38 | 43.8016 | 2025-08-20 09:38 | 2025-10-13 17:25 |  | 147.1299 |  |  |  |  | 2025-05-27 17:50 | 2025-05-27 17:50 | 2025-05-28 09:55 | 0.67071 | 2025-08-20 09:38 | 2025-10-10 13:42 | 2025-10-13 17:25 | 4.0244 | [8 empty] | 2025-05-27 17:42 | 2025-05-27 17:42 | 2025-05-27 17:50 | 0.005567 |  |  |  |  | 2025-05-28 09:55 | 2025-10-06 15:14 | 2025-10-09 13:11 | 43.1002
1150233647 | Mauricéa - PE ¦ Monitoramento de Posto de Trabalho - AI VISION | Preparação do Cliente | AI Vision | 2025-10-10 13:50 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-27 17:23 | 2025-10-20 13:25 | Chegada dos cabos no dia 16/10. Instalação em execução pelo Claudemir (Eletricista Mauricea). Assim que finalizado, validar configuração da câmera. | 2025-10-20 13:25 |  | TRUE | Mauricéa - PE ¦ Monitoramento de Posto de Trabalho | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Pablo Alexandre | Gerente de Produção - PE | pablo.alexandre@mauricea.com.br | +55 67 98119-9874 | Umberto Rosa - Gerente de Produção - Corporativo umberto.rosa@mauricea.com.br 81 9928-6624 | Mauricéa Alimentos, BR-408, 39, Nazaré da Mata - PE, 55800-000 | Monitoramento de produtividade de uma área manual a baixo custo; Contar produtividade por posto de trabalho da área de refile de filé de frango | 2025-06-13 | Processo padrão |  | Entendido | Automático | 12 | Cogtive | Cogtive responsável pelo envio dos equipamentos | 4 Câmeras Intelbrás Cabeadas |  |  |  | Cogtive | Custos de Hardware e Valor do Técnico - Cogtive Custos de Infraestrutura - Cliente |  |  |  | 2025-02-12 | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio | Pablo Alexandre | Gerente de Produção - PE | pablo.alexandre@mauricea.com.br | +55 67 98119-9874 | Umberto Rosa - Gerente de Produção - Corporativo umberto.rosa@mauricea.com.br 81 9928-6624 | * Endereço da planta a ser atendida: Mauricéa Alimentos, BR-408, 39, Nazaré da Mata - PE, 55800-000 | Monitoramento de produtividade de uma área manual a baixo custo; Contar produtividade por posto de trabalho da área de refile de filé de frango | 2025-06-13 |  | Sim | Não | Sim | Sim | 4 | 4 | Entendido | Automático | 4 |  | Cogtive |  | 4 câmeras IM5SC | N/A | N/A | Cogtive |  | Entendido | 2025-10-07 13:50 | Entendido | [5 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1ORZWzFVOF7ua0gzX5KVkE01DCMOw1s-bA2Drjgsmt9A/edit?slide=id.g35b2899b0c3_0_4#slide=id.g35b2899b0c3_0_4 | https://drive.google.com/open?id=1jojCyT5Xwu0vZFbHmIfIBzW78k47Nr1p&usp=drive_fs | Turnos - A preencher | Câmeras Intelbras IM5SC | Mauricéa Alimentos, BR-408, 39, Nazaré da Mata - PE, 55800-000 | Técnico Local contratado pela Cogtive | [5 empty] | Movientação do Card - Mauricea - PE |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/94bd6814-bcbc-4cd2-929f-42e9b8f698ae/Controle-CmerasNazardaMata-PE.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2BrIL24mcq5%2FtGEhduDjpusycp0ftl6qmeHuejLyAh98%3D | - Configuraçao das câmeras - Fixação dos postos de trabalho | Sim | N/A | Sim | Sim |  |  | Sim | 2025-02-12 | 2025-10-10 13:50 | Entendido |  | mauricea.cogtive.com.br |  | Sim | [5 empty] | 2025-02-12 | [9 empty] | Entendido | [20 empty] | 2025-08-22 09:52 | [26 empty] | 2025-07-22 15:07 | 2025-07-22 15:07 | 2025-08-20 09:36 | 28.7706 | [8 empty] | 2025-08-20 09:37 | 2025-08-20 09:37 | 2025-10-06 13:50 | 47.1758 | 2025-05-27 17:29 | 2025-05-27 17:29 | 2025-07-01 07:47 | 34.5955 |  |  |  |  | 2025-05-27 17:24 | 2025-05-27 17:24 | 2025-05-27 17:27 | 0.001563 | 2025-08-20 09:36 | 2025-10-09 13:11 | 2025-10-13 17:24 | 4.1763 | [8 empty] | 2025-05-27 17:23 | 2025-05-27 17:23 | 2025-05-27 17:24 | 0.000995 |  |  |  |  | 2025-05-27 17:27 | 2025-10-13 17:24 | 2025-10-09 13:11 | 149.9524
1174010461 | MAXINUTRI | Operação assistida | Implantação | 2026-01-09 12:17 | Gustavo Souza | Conrado Alves |  | 2025-07-10 10:39 | 2026-02-16 02:22 |  |  |  | TRUE | MAXINUTRI LABORATORIO NUTRACEUTICO LTDA | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Conrado Alves | André Sodré | Gerente Industrial | industria@maxinutri.com.br | +55 61 98205-3672 |  | Rua Tinguaçu Parda, 400 - Parque Industrial Araucária - CEP:, Arapongas - PR, 86703-786 | Implantação do Gestão de Performance em 9 pontos de coleta. | 2025-07-21 | Alinhar diretamente com o cliente. | 9 |  | Ambos | 5 | Cliente |  |  | Avaliar disponibilidade de infra no cliente. |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-07-10 | Entendido | [32 empty] | Final de agosto | 2025-08-11 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1p4N5T46h_-SBqNj8qlacX674XTZiuAefvYqIOZvAATI/edit?usp=sharing | [12 empty] | 2025-08-08 12:17 | 2025-10-03 12:17 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/781080d7-1f16-45ed-b622-8cb0959c943e/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.12.xlsx?expires_on=1775677925&signature=pOBE2RFwtZlOo1iN9qNwA2Ed%2F5SxbKN5tfmugaVjuDI%3D | Atividades conforme checklist. | Sim | N/A | Não | Não | Não | Não | Sim |  | 2025-08-08 12:17 | Entendido |  | maxinutri.cogtive.com.br |  | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0243b33d-c1f6-4815-b6cd-6fbe4ced02f8/USURIOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=iyGIbNVWS1XEvmZ22cagYpvQMeZrMm1Z2nYdNeeBS80%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f16033d9-025b-4fd6-a6d3-a51ae4107754/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=jSASs%2FCCOCcCBbT9%2B8phTGJfK8A3DZXFFl00YzYJh74%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b58b5399-0f8a-4dd1-8e48-3bca00c5c31d/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=VEHtqIOzpYucfrQx%2F%2Fxi2AvBLfDgdKbDbvezWG8whwU%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Emissão dos certificados de treinamento para a operação e ajustes do sistema feitos nas linhas |  |  | Sim | 2025-11-24 12:17 | Entendido | [7 empty] | 2025-11-24 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Infra ok. Falta apenas fixar 5 tablets nas linhas e proteger os IoT's com caixa acrilica no local das compressoras e encapsuladoras, pois tem muito pó na área dos equipamentos | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Configuração Ajustes Treinamentos Reunião de fechamento | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1d0a9af1-6419-4745-a7c1-dc89c96e464b/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv3.0.pdf?expires_on=1775677925&signature=7uiVzPqH%2BTbRMXE%2FMuT0By%2BwJk7vv2IA7TitWBJhGCg%3D | 9 | 2026-01-09 12:17 | Entendido | [6 empty] | 2026-01-09 12:17 | [18 empty] | 2025-11-28 08:31 | 2025-11-28 08:31 | 2025-12-03 11:26 | 5.1213 | [12 empty] | 2025-10-02 12:58 | 2025-10-02 12:58 | 2025-11-28 08:31 | 56.8146 |  |  |  |  | 2025-07-10 12:16 | 2025-08-06 11:10 | 2025-08-06 11:10 | 0.86315 | 2025-07-28 15:37 | 2026-01-28 09:58 | 2026-01-28 09:59 | 0.000972 |  |  |  |  | 2026-01-28 09:58 | 2026-01-28 09:58 | 2026-01-28 09:58 | 0.000197 |  |  |  |  | 2025-07-10 10:39 | 2025-07-10 10:39 | 2025-07-10 12:16 | 0.067604 | 2025-07-11 08:59 | 2025-08-06 11:11 | 2025-10-02 12:58 | 83.1649 |  |  |  |  | 2025-12-03 11:26 | 2026-01-28 09:59 | 2026-01-28 09:58 | 96.2263
1045181738 | MINALICE | Cancelado | Implantação | 2025-07-01 16:06 | Gustavo Souza |  | 2025-07-01 16:07 | 2024-12-11 11:34 | 2025-07-01 16:07 |  |  |  | FALSE | MINALICE | CORE - Implantação | [26 empty] | 2024-12-16 |  | Luciano Barbosa | Gerente Industrial | lpinho@minalice.com.br | +55 21 99875-9150 | . | Minalice Rodovia Ssm-110, 4000, Km 4 - ZONA RURAL, São Simão - SP, 14200-000 | Instalação o módulo de Gestão de Performance em 21 pontos de coleta, sendo: 2 linhas de envase com 7 equipamentos cada 7 sopradoras | 2025-01-06 | [8 empty] | Automático | 21 |  | Cliente |  |  |  | Fazer um plant assessment e vefiricar a disponibilidade de infra nas linhas (internet, energia e sensoriamento). |  |  |  | 2025-07-01 16:06 | Entendido |  |  |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | [17 empty] | 1 - Se já estão com os equipamentos em mãos (21 tablets e 21 IOTs); 2 - Qual o status da infraestrutura de wi-fi na área dos 21 equipamentos; 3 - Se há sensores de contagem em cada um dos 21 equipamentos para conectar ao IOT via cabo; 4 - Se há tomada elétrica em cada um dos 21 equipamentos para posicionar os Tablets; 5 - Se vocês adquirirão suportes / cases para os Tablets; | [89 empty] | 2025-05-05 11:36 | 2025-05-05 11:36 | 2025-07-01 16:07 | 57.1882 | 2025-03-05 13:08 | 2025-03-05 13:08 | 2025-04-07 12:19 | 32.9654 |  |  |  |  | 2025-02-03 11:10 | 2025-04-07 12:19 | 2025-04-07 16:26 | 30.2537 | 2025-04-07 12:19 | 2025-04-07 12:19 | 2025-04-07 12:19 | 0.000301 | [8 empty] | 2024-12-11 11:34 | 2024-12-11 11:34 | 2025-02-03 11:10 | 53.983 |  |  |  |  | 2025-04-07 16:26 | 2025-04-07 16:26 | 2025-05-05 11:36 | 27.7983
1158318762 | NATIVA | Aguardando Infra. Cliente | Implantação | 2026-01-05 11:11 | Gustavo Souza | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa |  | 2025-06-10 16:28 | 2026-03-03 12:58 |  |  |  | TRUE | NATIVA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | RONALDO MIRANDA MACHADO | Diretor | ronaldo@aguanativa.com.br | +55 62 98118-7278 |  | R. C-210, 164 - Jardim América, Goiânia - GO, 74270-230 | coleta de dados em tempo real. | 2025-07-07 |  | 4 |  | Automático | 4 | Cliente | [5 empty] | Cliente |  |  | 2025-06-20 | Entendido | [29 empty] | 2026-01-05 11:11 | Entendido | 28 de Julho | Agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/14Z2ECWM4O_9agaziKTyA-pIHZSp9rxVfKpyr5qxbKzo/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-08-01 12:14 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/fa2f5d20-890c-46dd-8f30-ef78bc684dde/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7NATIVA.xlsx?expires_on=1775677925&signature=TBbnvAxQZt6fZI7BxSAXsh9A%2Bo23aeA94ivKZE8ydVw%3D | 1 - Assistir vídeo treinamento e preencher planilha de cadastros (vão precisar fazer uma reunião a parte para definir uma árvore de paradas, pois eles não tem); 2 - Comprar dispositivos (TABLETS, IOTS, FONTES, SENSORES e CASES [opcional]) 3 - Preparar infraestrutura (tomadas, instalação de sensores e fontes, teste de sensores, liberação de rede, instalação de case, definição de posição dos equipamentos) | Sim | N/A | Não | Não | Não | Não | Não |  | 2025-08-29 12:14 | Entendido |  | nativa.cogtive.com.br |  | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/033d66b4-497c-40f4-a6b0-3655631ba430/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7NATIVA.xlsx?expires_on=1775677925&signature=WX70uXsgiIRVVe4ni374MPCWgNwHwSpiDYlXGUlevhg%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | 10 IOTs em mãos (usarão 5) 28/07; Implementação dia 08/09; |  |  | Sim | 2025-09-08 12:14 | Entendido | [7 empty] | 2025-09-08 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Implementação realizada por JP conforme roteiro | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e8ff13cb-9d09-4d9d-aa96-cd4ded664cfb/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv1.pdf?expires_on=1775677925&signature=pCwU5th6WAbJZ%2FIQFfqZWL8wsO51qQbWGlBz8lN0qyc%3D | 4 | 2025-10-17 12:14 | Entendido |  | Não | Cliente não está apontando. | 2025-12-12 11:20 | Não |  | 2025-10-17 12:14 |  | Entendido |  |  |  |  | Cliente informou em 18/11/2025: "Ronaldo: Bom dia, como não conseguimos usar, é a previsão que deveremos começar a partir de janeiro, gostaria se possível de manter até o final do mês de fevereiro. Obrigado" | [11 empty] | 2025-09-08 17:08 | 2025-09-08 17:08 | 2025-09-15 11:14 | 6.7545 | [8 empty] | 2025-11-18 11:11 | 2025-11-18 11:11 | 2026-02-11 12:58 | 85.0745 | 2025-07-23 11:13 | 2025-07-23 11:13 | 2025-09-08 17:08 | 47.2464 |  |  |  |  | 2025-06-20 09:11 | 2025-07-18 16:10 | 2025-07-18 16:11 | 5.1473 | 2025-07-17 12:12 | 2025-11-07 11:46 | 2025-11-07 11:46 | 0.000347 | 2025-11-11 11:20 | 2025-11-11 11:20 | 2025-11-18 11:11 | 6.9937 | 2025-11-07 11:46 | 2026-02-11 12:58 | 2025-11-07 11:46 | 26.1626 |  |  |  |  | 2025-06-10 16:28 | 2025-06-10 16:28 | 2025-06-20 09:11 | 9.6966 | 2025-06-25 12:42 | 2025-07-18 16:11 | 2025-07-23 11:13 | 27.9368 |  |  |  |  | 2025-09-15 11:14 | 2025-11-07 11:46 | 2025-11-11 11:20 | 57.0039
1288830615 | NATULAB (UPSELL) | Preparação do Cliente | Implantação | 2026-02-06 10:21 | Gustavo Souza | Gabriel Felipe Kessler |  | 2026-01-27 14:02 | 2026-02-02 10:21 |  |  |  | TRUE | NATULAB LABORATORIO S.A | CORE - Implantação | Gabriel Felipe Kessler | Gabriel Felipe Kessler | Diane Oliveira | Processos | dianeoliveira@natulab.com.br | +55 81 99255-0282 |  | JOSE ROCHA GALVAO, 02 GALPAOIII | Implementar mais 2 pontos de coleta. Eles tem atualmente 30 pontos e vão passar para 32 pontos. Trocar todos os tablets. São 32 tablets no total. | 2026-03-02 |  | 2 |  | Ambos | 2 | Cogtive |  | Informar os modelos dos Tablets |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2026-01-30 | Entendido | [32 empty] | Fevereiro 2026 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1KAwQeb5PoAtTC_gBmnkNjF60ai3Avgwt1aOBAMM25uA/edit?usp=sharing |  |  | 32 Cases para os tablets enviados | Rua José Rocha Galvão, n° 02 Galpão III, Salgadeira. CEP 44.444-312 |  | Cliente |  | Rafael Conceição | +55 75 98167-1514 | rafaelconceicao@natulab.com.br |  | NATULAB LABORATORIO S.A |  | 2026-02-06 10:21 | Entendido | [10 empty] | 2026-02-06 10:21 | [92 empty] | 2026-01-27 16:37 | 2026-01-30 11:38 | 2026-02-02 10:21 | 5.7384 | 2026-01-27 16:37 | 2026-01-30 11:38 | 2026-01-30 11:38 | 0.000509 | [12 empty] | 2026-01-27 14:02 | 2026-01-29 10:44 | 2026-01-29 10:45 | 0.1074 | 2026-02-02 10:21 | 2026-02-02 10:21 |  | 35.2717
1181159043 | NISSIN | Triagem | Implantação |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-07-22 15:30 | 2025-11-06 11:27 |  |  |  | FALSE | NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Rosemberg Nascimento | Supervisor | rosemberg.nascimento@nissin.com.br | +55 11 98797-3210 | Liliane Rodrigues - Compras - liliane.rodrigues@nissin.com.br | ROD. PE 50, KM 15 Bairro: DIST INDUSTRIAL CEP: 55620.000 Cidade: GLORIA DO GOITA UF: PE | Coleta de dados em tempo real | 2025-08-25 |  | 3 |  | Automático | 3 | Cogtive |  | Solicitar a area de implantação | Precisa preencher uma planilha para liberação de segurança por aprte da TI. |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | [177 empty] | 2025-07-22 15:30 | 2025-07-22 15:30 |  | 230.0573
1103328142 | NORSA REFRIGERANTES S/A - MCZ - OEE | Stand by | Implantação |  | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-03-25 10:46 | 2025-11-06 17:07 | Kickoff realizado pelo Vini. Ajustar card para dar sequência. Expectativa de implementação em agosto. | 2025-06-30 14:11 |  | FALSE | NORSA REFRIGERANTES S/A - MCZ - OEE | CORE - Implantação | [11 empty] | 1 | [14 empty] | 2025-04-18 |  | Igor Martins | Analista Excelência Operacional | igor.martins@solarbr.com.br | +55 85 98785-1547 | Vinicius Vale - (81) 98833-8190 | EST ETR TERCEIRO ACESSO 7465, PARTE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE cep:54590-000 | Devido a facilidade de avaliar os resultados com nossos dashboards | [9 empty] | Automático | 1 |  | Cogtive |  | Integração por CLP da linha, utilizando hardware: SIMATIC ¦ NOMENCLATURA: IOT2050 ¦ ESPECIFICACAO: RJ45 2XUSB 2.0 SLOT CARTAO SD FONTE ALIM 24VCC ¦ MARCA: SIEMENS ¦ REF: 6ES76470BA000YA2. |  |  | Cliente | [116 empty] | 2025-05-28 16:19 | 2025-05-28 16:19 |  | 285.0227 | [8 empty] | 2025-03-28 16:16 | 2025-03-28 16:16 | 2025-05-28 16:19 | 61.0021 | 2025-03-28 14:39 | 2025-03-28 14:39 | 2025-03-28 16:16 | 0.067836 | [8 empty] | 2025-03-25 10:46 | 2025-03-25 10:46 | 2025-03-28 14:39 | 3.1612
1071276643 | NUTRIEX (UPSELL) | Concluído | Implantação | 2025-06-27 10:19 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | 2025-11-07 12:06 | 2025-02-03 11:54 | 2025-11-07 12:06 |  |  |  | FALSE | NUTRIEX (UPSELL) | CORE - Implantação |  | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | [9 empty] | 11 | [12 empty] | 2025-01-06 | Entendido | 2025-01-06 |  | Murilo Alvarenga Felisbino | Gerente de Excelência | murilo.felisbino@nutriex.com.br | +55 62 98112-0821 | . | Nutriex Industria de Cosméticos St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO, 74981-060 | OEE em 11 pontos automáticos de coleta Vamos disponibilizar 11 Tablets e 11 IoTs | 2025-01-13 | [8 empty] | Automático | 11 |  | Cogtive |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 11 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 11 unidades Rede: WIFI Modelo: Novus Digirail OEE | [11 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia |  |  |  | 11 Tablets e 11 IOTs (já enviado) | St. Araguaia, Aparecida de Goiânia - GO, 74981-060 | [6 empty] | NUTRIEX - EQUIPAMENTOS JÁ ENVIADOS, IGNORAR SOLICITAÇÃO |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/10925de9-4260-4aeb-8ff2-f644e8cb4713/PLANILHACADASTRALCOGTIVE-NUTRIEX11.xlsx?expires_on=1775677925&signature=vVVrkY1P8V2BMw2CTqVfJj9w%2Brw3b1NXSU6Ox9a6L6c%3D | 11 tablets e 11 IOTs em mãos Estão aguardando recebimento de: - Ponto elétrico para tablets - Sensores - Suportes | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |  |  |  |  | nutriex.cogtive.com.br |  |  | Sim |  | Sim |  | Sim | 2025-05-12 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/437199ed-f534-4e1a-ba18-0816e5d67294/PLANILHACADASTRALCOGTIVE-NUTRIEX1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=sD0%2FbkmSQOsJkP5G0NDOiK7dCybi3kPHU7D37nz%2FmIE%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [6 empty] | Entendido | [7 empty] | 2025-05-12 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, de 11 linhas apenas 2 estava tudo ok. O que ficou faltando eram coisas simples mas não estava funcional. Em 3 linhas foi necessário posicionar os sensores, em outra linha a case do tablet estava fixada de forma errada, duas máquinas estavam desligada e 2 inacessiveis. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Foi realizado a configuaração de todos os tablets e iots, e verificado as instalações. O que mais fiquei foi aguardando a finalização de tudo e no fim vou precisar ir na quarta dessa semana para terminar os treinamentos. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 11 |  | Entendido | Necessário finalizar treinamento operacional. Revisita será realizada em 21/05. | Sim | [5 empty] | Entendido | [6 empty] | 2025-06-13 |  |  |  | A maior dificuldade é que o cliente falou que estava tudo pronto mas ele não foi na área verificar, então tinha tablet com posição incorreta, falta de sensor, sensor mal posicionado...então perdemos tempo Mas após isso deu tudo certo. | Como eles já usavam não fizeram nenhuma consideração, mas eles usam bem | [5 empty] | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-19 11:16 | 7.0438 | 2025-06-23 13:18 | 2025-11-07 12:06 | 2025-11-07 12:06 | 259.1482 | [8 empty] | 2025-02-03 12:00 | 2025-04-10 15:54 | 2025-05-12 10:12 | 94.7649 | 2025-06-16 09:15 | 2025-06-16 09:15 | 2025-06-23 13:18 | 7.1692 | 2025-02-03 11:59 | 2025-04-07 12:03 | 2025-04-07 12:13 | 0.006887 | 2025-04-07 12:03 | 2025-11-07 12:06 | 2025-11-07 12:06 | 0.000197 | 2025-11-07 12:06 | 2025-11-07 12:06 | 2025-11-07 12:06 | 9.3e-05 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-12 10:12 | 0.000405 | 2025-02-03 11:54 | 2025-02-03 11:54 | 2025-02-03 11:59 | 0.003843 | 2025-11-07 10:06 | 2025-11-07 10:06 | 2025-11-07 10:06 | 0.000116 | 2025-04-07 12:13 | 2025-04-07 12:13 | 2025-04-10 15:54 | 3.1536 |  |  |  |  | 2025-05-19 11:16 | 2025-05-19 11:16 | 2025-06-16 09:15 | 27.9159
1235065977 | Pancristal - IA Vision | Planejamento | AI Vision |  | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-10-14 10:24 | 2025-11-18 16:11 |  |  |  | FALSE | Pancristal - IA Vision | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Hibernon Neto | Sócio | hibernon@pancristal.com.br | +55 81 99112-5712 |  | Rua Joaquim José Cavalcante Neto, 403 - Coqueiro, Surubim - PE, 55750-000 | Coletar a quantidade de pães exato que entra no tunel. | 2025-01-31 |  |  | Entendido | Automático |  | Cogtive |  | informado por Nilton |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2024-10-24 | Entendido | [33 empty] | 2025-12-10 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-dxBWJdgIanr-kzBXv8Y6PDG7wRwBpXA?usp=drive_link | https://drive.google.com/drive/folders/1CzsPx4Wryc1VVzJNurW-fGHXBMc71977 | 1°TURNO 06:30:00 14:29:59 SEG SEX 2° TURNO 14:30:00 22:29:59 SEG SEX 3° TURNO 22:30:00 06:29:59 SEG SEX | 1 câmera Intelbras - Já enviada e instaladas no cliente MiniPC -https://beelinkbrasil.com.br/produto/beelink-mini-pc-mini-s13-n150-16gb-1tb-ssd-windows-11/ - A ser comprado e enviado para o cliente. | Rua Joaquim José Cavalcante Neto, 403 Coqueiro ¦ Surubim/PE ¦ BRASIL ¦ CEP: 55750-000 |  | Cliente |  | Valdson De Souza Silva | +55 81 99574-3153 | assistente2.ti@pancristal.com.b |  | Pancristal - AI VISION | [106 empty] | 2025-11-03 16:10 | 2025-11-03 16:10 |  | 126.0293 | [16 empty] | 2025-10-14 10:24 | 2025-10-14 10:24 | 2025-11-03 16:10 | 20.2399
1049919883 | PIERREFABRE | Concluído | Implantação | 2025-10-31 10:03 | Gustavo Souza | Lucas Rocha Egg | 2025-12-08 11:45 | 2024-12-20 10:25 | 2025-12-08 11:45 |  |  |  | TRUE | PIERRE FABRE | CORE - Implantação |  | Lucas Rocha Egg | [9 empty] | 8 | [12 empty] | 2024-12-26 | Entendido | 2024-12-26 |  | Marcela Forster | Supervisora de Produção | marcela.forster@pierre-fabre.com | +55 24 99306-0467 | . | Laboratórios Pierre Fabre do Brasil BR-040, Km 37 s/n - Alberto Torres, Areal - RJ, 25845-000 | OEE em 8 pontos de coleta, sendo: 2 pontos nas cabines de Pesagem 2 pontos nos reatores de Manipulação 4 pontos de coleta nas Envasadoras Atualmente eles usam o OEE da GTR e o IoT usado por lá é o Advantech ADAM-6050. Vamos coletar os dados deste IoT, logo, possivelmente não será necessário instalar 1 IoT por linha. Tem uma foto do IoT em anexo. | 2025-01-06 | [8 empty] | Ambos | 8 | 4 | Cliente |  |  | Aplicação será WINDOWS | Atualmente eles usam o OEE da GTR e o IoT usado por lá é o Advantech ADAM-6050. Vamos coletar os dados deste IoT, logo, possivelmente não será necessário instalar 1 IoT por linha. Tem uma foto do IoT em anexo. | [39 empty] | pierrefabre.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/abccbf7b-74cd-4189-aeff-c1ca711fb51e/12.PesoobjetivoprodutosparaPW-ciclo.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ZbbZ9wmw%2BeuVTCBt4QuY%2FdE3%2Bn4z5fc509WUTfk3dOY%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-01-20 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não aceitava nosso executável (.msixbundle), teve que readequar o app windows para .exe | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Treinamento com toda a equipe operacional Não foi possível deixar rodando a coleta de dados. Aguardando homologação do app para GO-LIVE. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 8 |  |  |  | Não | Ainda não iniciou a operação. Cliente está aguardando disponibilização do app pela TI. Mantém-se em operação assistida. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Visita Marcos - 09/06 a 13/06 para troca de IOT ADVANTECH para NOVUS e instalação de novo app desktop. Configurado e instalado pelo cliente um 2º IOT Novus (Cogtive02) em razão da realocação das máquinas 101 e 202. | 2025-11-21 | Entendido |  |  | A implementação evoluiu com boa colaboração das equipes e estabilizou após a troca dos IoTs e ajustes no aplicativo. As principais dificuldades foram instabilidades do app, divergências de contagem, problemas de rota e inconsistências de infraestrutura. Todas as pendências críticas foram resolvidas durante a operação assistida, permitindo a migração segura para a sustentação. | O aplicativo atendeu às necessidades do cliente, mas apresentou instabilidades relevantes que exigiram revisão de código e melhorias de comportamento em desktop. Após as correções e adoção dos IoTs NOVUS, o sistema operou de forma mais consistente, destacando o potencial do produto quando aliado a infraestrutura adequada. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d194570b-26f1-4455-94a2-4b573d9611e9/RESUMOESTRUTURADOPROJETOPIERREFABRE.docx?expires_on=1775677925&signature=xLcrPOn3nsIXLHHMFd8YiSB1pK61W5YfquPzfCXZRd4%3D |  |  |  |  | 2025-02-03 11:26 | 2025-02-03 11:26 | 2025-02-03 12:17 | 0.035313 | 2025-12-08 11:45 | 2025-12-08 11:45 |  | 91.2133 | [8 empty] | 2025-02-03 11:24 | 2025-02-03 11:24 | 2025-02-03 11:26 | 0.001458 | 2025-11-21 17:28 | 2025-11-21 17:28 | 2025-12-08 11:45 | 16.762 | 2025-02-03 11:23 | 2025-02-03 11:23 | 2025-02-03 11:24 | 0.00037 | 2025-11-07 10:07 | 2025-11-07 11:05 | 2025-11-07 11:05 | 0.000313 | 2025-04-08 09:58 | 2025-11-07 11:05 | 2025-11-21 17:28 | 227.3115 | 2025-11-07 11:05 | 2025-11-07 11:05 | 2025-11-07 11:05 | 0.000116 | 2024-12-20 10:25 | 2024-12-20 10:25 | 2025-02-03 11:23 | 45.0409 | 2025-11-07 10:07 | 2025-11-07 10:07 | 2025-11-07 10:08 | 0.000139 | [8 empty] | 2025-02-03 12:17 | 2025-02-03 12:17 | 2025-04-08 09:58 | 63.9038
1221471637 | PIRACANJUBA (BLITZ) | Concluído | Blitz | 2025-10-31 16:59 | Regnier Rodrigues Sampaio | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-12-08 11:51 | 2025-09-25 16:37 | 2025-12-08 11:51 |  |  |  | TRUE | LATICINIOS BELA VISTA S.A., | Blitz | Regnier Rodrigues Sampaio | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Elvis Farley Figueira de Oliveira | COORDENADOR EXCELENCIA OPERACIONAL | elvis.oliveira@piracanjuba.com.br | +55 62 3551-8000 |  | Rua Bom Jardim, n.º 201, quadra C4, lote 01E, Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-552, Goiânia/GO, | Coleta de dados em tempo real. Gestão de Performance | 2025-10-06 |  | 1 |  | Automático |  | Cogtive |  | Informações do time de Implantação |  |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2025-10-01 | Entendido | [32 empty] | 13/10/2025 | 2025-10-13 | Criação do grupo de WhatsApp, Envio da planilha de cadastros blitz para preenchimento, Envio do documento com requisitos de infraestrutura, Solicitação de ambiente para Engenharia | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | a |  |  | 1 Tablet Samsung A9+ | Avenida Ferroviaria, n 300, vila formosa, apto 403 bloco 10 condominio tropical parque |  | Cliente |  | João Pedro Barbosa | +55 62 98277-8132 | joao.pedro@cogtive.com |  | JOÃO PEDRO - [BLITZ] LATICINIOS BELA VISTA S.A. | 2025-10-10 16:59 | 2025-10-10 16:59 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c731d762-3839-4ddb-a938-595679aa7af6/PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZ-CODPBA1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=j3B%2FQQDt54ppSPJXSAxwXKnHJb3j7Yfi4jK1mcyFKCM%3D | Requisitos blitz | Não | N/A | Não | Sim | Não | Não | Não | 2025-10-13 | 2025-10-10 16:59 | Entendido |  | piracanjuba.cogtive.com.br | Sim | Não | Sim |  | Sim | Sim | Sim | 2025-10-13 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/99999ef7-a8fd-4dad-bac1-febd98fb96a8/PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZ-CODPBA1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=gTraQVkEGtOiO2A8up2RxBj4Y3%2FkiQZovV8X%2BOW1Fcs%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | Cadastro de equipamento, Cadastro de produtos, Cadastro de velocidades, Cadastro massivo (eventos) |  | Não | Não foi feito com Kit Blitz | Sim | 2025-10-13 16:59 | Entendido | [7 empty] | 2025-10-13 |  |  |  |  | Configuração dos dispositivos , Instalação dos dispositivos , Teste de comunicação de dispositivos |  | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Foi realizado treinamento com todos os turnos, e o treinamento com o key-user que etendeu bem e vem corrigindo todos os pontos necessários. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  |  | 2025-10-31 16:59 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2025-10-31 16:59 | Entendido | [5 empty] | Retirada dos equipamentos em 14/11/2025. | 2025-11-14 | Entendido | 2025-10-28 |  | A Blitz funcionou bem após ajuste do sensor e reforço de treinamentos, garantindo apontamentos consistentes. As principais dificuldades foram gaps operacionais, ordens não cadastradas e dependência da rede para sincronização. Pendências ficaram concentradas em correções manuais e alinhamento contínuo com supervisão. No geral, a operação estabilizou após suporte ativo do time Cogtive. | O produto funcionou corretamente após estabilização da coleta, com boa visualização dos dados em tempo real. Houve dificuldade inicial com contagem e troca de ordens, dependente de cadastros corretos. O app respondeu bem, mas mostrou sensibilidade a falhas de rede. Ferramentas de gestão ajudaram a normalizar rapidamente eventuais inconsistências. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5ffb3bf7-c724-420a-877a-a1a30fd52871/Resumo_Piracanjuba_Blitz.docx?expires_on=1775677925&signature=lj8Nc0jioYxB3ATBEXk6LZyH%2FpNaNKeXNEgs7t0cG84%3D | Entendido |  |  |  | 2025-10-23 15:36 | 2025-10-23 15:36 | 2025-10-23 15:38 | 0.001505 | 2025-12-08 11:51 | 2025-12-08 11:51 |  | 91.2093 | [8 empty] | 2025-10-12 21:25 | 2025-10-12 21:25 | 2025-10-23 15:36 | 10.7577 | 2025-11-18 10:59 | 2025-11-18 10:59 | 2025-12-08 11:51 | 20.0356 | 2025-10-02 16:57 | 2025-10-06 10:36 | 2025-10-06 11:49 | 0.052685 | 2025-10-06 10:36 | 2025-11-07 11:50 | 2025-11-07 11:50 | 0.000313 | 2025-11-18 10:59 | 2025-11-18 10:59 | 2025-11-18 10:59 | 0.000289 | 2025-11-07 11:49 | 2025-11-07 11:49 | 2025-11-07 11:50 | 4.6e-05 |  |  |  |  | 2025-09-25 16:37 | 2025-09-25 16:37 | 2025-10-02 16:57 | 7.0139 | 2025-10-02 17:00 | 2025-10-06 11:49 | 2025-10-12 21:25 | 10.1334 |  |  |  |  | 2025-10-23 15:38 | 2025-11-07 11:50 | 2025-11-18 10:59 | 25.806
1107250620 | PRONUTRITION | Concluído | Implantação | 2025-10-31 10:18 | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima, Marcos Santos | 2025-12-17 17:35 | 2025-03-28 15:39 | 2025-12-17 17:35 |  |  |  | TRUE | PRONUTRITION DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA. | CORE - Implantação |  | Marcos Santos | [9 empty] | 5 | [12 empty] | 2025-03-28 | Entendido | 2025-03-28 |  | Willian Rico | Diretor de Operacoes | willian.rico@pronutrition.com.br | +55 47 99918-6211 |  | Valinhos-SP | Implantacao do OEE em 5 pontos |  | Implantacao do OEE em 5 pontos | [7 empty] | Automático | 5 |  | Ambos | Cliente (4 IOTS E 4 TABLETS) Cogtive (1 IoT e 1 Tablet) | A9+ e Novus/Adavantech |  |  | Cogtive | [8 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia |  |  | 1 | 1 TABLET E IOT Cliente já está com os equipamentos que forneceremos em mãos. | IGNORAR | [6 empty] | IGNORAR |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6ccd640b-3219-43ae-b03f-c4336733b1fc/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3PRONUTRITION1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=z5iNIAu0t%2Fc1LfvEh%2BsZDYkRPTcz8655S2%2BMs9lhMbY%3D | Entendo que os requisitos de infraestrutura, conforme Douglas trouxe (tomadas, internet, sensores, alimentação para IOT), estão todos no jeito. Caso necessitemos de alguma adequação quanto aos sensores e tomadas, pode ser feito na hora. | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 2025-04-14 |  |  |  | pronutrition.cogtive.com.br |  | N/A |  |  |  |  | Não | 2025-04-14 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1929130f-743d-41e3-8e06-daee99721c22/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=2Fd2iZ%2BiLOjve2pXTqFVZaIbmQZpdGf7BXyaUA6FaME%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6e8c8692-6369-4149-80d5-ae14bb50412f/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2BMOzqjK5RPKg23UoCw0b1zuF5ITVtytIVBiPK1qQGkg%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/db83e447-05b1-4ed3-acc1-155aa2ab3313/ROTAS.template.xlsx?expires_on=1775677925&signature=nFgZ5B5M5gUSodTQo3t8jhyU40ZNI85ZkE1l6brkCvo%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | . |  |  |  |  | Entendido | [7 empty] | 2025-03-17 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, ficou pendente apenas a infraestrutura de pontos de energia e suporte para os tablets na linha de produção. A equipe da Pronutrition está ciente e informou que providenciará as adequações o mais breve possível. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Referente aos treinamentos os colaboradores do cliente compreenderam nosso raciocínio, e gostou da proposta que o Cogtive trás, já de pontos fracos notei um certo desinteresse em atividades como cadastro e fazer os operadores apontar, para melhorar essa situação vamos ficar em cima nos primeiros passos para que possam evoluir com o projeto. | Flow View, Gestão de Ritmo, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 5 |  | Entendido |  | Não | Muitos gaps na linha do tempo, pouca interação no grupo. Vamos realizar mais algumas ações antes de enviar para suporte. | 2025-07-31 10:18 |  |  |  |  | Entendido |  |  |  |  | Observações – Visita Pronutrition (16/09/2025) Infraestrutura e simulação • Máquina Masipak: infraestrutura pendente (instalação em andamento pela manutenção). • Máquina Centro Pó: fora de operação; tablet seguirá em modo semiautomático. Treinamentos realizados • Operadores (com Júnior – Produção): • Apontamentos no tablet; • Acompanhamento pela plataforma; • Reforço do uso do modo semiautomático antes de desligar o equipamento. • Vinícius (PCP): treinamento para cadastro de ordens (responsável pelo processo). • Diego: alinhamento sobre cadastro de produtos e rotas. | 2025-12-17 | Entendido |  |  | • Implantação concluída com estabilização da contagem, melhoria na disciplina operacional e uso efetivo do sistema após treinamentos e ajustes de processo. • Principais dificuldades concentradas em infraestrutura elétrica/rede, posicionamento de sensores e inconsistências de cadastros (vigência de rotas e ordens). • Pendências tratadas ao longo da operação assistida, com correções de cadastros, reforço operacional e transição formal para sustentação. | • O sistema atendeu ao objetivo de visibilidade operacional, mas apresentou limitações quando havia inconsistências de cadastros ou falhas de comunicação. • Necessidade de maior robustez do app em cenários de instabilidade (offline, retomada automática e travamentos). • Melhorias de usabilidade e resiliência foram identificadas como oportunidades para evolução do produto. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c46214ac-2169-46eb-896c-626957fcfa7f/Resumo_Projeto_Pronutrition.docx?expires_on=1775677925&signature=%2BTopwby8C0hYgmxlRYCZ2bHLGn6zrU9CZHXHiiPrmrU%3D |  |  |  |  | 2025-04-23 21:40 | 2025-04-23 21:40 | 2025-04-29 15:08 | 5.7276 | 2025-12-17 17:35 | 2025-12-17 17:35 |  | 81.9699 | [8 empty] | 2025-04-23 21:28 | 2025-04-23 21:28 | 2025-04-23 21:40 | 0.008218 | 2025-12-16 10:09 | 2025-12-16 10:09 | 2025-12-17 17:35 | 1.3097 | 2025-03-31 09:26 | 2025-03-31 09:26 | 2025-04-15 15:48 | 15.2653 | 2025-11-07 10:08 | 2025-11-07 11:43 | 2025-11-07 11:43 | 0.000127 | 2025-06-12 10:18 | 2025-11-07 11:43 | 2025-12-16 10:09 | 186.9937 | 2025-11-07 11:43 | 2025-11-07 11:43 | 2025-11-07 11:43 | 6.9e-05 | 2025-03-28 15:39 | 2025-03-28 15:39 | 2025-03-31 09:26 | 2.7409 | 2025-11-07 10:08 | 2025-11-07 10:08 | 2025-11-07 10:08 | 9.3e-05 | 2025-04-15 15:48 | 2025-04-15 15:48 | 2025-04-23 21:28 | 8.2364 |  |  |  |  | 2025-04-29 15:08 | 2025-04-29 15:08 | 2025-06-12 10:18 | 43.7987
1148001730 | Pupee - AI VISION | Implantação | AI Vision | 2025-10-20 09:52 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Pedro Godoi, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-05-23 09:26 | 2025-10-21 16:51 | Pedi ontem ao **@[regnier-sampaio](304604360)** para tentar intervir e entrar em contato com o cliente. Aguardando retorno | 2025-10-15 14:37 |  | TRUE | Pupee | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Pedro Godoi | [24 empty] | 2024-12-06 | Regnier Rodrigues Sampaio | Thiago Bazzo | Diretor de Operações | thiago@pupee.com.br | +55 15 99603-3443 | Nome: João Antonio Papel: Responsável TI Telefone: +55 14 99105-2617 | Unidade: Indústria - Pupee Endereço: Rodovia Marechal Rondon, KM 178/830 Bairro: Indaguassu Cidade: Laranjal Paulista/SP Cep: 18500-000 | Monitorar a produtividade de fornos de cozimento de peças de brinquedo. | 2025-06-30 | Implantação das câmeras será realizada pelo cliente. | Sim | Não | Sim | Sim | 4 câmeras | 2 fornos - são "considerados" postos de trabalho 4 postos de trabalho | Entendido | Automático | 6 |  | Cogtive |  | 4 Câmeras IM5SC Intelbrás | n/a | Segmento novo; Monitoramento de produtividade pode não ser tão útil na primeira versão (Cliente quer saber ociosidade mesmo que o operador esteja na área de interesse) | Cliente |  | Entendido | [7 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1o24gYG12dC9kiH06UpW2tfj8rMdNCy6H43AychtMvuw/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | Cliente não enviou imagens anteriores | Turno 1 - A preencher | 4 câmeras intelbrás IM5SC | Rodovia Marechal Rondon, KM 178/830 Bairro Indaguassu Laranjal Paulista/SP Cep: 18500-000 | Cliente | [5 empty] | Movimentação de Task Pipefy - Pupee |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c32e9271-9d50-4ea3-91ed-7c1b0d338e18/Pupee-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Q7iFSrUFtx8G2ppGdacwkNq%2FsPMsZnAor%2BGPLDwNWwE%3D | - WiFi estável; - Ponto fixo de instalação das câmeras. | N/A | Sim | N/A | Sim |  |  | Sim | 2025-01-09 |  | Entendido |  | pupee.cogtive.com.br | N/A |  | N/A |  |  |  |  | 2025-01-09 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/9a575609-1064-4807-80f6-3b92f0834220/Pupee-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=WbxsqbEC6wCLo8vNzRk%2BlTI0mrE1zs0SxswXMEmvrrg%3D | [8 empty] | Entendido | Sim |  | Sim |  |  |  |  | 2025-03-13 | Estadia, Translado | Sim | Entendido | [9 empty] | 2025-10-20 09:52 | [26 empty] | 2025-08-13 09:53 | 2025-10-15 14:38 |  | 202.2322 | [12 empty] | 2025-05-27 15:21 | 2025-06-10 15:58 | 2025-07-01 07:49 | 34.6806 |  |  |  |  | 2025-05-27 15:16 | 2025-05-27 15:16 | 2025-05-27 15:19 | 0.001748 | 2025-06-10 15:58 | 2025-10-09 13:13 | 2025-10-15 14:37 | 6.0587 |  |  |  |  | 2025-06-10 15:50 | 2025-10-15 14:37 | 2025-10-15 14:38 | 0.00566 | 2025-05-23 09:26 | 2025-05-23 09:26 | 2025-05-27 15:16 | 4.2432 |  |  |  |  | 2025-05-27 15:19 | 2025-05-27 15:19 | 2025-05-27 15:21 | 0.001412
1166456591 | Rafaela teste Implantação | Cancelado |  | 2025-07-25 12:05 | Rafaela Fernandes da Silva |  | 2025-07-17 12:12 | 2025-06-26 13:42 | 2025-11-06 11:04 |  |  |  | FALSE | Rafaela teste Implantação | CORE - Implantação | Rafaela Fernandes da Silva | Rafaela Fernandes da Silva | Rafaela teste Implantação | teste | teste@gmail.com | +55 99 99999-9999 |  | teste | teste | 2025-06-27 | teste |  | Entendido | Semi Automático | 0 | Cliente |  |  | teste |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | 2025-06-27 | Entendido | [33 empty] | 2025-06-27 |  | Envio dos requisitos | teste | [14 empty] | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/eb7a23b3-0f30-4c47-84aa-f337bddfa780/Folha-em-branco.jpg?expires_on=1775677925&signature=d8EzzBfTYnwsVxggnTZDIJEismfREDuiUcsXLLN5408%3D | teste | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | N/A |  |  | Entendido |  | teste |  |  | Não |  |  |  | Não |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/0702add2-9ac9-47fb-b102-35d53ec71b43/Folha-em-branco.jpg?expires_on=1775677925&signature=3gsQne6X4F7dbWrYl1FLvmQIEywuGjp9IK7G8%2BDMPFI%3D | Cadastro de área produtiva | Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo) |  | teste |  |  |  |  | Entendido |  |  | Sim |  |  |  | Sim | 2025-06-27 | Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos | teste | Treinamento de Operadores | teste | Kanban de eventos | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/53c6845a-5f01-457d-a6f4-20e1e051f4bf/Folha-em-branco.jpg?expires_on=1775677925&signature=bREe%2FhlDT4BNG0i9GjJVcnHhlX4a7xgsV6%2Fm9Vzir9I%3D | 2 |  | Entendido |  | Não | teste | 2025-07-25 12:05 | Sim | teste | 2025-06-27 13:44 |  | Entendido | Não | teste |  | Entendido | [5 empty] | teste | teste | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a6ad212e-5af4-4835-b4b9-66bef1bfb682/Folha-em-branco.jpg?expires_on=1775677925&signature=yFulsMwKfktjhQCMzA2w5qG4RbHeWP4LiFR2Skwxm5c%3D |  |  |  |  | 2025-06-26 13:45 | 2025-06-26 13:45 | 2025-06-26 13:46 | 0.000394 | 2025-06-26 13:46 | 2025-07-17 12:12 | 2025-11-06 11:04 | 132.882 | [8 empty] | 2025-06-26 13:44 | 2025-06-26 13:44 | 2025-06-26 13:45 | 0.000914 | 2025-06-26 13:46 | 2025-07-17 12:11 | 2025-07-17 12:12 | 0.000787 | 2025-06-26 13:42 | 2025-06-26 13:42 | 2025-06-26 13:43 | 0.000567 | 2025-07-17 12:04 | 2025-07-17 12:05 | 2025-07-17 12:05 | 0.000347 | 2025-07-17 12:04 | 2025-07-17 12:04 | 2025-07-17 12:05 | 0.000417 | 2025-06-26 13:45 | 2025-06-26 13:45 | 2025-06-26 13:45 | 0.000243 |  |  |  |  | 2025-06-26 13:42 | 2025-06-26 13:42 | 2025-06-26 13:42 | 0.000139 | 2025-06-26 13:43 | 2025-06-26 13:43 | 2025-06-26 13:44 | 0.000752 | 2025-07-17 12:10 | 2025-07-17 12:10 | 2025-07-17 12:11 | 0.00037 | 2025-07-17 12:05 | 2025-07-17 12:05 | 2025-07-17 12:10 | 0.003681
1071255402 | RENDA | Aguardando itens de Prod. + Eng. | Implantação | 2025-10-31 10:04 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-02-03 11:28 | 2025-11-07 11:40 | Necessita desenvolvimento de uma automação pra buscar qtde sensor total e no final da ordem calcular o rejeitado (sem previsão, aguardar JP) | 2025-09-08 14:26 |  | TRUE | Indústrias Renda | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | [9 empty] | 9 | [12 empty] | 2025-02-04 | Entendido | 2025-02-04 |  | Marcelo Correia | Gerente Industrial | guilherme.leao@renda.com.br | +55 81 98710-2122 | . | Av. Brasil, 131 - Timbó, Abreu e Lima - PE, 53520-005 | Coleta de Dados Automática | 2025-02-03 | [8 empty] | Automático | 9 |  | Cogtive |  | 9 tablets e 9 IoTs | [41 empty] | renda.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/dd6fde81-d3a9-44cf-a8e2-8e328924e2aa/EVENTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=X5lVPsnw8wrc9nBwxTWB1OtSCHipXDFYy3WWB6H93aE%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ff5c34ae-2840-4cf9-9e41-fc8e5a416cc2/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=BKdid%2Beup1%2Bcc%2BWJg8TKuIRLeT2bz1B9YaVrF6xGUlw%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/9ed0cf57-826b-4288-b3fd-d250a12b0a24/ROTAS.template.xlsx?expires_on=1775677925&signature=NRlJoVCsqVHwG26NqIAfmZRUhLxvTNFACH%2F3JW3R30c%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/975a5198-2170-49d8-bcd6-f73e48160fb7/USURIOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=BPJNtAJ58rQZbvamtW44%2Fgdg%2FwRBzKVR4dkAGlS8ZZc%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [14 empty] | 2025-04-07 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, tudo certo com exceção da posição dos IoT's dentro dos painéis elétricos (time da manutenção vai modificar a posição para fora). | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Treinamentos, acompanhamento e ajustes da plataforma in loco. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup |  | 8 |  | Entendido | Pessoal reestruturou a linha onde os sensores ficava no final, adicionando um sensor no inicio da linha. | Não | Devido ao ajuste do sensor realizado na linha vamos estender por mais 15 dias o período de operação assistida até o final do mês | [5 empty] | Entendido | Não | [15 empty] | 2025-03-16 18:49 | 2025-03-16 18:49 | 2025-04-22 07:48 | 36.5405 | [12 empty] | 2025-02-10 11:35 | 2025-02-10 11:35 | 2025-03-16 18:49 | 34.3016 | [8 empty] | 2025-11-07 10:09 | 2025-11-07 11:40 | 2025-11-07 11:40 | 0.000127 | 2025-05-16 10:07 | 2025-05-16 10:07 | 2025-07-22 10:32 | 67.0174 | 2025-11-07 11:40 | 2025-11-07 11:40 | 2025-11-07 11:40 | 5.8e-05 | 2025-02-03 11:28 | 2025-02-03 11:28 | 2025-02-10 11:35 | 7.0052 | 2025-11-07 10:09 | 2025-11-07 10:09 | 2025-11-07 10:09 | 0.000104 |  |  |  |  | 2025-07-22 10:32 | 2025-11-07 11:40 | 2025-11-07 10:09 | 230.2638 | 2025-04-22 07:48 | 2025-04-22 07:48 | 2025-05-16 10:07 | 24.0965
1224603213 | RENDA (UPSELL) | Triagem |  |  | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-09-30 15:50 | 2026-02-03 00:01 |  |  |  | FALSE | Industrias Renda | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | Marcelo Correia | Gerente TI | marcelo.correia@renda.com.br | +55 81 99156-5456 |  | Av. Brasil, 131 - Timbó, Abreu e Lima - PE, 53520-005 | Aumentar a portfólio de atendimento nosso para as 2 prensas antes do atendimento da rolha | 2025-10-20 |  | 2 |  | Automático |  | Cogtive |  | Enviar iot lan e 2 tablets. O iot reserva a ser utilizado será o Novus para esse ponto adicional. Enviar depois outro iot reserva. |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | [177 empty] | 2025-09-30 15:50 | 2025-09-30 15:50 |  | 160.0431
1189509602 | SANTA HELENA (PILOTO) | Operação assistida | Implantação | 2026-01-30 05:00 | Gustavo Souza | Conrado Alves |  | 2025-08-06 10:47 | 2026-02-18 14:59 |  |  |  | TRUE | SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Conrado Alves | Douglas Oliveira | Engenheiro de Processos | douglas.oliveira@santahelena.com | +55 16 99113-9990 | Douglas Oliveira - Engenheiro de Processos ¦ douglas.oliveira@santahelena.com ¦ +55 16 99113-9990 | Rua Paraguai, 1275 - Vila Elisa, Ribeirão Preto - SP, 14075-350 | Módulo Gestão de Performance em 30 pontos de coleta | 2025-09-01 | Alinhar com o cliente. Alinhamento: faremos a implementação faseada. Este card acompanhará a implementação nos 7 pontos iniciais - Paçoquita Cilíndrica 15g. Posteriormente, rollout para 30 pontos. | 7 |  | Automático | 30 | Ambos | Vamos alocar gratuitamente 1 (um) tablet para o projeto durante o projeto. |  | Avaliar infra do cliente. |  | Cogtive | Ambos | Logística: Para implantação os custos de logística serão por conta da Cogtive, após a instalação e ativação do Cogtive, os custos de logística (transporte, hospedagem e alimentação) não estão contemplados e devem ser providenciados pela contratante. | Cogtive | 2025-08-15 | Entendido | [32 empty] | 22 de setembro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1r1fqCVxK7QCvM9z0OZ4c4NPQxsevsxKpM4xAq6J8sos/edit?usp=sharing |  |  | 01 TABLET SAMSUNG A9+ | Rua Paraguai, 1275 - Vila Elisa, Ribeirão Preto - SP, 14075-350 |  | Cliente |  | Douglas Oliveira | +55 16 99113-9990 | douglas.oliveira@santahelena.com |  | SANTA HELENA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A |  | 2025-10-03 16:20 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/20f2d551-fed2-42b7-95ee-1ce9b09c1ae2/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7-SantaHelena11.xlsx?expires_on=1775677925&signature=kET%2BVJpPJRbg%2F2sikKTUjZXHbuwiB6RPEzXtbXCJtls%3D | Compra de 7 IOTs e 7 Tablets e preparação de infra. | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-09-19 | 2025-08-22 16:20 | Entendido |  | santahelena.cogtive.com.br | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/81b30ad7-65d0-4255-94aa-9768c96c3618/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=MJigKIZfoBZwnGhqqndx3sseWM%2FVlCEmTkiPgDvO5to%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/94243d40-197f-4ee1-ae80-fdda77da230d/EVENTOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=1vdf6iy3FWqllqcfRl7TwPUeMB4ZdhCNEAEnADjYTrg%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b3d3b66b-00be-4cd2-b686-11fa60b896ea/USURIOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=NiIs%2BXHmBp62xXbNHLEraKELVGzVx1BwPvkWaDazPZY%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/def0a177-b428-429c-9e5d-d29df86475d6/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=zRnQQAERwuDdgcOJx6eFxnxvo3eh5C6qbqpAi%2Bpp5q0%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | . |  |  | Sim | 2025-12-01 05:00 | Entendido | [7 empty] | 2025-12-01 | [5 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | notion | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | notion | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c883d890-5604-45ca-81fe-4cb26c07c139/EVENTOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=UugC5MlikhoZJQPh7FbZwQpVsDe35zrM2NmHsyP4i2s%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/43ad33fe-2675-4a2a-baba-3da40835c4b0/USURIOS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=48RiNpwFPJL1mtCaz9kPW59i4SLa2KOA%2BoMs3hjfNm8%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ac725324-862d-4e72-9175-07ef275e2e73/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Ie7%2F8C36uTY2OD%2By0n2Mb%2Fz4Suj75gOcrM30CVn2aAc%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b0f18641-0fa1-47bd-a8d3-2b8c0c6ee673/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ENoLtG7uxZXZDQ8TwApi1NtDgCIKpfUaOYC0CYHLCvw%3D | 7 | 2026-01-30 05:00 | Entendido |  | Não |  |  | Sim |  | 2026-01-30 05:00 | [18 empty] | 2025-12-03 11:25 | 2025-12-03 11:25 | 2025-12-22 09:46 | 18.9309 | [12 empty] | 2025-09-29 17:12 | 2025-09-29 17:12 | 2025-12-03 11:25 | 64.7595 |  |  |  |  | 2025-08-13 14:27 | 2025-08-13 14:27 | 2025-08-15 16:21 | 2.0786 | 2026-01-28 10:11 | 2026-01-28 10:14 | 2026-01-28 10:15 | 0.001481 |  |  |  |  | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:13 | 2026-01-28 10:14 | 0.001204 |  |  |  |  | 2025-08-06 10:47 | 2025-08-06 10:47 | 2025-08-13 14:27 | 7.1531 | 2025-08-15 16:21 | 2025-08-15 16:21 | 2025-09-29 17:12 | 45.0354 |  |  |  |  | 2025-12-22 09:46 | 2026-01-28 10:15 | 2026-01-28 10:11 | 77.2933
1240865147 | SÃO BRAZ | Operação assistida estendida | Implantação | 2026-03-18 14:59 | Gustavo Souza | Marcos Santos |  | 2025-10-21 19:06 | 2026-02-18 14:59 | Reunião de kickoff do dia 22/10/2025 adiada, pois Israel (TI) encrencou com requisitos. | 2025-10-29 14:19 |  | FALSE | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Marcos Santos | Bleyson Moreira | Gerente de Qualidade | bmoreira@saobraz.com.br | +55 83 99136-5498 |  | ROD BR-230, 1211 KM: 13.2; CEP: 58.108-502 PARQUE ESPERANCA CABEDELO-PB | Coleta de dados em tempo real e padrão de Set up | 2025-11-17 |  | 10 |  | Ambos | 8 | Cogtive |  | Será definido pela implantação. Podemos usar parte dos modelos que estão na Speedmais. |  |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | 2025-10-22 | Entendido | [32 empty] | 24/11/2025 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1rkOMUk0gb0NB6s2KfaXk6ZfNuzTl3vUzQolQ_KtikMw/edit?usp=sharing |  |  | 10 TABLETS SAMSUNG A9+ 10 CASES ROBOFLEX 8 IOTS NOVUS WI-FI | ROD BR-230, 1211 KM: 13.2; CEP: 58.108-502 PARQUE ESPERANCA CABEDELO-PB |  | Cliente |  | Bleyson Moreira | +55 83 99136-5498 | bmoreira@saobraz.com.br |  | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS |  | 2025-11-07 11:03 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/22cf5fe1-e909-4967-a920-6e369ab24428/PLANILHACADASTRALCOGTIVE.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Y1AGnH%2B0AgOR69Cc3SpElqeeev15DcKPFo7OulophtE%3D | . | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-12-12 | 2025-12-12 12:15 | Entendido |  | saobraz.cogtive.com.br | [7 empty] | 2025-12-12 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/bcee6588-afff-4588-a44a-5a3ca775a324/PLANILHACADASTRALCOGTIVE2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=RRj38KOx2M%2BlSf304SMHUbJ6NQ56svEXFmR2skG%2Fmsc%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Pendencias com Rede e tomadas para os tablets. |  |  | Não | 2025-12-12 12:15 | Entendido | [7 empty] | 2025-12-01 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não. Visita foi finalizada faltando rede, cases e tomadas para tablets. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | . | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/55cbe264-8b3a-44a5-8643-8a0a728b625d/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=SVFV%2BkmTtxjKVIY2KEhQhntHTT5Q12IgPnvWxUTwFOE%3D | 8 | 2026-01-30 12:15 | Entendido |  | Não | Cliente está testando Smart Setup e ainda está em fase de implementação. | 2026-03-18 14:59 | Não |  | 2026-01-30 12:15 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-12-17 12:08 | 2025-12-17 12:08 | 2025-12-17 12:09 | 0.001204 | [12 empty] | 2025-12-09 12:16 | 2025-12-09 12:16 | 2025-12-11 17:01 | 2.1979 |  |  |  |  | 2025-10-22 10:09 | 2025-10-22 10:09 | 2025-11-05 11:03 | 14.038 |  |  |  |  | 2026-02-18 14:59 | 2026-02-18 14:59 |  | 19.0784 | 2025-12-11 17:01 | 2025-12-11 17:01 | 2025-12-17 12:08 | 5.7966 |  |  |  |  | 2025-10-21 19:06 | 2025-10-21 19:06 | 2025-10-22 10:09 | 0.62686 | 2025-11-05 11:03 | 2025-11-05 11:03 | 2025-12-09 12:16 | 34.0502 |  |  |  |  | 2025-12-17 12:09 | 2025-12-17 12:09 | 2026-02-18 14:59 | 63.1179
1197123842 | SCALA (UPSELL) | Cancelado | Implantação | 2025-12-19 11:07 | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima | 2025-12-09 13:25 | 2025-08-18 14:04 | 2025-12-09 13:25 |  |  |  | FALSE | SCALON & CERCHI UPSELL | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Davi Henrique Germano de Lima | Lucas Tura | Especialista de Automação | lucas.tura@scala.com.br | +55 34 98853-9150 | Matheus Alves Dutra - Comprador ¦ matheus.dutra@scala.com.br ¦ +55 34 3351-8626 Danila Santos - Industrial Executive Manager ¦ danila@scala.com.br ¦ +55 19 99938-8225 | Fábricas da Scala II e Scala IV em Sacramento-MG Praça José Afonso Sobrinho, 20 - Sacramento, MG, 38190-000 | Instalação de mais 4 pontos de coleta (Scala II, 1 ponto - Scala IV, 3 pontos) Módulo: OEE. A Scala é quem vai disponibilizar os tablets e a Cogtive os IoTs. | 2025-09-01 | Alinhar fases com o cliente. | 4 |  | Automático | 4 | Ambos | Scala entra com os tablets e Cogtive com os IoTs. |  | Avaliar infra junto ao cliente. |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-08-20 | Entendido | [32 empty] | Início de setembro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1-2tNeDlO1WWHIBfzu_CHTcnFAcMCtzRyX0i_LAHYcSI/edit?usp=sharing |  |  | 4 IOTs Novus Wi-fi | R Virgílio de melo franco, 62 Centro sacramento mg 38190-000 |  | Cliente |  | Lucas Tura - automação | +55 34 98853-9150 | lucas.tura@scala.com.br |  | SCALON & CERCHI UPSELL |  | 2025-08-27 11:07 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ae5ddfb1-20aa-467a-b53a-395fcfe2d056/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7.xlsx?expires_on=1775677925&signature=WkgdicaZCjWUF7edXoXZAgX5MOtAHmO%2FmDK5rJ0UUg0%3D | Tablets já chegaram, pendente verificar tomadas e suportes. | Sim | N/A | Não | Não | Sim | Não | Não | 2025-08-28 | 2025-09-09 11:07 | Entendido |  | scala.cogtive.com.br |  | N/A | Sim | Sim |  | Sim | Sim |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/e127545f-d7e9-4992-95d5-c416f7142ecf/ROTAS.templateex.xlsx?expires_on=1775677925&signature=f2V8UXakhMUyP9HpthDfbM%2FknH42rrafA8Tj5ipvq6Y%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7dfa1bf9-cbe5-45a9-89f1-f750793bfa37/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=7vBVSzOmJGwDVajSrSzSEgbbqHkKEGgpD%2FHuL4vBab4%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  | Upsell, portanto, apenas cadastramos novos equipamentos, etapas, produtos e rotas. Cliente fará a implementação por conta própria. |  |  | Sim | 2025-10-03 11:07 | Entendido |  | Não | [5 empty] | 2025-10-27 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Implementação realizada pelo cliente. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Implementação realizada pelo cliente. |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/aafffc49-266e-4d19-849f-d7220d379461/docembranco.txt?expires_on=1775677925&signature=SgVd4ElQEkyqKXZdzOPzk7F95%2BKCoPLFWeOW1RcJHO4%3D | 4 | 2025-12-19 11:07 | Entendido | [6 empty] | 2025-12-19 11:07 | [18 empty] | 2025-10-28 12:07 | 2025-10-28 12:07 | 2025-11-18 12:08 | 21.0007 | [12 empty] | 2025-08-28 11:40 | 2025-08-28 11:40 | 2025-09-24 17:50 | 27.257 |  |  |  |  | 2025-08-19 16:52 | 2025-08-19 16:52 | 2025-08-22 12:18 | 2.8095 | 2025-12-09 13:24 | 2025-12-09 13:24 | 2025-12-09 13:25 | 6.9e-05 |  |  |  |  | 2025-09-24 17:50 | 2025-09-24 17:50 | 2025-10-28 12:07 | 33.7614 |  |  |  |  | 2025-08-18 14:04 | 2025-08-18 14:04 | 2025-08-19 16:52 | 1.1171 | 2025-08-22 12:18 | 2025-08-22 12:18 | 2025-08-28 11:40 | 5.9737 |  |  |  |  | 2025-11-18 12:08 | 2025-11-18 12:08 | 2025-12-09 13:24 | 21.0531
1184992654 | SCALON & CERCHI | Cancelado |  |  | Gustavo Souza | Davi Henrique Germano de Lima | 2025-08-25 14:18 | 2025-07-29 09:04 | 2025-08-25 14:18 |  |  |  | FALSE | SCALON & CERCHI | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Davi Henrique Germano de Lima | Lucas Tura | Especialista de Automação | lucas.tura@scala.com.br | +55 34 98853-9150 | Danila Santos - Industrial Executive Manager ¦ danila@scala.com.br ¦ +55 19 99938-8225 Matheus Alves Dutra - Comprador ¦ matheus.dutra@scala.com.br ¦ +55 34 3351-8626 | Praça José Afonso Sobrinho, 20 - Sacramento, MG, 38190-000 | Instalação de mais 4 pontos de coleta (Scala II, 1 ponto - Scala IV, 3 pontos) Módulo: OEE. A Scala é quem vai disponibilizar os tablets e a Cogtive os IoTs. | 2025-08-11 | Em fases, alinhar com o cliente. | 4 |  | Automático | 4 | Ambos | Cogtive entra com 4 IoTs e a Scala com os 4 Tablets |  | Avaliar disponibilidade de infra e tablets. |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-08-20 | Entendido | [159 empty] | 2025-08-25 14:18 | 2025-08-25 14:18 | 2025-08-25 14:18 | 9.3e-05 | [12 empty] | 2025-07-29 09:04 | 2025-07-29 09:04 | 2025-08-25 14:18 | 27.218
1263910580 | SHERWIN WILLIAMS | Aguardando Infra. Cliente | Implantação, POC | 2026-02-28 17:47 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-12-04 08:53 | 2026-02-22 11:04 | Cliente movido para standby -> está com time de operações para preenchimento de um documento. 4 de nov de 2025 às 15:45 - na fase Stand by | 2025-12-17 17:50 |  | TRUE | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Gabriel Fiuza | Sponsor do Projeto | Gabriel.Fiuza@sherwin.com.br | +55 11 97678-0802 | Fernanda - Gerente Excelencia Operacional - Fernanda.Cunha@sherwin.com.br Adilson - Diretor Industrial - Adilson.Trautmann@sherwin.com.br | Avenida Ibirama, 480 - Parque Industrial Daci, Taboão da Serra - SP, 06.785-300 | Coleta de fluxo de produção e dados em tempo real. Substituir o da ska. | 2025-12-15 |  | 7 |  | Ambos | 1 | Cliente |  | Fornecer 1 iot . Sera usado a coleta de 6 pontos na central de apontamento da CPU e usar cpu local para o potno de coleta automático. | Fornecer 1 iot . Sera usado a coleta de 6 pontos na central de apontamento da CPU e usar cpu local para o potno de coleta automático. |  | Cogtive | Cliente |  | Cliente | 2025-10-10 | Entendido | [32 empty] | Janeiro 2026 |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1Pykvel03Hzsxp7Xb-AMaPnLoFfVbX6nCAVrOknr2hdA/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2026-01-09 17:47 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/f06818f6-4ab9-4a6d-90e0-26d5de074db1/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3.xlsx?expires_on=1775677925&signature=5N%2FXV7TgJvWSxVoxUdsEOlYDRNl4K2KZUgz3v6HNuJo%3D | . | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2026-01-09 17:47 | Entendido |  | sherwin.cogtive.com.br |  | N/A | [6 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/acd9fac9-944f-4e19-b382-8d943ab85db2/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.3exemplo1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=cSpdLbMh7%2FGpE2GY5fDE9Cel%2FWtLGxbjYCEfZi3czNw%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2026-01-09 17:47 | Entendido | [13 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, a infraestrutura não estava adequada pois estavam sem conexão de internet no local para um ponto automático. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão |  | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  |  | 2026-02-28 17:47 | [26 empty] | 2026-01-14 12:41 | 2026-01-14 12:41 | 2026-02-02 11:04 | 18.9324 | [12 empty] | 2026-01-14 12:41 | 2026-01-14 12:41 | 2026-01-14 12:41 | 0.000417 |  |  |  |  | 2025-12-17 17:46 | 2025-12-17 17:46 | 2025-12-17 17:48 | 0.001343 | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-02 11:04 | 0.000231 |  |  |  |  | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-02 11:04 |  | 35.2416 |  |  |  |  | 2025-12-04 08:53 | 2025-12-04 08:53 | 2025-12-17 17:46 | 13.3697 | 2025-12-17 17:48 | 2025-12-17 17:48 | 2026-01-14 12:41 | 27.7868
1292832432 | SKAFE PARTICIPACOES DE MARCAS E PATENTES LTDA | Preparação do Cliente | POC | 2026-02-18 09:13 | Gustavo Souza | Gustavo Souza, Lucas Rocha Egg |  | 2026-02-03 20:39 | 2026-02-25 13:16 |  |  |  | TRUE | SKAFE PARTICIPACOES DE MARCAS E PATENTES LTDA | POC | Gustavo Souza | Lucas Rocha Egg | Daniel Barbosa | Gestor Operacional | dbarbosa@skafe.com.br | +55 21 96416-4009 |  | Av Brasil 42401 | Cliente tem duas linhas com 5 equipamentos porém para a blitz vamos instalar o Cogtive em apenas 2 equipamentos a serem definidos ainda. |  |  | 2 |  | Automático | 5 | Cogtive |  |  |  |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2026-02-11 | Entendido | [32 empty] | 09 de março | 2026-03-09 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1UpL-GkmbAyQcDpmTH8AqL6pHqTiOBRitc6CFT4XhUOY/edit?usp=sharing |  |  | 2 IOTs Novus Wi-fi, 2 Tablets Samsung A9+ e 2 Cases Simples para tablet (pode ser os mais em conta da Roboflex) | Avenida Brasil, 42401 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, CEP 23078-002 |  | Cliente |  | Daniel Barbosa | +55 21 96416-4009 | dbarbosa@skafe.com.br |  | SKAFE PARTICIPACOES DE MARCAS E PATENTES LTDA |  | 2026-02-18 09:13 | Entendido | [10 empty] | 2026-02-18 09:13 | [92 empty] | 2026-02-11 09:39 | 2026-02-11 09:39 | 2026-02-13 09:13 | 1.9819 | [16 empty] | 2026-02-03 20:39 | 2026-02-03 20:39 | 2026-02-11 09:39 | 7.5415 | 2026-02-13 09:13 | 2026-02-13 09:13 |  | 24.3188
1102751716 | SOLAR - Norsa Refrigerantes S/A - Maceió - Garrafas - AI VISION | Treinamento AI VISION | AI Vision | 2025-10-29 10:57 | Gustavo Souza | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-03-24 14:44 | 2025-10-20 13:27 | Aguardando processo de pintura de branco com o Igor. Atualizar informação com ele até dia 20/10. Coleta de dataset até dia 22/10, com primeira versão do treinamento do modelo até dia 24/10. | 2025-10-20 13:27 |  | TRUE | Norsa Refrigerantes S/A | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Igor | Gerente de projeto | [22 empty] | 2025-04-04 |  | Igor Martins | Analista Excelência Operacional | igor.martins@solarbr.com.br | +55 85 98785-1547 | Vinicius Vale - (81)98833-8190 | AV ANTONIO LISBOA, GALP PARTE D 799 MACEIO - AL CEP :57074-212 | Ia Vision para inspeção de garrafas | [9 empty] | Automático | 1 |  | Cogtive |  | Pegar detalhes com Implementação IA Vision |  |  | Cliente |  |  | 2025-08-08 10:57 | Entendido |  |  | 2025-11-21 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos. | https://docs.google.com/presentation/d/1luxREdB8l3Cdy6Gql30lAdpy03WIEWNeTRJ0tfFBOi4/edit?slide=id.g346968e2858_0_491#slide=id.g346968e2858_0_491 | https://drive.google.com/drive/folders/1Wcsa1qfikDsMP3zWECcZaZs6iyD9B93k?usp=sharing | 3 Turnos | - 1 câmera1 Gig-e Global Shutter - 1 MiniPc - 1 Adaptador de rede | Avenida Governador Luiz Cavalcante, 4 - Tabuleiro do Martins, Maceió - AL, Brazil |  | Cliente |  |  |  |  | Para movimentação do Pipe |  | 2025-09-19 10:57 | 2025-08-08 10:57 | Entendido |  | - Instalação das câmeras, conectadas ao MiniPC, mas sem acesso até o momento à rede. | N/A | Sim | N/A | Sim | N/A | N/A | Sim | 2025-04-08 | 2025-09-19 10:57 | Entendido | [18 empty] | 2025-09-19 10:57 | [60 empty] | 2025-07-18 09:13 | 2025-07-18 09:13 | 2025-08-07 10:57 | 20.0723 | 2025-10-13 17:05 | 2025-10-13 17:05 | 2025-10-13 17:05 | 0.000174 |  |  |  |  | 2025-03-28 16:16 | 2025-08-28 15:15 | 2025-08-28 15:31 | 59.8093 | 2025-03-28 14:33 | 2025-10-13 17:05 | 2025-10-13 17:05 | 0.071991 | [8 empty] | 2025-03-24 14:44 | 2025-03-24 14:44 | 2025-03-28 14:33 | 3.9929 |  |  |  |  | 2025-05-27 11:25 | 2025-08-28 15:31 | 2025-10-13 17:05 | 119.1517
1105623276 | SOLAR - NORSA REFRIGERANTES S/A - SUAPE - Latas e Pallets - AI VISION | Treinamento AI VISION | AI Vision | 2025-10-24 10:57 | Gustavo Souza | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-03-27 10:49 | 2025-10-20 13:26 | Pallets. Treinamento inicial realizado e imagens com inferência já coletadas. Latas: Em treinamento com novo dataset. Previsão de finalização até dia 21/10. | 2025-10-20 13:26 |  | TRUE | NORSA REFRIGERANTES S/A - SUAPE | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Daniel | [23 empty] | 2025-04-04 |  | Igor Martins | Analista Excelência Operacional | igor.martins@solarbr.com.br | +55 85 98785-1547 |  | EST ETR TERCEIRO ACESSO 7465, PARTE CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 54590-000 | Coleta de dados por IA Vision |  |  | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2 | Entendido | Automático | 2 |  | Cogtive |  | Validar com time implementação |  |  | Cliente |  |  | 2025-08-08 10:57 | Entendido |  |  | 2025-11-21 |  |  | https://docs.google.com/presentation/d/1luxREdB8l3Cdy6Gql30lAdpy03WIEWNeTRJ0tfFBOi4/edit?slide=id.g346968e2858_0_491#slide=id.g346968e2858_0_491 | https://drive.google.com/open?id=1Wcsa1qfikDsMP3zWECcZaZs6iyD9B93k&usp=drive_fs | Turno 1 = A preencher Turno 2 = A preencher | - 1 câmera Gig-e - 1 Mini PC - 4 câmeras Intelbrás | Complexo Portuário de Suape - Rod. PE-60, S/N - Engenho Serraria, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54520-992 | Técnico Local e Cliente | Cliente |  |  |  |  | Movimentação de card antigo - Solar Coca Cola |  | 2025-09-19 10:57 | 2025-08-08 10:57 | Entendido |  | Instalação do setup mini-pc/câmera/led | N/A | Sim | Sim | Sim |  |  | Sim |  | 2025-09-19 10:57 | Entendido |  |  | N/A | [15 empty] | 2025-09-19 10:57 | Entendido | [59 empty] | 2025-07-18 09:13 | 2025-07-18 09:13 | 2025-08-07 10:57 | 20.072 | 2025-10-08 13:20 | 2025-10-08 13:20 | 2025-10-08 13:27 | 0.004595 |  |  |  |  | 2025-03-28 16:16 | 2025-08-28 15:32 | 2025-08-28 15:33 | 59.8009 | 2025-03-28 15:51 | 2025-08-28 15:32 | 2025-08-28 15:32 | 0.018981 | [8 empty] | 2025-03-27 10:49 | 2025-03-27 10:49 | 2025-03-28 15:51 | 1.2097 |  |  |  |  | 2025-05-27 11:29 | 2025-08-28 15:33 | 2025-10-08 13:20 | 114.0035
1009671742 | SPEEDMAIS GRÁFICA | Cancelado | Implantação | 2025-09-12 10:04 | Flávia Linhares | Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-10-07 15:12 | 2024-10-15 12:07 | 2025-10-07 15:12 | Regnier irá essa semana para trocar um IOT (corte e vinco manual > laminação). Após essa pendência, é possível enviar para sustentação. | 2025-06-30 13:48 |  | TRUE | SPEEDMAIS GRÁFICA | CORE - Implantação | [26 empty] | 2024-10-17 |  | Edson Lambu | CEO | producao@speedmaisgrafica.com.br | +55 86 98178-4819 | . | Unidade: SpeedMais Gráfica Endereço: R. Dr. Luís Regueira, 1975 Bairro: Prazeres Cidade: Jaboatão dos Guararapes - PE CEP: 54335-160 | Não coletam dados | 2024-11-11 | O Regnier irá implantar | [7 empty] | Automático | 5 |  | Cogtive |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 5 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 5 unidades Rede: WIFI Modelo: Novus | [41 empty] | speedmais.cogtive.com.br | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/76ee0cf8-ce33-4e96-af78-692e34ce79a8/PLANILHACADASTRALCOGTIVE-FDC.xlsx?expires_on=1775677925&signature=Xh2tLNRS%2FQLtPW8g2FtZHTQiY7o96cOUIQy8OQ%2Bhmx4%3D |  | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [20 empty] | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, após dia 8/março. Finalizamos todo processo no dia 31/Março com todas adequações do lado do cliente. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Foi realizado o treinamento com 100% dos operadores. para cadastro e ordem foi realizado o treinamento com Jadiel e Natalia Santos. Pediram apra realizar mais um treinamento com Cristiano (que estava de férias). | Flow View |  | 5 |  | Entendido |  | Não | Cliente ainda com ocorrências no aplicativo e gaps na timeline. Estendendo para entender melhor e acompanhar até estabilização. | [5 empty] | Entendido |  |  |  |  | Foi informado na weekly de 06/10 que o cliente cancelou o contrato. |  | Entendido | [9 empty] | 2025-02-03 10:16 | 2025-02-03 10:16 | 2025-04-10 09:34 | 65.9712 | [12 empty] | 2025-02-03 10:05 | 2025-02-03 10:05 | 2025-02-03 10:16 | 0.007454 |  |  |  |  | 2025-02-03 10:03 | 2025-02-03 10:03 | 2025-02-03 10:05 | 0.001586 | 2025-10-07 15:12 | 2025-10-07 15:12 | 2025-10-07 15:12 | 0.000104 | 2025-05-26 08:57 | 2025-05-26 08:57 | 2025-10-07 15:12 | 134.2603 |  |  |  |  | 2024-10-15 12:07 | 2024-10-15 12:07 | 2025-02-03 10:03 | 110.9135 | [12 empty] | 2025-04-10 09:34 | 2025-04-10 09:34 | 2025-05-26 08:57 | 45.9739
1219474986 | SUNNYEGGS | Operação assistida estendida | Implantação | 2026-02-28 10:00 | Gustavo Souza | Marcos Santos |  | 2025-09-22 19:22 | 2026-01-28 09:56 |  |  |  | TRUE | SUNNYEGGS - HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Marcos Santos | Tatiane Ferreira | Gerente Industrial | projetos@sunnyeggs.com.br | +55 11 97240-2674 | Lidiane Nascimento - Compras - 64-99923-8538 - | RODOVIA GO 506, nº S/N, ZONA RURAL - DISTRITO SANTO ANTONIO DO RIO VERDE - CATALAO GO, CEP: 75.714-000 Fazenda Pouso Alegre | Medir a coleta de gestão de performance das 14 embaladoras | 2025-11-10 |  | 14 |  | Automático | 14 | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-09-30 | Entendido | [32 empty] | Final de outubro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1vbNVXRIlsJUbYloGSjegKyI8MIpHEOawE-x89Vwab_g/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-10-07 12:52 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/4c95941d-06f3-45a1-8012-c3f617d89311/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.71211251.xlsx?expires_on=1775677925&signature=lk1WaDFUB9ETyn5tCq3ujLcAWPZltrWganEJRQqoNm8%3D | . | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2025-11-14 12:52 | Entendido |  | https://sunnyeggs.cogtive.com.br/ | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d7f6af74-f472-4939-b299-8ccbd65d7648/ROTAS_SUNNYEGGS-Copia.xlsx?expires_on=1775677925&signature=qkZex%2BdC%2B9gK%2BIeWwOvL%2FYhUciOktROzwbQcuVrcLng%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2d3d4f90-5128-44ae-98ac-2ae9327d2aa7/ROTAS_SUNNYEGGS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=e05jURxx2HQx569Q9XJwHinMLYqRKZeJHArY3NkIVx8%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/b4787be2-a952-44e6-83db-b258e2cc2dce/USURIOS_SUNNYEGGS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=fPd63Wrnq8qjWrt6kwpiu6SpMHlAuP450h7CfciITrQ%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c6bb5ff2-407e-450e-99e0-d7d8cf5fd64c/EVENTOS-SUNNYEGGS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=FV5Gy92brRbMAYVPIYKhm596OP3WBeZR3HynssdOywQ%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Não | 2025-11-14 12:52 | Entendido | [7 empty] | 2025-11-17 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não, Sem pontos de energia para os tabletes. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Colaboradores com a visão totalmente aberta para o projeto, demonstrando boa aceitação e compreensão dos treinamentos. Porém, é importante ressaltar que se trata de um cliente que nunca havia utilizado OEE, sendo, portanto, um desafio novo. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3c4ca842-e729-42a8-aece-5e0247402573/LOTESApresentao.xlsx?expires_on=1775677925&signature=ruDr%2BmlVCVBIC7tfGmmRbGmulsHPlkfardC0JdJj%2Fz0%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/76587669-a3fb-4752-871f-9184164cc88b/QuickInfo-ModoAutomticoPortugusv0.pdf?expires_on=1775677925&signature=MioS4JW80cMP%2FL22ORrnwJvcsqe9jZuUT1WQKbR0M8w%3D | 14 | 2025-12-31 12:52 | Entendido |  | Não | Alteração de rotas em massa, precisa de um acompanhamento ainda. | 2026-02-28 10:00 | Não |  | 2025-12-31 12:52 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-11-19 15:28 | 2025-11-19 15:28 | 2025-11-21 17:28 | 2.0833 | [12 empty] | 2025-11-13 16:22 | 2025-11-13 16:22 | 2025-11-19 15:28 | 5.963 |  |  |  |  | 2025-09-29 17:19 | 2025-09-29 17:19 | 2025-10-01 17:55 | 2.0247 | 2026-01-28 09:49 | 2026-01-28 09:56 | 2026-01-28 09:56 | 0.000197 | 2026-01-07 10:01 | 2026-01-28 09:56 | 2026-01-28 09:49 | 61.2807 | 2026-01-28 09:50 | 2026-01-28 09:50 | 2026-01-28 09:56 | 0.004722 |  |  |  |  | 2025-09-22 19:22 | 2025-09-22 19:22 | 2025-09-29 17:19 | 6.9145 | 2025-10-01 17:55 | 2025-10-01 17:55 | 2025-11-13 16:22 | 42.9353 |  |  |  |  | 2025-11-21 17:28 | 2025-11-21 17:28 | 2026-01-07 10:01 | 46.6892
1217097467 | SUPLEY (UPSELL DR. PEANUT) | Concluído | Implantação | 2025-11-21 17:44 | Gustavo Souza | Lucas Rocha Egg | 2025-12-08 11:23 | 2025-09-19 09:29 | 2025-12-08 11:23 |  |  |  | TRUE | BODY FOOD FABRICANTES DE ALIMENTOS SAUDAVEIS S.A. | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg | Marcelo Almeida | Processos | marcelo.almeida@supley.com.br | +55 16 99712-2081 | Jarede Santos - jarede.santos@supley.com.br - 16-99720-1088 | Rua Martha Gembaroski Tuleski, 320 Cidade Industria CEP:81460-280 Curitiba-PR | Coletar dados de equipamento em tmpo real | 2025-10-13 |  | 3 |  | Automático | 2 | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-09-24 | Entendido | [32 empty] | 13 de outubro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1yNQoOL1FOMakTVP0ZRMRuoRhtZzlwyOGcKV4tecBtj8/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2025-10-01 17:44 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/666c3bd8-fb7f-46c2-bbed-fe7f7d273e11/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.7exemplo2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=FtLfBx2Va5yIGiu%2FestpRxuejNgLAmTczJYQzKkUFwo%3D | marcelo - gerente industrial felipe - assistente de processos wi-fi parece ok em toda área 3 tablets já adquiridos com capas 2 IOTs advantech chegam 06/10 Sensores chegam 06/10 fontes 24V vai precisar (apenas 1 turno) manutenção precisa puxar tomadas e instalar sensores | Sim | N/A | Não | Não | Não | Não | Sim |  | 2025-10-10 17:44 | Entendido |  | supley.cogtive.com.br |  | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5060db5e-d6b3-4da0-98ef-a5c975df2276/Modelo_Produtos_1760318841903.xlsx?expires_on=1775677925&signature=zu1a1qbXwNFcJkLr0uj19LasTiylm7PfySepD8XYDeI%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/12d59693-0bf6-4264-b862-4365f3242072/Modelo_Rotas_1760318932448.xlsx?expires_on=1775677925&signature=%2FT8NLZzHi4OeIYWTthg1R%2BOL76lxO02CxctXzoga69g%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ee2d7f7f-af3c-4f42-b645-41c028bc62b2/Modelo_Usuarios_1760363063589.xlsx?expires_on=1775677925&signature=A7yEhvzRLWZi25rkiM2pm%2BtitdqvlMHm%2FvSj%2F%2FM19O8%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-10-13 17:44 | Entendido |  | Não | [5 empty] | 2025-10-13 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | OK, apenas pendentes suportes para tablets. | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Configuração de tablets e IOTs, treinamentos operacionais e gerenciais. | Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d7eb0610-d092-4561-a31a-6715c86447bf/APRESENTAOTREINAMENTOTABLETAUTOMTICODRPEANUT.pptx?expires_on=1775677925&signature=hbqxdO6mmkqwQcdu1DqFefNhmeu6ohJ9AqLpfhKW%2BxE%3D | 3 | 2025-11-21 17:44 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2025-11-21 17:44 | Entendido | [6 empty] | 2025-12-02 | Entendido |  |  | A implementação avançou com boa colaboração entre equipes, rápida estabilização dos IoTs e autonomia do cliente na correção de cadastros e apontamentos. As principais dificuldades envolveram erros de cadastro, falta de encerramento de expediente e uma falha pontual de comunicação do IoT. A única pendência estrutural foi a instalação dos suportes dos tablets. | O sistema mostrou-se estável e flexível após ajustes iniciais, com boa usabilidade para operação e manutenção. O relatório de apontamentos rejeitados foi decisivo para autonomia do cliente. O produto poderia evoluir com validações preventivas de cadastro e melhorias na orientação de eventos como fim de expediente. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a14a180f-b9c4-4d49-ab88-b68b8ca0647d/resumo_integral_extenso_dr_peanut.docx?expires_on=1775677925&signature=zlvQ7PFZW3aerxZ%2Fo2DAY0s2zjT9wVpyCgon7Hv0INE%3D |  |  |  |  | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 11:01 | 2025-10-17 11:02 | 0.001308 | 2025-12-08 11:23 | 2025-12-08 11:23 |  | 91.2284 | [8 empty] | 2025-10-02 12:43 | 2025-10-02 12:43 | 2025-10-17 11:00 | 14.9289 | 2025-12-02 17:55 | 2025-12-02 17:55 | 2025-12-08 11:23 | 5.7277 | 2025-09-22 11:32 | 2025-09-22 11:32 | 2025-09-24 17:45 | 2.2588 | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 11:00 | 3.5e-05 | 2025-12-02 17:55 | 2025-12-02 17:55 | 2025-12-02 17:55 | 0.000127 | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 11:00 | 2025-10-17 11:01 | 0.00015 |  |  |  |  | 2025-09-19 09:29 | 2025-09-19 09:29 | 2025-09-22 11:32 | 3.0858 | 2025-09-24 17:45 | 2025-09-24 17:45 | 2025-10-02 12:43 | 7.79 |  |  |  |  | 2025-10-17 11:02 | 2025-10-17 11:02 | 2025-12-02 17:55 | 46.2866
1071284261 | TERPHANE | Aguardando itens de Prod. + Eng. | Implantação | 2025-10-27 10:04 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-02-03 12:01 | 2025-11-07 11:43 | Pendência com time de produto Pendência de infraestrutura de wifi em parte dos pontos de coleta (não cobrar mais no grupo pois Mauro saiu do grupo) | 2025-06-30 13:43 |  | TRUE | TERPHANE - GRUPO OBEN | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | [9 empty] | 6 | [12 empty] | 2025-01-28 | Entendido | 2025-01-28 |  | Rodrigo Luiz | . | rodrigo.santos@terphane.com | +55 81 99245-9170 | Cleyton Moura (81)99569-8954 | Unidade: Km 101a Rodovia BR 101, Sul, s/n - KM 101, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54505-000 | Performance e disponibilidade | 2025-01-28 | [8 empty] | Automático | 6 |  | Cogtive |  | Equipamento: Tablet Plataforma: Android Quantidade: 6 unidades Modelo: SAMSUNG GALAXY TAB A9+ Equipamento: IoT Quantidade: 6 unidades Rede: wifi Modelo: Novus Digirail OEE | [11 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia |  |  |  | IGNORAR | IGNORAR | [6 empty] | IGNORAR |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1b2dcb39-d1f5-42b8-a320-bc4581e1e151/CpiadePLANILHACADASTRALCOGTIVEV.31.xlsx?expires_on=1775677925&signature=7hTRqkitKGrZuExWjsWG1RDdtWq5f5lyXLr7FTBLkjI%3D | - Adequação de rede wi-fi - Instalação de IOTs e sensores - Emissão de logística para Conrado | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |  |  |  |  | terphane.cogtive.com.br | [7 empty] | 2025-04-14 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/a566bfb1-b4f0-4410-9d44-bd4e31fc7a21/PRODUTOS.xlsx?expires_on=1775677925&signature=tkKhGvJc9XfjEcWPk5qzcudpzpZeswM4WrdQCxmicFc%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [6 empty] | Entendido | [7 empty] | 2024-08-05 |  |  | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Não. Linha secundária esta com a rede fraca, time Terphane precisa adequar a infra do wifi para o IoT conectar | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores | Configuração dos 6 dispositivos IoT's, treinamentos para operação 1 e 2 turno (12 em 12hr), acompanhamento em campo, ajustes nas informações e adequação de tablets em linha. Corte secundário esta apenas com a C3 funcionando parcialmentes, pois a C4 está sem wifi e C1 está desativada. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  | 6 |  | Entendido | Estamos com uma unidade industrial sem rodar ainda. | Não | Devido a pendências de infraestrutura de rede no corte primário vamos estender até o final do mês a questão da operação assistida. | [5 empty] | Entendido | [16 empty] | 2025-04-14 13:44 | 2025-04-14 13:44 | 2025-04-22 07:47 | 7.7516 | [12 empty] | 2025-03-05 13:09 | 2025-04-11 16:58 | 2025-04-14 13:44 | 35.8437 |  |  |  |  | 2025-02-03 12:04 | 2025-04-07 13:27 | 2025-04-08 11:01 | 30.9438 | 2025-04-07 12:38 | 2025-11-07 11:43 | 2025-11-07 11:43 | 0.034178 | 2025-05-16 10:09 | 2025-05-16 10:09 | 2025-07-22 10:33 | 67.0169 | 2025-04-14 13:44 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 11:43 | 0.000174 | 2025-02-03 12:01 | 2025-02-03 12:01 | 2025-02-03 12:04 | 0.002118 | 2025-11-07 10:10 | 2025-11-07 10:10 | 2025-11-07 10:11 | 0.000104 | 2025-04-08 11:01 | 2025-04-08 11:01 | 2025-04-11 16:58 | 3.2481 | 2025-07-22 10:33 | 2025-11-07 11:43 | 2025-11-07 11:42 | 230.2628 | 2025-04-22 07:47 | 2025-04-22 07:47 | 2025-05-16 10:09 | 24.0988
1179155862 | TESTE 19/07 | Cancelado |  |  | Matheus Antero Calixto Rodrigues | Matheus Antero Calixto Rodrigues | 2025-07-23 12:44 | 2025-07-19 01:32 | 2025-07-23 12:44 |  |  |  | FALSE | TESTE 19/07 | POC | Matheus Antero Calixto Rodrigues | Matheus Antero Calixto Rodrigues | TESTE | TESTE | TESTE | +55 11 91156-7890 |  | TESTE | TESTE | 2025-07-31 |  | 4 |  | Automático |  | Cogtive |  | TESTE |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cliente | 2025-07-30 | Entendido | [32 empty] | TESTE | 2025-08-08 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | TESTE |  |  | TESTE | TESTE |  | Cogtive | 2025-07-31 | [111 empty] | 2025-07-19 01:32 | 2025-07-19 01:32 | 2025-07-23 12:44 | 4.4662 | 2025-07-23 12:44 | 2025-07-23 12:44 | 2025-07-23 12:44 | 0.000451 | [12 empty] | 2025-07-19 01:32 | 2025-07-19 01:32 | 2025-07-19 01:32 | 0.000243
1177925380 | TESTE EGG | Cancelado |  |  | Lucas Rocha Egg | Conrado Alves, Pedro Godoi | 2025-07-17 11:22 | 2025-07-17 11:10 | 2025-11-06 11:04 |  |  |  | FALSE | TESTE EGG | CORE - Implantação | Conrado Alves | Pedro Godoi | a | a | a@a.com | 41 | a | a | a | 2025-07-31 | a | 5 |  | Automático |  | Cliente |  |  | 5 |  | Cliente | Cliente |  | Cliente | 2025-07-31 | Entendido | [135 empty] | 2025-07-17 11:22 | 2025-07-17 11:22 | 2025-11-06 11:04 | 111.9875 | [8 empty] | 2025-07-17 11:10 | 2025-07-17 11:10 | 2025-07-17 11:22 | 0.008009 | [8 empty] | 2025-07-17 11:10 | 2025-07-17 11:22 | 2025-07-17 11:22 | 0.000208 | [12 empty] | 2025-07-17 11:10 | 2025-07-17 11:10 | 2025-07-17 11:10 | 0.00015
1293526632 | Teste Egg | Implantação |  | 2026-02-05 00:53 | Lucas Rocha Egg | Lucas Rocha Egg |  | 2026-02-05 00:05 | 2026-02-10 14:56 |  |  |  | TRUE | Teste Egg | CORE - Implantação | Lucas Rocha Egg | Lucas Rocha Egg | a | a | a | +55 41 99848-3660 | a | Rua Tobias de Macedo Junior, 1138 | a | 2026-02-05 | a | 1 |  | Ambos | 1 | Cliente |  | a | a |  | Cliente | Ambos | a | Cogtive | 2026-02-05 | Entendido | [32 empty] | Agosto |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | a | [5 empty] | Cliente | [7 empty] | 2026-02-05 00:53 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6895f423-3899-4b7c-ad9c-f83d18b27845/AIROPLAST.png?expires_on=1775677925&signature=u2ZqnFIrM%2FxXwCsGpOAGMOpUcxJzv9BFP2OGjw6sTgA%3D | a | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |  | 2026-02-05 00:53 | Entendido |  | A | [8 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/840986aa-fb2e-4f1c-9e9b-56104f667dd5/89.png?expires_on=1775677925&signature=MuwLgA8qZuEIEczL7%2F%2BzccNOlSpTh2N3%2Fw%2FiFmmuivQ%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2026-02-05 00:53 | Entendido | [7 empty] | 2026-02-11 | Estadia, Translado | Sim | Entendido | [9 empty] | 2026-02-05 00:53 | [26 empty] | 2026-02-10 14:56 | 2026-02-10 14:56 |  | 27.0808 | [12 empty] | 2026-02-06 01:30 | 2026-02-06 01:30 | 2026-02-06 01:57 | 0.018414 |  |  |  |  | 2026-02-05 00:05 | 2026-02-05 00:05 | 2026-02-05 00:54 | 0.034109 | [8 empty] | 2026-02-06 01:57 | 2026-02-06 01:57 | 2026-02-10 14:56 | 4.5407 |  |  |  |  | 2026-02-05 00:05 | 2026-02-05 00:05 | 2026-02-05 00:05 | 0.000139 | 2026-02-05 00:54 | 2026-02-05 00:54 | 2026-02-06 01:30 | 1.0254
1174062825 | Teste Flávia | Cancelado |  |  | Flávia Linhares | Flávia Linhares | 2025-07-23 12:44 | 2025-07-10 11:56 | 2025-07-23 12:44 | Stand By - Ajustar significado da fase, fase em que as implatações pausadas aguardam retomada. | 2025-07-10 12:02 |  | FALSE | Teste Flávia | Implantação - AI Vision | Flávia Linhares | Flávia Linhares | Teste nome | teste cargo | teste@teste.com | +55 12 98403-0930 | teste | teste endereço | teste necessidades e objetivos | 2025-07-18 |  |  | Entendido | Automático |  | Cliente |  |  | teste restrições |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-07-18 | Entendido | [33 empty] | 2025-07-31 |  |  | link apresentação | link drive | Turno 1: Segunda-feira a sexta-feira ¦ 06h00 - 14h00 Turno 2: Segunda-feira a sexta-feira ¦ 14h00 - 22h00 Turno 3: Sábado ¦ 08h00 - 17h00 |  |  | cliente | [9 empty] | Entendido |  | teste teste | Sim | Sim | Não | Sim |  |  | Sim |  |  | Entendido |  |  |  |  | N/A | [14 empty] | Entendido | [63 empty] | 2025-07-10 12:06 | 2025-07-10 12:06 | 2025-07-23 12:43 | 13.026 |  |  |  |  | 2025-07-10 11:57 | 2025-07-10 11:57 | 2025-07-10 12:02 | 0.003912 | 2025-07-23 12:43 | 2025-07-23 12:43 | 2025-07-23 12:44 | 0.000671 | [12 empty] | 2025-07-10 11:57 | 2025-07-10 11:57 | 2025-07-10 11:57 | 0.000185 | 2025-07-10 12:02 | 2025-07-10 12:02 | 2025-07-10 12:06 | 0.00235
1219882850 | TEUTO | Operação assistida estendida | Implantação, POC | 2025-12-31 11:53 | Regnier Rodrigues Sampaio | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa, Regnier Rodrigues Sampaio |  | 2025-09-23 10:03 | 2026-03-03 11:54 | Foi necessário realizar subida de novas rotas, considerando que os SKUs enviados na planilha de rotas não estavam agrupados e subiram com "ordem_etapa" errado. Após isso, foi necessário limpar todas as 1000+ ordens cadastradas e subir novamente para revalidação. | 2025-10-09 14:38 |  | TRUE | TEUTO | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Higor Pena | Gerente de Excelência Operacional | Higor.pena@teuto.com.br | +55 62 99268-6336 |  | VP 7 - D - Módulo 11, Quadra 13 - DAIA, Anápolis - GO, CEP 75132-140 | Conforme conversamos, o TEUTO está em busca de aprimorar a coleta de dados e a conectividade do monitoramento do OEE por meio de novas tecnologias, com o objetivo de aumentar a acuracidade das informações geradas em tempo real, dando maior suporte às tomadas de decisão e proporcionando mais velocidade e eficácia nas melhorias de nossos processos produtivos. Atualmente já dispomos de um sistema de medição de eficiência, porém ele não atende plenamente às nossas necessidades. Diante disso, após a apresentação da proposta da solução da COGTIVE para medição e monitoramento da eficiência fabril, demonstramos interesse e gostaríamos de solicitar uma prova de conceito (POC) da solução, sem custos. Segue abaixo a sugestão de linhas para a realização da POC: Área: Estéreis • Linha: 55 – Envase Bosch Pó • Equipamentos (pontos de coleta): Lavadora, Recravadeira, Robô Paletizador (3 pontos) Área: Sólidos • Linhas: Fabricação + Embalagem • Equipamentos (pontos de coleta): Cabine de Pesagem Manual, Leito Fluidizado III, Misturador, Compressora Kilian 8, Drageadeira GS-6, Fabrima BP5-3, Encartuchadeira Cartopack-3 (7 pontos) Total de pontos de coleta: 10 | 2025-09-29 |  | 10 |  | Ambos | 6 | Cogtive |  | Dados com Implantação |  |  | Cogtive | Cogtive |  | Cogtive | 2025-09-23 | Entendido | [32 empty] | Início de Outubro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1E_G9rCdzH50d2KlJp5uhy76mmk3Y-BbL675CIUR88Ow/edit?usp=sharing |  |  | 10 TABLETS SAMSUNG A9+ 6 IOTs modelo WI-FI (provavelmente 4 Advantech e 2 Novus que estão em estoque) | VP 7 - D - Módulo 11, Quadra 13 - DAIA, Anápolis - GO, CEP 75132-140 |  | Cliente |  | Higor Pena | +55 62 99268-6336 | Higor.pena@teuto.com.br |  | TEUTO |  | 2025-10-01 12:56 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/dfb8ab3f-2888-4b6f-af19-567d72d11a97/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.717.xlsx?expires_on=1775677925&signature=gzM2pv5GIcv3X5k%2BlrKdzfT8dwOz4tIExVl8m6CGHqI%3D | Conforme checklist | Não | N/A | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-10-01 | 2025-10-03 12:56 | Entendido |  | teuto.cogtive.com.br | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-10-01 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7d115257-b5de-461a-90b0-be744558e457/Modelo_Eventos_1759754583241.xlsx?expires_on=1775677925&signature=6%2FIg2tzVuK%2FEEQPe2KP2Nlwxl0G88qxksK%2B0VsX%2FNaA%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/fb3734bc-708c-43ba-8bda-ca3efa1fbeae/Modelo_Produtos_1759766066410.xlsx?expires_on=1775677925&signature=gWUhZMRSGn5o%2Fni8QTdXic9Nz7c6OuBCPBbiJd5e45k%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/ae52106e-90ad-4433-9ab0-22eb442ba23f/Modelo_Rotas_1759775501156.xlsx?expires_on=1775677925&signature=8KcyhFDTGsoyJiiEq0i7RSlQqC92Z3SRh7uVt4quXZQ%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/6f2bc90b-678f-49dc-ae77-cbbc3ea869eb/Modelo_Usuarios_1759780551071.xlsx?expires_on=1775677925&signature=qdvu4vr4cG2zB6501CCaRDPrg%2BLgCfWJsaWXHOsWhaw%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-10-06 12:56 | Entendido |  | Não | [5 empty] | 2025-10-06 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | A infraestrutura não estava adequada 100% mas tinha quase tudo pronto. 5 equipamentos não possuiam tomadas nem local para instalação do tablet | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Todos os treinamentos foram executados em uma sala separada para gestão e operação. Acredito ser o melhor modelo pois eles aprendem a teoria depois passamos para a parte prática com uma visita na linha. A percepção foi boa as pessoas aprenderam como mexer, em algumas linhas foi rápido o aprendizado mas em outras necessitou de um tempo, nada anormal. Sugestões para o treinamento: Deixar ele sempre o mais visual possivel com videos. Se possivel ter um iot simulando as produções e paradas Se possivel projetar o tablet, mas não sendo possível como disse o ideal é a gente colocar tudo o mais visual possível. Estabelecer uma estrutura lógica para o treinamento exemplo: produção > parada e etc Entender a situação da fábrica pois por exemplo aqui tem diversos casos, automatico semi, pesagem (multiplos) e então temos que abordar tudo Por fim a sugestão é que em conjunto a gente elabore uma apresentação completa e didatica com tudo o que tem para passarmos de apontamentos no tablet. Quando fizer vou pontuar sobre o treinamento para a gestão (amanha 15:27) | Flow View, Gestão de Ritmo, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/2e8aeb37-d855-49ed-a496-3106e3ad5d36/Modelo_Rotas_17597755011561.xlsx?expires_on=1775677925&signature=DvrYmfBwT%2F%2B5%2B2bh9xsLNFlz2YoWCrtmlwo8BK0w31A%3D | 10 | 2025-11-14 12:56 | Entendido |  | Não | POC estendida por fins comerciais/necessidade do cliente. Pendente demonstração do smart setup e Taelor. | 2025-12-31 11:53 | Não |  | 2025-10-06 12:56 |  | Entendido | [16 empty] | 2025-10-07 08:23 | 2025-10-07 08:23 | 2025-10-10 12:43 | 3.1803 | [12 empty] | 2025-10-06 09:40 | 2025-10-06 09:40 | 2025-10-07 08:23 | 0.94608 |  |  |  |  | 2025-09-23 16:03 | 2025-09-25 12:47 | 2025-09-25 12:56 | 1.8699 | 2025-09-25 12:47 | 2025-09-25 12:47 | 2025-09-25 12:47 | 0.000139 | 2025-12-03 11:53 | 2025-12-03 11:53 |  | 96.2077 | 2025-10-07 08:23 | 2025-10-07 08:23 | 2025-10-07 08:23 | 0.000139 |  |  |  |  | 2025-09-23 10:03 | 2025-09-23 10:03 | 2025-09-23 16:03 | 0.25001 | 2025-09-25 12:56 | 2025-09-25 12:56 | 2025-10-06 09:40 | 10.8641 |  |  |  |  | 2025-10-10 12:43 | 2025-10-10 12:43 | 2025-12-03 11:53 | 53.9656
1150204129 | Union Moldes - AI VISION | Cancelado | AI Vision | 2025-11-30 12:58 | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-10-08 12:59 | 2025-05-27 16:57 | 2025-10-08 12:59 | Segundo informações do **@[regnier-sampaio](304604360)** esse projeto será priorizado em um outro momento, dado essa informação, vamos removê-lo do pipe. | 2025-10-08 12:58 |  | FALSE | Union Moldes | Implantação - AI Vision | Regnier Rodrigues Sampaio | Nilton Luiz Antonialli Júnior | Paulo Eduardo Zapelini | Gerente Operações | Paulo Zapelini ¦ Union Moldes <paulo.zapelini@unionmoldes.com> | +55 47 99733-4193 | Flavio Mesas - Diretor Union Moldes (47) 99947-8753 flavio.messas@unionmoldes.com | Rua Dona Francisca, 7796 Zona Industrial Norte ¦ CEP 89219-600 Pirabeiraba ¦ Joinville ¦ Santa Catarina | Union Moldes é referência no segmento e eles querem ser o estado da arte em indústria de moldes para injeção | 2025-07-31 | - Instalação das câmeras - Anotação das imagens - Treinamento da IA - Subida para ambiente Cogtive |  | Entendido | Automático | 2 | Cogtive | Hardware - Cogtive Demais acessórios + Infra - Union moldes | 2 Câmeras Intelbras IMx |  | Segmento novo; Câmeras com uma certa angulação |  | Cliente | Avaliar com Regnier |  |  |  | 2024-10-25 | Nilton Luiz Antonialli Júnior, Regnier Rodrigues Sampaio | Paulo Eduardo Zapelini | Gerente Operações | paulo.zapelini@unionmoldes.com | +55 47 99733-4193 | Flavio Mesas - Diretor Union Moldes (47) 99947-8753 flavio.messas@unionmoldes.com | Rua Dona Francisca, 7796 Zona Industrial Norte ¦ CEP 89219-600 Pirabeiraba ¦ Joinville ¦ Santa Catarina | Union Moldes é referência no segmento e eles querem ser o estado da arte em indústria de moldes para injeção. Monitoramento de produtividade de operações manuais do ferramenteiro | 2025-07-31 | Instalação das câmeras Anotação das imagens Treinamento da IA Subida para ambiente Cogtive | Sim | Sim | Sim | Sim | 2 | 2 | Entendido | Automático | 2 |  | Cogtive |  | 2 Câmeras Intelbras IMx |  | Segmento novo; Câmeras com uma certa angulação | Cliente |  | Entendido | 2025-11-30 12:58 | Entendido | [5 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1TWm45LRdDS860Cfz17IT8lWvwqs3ZM35XG5-Pod2gxU/edit?slide=id.p1#slide=id.p1 | N/A | TURNO 1 - Bancada 01 ¦ Segunda a Sexta ¦ 07:30:00 - 12:00:59 TURNO 2 - Bancada 02 ¦ Segunda a Sexta ¦ 13:00:00 - 17:30:59 | 2 câmeras intelbrás IMX | Rua Dona Francisca, 7796 Zona Industrial Norte ¦ CEP 89219-600 Pirabeiraba ¦ Joinville ¦ Santa Catarina | cliente | [5 empty] | Movimentação Card - Union |  |  |  | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/76a66935-081b-40e3-8336-fceb77a222e3/Union-ControleCmeras.xlsx?expires_on=1775677925&signature=S60bKWf9LYkNAmdz8JWp3%2BibtK3OzjEagiFfyFt50Ok%3D | Configuração das câmeras | Sim | N/A | N/A | Sim |  |  | Sim | 2024-09-26 |  | Entendido |  | union.cogtive.com.br |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 2024-11-05 |  |  |  |  | Projeto pausado. Alinhamento com cliente foi realizado e ficou definido que falta: - Incluir projeto no novo framework técnico; - Melhorar anotações das imagens; - Gerar auditorias da imagens - Melhorar refinamento do projeto |  |  |  |  | Entendido | [59 empty] | 2025-06-17 10:02 | 2025-06-17 10:02 | 2025-10-08 12:59 | 113.1232 | 2025-05-27 17:04 | 2025-05-27 17:04 | 2025-06-17 10:02 | 20.7065 |  |  |  |  | 2025-05-27 16:59 | 2025-05-27 16:59 | 2025-05-27 17:01 | 0.001563 | 2025-06-17 10:02 | 2025-06-17 10:02 | 2025-06-17 10:02 | 5.8e-05 | [8 empty] | 2025-05-27 16:57 | 2025-05-27 16:57 | 2025-05-27 16:59 | 0.001528 |  |  |  |  | 2025-05-27 17:01 | 2025-05-27 17:01 | 2025-05-27 17:04 | 0.001991
1071302606 | VIGODENT | Concluído | Implantação | 2025-09-19 12:46 | João Pedro Rodrigues de Mello Barbosa | Conrado Alves, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-11-07 12:12 | 2025-02-03 12:18 | 2025-11-07 12:12 | Atualizado de 12 para 13 pontos considerando +1 ponto em semi-automático adicionado em 08/08/2025. | 2025-08-11 14:45 |  | FALSE | VIGODENT | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Conrado Alves | [9 empty] | 13 | [12 empty] | 2024-11-22 | Entendido | 2024-11-22 | Conrado Alves | José Eduardo Ribeiro Júnior | . | jjunior@vigodent.com.br | +55 21 98495-6293 | Juliane Gil Regis da Cruz Gerente de Produção jcruz@vigodent.com.br | Unidade: Vigodent Endereço: R. Pesqueira, 26 - Bairro: Bonsucesso, Cidade: Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21041-150 | Gestão de Ordens de produção e Coleta de Dados em tempo real | 2024-12-02 | [8 empty] | Ambos | 13 | 5 | Cogtive |  | 5 IOTS Novus 12 Tablets Samsung |  |  | Cogtive |  | Entendido | 2025-05-12 11:01 | [5 empty] | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/11QPlh6wHMINmGy006AzkkSI2NBJewlg7a6cqXA-uLS4/edit?usp=sharing |  |  | IGNORAR | IGNORAR | [6 empty] | IGNORAR |  |  |  |  | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/d0816048-96b3-4b4e-a06f-7e700f1fa848/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.4.xlsx?expires_on=1775677925&signature=EphYvsvDLmqUFXqB9wPj%2FHEf4Zt7Maxd31kNeweNxxE%3D | 1 - Vocês já estão com 12 Tablets e 5 IOTs em mãos. 2 - Wi-fi está disponível e operante no local dos 12 equipamentos. As pendências restantes são: a) Tomadas elétricas para os 12 Tablets; b) Verificação e teste dos sensores de contagem nas 5 máquinas automáticas; c) Cases para os 12 Tablets sendo providenciados. | Sim | N/A | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-04-30 |  |  |  | vigodent.cogtive.com.br |  | N/A | Não | Não | Não | Não | Não | 2025-06-13 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/3a002518-e8c4-471a-aa51-c2b3234d69c9/ROTAS1.xlsx?expires_on=1775677925&signature=xJiNywB2QlmJdJaHwtrAD4XLciujM%2BIEyHtZFI9Sv98%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/bb7af4b0-4da6-4fa2-b33c-f18ff6006cbb/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=LMBU%2BE0Xs0NAK0xWHhNgY1waeGVMS1ah4ZmLfMtqKhM%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/1a366a42-b900-40eb-b49c-b3c727a422b4/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.41.xlsx?expires_on=1775677925&signature=INK6AMcBhrS3%2BTC9grGcOXNqTIHJ3ZykByPhc5iBQFE%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) | [6 empty] | Entendido |  | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 2025-07-14 | Estadia, Translado | Sim | Entendido |  |  | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sinal de rede wifi pendente nos equipamentos (pesagem alginato e envase de bisnagas). | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | 1. Contexto :clipboard: A visita foi realizada na Vigodent, empresa especializada na produção de próteses dentárias, presente em toda a América Latina, é hoje líder nos segmentos de estética e prótese, com crescimento acelerado. O objetivo principal foi implementar e configurar o OEE Cogtive para coleta de dados e acompanhamento de produção. 2. Processo :arrow_forward: Foram instalados 12 pontos de coleta nas linhas de produção. As linhas foram segmentadas por tipo de processo: silicone e alginato (pesagem, fabricação, envase e embalagem). Foram configurados: 3 equipamentos automáticos, integrados com dispositivos IoT. 9 equipamentos semiautomáticos, onde os operadores realizam os apontamentos via aplicativo. O software da Cogtive foi instalado e está em pleno funcionamento nas linhas mencionadas. 3. Treinamentos :teacher: Os treinamentos foram realizados ao longo da semana e divididos em 3 frentes: Modo automático – Voltado aos tablets integrados aos equipamentos IoT. Modo semiautomático – Para os tablets utilizados manualmente pelos operadores. Plataforma MES – Para usuários chave, com foco em: Cadastros Configuração de rotas Visualização de painéis Geração de relatórios Analises Montagem de painéis 5. Pendências :warning: Infraestrutura de rede insuficiente em duas áreas: Envase de silicone (envase de bisnagas TGM) Pesagem de alginato (EQ pesagem de alginato) Ações pendentes: Instalação de roteadores ou repetidores de sinal para garantir estabilidade do sistema e comunicação eficiente com os dispositivos. 4. Adicionais :heavy_plus_sign: Foram observadas oportunidades de melhoria na rede Wi-Fi em alguns pontos da planta. Equipe local foi participativa, colaborando ativamente durante toda a implementação e capacitação. Emissão de certificado de treinamento de apontamentos para a operação que participou. Necessidade de proteções adicionais para tablets, principalmente nas áreas com grande presença de pó (pesagem e fabricação), para preservar os equipamentos e evitar falhas operacionais. 5. Oportunidades :moneybag: Onde já estamos monitorando, temos a oportunidade de mais 10 pontos de coleta. Fora o silicone e alginato temos a parte das resinas, gessos e pastas também. Só nessas 3 áreas já contabiliza uma média de 50 equipamentos. | Flow View, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/8e966922-bf4b-4bc4-9715-5a43fe2d2c78/rotasvigodent.xlsx?expires_on=1775677925&signature=fc8VuFqdTJTlttkf1vEU4B3nRzz3NrdRtTzTc6zaSA4%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/37d8353a-9511-4382-a0c1-0f40507559b1/PRODUTOS2.xlsx?expires_on=1775677925&signature=r6frhNbQM5HUb9xWZeKC6AU2r89citZyGWAmGzugaMY%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/78096485-3b2b-4e01-89ab-df4669b31819/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.41.xlsx?expires_on=1775677925&signature=dgv2%2FZWklr6N7I2%2BWcxzRbixVk5dkb%2BDvhUTAz7qcyE%3D | 13 | 2025-08-22 12:46 | Entendido |  | Sim |  |  | Não |  | 2025-07-18 11:41 | Entendido | [6 empty] | 2025-09-01 |  |  |  | A implantação foi concluída com sucesso, com 12 tablets e 3 IOTs em operação e equipes treinadas. Principais dificuldades: atrasos na planilha cadastral, aquisição/instalação de equipamentos e dúvidas no preenchimento de rotas e definição de sensores. Pendências críticas foram resolvidas antes do encerramento; hoje não há impeditivos em aberto, apenas melhorias contínuas em cadastros e indicadores. | O sistema foi bem aceito, com rápida adaptação dos operadores e boa percepção dos gestores sobre dashboards e timelines. O cliente destacou positivamente a flexibilidade do produto (modo automático e semi-automático). Houve ajustes iniciais em contagens e inconsistências no Flow View, mas solucionados com suporte. De forma geral, o produto foi bem avaliado por trazer visibilidade clara da performance e apoiar a gestão da produção. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/7ddc3ac2-cced-4672-84a4-2f4c19b4b568/Resumo_Projeto_Vigodent.docx?expires_on=1775677925&signature=A4P7W5y6vXiHXIv4zBMxRL447wuj8JKjgHO7V4NeOXI%3D |  |  |  |  | 2025-07-14 11:41 | 2025-07-14 11:41 | 2025-07-21 09:02 | 6.8898 | 2025-09-17 10:11 | 2025-11-07 12:12 | 2025-11-07 12:12 | 173.2781 |  |  |  |  | 2025-05-05 11:36 | 2025-05-05 11:36 | 2025-05-15 11:55 | 10.0137 | 2025-02-03 12:20 | 2025-05-15 11:59 | 2025-05-27 10:41 | 74.9436 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-01 09:30 | 2025-09-17 10:11 | 16.0285 | 2025-02-03 12:20 | 2025-05-15 11:55 | 2025-05-15 11:56 | 0.80204 | 2025-04-07 12:16 | 2025-11-07 12:12 | 2025-11-07 12:12 | 0.000208 | 2025-11-07 12:12 | 2025-11-07 12:12 | 2025-11-07 12:12 | 6.9e-05 | 2025-05-27 10:41 | 2025-05-27 10:41 | 2025-07-14 11:41 | 48.0414 | 2025-02-03 12:18 | 2025-04-07 12:16 | 2025-04-07 16:22 | 0.17182 | 2025-11-07 10:11 | 2025-11-07 10:11 | 2025-11-07 10:11 | 0.000139 | 2025-04-08 11:35 | 2025-05-15 11:56 | 2025-05-15 11:59 | 27.002 |  |  |  |  | 2025-07-21 09:02 | 2025-07-21 09:02 | 2025-09-01 09:30 | 42.0192
1190435880 | Vigodent | Cancelado |  |  | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg, Regnier Rodrigues Sampaio | 2025-08-11 14:46 | 2025-08-07 15:58 | 2025-08-11 14:46 |  |  |  | FALSE | Vigodent | CORE - Implantação | Regnier Rodrigues Sampaio | Lucas Rocha Egg | Juliane Cruz | Gerente de Produção | jcruz@vigodent.com.br | +55 21 97091-3180 |  | R. Pesqueira, 26 - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, 21041-150 | Coleta de dados em tempo real | 2025-08-11 | Acrescentar a contrato anterior de 12 pontos de coleta | 1 |  | Automático |  | Cliente |  |  |  |  | Cliente | Cliente |  | Cogtive | 2025-08-11 | Entendido | [159 empty] | 2025-08-11 14:46 | 2025-08-11 14:46 | 2025-08-11 14:46 | 0.000139 | [12 empty] | 2025-08-07 15:58 | 2025-08-07 15:58 | 2025-08-11 14:46 | 3.9498
1251770817 | XAMEGO BOM | Concluído | Implantação | 2026-01-18 12:51 | Gustavo Souza | Regnier Rodrigues Sampaio | 2026-02-06 17:45 | 2025-11-07 16:44 | 2026-02-06 17:45 |  |  |  | TRUE | Xamego Bom (Fabrica de Laticinios Monte Azul Ltda) | POC | Regnier Rodrigues Sampaio | Regnier Rodrigues Sampaio | Élvio Márcio | Gerente Pcp e Compras | pcp@xamegobom.com.br | +55 22 3833-9771 |  | Rodovia RJ-230 KM-40 - Distrito Industrial Bom Jesus do Itabapoana - RJ CEP: 28360-000 | Coleta de dados em tempo real. | 2025-12-01 |  | 1 |  | Automático | 1 | Cogtive |  | informações será completada implementação |  |  | Cogtive | Cliente |  | Cogtive | 2025-11-14 | Entendido | [32 empty] | Dezembro | 2025-12-15 |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/13mp4LsGSYPhz5YshBa3imoskn_YC8p8wTD6-DIV_EOQ/edit?usp=sharing |  |  | 1 Tablet Samsung A9+ 1 IOT Wi-fi (Advantech ou Novus) | Rodovia RJ-230 KM-40 - Distrito Industrial Bom Jesus do Itabapoana - RJ CEP: 28360-000 |  | Cliente |  | Élvio Márcio | +55 22 3833-9771 | pcp@xamegobom.com.br |  | Xamego Bom (Fabrica de Laticinios Monte Azul Ltda) |  | 2025-11-21 12:51 | Entendido | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/c459f602-e82d-466f-a526-6d504427e908/PLANILHACADASTRALCOGTIVEV.77.xlsx?expires_on=1775677925&signature=vXxzs9wuaVWBgWY80J4lGXLNg9FcbgWCOMxQ%2F%2BesYHU%3D | Infraestrutura Ok | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 2025-12-15 | 2025-11-21 12:51 | Entendido |  | xamego.cogtive.com.br |  | N/A | [5 empty] | 2025-12-15 | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/5bbc2bd7-7c38-47ae-bbbd-fa3a13112089/ROTAS_XAMEGOBOM.xlsx?expires_on=1775677925&signature=vSR6S4OqMcP7dRqfMiXwFjwLifWd%2FA70I9FiVAlABys%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/03f59de3-219b-4134-b0c2-0d276073b507/PRODUTOSXAMEGOBOM.xlsx?expires_on=1775677925&signature=OXVAb%2BIhwW2jiGIO%2BsBjTQldnfnBTL2xIYHGjgjF1dg%3D, https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/8e978f48-6700-479a-a041-5f0fb30e6ccf/EVENTOS-XAMEGOBOM.xlsx?expires_on=1775677925&signature=8zMKSim3E%2F3bHfagFr7QahrfGtD1gOiF63gveURQJ10%3D | Cadastro de agrupadores de evento, Cadastro de campos personalizados, Cadastro de equipamentos, Cadastro de etapas, Cadastro de unidades industriais, Cadastro de área produtiva | Configurar 1 painel de timeline para todos os equipamentos (painéis > timeline), Configurar grupos de usuários conforme módulos contratados (cadastros > grupos de usuário), Desconsiderar eventos programados (cadastros > opções de cálculo), Vincular eventos de manutenção aos indicadores (cadastros > manutenção) |  |  |  |  | Sim | 2025-11-21 12:51 | Entendido | [7 empty] | 2025-12-16 | [6 empty] | Sim, a infraestrutura estava 100% ok | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Colaboradores compreenderam o raciocínio, tendo grande facilidade de apontamento e correção. Porem é importante ressaltar que não temos um setor de excelência operacional, e uma grande falta de conhecimento sobre o OEE. | Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado |  |  | 2026-01-18 12:51 | Entendido | Operação assistida sem problemas. | Sim |  |  | Não |  | 2026-01-18 12:51 | Entendido | [9 empty] | 1. Treinamento final, 2. Apresentar Canal de Sustentação, 3. Apresentar Base de Conhecimento ao Cliente, 4. Formalizar a Reunião de Encerramento, 5. Apagar Grupo do Whatsapp, 6. Enviar Pesquisa CSAT | Sucessos: preparação de TI/compras e estrutura física avançou antes da visita (checkpoint de 03/12) e a visita foi realizada (16–18/12). Dificuldades: atraso na planilha cadastral (só enviada em 15/12) e pendências de manutenção (sensor/tomadas/suporte) até perto da implantação. Pendências: no WhatsApp não consta lista final pós-implantação; houve apenas o encerramento da operação assistida e pedido de transição para suporte (30/01). | No WhatsApp não há feedback direto do cliente sobre o produto (elogios/críticas/usabilidade). O que aparece é apenas orientação operacional pontual (app “Cogtive Multiplos”) e confirmações técnicas (IoT Wi-Fi / pulso 24V). Sugestão: captar esse feedback na reunião de transição/sustentação para registrar oficialmente percepções e oportunidades. | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/884b8c41-1266-4d38-9ee1-ee565264aba5/Relatorio_Implementacao_WhatsApp.docx?expires_on=1775677925&signature=HMzeU%2BbSPm6iQqFNqu%2B61%2BbZt6nwkIeeAAyUnDWlqe0%3D | Entendido |  |  |  | 2025-12-17 14:38 | 2025-12-17 14:38 | 2025-12-17 14:41 | 0.002141 | 2026-02-06 17:45 | 2026-02-06 17:45 |  | 30.9634 | [8 empty] | 2025-12-17 14:37 | 2025-12-17 14:37 | 2025-12-17 14:38 | 0.001273 | 2026-02-05 09:58 | 2026-02-05 09:58 | 2026-02-06 17:45 | 1.3239 | 2025-11-13 13:53 | 2025-11-13 13:53 | 2025-11-18 12:54 | 4.9585 | 2026-01-28 10:11 | 2026-01-28 10:14 | 2026-01-28 10:15 | 0.001979 |  |  |  |  | 2026-01-28 10:12 | 2026-01-28 10:12 | 2026-01-28 10:14 | 0.000787 |  |  |  |  | 2025-11-07 16:44 | 2025-11-07 16:44 | 2025-11-13 13:53 | 5.8815 | 2025-11-18 12:54 | 2025-11-18 12:54 | 2025-12-17 14:37 | 29.0714 |  |  |  |  | 2025-12-17 14:41 | 2026-01-28 10:15 | 2026-02-05 09:58 | 49.8006
1148210457 | YAMÁ | Cancelado | Implantação | 2025-10-24 13:39 | Flávia Linhares | Marcos Santos | 2026-02-18 14:58 | 2025-05-23 14:50 | 2026-02-18 14:58 | Só vamos poder faturar a instalação após o kickoff. Já puxei um call com eles e estou aguardadno a agenda. Coloquei vcs no loop, preciso que me ajudem a puxar também. Só vamos poder iniciar o faturamento das mensalidades após o go-live do projeto. Quando tiverem essas previsões por favor informar a @Flávia Linhares e a @Deborah Alves | 2025-05-27 10:39 |  | TRUE | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA YAMA LTDA | CORE - Implantação | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos | [9 empty] | 21 |  |  |  | Cliente | [8 empty] | 2025-07-25 | Entendido | 2025-07-25 | Davi Henrique Germano de Lima | Roverson Pereira | Gerente de TI | roverson.pereira@yama.com.br | +55 11 97987-7788 |  | R. José Julião Basílio, 1-351 - Rio Cotia, Cotia - SP, 06705-235 | OEE, Flow View, Gestão de Ritmo e Smart Setup em 21 pontos de coleta | [9 empty] | Ambos | 21 | 21 | Cliente | . | A9+ e Novus |  |  | Cliente | . | Entendido | 2025-10-24 13:39 | Entendido |  | Setembro |  |  | Criação do grupo de whatsapp, Envio da planilha cadastral, Envio dos requisitos, Formalização por email contendo apresentação do kickoff, cronograma, checklist de requisitos, modelo, vídeos., Solicitar ambiente para o time de engenharia | https://docs.google.com/presentation/d/1E640fOJeLeip310sFBulwlHHUKFGyTUXjvkrRO7gW5o/edit?usp=sharing | [5 empty] | Cliente |  | Roverson Pereira | +55 11 97987-7788 | roverson.pereira@yama.com.br |  |  | 2025-08-01 13:39 | 2025-09-30 13:39 | Entendido | [10 empty] | 2025-10-24 13:39 | [80 empty] | 2025-06-16 14:10 | 2026-02-11 13:03 | 2026-02-18 14:58 | 64.7336 | [8 empty] | 2025-05-27 10:42 | 2025-08-22 12:55 | 2025-08-22 12:58 | 5.9327 | 2025-05-30 10:48 | 2025-11-07 10:14 | 2025-11-07 10:14 | 0.18442 | [8 empty] | 2025-05-23 14:50 | 2025-07-25 13:41 | 2025-07-25 13:41 | 20.7834 | 2025-11-07 10:14 | 2025-11-07 10:14 | 2025-11-07 10:14 | 0.000116 | 2025-07-28 11:53 | 2025-12-03 13:03 | 2026-02-11 13:03 | 179.3719
1118777283 | YAMÁ (Blitz) | Concluído | Blitz |  | Lucas Rocha Egg | Davi Henrique Germano de Lima, Marcos Santos | 2025-11-07 11:42 | 2025-04-10 15:35 | 2025-11-07 12:05 |  |  |  | FALSE | YAMÁ COSMÉTICOS | Blitz | Davi Henrique Germano de Lima | Marcos Santos | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2025-04-10 | Entendido | 2025-04-10 | Davi Henrique Germano de Lima | Roverson Pereira | Gerente de TI | roverson.pereira@yama.com.br | +55 11 97987-7788 | Roverson Pereira, TI roverson.pereira@yama.com.br +55 11 97987-7788 | Yamá Cosméticos Rua José Julião Basílio, 1-351 - Rio Cotia, Cotia - SP, 06705-235 | Blitz em 1 envasadora. Levar TV, IOT e Tablet. | [17 empty] | Cogtive |  | Entendido | [5 empty] | Criação do grupo de WhatsApp, Envio da planilha de cadastros blitz para preenchimento, Envio do documento com requisitos de infraestrutura, Expectativa do cliente para visita de demonstração, Solicitação de ambiente para Engenharia |  |  |  | 1 |  |  | - | [10 empty] | https://app.pipefy.com/storage/v1/signed/uploads/18742013-c857-4eb9-bc58-2b12e606ad1e/PLANILHACADASTROSCOGTIVEBLITZPT-BR7.xlsx?expires_on=1775677925&signature=mHWdH9UnM1HApcIBStGKQTxZBjYPhjF1x4XJdOtxy7E%3D | - Adequar wi-fi, Roverson instalará um roteador até 11/04; - Verificar sensores - Denis já disse que possui o sensor de contagem no equipamento. Somente vai verificar e mandar pra gente. - Ana fará o preenchimento da planilha e enviará até amanhã; | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | N/A | 2025-04-14 | [6 empty] | Sim |  |  |  |  | 2025-04-14 | [5 empty] | Sim | . |  |  | Entendido | [7 empty] | 2025-04-14 |  |  | Entendido |  | Configuração dos dispositivos , Instalação dos dispositivos , Teste de comunicação de dispositivos | Configuração dos dispositivos, Instalação dos dispositivos, Teste de comunicação de dispositivos | Sim, infraestrutura 100% | Treinamento de Cadastro de Ordem/Lote, Treinamento de Operadores, Treinamento para Gestão | Ótima atividade de implementação na Yama onde foi possível despertar e suprir as necessidades do cliente que gerou um grande interesse no Software pela gestão e lideres da linha, assim como uma boa interação com a plataforma suprindo todos os requesitos de cadastros. | Flow View, Gestão de Ritmo, Kanban de eventos, Notificações de evento, Painel personalizado, Smart Setup |  | 1 |  | Entendido |  | Sim | [5 empty] | Entendido | [8 empty] | 2025-05-05 |  | Cliente se adaptou facilmente com o a implementação, obtendo sucesso no período de Blitz e sem pendencias. | Cliente não utilizava nenhum medidor de produção, sendo a implementação um desafio novo com bastante adaptações para a utilização. | [5 empty] | 2025-04-14 13:41 | 2025-04-14 13:41 | 2025-04-29 14:42 | 15.0421 | 2025-05-26 11:12 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 11:42 | 287.2356 | [8 empty] | 2025-04-14 13:37 | 2025-04-14 13:37 | 2025-04-14 13:41 | 0.002859 | 2025-04-29 14:42 | 2025-05-15 12:09 | 2025-05-26 11:12 | 16.9233 | 2025-04-10 15:37 | 2025-04-10 15:37 | 2025-04-10 15:40 | 0.002523 | 2025-05-05 13:49 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 11:42 | 0.00022 |  |  |  |  | 2025-04-14 13:41 | 2025-11-07 11:42 | 2025-11-07 11:42 | 0.000162 | 2025-04-10 15:35 | 2025-04-10 15:35 | 2025-04-10 15:37 | 0.001146 | 2025-11-07 10:14 | 2025-11-07 10:14 | 2025-11-07 10:15 | 0.000243 | 2025-04-10 15:40 | 2025-04-10 15:40 | 2025-04-14 13:37 | 3.9142 |  |  |  |  | 2025-05-05 13:49 | 2025-05-05 13:49 | 2025-05-15 12:09 | 9.9311